## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2026 | 3 | CAM200301714480 | Proyecto de inversión | 1345054.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1345054.94, modificado:1345054.94}} | PRIM. CLUADIO MORALES, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 53 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1345.05, meta_modificada:1345.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:NINGUNO NINGUNO, 91, NINGUNO, C.P. 24326, lon:-92.1038, lat:18.6192}} | 2020-08-10 | 2020-12-08 | 1345054.94 | 1345054.94 | 870171.51 | 870171.51 | 870171.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-017-2020, contratista:PROVEEDORA SUMINISTROS E INGENIERIA JACA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1345054.94, importe_modificado:1345054.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1345.05}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM210201938589 | Proyecto de inversión | 749903.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:749903.16, modificado:749903.16}} | PRIM. VICENTE GUERRERO RIVERA AL VIUDA, PALIZADA, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 8 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:749.9, meta_modificada:749.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:111, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200, lon:-92.0789, lat:18.2584}} | 2021-06-21 | 2021-08-27 | 749903.16 | 749903.16 | 224970.95 | 224970.95 | 224970.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-013-2021, contratista:J Y F MARCAS DE PRESTIGIO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:749903.16, importe_modificado:749903.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM210402052926 | Proyecto de inversión | 926588.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:926588.6, modificado:926588.6}} | PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:926.58, meta_modificada:926.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:166, direccion:CALLE NINGUNO, 0, LA ESMERALDA, C.P. 24343, lon:-90.711667, lat:18.091667}} | 2021-10-18 | 2022-02-15 | 926588.6 | 926588.6 | 911701.44 | 911701.44 | 911701.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-043-2021, contratista:CAL-KIM ENTERPRISE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:926588.6, importe_modificado:926588.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:926.58}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM210402052928 | Proyecto de inversión | 1055803.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1055803.97, modificado:1055803.97}} | PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 34 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1055.8, meta_modificada:1055.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:680, direccion:CALLE ZACATECAS, 0, NINGUNO, C.P. 24330, lon:-91.0281, lat:18.1463}} | 2021-10-18 | 2022-02-15 | 1055803.97 | 1055803.97 | 549175.74 | 549175.74 | 549175.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-045-2021, contratista:WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1055803.97, importe_modificado:1055803.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1055.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM220402198105 | Proyecto de inversión | 411372.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:411372.04, modificado:411372.04}} | PRIM. JOAQUIN SOLIS MOGUEL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 18 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:411.37, meta_modificada:411.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:43, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24604, lon:-89.9267, lat:19.8742}} | 2022-12-19 | 2023-02-19 | 411372.04 | 411372.04 | 360306.54 | 360306.54 | 360306.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-019-1-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KAZMI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:411372.04, importe_modificado:411372.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:411.37}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM250402617666 | Proyecto de inversión | 1410914.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1410914.28, modificado:1410914.28}} | REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA PRIM. MARIA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRIA (04DPR0314T) EN LA LOCALIDAD DE LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, CHAMPOTON | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 126 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1410.91, meta_modificada:1410.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:91, direccion:CALLE ALFREDO V. BONFIL, 0, NINGUNO, C.P. 24410, lon:-90.8073, lat:19.0632}} | 2025-11-03 | 2025-12-31 | 1410914.28 | 1410914.28 | 1250735.65 | 1250735.65 | 1250735.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-064-2025, contratista:MAR Y CARMEN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1410914.28, importe_modificado:1410914.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1410.91}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260102626436 | Proyecto de inversión | 592274 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592274.0, modificado:592274.0}} | Mantenimiento del edificio "F" para la Escuela Preparatoria Diurna Campus II, ubicado en Carmen, Campeche. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma del Carmen | 85121 252 111 E1 OE2 1.2.6 1.2.6.5 007 | S | 1101 | 902 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:385.66, meta_modificada:385.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:avenida de los deportes entre avenida insurgente y avenida concordia, hasta poniente, código 24169, ciudad del Carmen campeche, lon:-91.81025, lat:18.65336}} | 2026-07-01 | 2026-11-30 | 444205.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626931 | Proyecto de inversión | 118000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:118000.0, modificado:117935.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD X-CANHÁ, MUNICIPIO HOPELCHÉN - 166655 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 166655 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.29, meta_modificada:125.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:56, direccion:Ejido X-CANHA 24667 X-CANHÁ, HOPELCHÉN DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADO SOBRE LA C21 TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO DE XKANHÁ HACIENDO UN RECORRIDO DE 111KM PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN REFER, lon:-89.33055252, lat:19.10126953}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 117935.91 | 117935.91 | 35380.77 | 35380.77 | 35380.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:10-CODESVI/FISE/HOPELCHEN/05/2026, contratista:LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY, convocante:CODESVI, monto:117935.91, importe_modificado:117935.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2626931/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626944 | Proyecto de inversión | 128000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:128000.0, modificado:127583.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD FLOR DE CHIAPAS, MUNICIPIO ESCÁRCEGA - 161592 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 161592 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:243.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:947, direccion:Ejido FLOR DE CHIAPAS 24370 FLOR DE CHIAPAS, ESCÁRCEGA De l Ayuntamiento de Escárcega Dirígete hacia C. 31. 92 metros Gira a la derecha con dirección a C. 31-B 300 metros Continúa recto hacia Justo Sierra Méndez/Villahermosa - Che, lon:-90.22806989, lat:18.75766616}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 127583.64 | 127583.64 | 38275.09 | 38275.09 | 38275.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1-CODESVI/FISE/ESCARCEGA/07/2026, contratista:CARLOS HUMBERTO BRICEÑO CU, convocante:CODESVI, monto:127583.64, importe_modificado:127583.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2626944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626951 | Proyecto de inversión | 1280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1280000.0, modificado:1253386.94}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TENABO, MUNICIPIO TENABO - 164493 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 164493 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.4, meta_modificada:2431.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle 14 Colonia SAN PEDRO 24704 TENABO, TENABO ENTRE Calle 11-A Y Calle 13 Calle 16 DESDE LA CABECERA MPAL Y PATIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO UBICADO SOBRE LA C 8 AVANZAREMOS HACIA LA C 19 Y AVANZAREMOS 22M PARA LUEGO GIRAR , lon:-90.23502698, lat:20.04150327}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 1253386.94 | 1253386.94 | 1253386.94 | 1253386.94 | 1253386.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:7-CODESVI/FISE/SEYBAPLAYA Y TENABO/03/2026, contratista:ELIAS MENDOZA HERNANDEZ, convocante:CODESVI, monto:1253386.94, importe_modificado:1253386.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2385.0}} | {2626951/proyecto_PROCESO, 2626951/proyecto_INICIO, 2626951/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626959 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210000.0, modificado:163212.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR, MUNICIPIO DE PALIZADA - 164872 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 164872 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:86, direccion:Rancho EL PORVENIR EL PORVENIR, PALIZADA PASANDO ROMAN BENITEZ LANZ SE CONTINUA UNOS 1.52 KKM Y SE LLEGA AL PUNTO DE REFERENCIA, lon:-91.85869978, lat:18.37263688}} | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 0 | 163212 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:138/06, contratista:PEDRO JOSÉ LÓPEZ MARTINEZ, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR, monto:3808280.0, importe_modificado:3808280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2626959/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:corregido, trimestre:3.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2026-10-13}} | {obs1: {observación:El link que lleva al contrato no muestra el documento, favor de corregir, trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2026-10-13}}
2026 | 3 | CAM260202626960 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:140000.0, modificado:108808.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD RIBERA GÓMEZ, MUNICIPIO DE PALIZADA - 164922 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 164922 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:521, direccion:Pueblo RIBERA GÓMEZ 24204 RIBERA GÓMEZ, PALIZADA A ESPALDAS DELA IGLESIA VILLA DE GUADALUPE, lon:-91.98890747, lat:18.27129339}} | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 0 | 108808 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:138/06, contratista:PEDRO JOSÉ LÓPEZ MARTINEZ, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR, monto:3808280.0, importe_modificado:3808280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2626960/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:corregido, trimestre:3.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2026-10-13}, obs2: {observación:corregido, trimestre:3.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2026-10-13}, obs3: {observación:corregido(2), trimestre:3.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2026-10-13}} | {obs1: {observación:El link que lleva al contrato no muestra el documento, favor de corregir, trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2026-10-13}}
2026 | 3 | CAM260202626965 | Proyecto de inversión | 119528.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:119528.15, modificado:118238.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRMEN EN LA LOCALIDAD PIXOYAL, MUNICIPIO DE CHAMPOTON - 165551 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 165551 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.91, meta_modificada:210.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:448, direccion:Ejido PIXOYAL 24414 PIXOYAL, CHAMPOTÓN DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON Toma C. 25 hacia Campeche - Champotón/Carlos Sansores Pérez/Carr. Costera del Golfo O/México 180 O LUEGO Toma Cham, lon:-90.59782484, lat:18.93263604}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 118238.12 | 118238.12 | 35471.44 | 35471.44 | 35471.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:15-CODESVI/FISE/CHAMPOTON/08/2026, contratista:GRUPO CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:118238.12, importe_modificado:118238.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2626965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626971 | Proyecto de inversión | 384000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:384000.0, modificado:379414.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO PALIZADA - 165601 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 165601 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.62, meta_modificada:729.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:169, direccion:Ejido SANTA CRUZ 24200 SANTA CRUZ, PALIZADA De la Cabecera Dirígete hacia MELCHOR OCAMPO. 68 m Gira a la derecha en la 2ª intersección hacia Calle Manuel Doblado. 500 m Gira a la derecha con dirección a Aviación 650 m Gira levemen, lon:-92.10804522, lat:18.29802056}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 379414.34 | 379414.34 | 113824.3 | 113824.3 | 113824.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:4-CODESVI/FISE/PALIZADA/04/2026, contratista:OMAR CABRERA AULIS, convocante:CODESVI, monto:379414.34, importe_modificado:379414.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:488.71}} | {2626971/proyecto_PROCESO, 2626971/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626975 | Proyecto de inversión | 354000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:354000.0, modificado:344386.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD PIXOYAL, MUNICIPIO DE CHAMPOTON - 165641 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 165641 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.87, meta_modificada:377.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:448, direccion:Ejido PIXOYAL 24414 PIXOYAL, CHAMPOTÓN De la Cabecera Toma C. 6 hacia Champoton-Escarcega/Av. Luis Donaldo Colosio. 4 min (1,7 km) Sigue por Champoton-Escarcega hacia Campeche Candelaria - Xbacáb/Campeche Xbacáb - Felipe Carrillo , lon:-90.59586392, lat:18.93341563}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 344386.82 | 344386.82 | 103316.05 | 103316.05 | 103316.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:13-CODESVI/FISE/CHAMPOTON/08/2026, contratista:GRUPO CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:344386.82, importe_modificado:344386.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2626975/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626997 | Proyecto de inversión | 512000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:512000.0, modificado:507715.93}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD BACABCHÉN, MUNICIPIO DZITBALCHÉ - 159884 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 159884 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.16, meta_modificada:972.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:3, direccion:Calle 20 Pueblo BACABCHÉN 24925 BACABCHÉN, DZITBALCHÉ ENTRE Calle 1 Y Calle 3 Calle 24 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE DZITBALCHE UBICADO SOBRE LA CALLE 20-A NOS DIRIGIMOS HACIA LA CALLE 25 Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 5.4KM HACIA LA, lon:-90.05542816, lat:20.29075779}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 507715.93 | 507715.93 | 418865.64 | 418865.64 | 418865.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:4-CODESVI/FISE/DZITBALCHE/01/2026, contratista:MUNDO PROYECTOS DIGITALES, convocante:CODESVI, monto:507715.93, importe_modificado:507715.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:744.69}} | {2626997/proyecto_INICIO, 2626997/proyecto_PROCESO, 2626997/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627020 | Proyecto de inversión | 236000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:236000.0, modificado:234289.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DIVISIÓN DEL NORTE, MUNICIPIO DE ESCARCEGÁ - 157649 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 157649 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.58, meta_modificada:251.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, direccion:Calle 4 Ejido DIVISIÓN DEL NORTE 24354 DIVISIÓN DEL NORTE, ESCÁRCEGA ENTRE Calle 33 Y Calle 34 Calle 3 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGÁ UBICADO SOBRE LA C 29 TOMAREMOS RUTA EN DIRECCIÓN A LA LOCAL, lon:-90.77014438, lat:18.52415274}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 234289.06 | 234289.06 | 234289.06 | 234289.06 | 234289.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:7-CODESVI/FISE/ESCARCEGA/07/2026, contratista:CARLOS HUMBERTO BRICEÑO CU, convocante:CODESVI, monto:234289.06, importe_modificado:234289.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.84}} | {2627020/proyecto_PROCESO, 2627020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627022 | Proyecto de inversión | 236000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:236000.0, modificado:234289.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD MATAMOROS, MUNICIPIO DE ESCARCEGÁ - 157761 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 157761 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.58, meta_modificada:251.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:282, direccion:Ejido MATAMOROS 24350 MATAMOROS, ESCÁRCEGA De la Cabecera Dirígete al noroeste por Justo Sierra Méndez, En la rotonda, toma la tercera salida y continúa por Justo Sierra Méndez Chetumal México 10,1 km Gira a la derecha 130 m Gira , lon:-90.6486105, lat:18.58413033}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 234289.06 | 234289.06 | 70286.72 | 70286.72 | 70286.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:8-CODESVI/FISE/ESCARCEGA/07/2026, contratista:CARLOS HUMBERTO BRICEÑO CU, convocante:CODESVI, monto:234289.06, importe_modificado:234289.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.84}} | {2627022/proyecto_PROCESO, 2627022/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627039 | Proyecto de inversión | 384000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:384000.0, modificado:378202.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD XCULOC, MUNICIPIO HOPELCHÉN - 158695 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 158695 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.62, meta_modificada:729.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:53, direccion:Ranchería XCULOC 24622 XCULOC, HOPELCHÉN DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DE EL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADO SOBRE LA CALLE 21 TOMAREMOS RUTA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 62.5KM PARA LLEGAR A LA RANCHERÍA DE XCULOC DOND, lon:-89.8266006, lat:20.18909853}} | 2026-06-22 | 2026-11-18 | 378202.08 | 378202.08 | 113460.62 | 113460.62 | 113460.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:7-CODESVI/FISE/HOPELCHEN/05/2026, contratista:LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY, convocante:CODESVI, monto:378202.08, importe_modificado:378202.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627039/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627047 | Proyecto de inversión | 118000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:118000.0, modificado:117935.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD CHUN-EK, MUNICIPIO HOPELCHÉN - 158929 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 158929 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.29, meta_modificada:125.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:Ranchería CHUN-EK 24668 CHUN-EK, HOPELCHÉN DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADO SOBRE LA CALLE 21 TOMAREMOS RUTA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 112KM HACIA LA LOCALIDAD DE CHUN-EK DONDE SE ENCUENTRA LA UBICACIÓN REFERIDA Y, lon:-89.19575005, lat:19.18459334}} | 2026-06-22 | 2026-11-18 | 117935.91 | 117935.91 | 35380.77 | 35380.77 | 35380.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:11-CODESVI/FISE/HOPELCHEN/05/2026, contratista:LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY, convocante:CODESVI, monto:117935.91, importe_modificado:117935.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627047/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627048 | Proyecto de inversión | 236000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:236000.0, modificado:232051.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN, MUNICIPIO DE CARMEN - 158950 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 158950 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.58, meta_modificada:251.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle 42 Colonia TACUBAYA 24180 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN ENTRE Avenida 31 Y Calle 19 Calle 17A De la Cabecera Plaza Cívica 7 de Agosto Calle 20 sn, Centro, 24100 Cdad. del Carmen, Camp. Dirígete hacia Shields. 21 metros Gira a la, lon:-91.82518921, lat:18.64039279}} | 2026-06-22 | 2026-11-18 | 232051.27 | 232051.27 | 69615.38 | 69615.38 | 69615.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19-CODESVI/FISE/CARMEN/06/2026, contratista:TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV, convocante:CODESVI, monto:232051.27, importe_modificado:232051.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627055 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:150000.0, modificado:146160.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE BETHANIA, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 154758 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 154758 | S | 27 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:70, direccion:Calle 10 Pueblo BETHANIA 24562 BETHANIA, CAMPECHE ENTRE Calle 21 Y Calle 19 Calle 9 ENTRANDO A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA A HAMPOLOL SE AVANZA POR 972 METROS SOBRE LA CALLE 10 Y SE LLEGA AL PUNTO DE REFERENCIA, lon:-90.36554179, lat:19.90809251}} | 2026-06-01 | 2026-07-31 | 0 | 146160 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:137/06, contratista:MARÍA GEORGINA HERDIA TURRIZA, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR, monto:9688320.0, importe_modificado:9688320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2627055/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:corregido, trimestre:3.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2026-10-13}} | {obs1: {observación:El link que lleva al contrato no muestra el documento, favor de corregir, trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2026-10-13}}
2026 | 3 | CAM260202627061 | Proyecto de inversión | 858348.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:858348.17, modificado:857903.3}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD MANUEL CASTILLA BRITO, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 157133 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 157133 | S | 273 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:142, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Ejido MANUEL CASTILLA BRITO 24645 MANUEL CASTILLA BRITO, CALAKMUL MANUEL CASTILLA BRITO SE UBICA APROX. A 17 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL (XPUJIL). PARA LLEGAR SE SALE DE XPUJIL TOMANDO LA AV. CHICANA SEGUIR P, lon:-89.44289191, lat:18.36081294}} | 2026-07-01 | 2026-08-31 | 857903.3 | 857903.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISE-SC-ADJ-004-2026-C, contratista:JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:857903.3, importe_modificado:857903.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2627061/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627072 | Proyecto de inversión | 128000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:128000.0, modificado:125338.65}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, MUNICIPIO TENABO - 152157 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 152157 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:243.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:Ejido SANTA ROSA 24720 SANTA ROSA, TENABO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO UBICADO SOBRE LA C8 NOS DIRIGIMOS HACIA LA C 8-A Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 1.5KM Y CONTINUAREMOS RECTO PARA LLEGAR A LA, lon:-90.23773611, lat:20.03351287}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 125338.65 | 125338.65 | 37601.6 | 37601.6 | 37601.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:9-CODESVI/FISE/SEYBAPLAYA Y TENABO/03/2026, contratista:ELIAS MENDOZA HERNANDEZ, convocante:CODESVI, monto:125338.65, importe_modificado:125338.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:238.3}} | {2627072/proyecto_INICIO, 2627072/proyecto_PROCESO, 2627072/proyecto_INICIO, 2627072/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627075 | Proyecto de inversión | 809640.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:809640.08, modificado:809078.78}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, CALLE 10 LOCALIDAD VILLA MADERO, MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 152382 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Seybaplaya | 152382 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:Calle 10 S/N Pueblo VILLA MADERO 24462 VILLA MADERO, SEYBAPLAYA ENTRE Calle 17 Y Calle 21 Calle 19 EL PROYECTO SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD Y A 150 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 38, lon:-90.69936049, lat:19.52650451}} | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 809078.78 | 809078.78 | 242723.63 | 242723.63 | 242723.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIMSP-FISE-IR-03-2026, contratista:MARCO MAGDIEL HERNANDEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, monto:809078.78, importe_modificado:809078.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.9}} | {2627075/proyecto_INICIO, 2627075/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627083 | Proyecto de inversión | 17024.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:17024.93, modificado:16632.23}} | CONSTRUCICON DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE PALIZADA - 152870 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 152870 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.97, meta_modificada:30.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:169, direccion:Ranchería SANTA CRUZ 24205 SANTA CRUZ, PALIZADA DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H YUNTAMIENTO DE PALIZADA NOS DIRIGIREMOS HACIA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ AVANZANDO 4.5 KILOMETROS PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN REFERIDA Y DEBIDAME, lon:-92.10888326, lat:18.29977505}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 16632.23 | 16632.23 | 4989.67 | 4989.67 | 4989.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:11-CODESVI/FISE/PALIZADA/04/2026, contratista:OMAR CABRERA AULIS, convocante:CODESVI, monto:16632.23, importe_modificado:16632.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.35}} | {2627083/proyecto_INICIO, 2627083/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627104 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:200000.0, modificado:194880.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD LA FLOR, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 145697 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 145697 | S | 30 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:140, direccion:Calle CAMPECHDE MIGUEL ALEMAN - DON PACO Ejido LA FLOR 24357 LA FLOR, ESCÁRCEGA ENTRNADO A LA LOCLAIDAD POR LA CARRETERA CAMPECHE MIGUEL ALEMAN - DON PACO SE VANZA 468 METROS Y SE LLEGA AL PUNTO DE REFERENCIA, lon:-90.96195253, lat:18.3344965}} | 2026-06-22 | 2026-08-31 | 0 | 194880 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:137/06, contratista:MARÍA GEORGINA HERDIA TURRIZA, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR, monto:9688320.0, importe_modificado:9688320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2627104/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:corregido, trimestre:3.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2026-10-13}} | {obs1: {observación:El link que lleva al contrato no muestra el documento, favor de corregir, trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2026-10-13}}
2026 | 3 | CAM260202627105 | Proyecto de inversión | 2487191.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2487191.99, modificado:2486801.92}} | AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD TENABO, MUNICIPIO DE TENABO. - 145844 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tenabo | 145844 | S | 4327 | 4421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1970.5, meta_modificada:1970.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle 3 Colonia JACINTO CANEK 24704 TENABO, TENABO ENTRE Calle 12 Y La obra se encuentra en el ageb 0223 en la calle 3 barrio Jacinto canek tomando como referencia cercano la obra el puente de la carretera federal Campeche merida, lon:-90.21684732, lat:20.04925551}} | 2026-06-01 | 2026-08-29 | 2486801.92 | 2486801.92 | 743040.58 | 743040.58 | 743040.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FISE-IR-01-2026, contratista:TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TENABO, monto:2486801.92, importe_modificado:2486801.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:788.5}} | {2627105/proyecto_INICIO, 2627105/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627112 | Proyecto de inversión | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2250000.0, modificado:2244788.1}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, MUNICIPIO DE CHAMPOTON - 147133 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 147133 | S | 20 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1754, direccion:Calle CALLE 9 Ejido JOSE MARIAMORELOS Y PAVON 24414 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CHAMPOTÓN PARTIENDO DE BIENESTAR CAMPECHE POR P. MORENO, AV. TRUEBA Y MAESTROS CAMPECHANOS HACIA MÉXICO 180D 5.7 KM. SIGUE POR CHAMPOTÓN-ESCÁRCEGA HAC, lon:-90.72148035, lat:19.08998346}} | 2026-06-22 | 2026-09-25 | 1123211.28 | 2244788.1 | 1123211.28 | 1123211.28 | 1123211.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDA/INV/FISE/001/2026, contratista:CONSTRUCTORA MARSUR, SA DE CV, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2244788.1, importe_modificado:2244788.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:870.0}} | {2627112/proyecto_INICIO, 2627112/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627115 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1500000.0, modificado:1491751.66}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD CHUNKANAN, MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 148105 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 148105 | S | 20 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:Carretera libre pavimentada estatal CHUNHUAS - PUNTO DE INICIO DE OBRA 1 770 24831 CHUNKANÁN, HECELCHAKÁN PARTIENDO DE BIENESTAR CAMPECHE POR C. 61 HACIA MÉXICO 180 E 500 M. SIGUE POR MÉRIDA - CAMPECHE Y MÉXICO 180 E HACIA POMUCH , lon:-90.22463614, lat:20.2443802}} | 2026-06-22 | 2026-09-25 | 447525.5 | 1491751.66 | 447525.5 | 447525.5 | 447525.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDA/INV/FISE/005/2026, contratista:WENDY NOEMI HUITZ UC, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1491751.66, importe_modificado:1491751.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:660.0}} | {2627115/proyecto_INICIO, 2627115/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627117 | Proyecto de inversión | 2158921 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2158921.0, modificado:1582443.93}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL SOLAR FOTOVOLTAICO PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 148632 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad ,Cambio Climático y Energía | 148632 | S | 1711 | 1859 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:Calle CALLE SIN NUMERO SIN NUMERO SIN NUMERO Ejido VICENTE GUERRERO 24660 VICENTE GUERRERO, HOPELCHÉN ENTRE Calle SIN NUMERO Y Calle SIN NUMERO Calle C1 TOME LA CARRETERA FEDERAL 256 APROXIMADAMENTE 85 KM HASTA LLEGAR A LA CABECER, lon:-89.59391229, lat:19.58512767}} | 2026-07-15 | 2026-11-30 | 791221.96 | 1582443.93 | 791221.96 | 791221.96 | 791221.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:115/2026, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSTRUCASA, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1582443.93, importe_modificado:1582443.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2627117/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627121 | Proyecto de inversión | 11580.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:11580.83, modificado:11345.61}} | CONSTRUCCIOON DE PISO FIRMEN EN LA LOCALIDA POMUCH, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 141255 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 141255 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.91, meta_modificada:20.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:Calle 12 Colonia BENITO JUAREZ 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN ENTRE Calle 31 Y Calle 33 Calle 14 DESDE LA CABECERA MPAL DE HECELCHAKAN UBICADO SOBRE LA C33 AVANZAREMOS GIRAREMOS A LA DERECHA SOBRE LA CALLE 20 Y AVANZAREMOS UNA DISTANCI, lon:-90.18001864, lat:20.12812514}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 11345.61 | 11345.61 | 3403.68 | 3403.68 | 3403.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19-CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y CALKINI/02/2026, contratista:ANGEL ADRIAN ANGULO HUITZ, convocante:CODESVI, monto:11345.61, importe_modificado:11345.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627129 | Proyecto de inversión | 708000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:708000.0, modificado:706627.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD BACABCHEN, MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ - 141691 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 141691 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.74, meta_modificada:755.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:3, direccion:Calle 24 Ejido BACABCHEN 24925 BACABCHÉN, DZITBALCHÉ ENTRE Calle 1 Y DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE DZITBALCHE UBICADO SOBRE LA CALLE 20-A TOMAREMOS RUTA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 5.3KM HACIA LA LOCALIDAD DE BACABCHEN DONDE SE EN, lon:-90.05532639, lat:20.29268325}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 706627.31 | 706627.31 | 459307.74 | 459307.74 | 459307.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3-CODESVI/FISE/DZITBALCHE/01/2026, contratista:MUNDO PROYECTOS DIGITALES, convocante:CODESVI, monto:706627.31, importe_modificado:706627.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:294.65}} | {2627129/proyecto_INICIO, 2627129/proyecto_PROCESO, 2627129/proyecto_INICIO, 2627129/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627130 | Proyecto de inversión | 33281.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:33281.41, modificado:32800.5}} | CONSTRUCICON DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD BACABCHÉN, MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ - 141694 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 141694 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.52, meta_modificada:60.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:3, direccion:Ejido BACABCHÉN 24925 BACABCHÉN, DZITBALCHÉ ENTRE Calle 22 Y Calle 24 Calle 5 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE DZITBALCHÉ UBICADO SOBRE LA CALLE 20-A AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 5,7 KM PARA LLEGAR A LA UBI, lon:-90.05524825, lat:20.28608364}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 32800.5 | 32800.5 | 9840.15 | 9840.15 | 9840.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:7-CODESVI/FISE/DZITBALCHE/01/2026, contratista:MUNDO PROYECTOS DIGITALES, convocante:CODESVI, monto:32800.5, importe_modificado:32800.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627130/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627135 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:100000.0, modificado:100000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD SANTA RITA, MUNICIPIO DE CARMEN - 141770 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 141770 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:31, direccion:Pueblo Santa Rita 24323 SANTA RITA, CARMEN PARTIENDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE MAMANTEL SE TOMA LA CARRETERA 186 EN DIRECCION SUR AL CRUZAR LA LOCALIDAD EL AGUACATAL Y EL PUENTE CHUMPAN ENCONTRAREMOS A MANO DERECHA EL DESVIO CARRET, lon:-91.54691246, lat:18.32332243}} | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:137/06, contratista:MARÍA GEORGINA HERDIA TURRIZA, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR, monto:9688320.0, importe_modificado:9688320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2627135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:corregido, trimestre:3.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2026-10-13}} | {obs1: {observación:El link que lleva al contrato no muestra el documento, favor de corregir , trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2026-10-13}}
2026 | 3 | CAM260202627139 | Proyecto de inversión | 7218175.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7218175.6, modificado:7203739.25}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD CARMEN, MUNICIPIO DE CARMEN - 142247 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Carmen | 142247 | S | 873 | 722 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:927.5, meta_modificada:927.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle DIAMANTINA sin numero Fraccionamiento arcila 24118 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN ENTRE Calle agua marina Y Calle obsidiana Calle topacio la obra se encuentra a un costado del parque y campo del fraccionamiento entre las calles d, lon:-91.78866738, lat:18.65001603}} | 2026-07-07 | 2026-11-14 | 7203739.25 | 7203739.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FISE-CO-DT-C-LP-003-2026, contratista:MEMENIZE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CARMEN, monto:7203739.25, importe_modificado:7203739.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:371.0}} | {2627139/proyecto_INICIO, 2627139/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627144 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1500000.0, modificado:1498145.78}} | AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINI - 143405 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 143405 | S | 73 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:578.0, meta_modificada:578.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle 6 Barrio La guadalupe 24903 CALKINÍ, CALKINÍ ENTRE Calle 17 Y Calle 23 Calle 8 Sobre la carretera federal se accede por la entrada de materiales centurion, sobre la calle 19 avanza 2 cuadras hasta llegar a la calle 6 se encu, lon:-90.03708273, lat:20.37126689}} | 2026-07-20 | 2026-09-17 | 1498145.78 | 1498145.78 | 1197450.87 | 1197450.87 | 1197450.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FISE-IR-010/2026, contratista:JULIO ADRIAN MORALES CAPISTRAN, convocante:MUNICIPIO DE CALKINÍ, monto:1498145.78, importe_modificado:1498145.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} | {2627144/proyecto_INICIO, 2627144/proyecto_PROCESO, 2627144/proyecto_INICIO, 2627144/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El link que lleva al contrato no muestra el documento, favor de corregir, trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2026-10-15}}
2026 | 3 | CAM260202646802 | Adquisición | 5434017 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5434017.0, modificado:5434017.0}} | Continuidad del Equipamiento de Aulas, Talleres e Infraestructura Tecnológica de los Programas Educativos del Instituto Campechano | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Campechano |  | S | 464 | 376 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 10 No. 357 Col Centro San Francisco de Campeche, lon:-90.54024, lat:19.843765}} | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 4075512.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202647477 | Proyecto de inversión | 5730396 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5730396.0, modificado:5730396.0}} | ADECUACIONES Y MEJORAS DEL EDIFICIO C DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UACAM (AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO). | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Campeche |  | S | 340 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:293.09, meta_modificada:293.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV. PATRICIO TRUEBA DE REGIL S/N, COLONIA LINDAVISTA, lon:-90.52878087, lat:19.81844285}} | 2026-08-01 | 2026-11-08 | 4297797 | 5335064.73 | 3205916.08 | 2456969.13 | 2456969.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.55}} | {2647477/proyecto_INICIO, 2647477/proyecto_PROCESO, 2647477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202647670 | Proyecto de inversión | 12590651.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.259065191E7, modificado:1.259065191E7}} | REHABILITACIÓN DEL ACUEDUCTO HOBOMÓ-CAMPECHE, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 128116-1 | N | 0 | 0 | 249623 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:82, direccion:Acueducto Hobomó, lon:-90.47471314, lat:19.61482826}} | 2026-04-14 | 2026-09-30 | 6336932.22 | 12590651.91 | 6336932.22 | 6336932.22 | 6336932.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-LO-01-2026-C, contratista:TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1.259065191E7, importe_modificado:1.259065191E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.6}} | {2647670/proyecto_INICIO, 2647670/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202647742 | Proyecto de inversión | 8966318.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8966318.23, modificado:8966318.23}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EL SALTO - RIBERA GÓMEZ (TRAMOS AISLADOS), MUNICIPIO PALIZADA (TRAMO TILA - RIBERA DE LA CORRIENTE, LOCALIDAD RIBERA DE LA CORRIENTE, MUNICIPIO PALIZADA). | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 192 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:29, direccion:calle camino tola ribera de la corriente s/n colonia ribera de la corriente codigo postal 24200, lon:-92.050166, lat:18.228405}} | 2026-06-11 | 2026-10-19 | 8815828.36 | 8966318.23 | 8815828.36 | 8815828.36 | 8815828.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-63-O65-904012996-N-16-2026, contratista:PROYECTOS SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CASCAB, S. A. DE C. V., convocante:SEDUMOP, monto:8966318.23, importe_modificado:8966318.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2548.0}} | {2647742/proyecto_INICIO, 2647742/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202648608 | Proyecto de inversión | 744698 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744698.0, modificado:744698.0}} | Instalación de paneles solares en el Plantel 01 Hecelchakán | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche |  | S | 236 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 30 s/n, Col. San Juan, Hecelchakán, Campeche. C.P. 24800, lon:-90.14296644, lat:20.18563061}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 558523.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202649053 | Adquisición | 3123000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3123000.0, modificado:3123000.0}} | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN (ADQUISICIÓN)/ FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PUNTOS DE MONITOREO VEHICULAR (RFID+LPR) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 128028 - 1 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA HEROES DE LA SALUD NUMERO 385, lon:-90.52091718, lat:19.80503598}} | 2026-03-05 | 2026-12-31 | 2865199.96 | 2865199.96 | 1432599.95 | 1432599.95 | 1432599.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202650846 | Proyecto de inversión | 866984 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866984.0, modificado:866984.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA VIDA, EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía | 128181 - 1 | S | 170 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:412, direccion:Domicilio Conocido, lon:-89.369249, lat:18.809685}} | 2026-08-01 | 2026-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {2650846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651405 | Proyecto de inversión | 128000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:128000.0, modificado:128000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LERMA, MUNICIPIO CAMPECHE - 222909 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 222909 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:Colonia TEPEYAC 24500 LERMA, CAMPECHE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO LERMA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE AVANZANDO UNA DISTANCIA DE 8., lon:-90.59488168, lat:19.80312304}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651405/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651406 | Proyecto de inversión | 128000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:128000.0, modificado:128000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NILCHÍ, MUNICIPIO CAMPECHE - 222913 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 222913 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:90, direccion:Ejido NILCHÍ 24552 NILCHÍ, CAMPECHE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO NILCHÍ EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE AVANZANDO UNA DISTANCIA DE 36., lon:-90.26977947, lat:19.84882337}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651406/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651418 | Proyecto de inversión | 118000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:118000.0, modificado:118000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD CHAMPOTÓN, MUNICIPIO CHAMPOTÓN - 224632 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 224632 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.29, meta_modificada:4.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Pueblo CHAMPOTÓN 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN UBICADO SOBRE LA CALLE 25 TOMAREMOS RUTA HACIA LA UBICACIÓN REFERIDA PASANDO POR LA TIENDA COMEX, FERROMATERIALES SAN JUAN, CAIC ARCOIRIS, LAVADERO D, lon:-90.71460889, lat:19.32700597}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651420 | Proyecto de inversión | 118000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:118000.0, modificado:118000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD HECELCHAKÁN, MUNICIPIO HECELCHAKÁN - 225033 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 225033 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.29, meta_modificada:4.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle PRIVADA DE LA 23 Barrio LA CONQUISTA 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN ENTRE Y Calle 14 Calle 16 Del Ayuntamiento de Hecelchakán Dirígete hacia C. 20. 18 metros Gira a la derecha con dirección a C. 20 56 metros Gira a la izquie, lon:-90.13080833, lat:20.1741975}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651420/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651423 | Proyecto de inversión | 232993.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:232993.43, modificado:232993.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SANTA ISABEL, MUNICIPIO PALIZADA - 230779 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 230779 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.58, meta_modificada:8.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:110, direccion:Ejido SANTA ISABEL 24205 SANTA ISABEL, PALIZADA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (LOC. PALIZADA) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMEINTO DE PALIZADA TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO SANTA ISABEL Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 9.3KM PARA LLEGAR A L, lon:-92.09561618, lat:18.33499953}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651423/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651443 | Proyecto de inversión | 161535.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:161535.09, modificado:161535.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LOS LAURELES, MUNICIPIO CAMPECHE - 220024 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 220024 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.62, meta_modificada:66.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:465, direccion:Calle GUATEMALA Ejido LOS LAURELES 24573 LOS LAURELES, CAMPECHE ENTRE Calle EDZNÁ Y Calle PLATANAL Calle ÁGUILA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA, lon:-89.98981621, lat:19.48511909}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651444 | Proyecto de inversión | 41503.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:41503.05, modificado:41503.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO CAMPECHE - 220133 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 220133 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.22, meta_modificada:75.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle JUSTO SIERRA MÉNDEZ Ejido LOS LAURELES 24573 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE ENTRE Calle SAN CARLOS Y Calle LÓPEZ PORTILLO Calle SAN ANTONIO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DESDE EL H , lon:-90.53678551, lat:19.81424085}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651444/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651446 | Proyecto de inversión | 15082.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:15082.16, modificado:15082.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO BOBOLÁ, MUNICIPIO CAMPECHE - 220545 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 220545 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.38, meta_modificada:27.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:71, direccion:Ejido SAN ANTONIO BOBOLÁ 24550 SAN ANTONIO BOBOLÁ, CAMPECHE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE HAREMOS UN RECORRIDO DE 32.5KM PARA LLEGAR AL EJIDO DE SA, lon:-90.41887283, lat:19.77136022}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651467 | Proyecto de inversión | 354000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:354000.0, modificado:354000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LOS LAURELES, MUNICIPIO CAMPECHE - 214220 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 214220 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.87, meta_modificada:12.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:465, direccion:Calle CARRANZA Ejido LOS LAURELES 24573 LOS LAURELES, CAMPECHE ENTRE Calle CAMPECHANA Y Calle EDZNÁ Calle CAMPECHANA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS, lon:-89.98868619, lat:19.4878976}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651477 | Proyecto de inversión | 1402175.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1402175.38, modificado:1400021.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN EN LA LOCALIDAD CANDELARIA, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 201822 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 201822 | S | 5804 | 5317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:371.68, meta_modificada:371.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle 23 Colonia acalan 24330 CANDELARIA, CANDELARIA ENTRE Calle 17 Y Calle 25 Calle 29 ESQUINA DE LA FARMACIA SIMILAR, FRENTE A LA ESTACIÓN TREN MAYA A UN COSTADO DE LA ESTACIÓN TREN MAYA SE ENCUENTRA 20 METROS DE LA TAPICERIA HE, lon:-91.04471159, lat:18.18408366}} | 2026-08-31 | 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651479 | Proyecto de inversión | 117615.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117615.96, modificado:116609.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD NUEVA VIDA, MUNICIPIO CALAKMUL - 205151 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 205151 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:213.91, meta_modificada:213.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:158, direccion:Ejido NUEVA VIDA 24644 NUEVA VIDA, CALAKMUL DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO NUEVA VIDA RECORRIENDO UNA DISTANCIA DE 35.3 KM PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN REFERIDA Y DEBIDA, lon:-89.36758483, lat:18.8070952}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 116609.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:28-CODESVI/FISE/CALAKMUL/09/2026, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:116609.24, importe_modificado:116609.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651479/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651482 | Proyecto de inversión | 384000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:384000.0, modificado:384000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD BOLONCHÉN CAHUICH, MUNICIPIO CAMPECHE - 207043 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 207043 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.62, meta_modificada:37.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:72, direccion:Calle FRANCISCO VILLA Ejido BOLONCHÉN CAHUICH 24570 BOLONCHÉN CAHUICH, CAMPECHE ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Calle PABLO GARCÍA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL ( SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOM, lon:-90.2067954, lat:19.44305056}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651482/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651483 | Proyecto de inversión | 384000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:384000.0, modificado:384000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHEMBLÁS, MUNICIPIO CAMPECHE - 207047 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 207047 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.62, meta_modificada:37.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:75, direccion:Calle 9 Ejido CHEMBLÁS 24564 CHEMBLÁS, CAMPECHE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO CHEMBLÁS AVANZANDO UNA DISTANCIA DE 23.7KM PARA LLEGA, lon:-90.35459054, lat:19.92151873}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651483/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651487 | Proyecto de inversión | 512000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:512000.0, modificado:512000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MUCUYCHAKÁN, MUNICIPIO CAMPECHE - 207399 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 207399 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.16, meta_modificada:50.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:89, direccion:Ejido MUCUYCHAKÁN 24520 MUCUYCHAKÁN, CAMPECHE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL ( SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO MUCUYCHAKÁN HACIENDO UN RECORRIDO DE 75.4KM PARA LLEGA, lon:-90.46115753, lat:19.68860892}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651487/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651490 | Proyecto de inversión | 128000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:128000.0, modificado:128000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN OLÁ, MUNICIPIO CAMPECHE - 207858 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 207858 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:93, direccion:Ejido SAN AGUSTÍN OLÁ 24522 SAN AGUSTÍN OLÁ, CAMPECHE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL ( SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO SAN AGUSTÍN OLÁ HACIENDO UN RECORRIDO DE 20.3K, lon:-90.52751821, lat:19.71188409}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651490/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651495 | Proyecto de inversión | 128000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:128000.0, modificado:128000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ALFREDO V. BONFIL, MUNICIPIO CAMPECHE - 208292 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 208292 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:110, direccion:Calle 15 Pueblo ALFREDO V. BONFIL 24570 ALFREDO V. BONFIL, CAMPECHE ENTRE Calle 20 Y Calle 22 Calle 13 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJID, lon:-90.18444728, lat:19.52821444}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651517 | Proyecto de inversión | 512000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:512000.0, modificado:512000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO CANDELARIA - 196400 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 196400 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.16, meta_modificada:50.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:683, direccion:Ranchería VICENTE GUERRERO 24338 VICENTE GUERRERO, CANDELARIA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA TOMAREMOS RUTA HACIA LA RANCHERÍA VICENTE GUERRERO Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 33.7KM PARA L, lon:-91.23192795, lat:18.18715826}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651522 | Proyecto de inversión | 118000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:118000.0, modificado:118000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR, MUNICIPIO CANDELARIA - 197404 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 197404 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.29, meta_modificada:4.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:435, direccion:Ranchería EL PORVENIR 24335 EL PORVENIR, CANDELARIA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA TOMAREMOS RUTA HACIA LA RANCHERÍA DE EL PORVENIR Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 59.7KM PARA LLEGAR A LA U, lon:-90.96456175, lat:17.85373009}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651522/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651529 | Proyecto de inversión | 56118.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56118.36, modificado:56118.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL, MUNICIPIO CANDELARIA - 198172 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 198172 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:101.74, meta_modificada:101.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:566, direccion:Ranchería SAN MIGUEL 24347 SAN MIGUEL, CANDELARIA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H YUNTAMIENTO DE CANDELARIA TOMAREMOS RUTA HACIA LA RANCHERÍA SAN MIGUEL Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 82.9KM PARA LLEGAR A LA UBICACIÓ, lon:-90.5435098, lat:17.91685338}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651529/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651531 | Proyecto de inversión | 345504.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:345504.56, modificado:345504.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA PEREGRINA, MUNICIPIO CANDELARIA - 198234 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 198234 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.12, meta_modificada:630.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:811, direccion:Ranchería LA PEREGRINA 24345 LA PEREGRINA, CANDELARIA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTMAIENTO DE CANDELARIA TOMAREMOS RUTA HACIA LA RANCHERÍA LA PEREGRINA Y HAREMOS UN RECORRIDO DE 107KM PARA LLEGAR A LA UBICACI, lon:-90.37409546, lat:18.06322288}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651543 | Proyecto de inversión | 256000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:256000.0, modificado:254823.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NIÑOS HÉROES, MUNICIPIO CALAKMUL - 189838 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 189838 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:154, direccion:Calle CARRT. FED. 269 Ranchería NIÑOS HÉROES 24645 NIÑOS HÉROES, CALAKMUL DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL TOMAREMOS RUTA HACIA LA RANCHERÍA NIÑOS HÉROES RECORRIENDO UNA DISTANCIA DE 41.9KM PARA LLEG, lon:-89.4591593, lat:18.15274571}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 254823.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:8-CODESVI/FISE/CALAKMUL/09/2026, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:254823.01, importe_modificado:254823.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651546 | Proyecto de inversión | 128000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:128000.0, modificado:127411.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL TESORO, MUNICIPIO CALAKMUL - 191004 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 191004 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:238, direccion:Ejido EL TESORO 24646 EL TESORO, CALAKMUL DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO DE EL TESORO Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 65.9KM PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN REFERIDA Y DEBID, lon:-89.18503234, lat:18.1589168}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 127411.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:11-CODESVI/FISE/CALAKMUL/09/2026, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:127411.5, importe_modificado:127411.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651546/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651549 | Proyecto de inversión | 128000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:128000.0, modificado:127411.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), MUNICIPIO CALAKMUL - 191093 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 191093 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:272, direccion:Calle SELVA Pueblo ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN) 24644 ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), CALAKMUL ENTRE Y Calle CEDRAL DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL TOMAREMOS RUTA HACIA EL PUEBLO DE ZOH-LAGUNA (ÁLV, lon:-89.42038236, lat:18.59139719}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 127411.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:15-CODESVI/FISE/CALAKMUL/09/2026, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:127411.5, importe_modificado:127411.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651551 | Proyecto de inversión | 236000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:236000.0, modificado:235108.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD NARCIZO MENDOZA, MUNICIPIO CALAKMUL - 191367 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 191367 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.58, meta_modificada:8.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:152, direccion:Ejido NARCIZO MENDOZA 24645 NARCIZO MENDOZA, CALAKMUL DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE XPIUJIL TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO DE NARCIZO MENDOZA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 33.3KM PARA LLEGAR A LA UB, lon:-89.45581634, lat:18.22683562}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 235108.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-CODESVI/FISE/CALAKMUL/09/2026, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:235108.79, importe_modificado:235108.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651551/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651554 | Proyecto de inversión | 94538.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:94538.84, modificado:94285.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD NUEVO CAMPANARIO, MUNICIPIO CALAKMUL - 191522 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 191522 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:160, direccion:Ejido NUEVO CAMPANARIO 24645 NUEVO CAMPANARIO, CALAKMUL DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO NUEVO CAMPANARIO Y HAREMOS UN RECORRIDO DE 7.6KM PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN REFE, lon:-89.43381842, lat:18.45183733}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 94285.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20-CODESVI/FISE/CALAKMUL/09/2026, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:94285.6, importe_modificado:94285.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651554/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651565 | Proyecto de inversión | 118000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:118000.0, modificado:116021.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD CONQUISTA CAMPESINA, MUNICIPIO DE CARMEN - 174242 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 174242 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.29, meta_modificada:125.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3263, direccion:Ejido CONQUISTA CAMPESINA 24317 CONQUISTA CAMPESINA, CARMEN Del Ayuntamiento del Carmen Toma Calle 35, Av. Malecón de la Caleta y Av. Boquerón del Palmar hacia Carmen - Puerto Real/Carr. del Carmen - Isla Aguada/Cd del Carmen - ca, lon:-91.28510549, lat:18.17939317}} | 2026-06-22 | 2026-11-18 | 116021.44 | 116021.44 | 34806.43 | 34806.43 | 34806.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18-CODESVI/FISE/CARMEN/06/2026, contratista:TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV, convocante:CODESVI, monto:116021.44, importe_modificado:116021.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651567 | Proyecto de inversión | 58429.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58429.07, modificado:58429.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD PIXOYAL, MUNICIPIO DE CHAMPOTON - 176554 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 176554 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.52, meta_modificada:105.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:448, direccion:Ejido PIXOYAL 24414 PIXOYAL, CHAMPOTÓN DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON Toma C. 25 hacia Campeche - Champotón/Carlos Sansores Pérez/Carr. Costera del Golfo O/México 180 O L Y Sigue por Campeche Xb, lon:-90.59790128, lat:18.93573279}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302692235 | Proyecto de inversión | 8599573.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8599573.56, modificado:8599573.56}} | PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE PUERTO RICO, MUNICIPIO CARMEN (BLOQUE 1) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 676 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5871.5, meta_modificada:5871.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:13, direccion:calles en puerto rico carmen cp. 24326, lon:-91.944093, lat:18.620026}} | 2026-09-28 | 2026-12-11 | 0 | 8599573.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-63-O65-904012996-N-30-2026, contratista:LAS MURALLAS DE CAMPECHE, S. A. DE C. V., convocante:SEDUMOP, monto:8599573.56, importe_modificado:8599573.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2692235/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302692710 | Proyecto de inversión | 2633929.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2633929.29, modificado:2633929.29}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA; EN LA PRIM. VICENTE CASTRO BACALLAO (04DPR0223B), EN LA LOCALIDAD DE BÉCAL, CALKINÍ. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 99 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2633.93, meta_modificada:2633.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:CALLE DE LA 28, 207, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.0281, lat:20.4425}} | 2026-08-17 | 2026-10-15 | 2633929.29 | 2633929.29 | 1666287.97 | 1666287.97 | 1666287.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-037-2026, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2633929.29, importe_modificado:2633929.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1185.27}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302692712 | Proyecto de inversión | 3075785.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3075785.56, modificado:3075785.56}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (OBRA COMPLEMENTARIA) EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 3 (04DST0003B), EN LA LOCALIDAD DE CALKINÍ, CALKINÍ. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 278 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3075.79, meta_modificada:3075.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 20, 181, KILAKAN, C.P. 24900, lon:-90.0507, lat:20.3712}} | 2026-08-24 | 2026-11-21 | 3075785.56 | 3075785.56 | 922735.66 | 922735.66 | 922735.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-040-2026, contratista:ROCAR SUR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3075785.56, importe_modificado:3075785.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.76}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302692716 | Proyecto de inversión | 1378613.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1378613.99, modificado:1378613.99}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN EL J.N. MARÍA ENRIQUETA GONZALEZ CASTILLO (04DJN0130W), EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 102 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1378.61, meta_modificada:1378.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE LAS AMAERICAS, 0, FRANCISCO I. MADERO, C.P. 0, lon:-91.8364, lat:18.6378}} | 2026-09-07 | 2026-11-05 | 1378613.99 | 1378613.99 | 413584.2 | 413584.2 | 413584.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-046-2026, contratista:RAMON RAMIREZ MOLINA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1378613.99, importe_modificado:1378613.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.86}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302692722 | Proyecto de inversión | 126736.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126736.07, modificado:126736.07}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ESPACIOS Y OBRA COMPLEMETARIA; EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN INICIAL CHEEL (04DIN0044K), EN LA LOCALIDAD CAYAL, CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.74, meta_modificada:126.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:98, direccion:CALLE CAYAL SAN ANTONIO, 0, NINGUNO, C.P. 24541, lon:-90.175, lat:19.7432}} | 2026-08-10 | 2026-09-23 | 126736.07 | 126736.07 | 79562.63 | 79562.63 | 79562.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-032-2026, contratista:GRUPO COMERZIALIZADORA SAOM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:126736.07, importe_modificado:126736.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.74}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302692723 | Proyecto de inversión | 1765662.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1765662.62, modificado:1765662.62}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN EL J.N. GREGORIO TORRES QUINTERO (04DJN0174T), EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA, ESCARCEGA. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 55 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1765.66, meta_modificada:1765.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 53, 0, ESFUERZO Y TRABAJO NUMERO II, C.P. 24350, lon:-90.732, lat:18.6043}} | 2026-06-29 | 2026-10-12 | 1765662.62 | 1765662.62 | 1069713.33 | 1069713.33 | 1069713.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-027-2026, contratista:CONSTRUCTORA ELIMONAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1765662.62, importe_modificado:1765662.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.65}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302693277 | Proyecto de inversión | 19335225.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.933522566E7, modificado:1.933522566E7}} | MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SAN FRANCISCO KOBÉN. FASP 2026 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Gobierno | 128324-1 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:379.65, meta_modificada:379.65}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6160.0, meta_modificada:6160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:101, direccion:Carretera Merida - Campeche 94, C.P. 24560 La Esperanza, Camp., lon:-90.42050332, lat:19.91003421}} | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 5942681.11 | 19335225.66 | 5942681.11 | 5942681.11 | 5942681.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302693628 | Adquisición | 736277.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237521.89, modificado:237521.89}, ff2: {ciclo_recurso:2026, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun: FOFISP-EST, monto:498756.0, modificado:498756.0}} | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL (ADQUISICIÓN). FOFISP 2026 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana |  | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida Héroes de la Salud número 385 por Avenida Maestros Campechanos y Prolongación Lázaro Cárdenas, lon:-90.52091718, lat:19.80503598}} | 2026-08-06 | 2026-12-31 | 0 | 736277.89 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM200401875017 | Proyecto de inversión | 2461612.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2461612.44, modificado:2461612.44}} | CONALEP PLANTEL DZITBALCHE, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 300 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2461.61, meta_modificada:2461.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.0568, lat:20.3207}} | 2020-12-21 | 2021-03-21 | 2461612.44 | 2461612.44 | 2031745.99 | 2031745.99 | 2031745.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-060-2020, contratista:CALKIM INTERPRISE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2461612.44, importe_modificado:2461612.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2461.61}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM210402052929 | Proyecto de inversión | 1176315.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1176315.57, modificado:1176315.57}} | PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1176.31, meta_modificada:1176.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:207, direccion:CALLE CARRETERA BENITO JUAREZ-CANDELARIA KILOMETRO 22.5, 0, NINGUNO, C.P. 24338, lon:-91.0626, lat:18.223}} | 2021-10-18 | 2022-02-15 | 1176315.57 | 1176315.57 | 1141224.1 | 1141224.1 | 1141224.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-046-2021, contratista:MARIA CANDELARIA URIBE HERRERA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1176315.57, importe_modificado:1176315.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1176.31}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM250402617668 | Proyecto de inversión | 1223902.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1223902.58, modificado:1223902.58}} | REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA PRIM RICARDO FLORES MAGON (04DPR0285O) DE LA LOCALIDAD CRUCERO SAN LUIS, HOPELCHEN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 27 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1223.9, meta_modificada:1223.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:6, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24600, lon:-89.9902, lat:19.6994}} | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 1223902.58 | 1223902.58 | 918133.23 | 918133.23 | 918133.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-065-2025, contratista:MUNDO PROYECTOS DIGITALES S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1223902.58, importe_modificado:1223902.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1223.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260102626269 | Acción | 13332085.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FFA0933 - REST-R19 / 2025, monto:2666417.14, modificado:2666417.14}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:36, modalidad:N, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.066566855E7, modificado:1.066566855E7}} | ACTUALIZACION DEL ATLAS ESTATAL DE RIESGOS NATURALES DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Protección Civil | 127647 - 1 | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:sn, lon:-90.5216784, lat:19.8127392}} | 2026-05-06 | 2027-08-15 | 13332085.69 | 12320360 | 12320360 | 4928144 | 4928144 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), avance:1.0}} | {2626269/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626750 | Adquisición | 527500 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:54, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527500.0, modificado:527500.0}} | Equipamiento del Refugio con los bienes necesarios para brindar a las mujeres víctimas de violencia un lugar seguro y confidencial para salvaguardar sus vidas, y en su caso las de sus hijas e hijos | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Instituto de la Mujer del Estado de Campeche | R-2026-005 | N | 0 | 0 | 248 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 53 sin número, entre Calle 16 y Circuito Baluartes, Colonia Centro, C.P. 24000, lon:-90.53801, lat:19.84625}} | 2026-03-25 | 2026-12-31 | 527500 | 149995.78 | 149995.78 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626915 | Proyecto de inversión | 43687.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:43687.92, modificado:42766.67}} | CONSTRUCCiON DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CAÑAVERAL, MUNICIPIO DE CHAMPOTON - 171841 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 171841 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:795.32, meta_modificada:79.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:130, direccion:Pueblo CAÑAVERAL 24421 CAÑAVERAL, CHAMPOTÓN DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN TOMAREMOS RUTA Y AVABNZAREMOS UNA DISTANCIA DE 46.7KM PARA LLEGAR AL PUEBLO DE CAÑAVERAL DONDE SE ENCUENTRAN LAS UBICAC, lon:-90.46378077, lat:19.21768354}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 42766.67 | 42766.67 | 12830 | 12830 | 12830 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21-CODESVI/FISE/CHAMPOTON/08/2026, contratista:GRUPO CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:42766.67, importe_modificado:42766.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2626915/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626933 | Proyecto de inversión | 152603.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:152603.77, modificado:151015.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRMEN EN LA LOCALIDAD HOPELCHÉN, MUNICIPIO HOPELCHÉN - 167130 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 167130 | S | 9 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.42, meta_modificada:269.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle 14 Colonia CAMPO DE AVIACIÓN 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADO SOBRE LA CALLE 21 NOS DIRIGIMOS HACIA LA C22 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 1KM PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN REFERIDA Y DEBIDAM, lon:-89.83808101, lat:19.74733773}} | 2026-06-22 | 2026-11-18 | 151015.88 | 151015.88 | 45304.76 | 45304.76 | 45304.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19-CODESVI/FISE/HOPELCHEN/05/2026, contratista:LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY, convocante:CODESVI, monto:151015.88, importe_modificado:151015.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2626933/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626936 | Proyecto de inversión | 41467.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:41467.15, modificado:40745.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRMEN EN LA LOCALIDAD ISLA AGUADA, MUNICIPIO CARMEN - 167326 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 167326 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.71, meta_modificada:72.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:199, direccion:Calle 13 Colonia ISLA AGUADA 24327 ISLA AGUADA, CARMEN ENTRE Calle ISLA AGUADA Y Calle FRANCISCO I MADERO Calle DE LOS REYES Del Ayuntamiento del Carmen Toma Calle 35, C. 40, Av. Aviacion y Av Juárez hacia Av. 10 de Julio/Carr. Co, lon:-91.48691602, lat:18.78518562}} | 2026-06-22 | 2026-11-18 | 40745.85 | 40745.85 | 12223.76 | 12223.76 | 12223.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23-CODESVI/FISE/CARMEN/06/2026, contratista:TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV, convocante:CODESVI, monto:40745.85, importe_modificado:40745.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2626936/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626948 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:120000.0, modificado:116928.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD PUCNACHÉN, MUNICIPIO DE CALKINÍ - 163085 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 163085 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:9, direccion:Calle 15 Pueblo PUCNACHÉN 24915 PUCNACHÉN, CALKINÍ ENTRE Calle DESPARASITOSIS Y Calle 17 ENTRANDO A LA LOCALIDAD, POR LA CARRETERA SANTA MARIA, SE TOMA LA CALLE 19 HASTA LLEGAR AL CRUCE CON LA CALLE DESPARASITOSIS, A CONTINUACION , lon:-90.22074085, lat:20.36381688}} | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 0 | 116928 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:137/06, contratista:MARÍA GEORGINA HERDIA TURRIZA, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR, monto:9688320.0, importe_modificado:9688320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2626948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:corregido, trimestre:3.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2026-10-13}} | {obs1: {observación:El link que lleva al contrato no muestra el documento, favor de corregir, trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2026-10-13}}
2026 | 3 | CAM260202626963 | Proyecto de inversión | 118000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:118000.0, modificado:117318.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD ISLA ARENA, MUNICIPIO DE CALKINÍ - 165536 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 165536 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.29, meta_modificada:125.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, direccion:Ejido ISLA ARENA 24919 ISLA ARENA, CALKINÍ DESDE KA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DE EL H AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ Y TOMAREMOS RUTA HACIA LA LOCALIDAD DE ISLA ARENA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 70.3KM PASANDO POR LAS LOCALIDADES DE N, lon:-90.45303108, lat:20.69242374}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 117318.72 | 117318.72 | 35195.62 | 35195.62 | 35195.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12-CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y CALKINI/02/2026, contratista:ANGEL ADRIAN ANGULO HUITZ, convocante:CODESVI, monto:117318.72, importe_modificado:117318.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2626963/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626969 | Proyecto de inversión | 256000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:256000.0, modificado:251291.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD YOHALTUN, MUNICIPIO CHAMPOTON - 165579 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 165579 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:486.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:51, direccion:Ranchería YOHALTUN 24443 YOHALTÚN, CHAMPOTÓN SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON Toma C. 25 hacia Campeche - Champotón/Carlos Sansores Pérez/Carr. Costera del Golfo O/México 180 O LUEGO Cond, lon:-90.31564341, lat:19.01253484}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 251291.53 | 251291.53 | 75387.46 | 75387.46 | 75387.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:4-CODESVI/FISE/CHAMPOTON/08/2026, contratista:GRUPO CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:251291.53, importe_modificado:251291.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2626969/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626973 | Proyecto de inversión | 12138.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:12138.23, modificado:11962.71}} | CONSTRUCICON DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD XMEJÍA, MUNICIPIO HOPELCHÉN - 165631 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 165631 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.94, meta_modificada:21.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:58, direccion:Ejido XMEJÍA 24615 XMEJÍA, HOPELCHÉN DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADO SOBRE LA CALLE 21 TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO DE XMEJÍA HACIENDO UN RECORRIDO DE 96,3KM PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN R, lon:-89.37478369, lat:19.23245634}} | 2026-06-22 | 2026-11-18 | 11962.71 | 11962.71 | 3588.81 | 3588.81 | 3588.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25-CODESVI/FISE/HOPELCHEN/05/2026, contratista:LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY, convocante:CODESVI, monto:11962.71, importe_modificado:11962.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2626973/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626994 | Proyecto de inversión | 28129.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:28129.54, modificado:27152.91}} | CONSTRUCICON DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CHEKUBUL, MUNICIPIO CARMEN - 159769 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 159769 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:611, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Ejido CHEKUBUL 24313 CHEKUBUL, CARMEN ENTRE Calle RICONCITO Y Calle TULIPAN Calle EL TAMARINDO Del Ayuntamiento del Carmen Toma Calle 35, C. 40, Av. Aviacion y Av Juárez hacia Av. 10 de JulioCd. del Carmen - , lon:-91.01433736, lat:18.82345215}} | 2026-06-22 | 2026-11-18 | 27152.91 | 27152.91 | 8145.87 | 8145.87 | 8145.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:35-CODESVI/FISE/CARMEN/06/2026, contratista:TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV, convocante:CODESVI, monto:27152.91, importe_modificado:27152.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2626994/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627007 | Proyecto de inversión | 101540.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:101540.03, modificado:100144.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRMEN EN LA LOCALIDAD LA CHIQUITA, MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 160552 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 160552 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.75, meta_modificada:176.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:73, direccion:Ejido LA CHIQUITA 24350 LA CHIQUITA, ESCÁRCEGA Dirígete al noroeste por Justo Sierra Méndez 5 m En la rotonda, toma la tercera salida y continúa por Justo Sierra 52,8 km Gira a la izquierda con dirección a Campeche Centenario - Lu, lon:-90.7200046, lat:18.62546253}} | 2026-06-22 | 2026-11-18 | 100144.99 | 100144.99 | 30043.5 | 30043.5 | 30043.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:11-CODESVI/FISE/ESCARCEGA/07/2026, contratista:CARLOS HUMBERTO BRICEÑO CU, convocante:CODESVI, monto:100144.99, importe_modificado:100144.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}} | {2627007/proyecto_PROCESO, 2627007/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627008 | Proyecto de inversión | 256000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:256000.0, modificado:251291.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHAC CHAITO, MUNICIPIO CHAMPOTON - 160678 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 160678 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:486.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:89, direccion:Ranchería CHAC CHAITO 24443 CHAC CHAITO, CHAMPOTÓN SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON oma C. 25 hacia Campeche - Champotón/Carlos Sansores Pérez/Carr. Costera del Golfo O/México 180 O LUEGO, lon:-90.41046632, lat:19.05248303}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 251291.53 | 251291.53 | 75387.46 | 75387.46 | 75387.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2-CODESVI/FISE/CHAMPOTON/08/2026, contratista:GRUPO CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:251291.53, importe_modificado:251291.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627008/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627013 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:140000.0, modificado:108808.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD EL GALLO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 160870 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 160870 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:152, direccion:Pueblo EL GALLO 24358 EL GALLO, ESCÁRCEGA ENTRANDO A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA DE LA ESMERALDA SE AVANZA HASTA LLEGAR AL CRUCE CON LA CANCHA TECHADA, ACONTINACION SE GIRA A LA DERECHA Y SE AVANZA UNA CUADRA EN ESA DIRECION Y S, lon:-90.98913059, lat:18.4163006}} | 2026-06-01 | 2026-07-31 | 0 | 108808 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:138/06, contratista:PEDRO JOSÉ LÓPEZ MARTINEZ, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR, monto:3808280.0, importe_modificado:3808280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2627013/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:corregido, trimestre:3.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2026-10-13}} | {obs1: {observación:El link que lleva al contrato no muestra el documento, favor de corregir, trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2026-10-13}}
2026 | 3 | CAM260202627014 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:280000.0, modificado:217616.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD SAN LUIS, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 160950 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 160950 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:889, direccion:Rancho SAN LUIS SAN LUIS, ESCÁRCEGA PASANDO POR EL RAMAL EL GALLO SE AVANZA 2.6 KM HASTA LLEGAR AL RANCHO SAN LUIS, ACONTINACION SE DOBLA A LA IZQUIERDA Y SE LLEGA AL PUNTO DE REFERENCIA, lon:-90.99032069, lat:18.44547948}} | 2026-06-01 | 2026-07-31 | 0 | 217616 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:138/06, contratista:PEDRO JOSÉ LÓPEZ MARTINEZ, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR, monto:3808280.0, importe_modificado:3808280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2627014/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:corregido, trimestre:3.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2026-10-13}} | {obs1: {observación:El link que lleva al contrato no muestra el documento, favor de corregir, trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2026-10-13}}
2026 | 3 | CAM260202627016 | Proyecto de inversión | 512000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:512000.0, modificado:510334.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DIVISION DEL NORTE, MUNICIPIO ESCARCEGA - 157333 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 157333 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.16, meta_modificada:972.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, direccion:Calle 4 Ejido DIVISION DEL NORTE 24350 DIVISIÓN DEL NORTE, ESCÁRCEGA ENTRE Y Calle 25 Calle 26 Dirígete al noroeste por Justo Sierra Méndez 5 m En la rotonda, toma la 2 salida y continúa por Justo Sierra Gira a la izquierda con di, lon:-90.76273985, lat:18.52159927}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 510334.48 | 510334.48 | 510334.48 | 510334.48 | 510334.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:5-CODESVI/FISE/ESCARCEGA/07/2026, contratista:CARLOS HUMBERTO BRICEÑO CU, convocante:CODESVI, monto:510334.48, importe_modificado:510334.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:819.97}} | {2627016/proyecto_PROCESO, 2627016/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627023 | Proyecto de inversión | 118000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:118000.0, modificado:117144.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LA CHIQUITA, MUNICIPIO DE ESCARCEGÁ - 157819 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 157819 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.29, meta_modificada:125.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:73, direccion:Ejido LA CHIQUITA 24350 LA CHIQUITA, ESCÁRCEGA De la Cabecera Dirígete al noroeste por Justo Sierra Méndez 5 m En la rotonda, toma la 1.ª salida en dirección a Concordia 600 m Gira a la derecha con dirección a C. 38-B 200 m Contin, lon:-90.71841487, lat:18.62579659}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 117144.55 | 117144.55 | 35143.37 | 35143.37 | 35143.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:9-CODESVI/FISE/ESCARCEGA/07/2026, contratista:CARLOS HUMBERTO BRICEÑO CU, convocante:CODESVI, monto:117144.55, importe_modificado:117144.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627023/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627041 | Proyecto de inversión | 384000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:384000.0, modificado:378202.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD XMABÉN, MUNICIPIO HOPELCHÉN - 158756 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 158756 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.62, meta_modificada:729.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:57, direccion:Ranchería XMABÉN 24670 XMABÉN, HOPELCHÉN DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H YUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADO SOBRE LA CALLE 21 TOMAREMOS RUTA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 96.1KM PARA LLEGAR A LA RANCHERÍA DE XMABÉN DONDE S, lon:-89.31693755, lat:19.23757923}} | 2026-06-22 | 2026-11-18 | 378202.08 | 378202.08 | 113460.62 | 113460.62 | 113460.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:4-CODESVI/FISE/HOPELCHEN/05/2026, contratista:LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY, convocante:CODESVI, monto:378202.08, importe_modificado:378202.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:655.97}} | {2627041/proyecto_PROCESO, 2627041/proyecto_INICIO, 2627041/proyecto_PROCESO, 2627041/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627042 | Proyecto de inversión | 384000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:384000.0, modificado:382335.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD FELIPE ANGELES, MUNICIPIO CARMEN - 158770 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 158770 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.62, meta_modificada:729.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3321, direccion:Ejido FELIPE ANGELES 24316 FELIPE ÁNGELES, CARMEN De la Cabecera Municipal Plaza Cívica 7 de Agosto Calle 20 s n Centro 24100 Cdad del Carmen Camp Toma Calle 35 C 35 A Av Malecón de la Caleta y Av Boquerón del Palmar hacia Carmen , lon:-91.02904585, lat:18.39525971}} | 2026-06-22 | 2026-11-18 | 382335.2 | 382335.2 | 114700.56 | 114700.56 | 114700.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:7-CODESVI/FISE/CARMEN/06/2026, contratista:TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV, convocante:CODESVI, monto:382335.2, importe_modificado:382335.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627060 | Proyecto de inversión | 858348.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:858348.17, modificado:857814.73}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT (EL CARRIZAL), MUNICIPIO DE CALAKMUL - 157113 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 157113 | S | 113 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:100, direccion:Calle CARRETERA XPUJIL-JUSTO SIERRA Ejido EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT II (EL CARR) 24648 EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT (EL CARRIZAL), CALAKMUL EUGENIO E. CASTELLOT 2 (EL CARRIZAL) SE UBICA APROX. 13 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL (XP, lon:-89.43888012, lat:18.39816309}} | 2026-07-01 | 2026-08-31 | 857814.73 | 857814.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISE-SC-ADJ-003-2026-C, contratista:JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:857814.73, importe_modificado:857814.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2627060/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627077 | Proyecto de inversión | 236000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:236000.0, modificado:232993.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LA REBEZA, MUNICIPIO DE PALIZADA - 152679 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 152679 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.58, meta_modificada:251.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:682, direccion:Ejido SAN AGUSTIN LA REBEZA 24200 SAN AGUSTÍN (LA REBEZA), PALIZADA DESDE EL H AYUNTAMIENTO EN 400 METROS DIRIGRSE HACIA LA CALLE DEGOLLADO LUEGO EN 180 METROS IR A HACIA DIRECCION ABELARDO CARRILLO ZAVALA DESPUES EN 800 METROS GI, lon:-92.10249825, lat:18.25530381}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 232993.42 | 232993.42 | 69898.03 | 69898.03 | 69898.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:7-CODESVI/FISE/PALIZADA/04/2026, contratista:OMAR CABRERA AULIS, convocante:CODESVI, monto:232993.42, importe_modificado:232993.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.72}} | {2627077/proyecto_PROCESO, 2627077/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627088 | Proyecto de inversión | 354000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:354000.0, modificado:351956.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD CALKINÍ, MUNICIPIO DE CALKINÍ - 153043 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 153043 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.87, meta_modificada:377.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle 23 Colonia GUADALUPE 24903 CALKINÍ, CALKINÍ ENTRE Calle CARRT. CAMPECHE-MERIDA Y Calle VÍAS FERREAS Calle 25-A DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ UBICADO SOBRE LA C8 NOS DIRIGIMOS HACIA LA C 17 Y AVANZAREMOS 75M PARA LUEGO G, lon:-90.04104178, lat:20.36609886}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 351956.2 | 351956.2 | 105586.86 | 105586.86 | 105586.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16-CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y CALKINI/02/2026, contratista:ANGEL ADRIAN ANGULO HUITZ, convocante:CODESVI, monto:351956.2, importe_modificado:351956.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627088/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627090 | Proyecto de inversión | 236000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:236000.0, modificado:234637.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO SAHCABCHÉN, MUNICIPIO DE CALKINÍ - 153271 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 153271 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.58, meta_modificada:251.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:10, direccion:Ranchería SAN ANTONIO SAHCABCHÉN 24913 SAN ANTONIO SAHCABCHÉN, CALKINÍ DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ UBICADO SOBRE LA C 20 NOS DIRIGIMOS HACIA LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SAHCABCHÉN DONDE AVANZAR, lon:-90.13993587, lat:20.30626864}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 234637.46 | 234637.46 | 70391.24 | 70391.24 | 70391.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:9-CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y CALKINI/02/2026, contratista:ANGEL ADRIAN ANGULO HUITZ, convocante:CODESVI, monto:234637.46, importe_modificado:234637.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:155.6}} | {2627090/proyecto_PROCESO, 2627090/proyecto_INICIO, 2627090/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627091 | Proyecto de inversión | 2220673.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2220673.9, modificado:2198575.64}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN, MUNICIPIO DE CARMEN - 153278 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Carmen | 153278 | S | 262 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1342.03, meta_modificada:1342.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle PONY Colonia El Potrero 24158 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN ENTRE Calle Arabe Y Calle Andaluz Calle Azteca Para entrar a la Colonia El Potrero se accesa sobre la Avenida Nardos hasta llegar a la calle pony por el Instituto Elect, lon:-91.79197926, lat:18.66117113}} | 2026-07-07 | 2026-11-14 | 2198575.64 | 2198575.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FISE-CO-DT-C-IR-001-2026, contratista:CONSTRUCCIÓN E INGENIERA ARQNOVA S. DE R.V DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CARMEN, monto:2198575.64, importe_modificado:2198575.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:778.38}} | {2627091/proyecto_PROCESO, 2627091/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627092 | Proyecto de inversión | 24812.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:24812.2, modificado:24304.95}} | CONSTRUCICON DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CALKINÍ, MUNICIPIO DE CALKINÍ - 153341 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 153341 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.87, meta_modificada:44.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle 18-B Barrio SAN MARTÍN 24903 CALKINÍ, CALKINÍ ENTRE Calle 18 Y Calle 18-A Calle 18 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ UBICADO SOBRE LA CALLE 20 NOS DIRIGIMOS HACIA LA C 17 PARA LUEGO AVANZAR UNA DISTANCIA DE 75M PARA LURGO G, lon:-90.04987698, lat:20.35550852}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 24304.95 | 24304.95 | 7291.49 | 7291.49 | 7291.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1-CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y CALKINI/02/2026, contratista:ANGEL ADRIAN ANGULO HUITZ, convocante:CODESVI, monto:24304.95, importe_modificado:24304.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627092/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627096 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:200000.0, modificado:194880.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE LERMA, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 145014 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 145014 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:Calle 24 Pueblo LERMA 24500 LERMA, CAMPECHE ENTRE Calle 26 Y Calle ESPIRITU SANTO Calle CIRICOTE PARTIENDO DEL JARDIN DE NIÑOS, SE TAVANZA SOBRE LA CALLE 24 HACIA LA DERECHA POR 97 METROS Y SE LLEGA AL PUNTO DE REFERENCIA, lon:-90.60200208, lat:19.8015285}} | 2026-06-01 | 2026-07-31 | 0 | 194880 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:137/06, contratista:MARÍA GEORGINA HERDIA TURRIZA, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR, monto:9688320.0, importe_modificado:9688320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2627096/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:corregido, trimestre:3.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2026-10-13}} | {obs1: {observación:El link que lleva al contrato no muestra el documento, favor de corregir, trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2026-10-13}}
2026 | 3 | CAM260202627098 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:150000.0, modificado:146160.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE PICH, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 145249 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 145249 | S | 27 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:96, direccion:Calle MORELOS Pueblo PICH 24572 PICH, CAMPECHE ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle BENITO JUAREZ A UN COSRTADO DE LA COMISARIA EJIDAL, lon:-90.11756136, lat:19.48556204}} | 2026-06-01 | 2026-07-31 | 0 | 146160 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:137/06, contratista:MARÍA GEORGINA HERDIA TURRIZA, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR, monto:9688320.0, importe_modificado:9688320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2627098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:corregido, trimestre:3.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2026-10-13}} | {obs1: {observación:El link que lleva al contrato no muestra el documento, favor de corregir, trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2026-10-13}}
2026 | 3 | CAM260202627099 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:350000.0, modificado:272020.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD LA LIBERTAD, EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 145372 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 145372 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:264, direccion:Calle TECUN UMAN Ejido LA LIBERTAD 24574 LA LIBERTAD, CAMPECHE ENTRE Calle AV POPOL VUH Y Calle AV LA REFORMA Calle BALAN ENTRANDO A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA RAMAL A QUETZAL GIRAR SOBRE LA AV POPOL VUH Y AVANZAR POR 640 METRO, lon:-90.10612293, lat:19.46656351}} | 2026-06-01 | 2026-07-31 | 0 | 272020 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:138/06, contratista:PEDRO JOSÉ LÓPEZ MARTINEZ, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR, monto:3808280.0, importe_modificado:3808280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2627099/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:corregido, trimestre:3.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2026-10-13}} | {obs1: {observación:El link del contrato no abre, trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2026-10-13}}
2026 | 3 | CAM260202627102 | Proyecto de inversión | 1808309.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1808309.44, modificado:1804240.45}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, CALLE 13 LOCALIDAD VILLA MADERO, MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 145647 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Seybaplaya | 145647 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:Calle 13 S/N Pueblo VILLA MADERO 24462 VILLA MADERO, SEYBAPLAYA ENTRE Calle 10 Y Calle 12 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO ENFRENTE DE LA COMISARIA MUNICIPAL Y A 20 MTS DE PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, SOBRE LA CALLE 13., lon:-90.69881878, lat:19.52884352}} | 2026-05-15 | 2026-07-30 | 1804240.45 | 1804240.45 | 541272.14 | 541272.14 | 541272.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEY-DIMSP-FISE-IR-03-2026, contratista:MARCO MAGDIEL HERNANDEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, monto:1804240.45, importe_modificado:1804240.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:19.8}} | {2627102/proyecto_INICIO, 2627102/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627119 | Proyecto de inversión | 128559.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:128559.17, modificado:124690.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRMEN EN LA LOCALIDAD PALIZADA, MUNICIPIO DE PALIZADA - 136138 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 136138 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.88, meta_modificada:226.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Colonia CENTRO 24200 PALIZADA, PALIZADA ENTRE Calle ALTAMIRANO Y Calle REVOLUCION DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 1KM PARA L, lon:-92.08924378, lat:18.25939852}} | 2026-05-04 | 2026-09-30 | 124690.94 | 124690.94 | 37407.28 | 37407.28 | 37407.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:15-CODESVI/FISE/PALIZADA/04/2026, contratista:OMAR CABRERA AULIS, convocante:CODESVI, monto:124690.94, importe_modificado:124690.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627122 | Proyecto de inversión | 128000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:128000.0, modificado:127422.13}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CUMPICH, MUNICIPIO HECELCHAKÁN - 141344 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 141344 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:243.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:Ejido CUMPICH 24820 CUMPICH, HECELCHAKÁN DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN UBICADO SOBRE LA CALLE 20 HAREMOS UN RECORRIDO DE 20.9KM PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN REFERIDA Y DEBIDAMENTE GEORREFERENCI, lon:-89.97841389, lat:20.18642853}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 127422.13 | 127422.13 | 38226.64 | 38226.64 | 38226.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:13-CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y CALKINI/02/2026, contratista:ANGEL ADRIAN ANGULO HUITZ, convocante:CODESVI, monto:127422.13, importe_modificado:127422.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627126 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:170000.0, modificado:165648.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI, MUNICIPIO DE CALKINí - 141648 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 141648 | S | 31 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:Pueblo NUNKINÍ 24910 NUNKINÍ, CALKINÍ ENTRE Calle DIAG 22 Y Calle COZUMEL C 28A Entrado por la carretera Calkiní, y al llegar al Colegio de Bachilleres de Campeche, doblar hacia la izquierda avanzando 0.68 km y se llega al punto d, lon:-90.15336553, lat:20.40615082}} | 2026-06-22 | 2026-07-31 | 0 | 165648 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:137/06, contratista:MARÍA GEORGINA HERDIA TURRIZA, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR, monto:9688320.0, importe_modificado:9688320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2627126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:corregido, trimestre:3.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2026-10-13}} | {obs1: {observación:El link que lleva al contrato no muestra el documento, favor de corregir, trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2026-10-13}}
2026 | 3 | CAM260202627127 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:100000.0, modificado:97440.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD TANKUCHÉ, MUNICIPIO DE CALKINÍ - 141666 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 141666 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:Pueblo TANKUCHÉ 24919 TANKUCHÉ, CALKINÍ ENTRE Calle carretera calkini Y Entrando por la carreta Calkiní, se avanza por 0.48 km y posterior mente se dobla hacia la izquierda avanzando por 0.19 km y se llega al punto de referencia., lon:-90.24477653, lat:20.51087251}} | 2026-06-22 | 2026-08-31 | 0 | 97440 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:137/06, contratista:MARÍA GEORGINA HERDIA TURRIZA, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR, monto:9688320.0, importe_modificado:9688320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2627127/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:corregido, trimestre:3.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2026-10-13}} | {obs1: {observación:El link que lleva al contrato no muestra el documento, favor de corregir, trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2026-10-13}}
2026 | 3 | CAM260202627128 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:220000.0, modificado:214368.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD SANTA LUCIA, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 141683 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 141683 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:602, direccion:Pueblo SANTA LUCÍA 24343 SANTA LUCÍA, CANDELARIA Entrando a la localidad por San José se avanza por 0.46 km t se llega al punto de referencia, lon:-90.73554672, lat:18.23767259}} | 2026-06-01 | 2026-07-31 | 0 | 214368 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:137/06, contratista:MARÍA GEORGINA HERDIA TURRIZA, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR, monto:9688320.0, importe_modificado:9688320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2627128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:corregido, trimestre:3.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2026-10-13}} | {obs1: {observación:El link que lleva al contrato no muestra el documento, favor de corregir, trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2026-10-13}}
2026 | 3 | CAM260202627140 | Proyecto de inversión | 3124461.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3124461.42, modificado:3121143.95}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD REVOLUCIÓN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 142720 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Champotón | 142720 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:28, direccion:Calle SIN NOMBRE Ejido REVOLUCIÓN 24414 REVOLUCIÓN, CHAMPOTÓN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle CARRETERA CHAMPOTÓN-ESCÁRCEGA Calle SIN NOMBRE EL TANQUE DE AGUA SE LOCALIZA FRENTE AL PARQUE COMUNITARIO DE REVOLUCIÓN Y EL CAMPO DEPORT, lon:-90.73195423, lat:18.90430744}} | 2026-07-01 | 2026-09-05 | 3121143.95 | 3121143.95 | 1961897.62 | 1961897.62 | 1961897.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP FISE SC _006_001_2026, contratista:DAVID CARRERA ROSA, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTON, monto:3121143.95, importe_modificado:3121143.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:243.0}} | {2627140/proyecto_INICIO, 2627140/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202646267 | Proyecto de inversión | 8772.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8772.19, modificado:7893.07}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD MATAMOROS, MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 161247 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 161247 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.72, meta_modificada:15.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:282, direccion:Ranchería MATAMOROS 24353 MATAMOROS, ESCÁRCEGA Del Ayuntamiento de Escárcega Toma C. 24 y C. 23 hacia Chetumal - Villahermosa/Justo Sierra Méndez/Villahermosa - Chetumal/México 186. 4 min (1.0 km) Gira a la derecha con dirección a, lon:-90.64302638, lat:18.58873515}} | 2026-06-22 | 2026-11-18 | 7893.07 | 7893.07 | 2367.92 | 2367.92 | 2367.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16-CODESVI/FISE/ESCARCEGA/07/2026, contratista:CARLOS HUMBERTO BRICEÑO CU, convocante:CODESVI, monto:7893.07, importe_modificado:7893.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.41}} | {2646267/proyecto_PROCESO, 2646267/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202647152 | Proyecto de inversión | 2783540.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2783540.81, modificado:2783540.81}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA, SERVICIO SANITARIO M-4 ENJ.N. MARÍA GUADALUPE TRUJILLO (04DJN0105X, DE LA LOCALIDAD DE LA ANTORCHA, CARMEN. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2783.54, meta_modificada:2783.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4564, direccion:CALLE VICTOR SOLO, 0, NINGUNO, C.P. 24326, lon:-91.937609, lat:18.631168}} | 2026-06-01 | 2026-09-29 | 2783540.81 | 2783540.81 | 1678477.71 | 1678477.71 | 1678477.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-023-2026, contratista:ABRAHAM ENRIQUE XAMAN CRUZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2783540.81, importe_modificado:2783540.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1447.44}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202647161 | Adquisición | 32676300 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.26763E7, modificado:3.26763E7}} | ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CAMPECHE, FASP 2026. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado de Campeche | 128072 Y 128154 | N | 0 | 0 | 900 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo s/n, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}} | 2026-03-05 | 2026-12-31 | 32676300 | 26660752.82 | 26660752.82 | 26660752.82 | 26660752.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202647275 | Adquisición | 460000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460000.0, modificado:460000.0}} | ADQUISICIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CAMPECHE, FASP 2026 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado de Campeche | 128146 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo s/n, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}} | 2026-03-05 | 2026-12-31 | 460000 | 321389.6 | 321389.6 | 321389.6 | 321389.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), avance:68.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202647557 | Adquisición | 1454700 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1454700.0, modificado:1454700.0}} | Prendas de protección para seguridad pública y nacional (adquisición) FASP 2026 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana |  | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:184.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida Héroes de la Salud número 385 por Avenida Maestros Campechanos y Prolongación Lázaro Cárdenas, colonia Multunchac C.P. 24095, lon:-90.52091651, lat:19.80502999}} | 2026-03-05 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202647731 | Proyecto de inversión | 13880685.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.388068523E7, modificado:1.388068523E7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO KIKAB - LÓPEZ PORTILLO NÚMERO 2 - NAYARIT CASTELLOT, LOCALIDAD NAYARIT CASTELLOT, MUNICIPIOS CAMPECHE Y CHAMPOTÓN. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 373 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48984.0, meta_modificada:48984.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:218, direccion:codigo postal 24435 camino kikab lopez portillo, lon:-90.25106, lat:19.226364}} | 2026-06-17 | 2026-10-14 | 8454393.73 | 13880685.23 | 8454393.73 | 8454393.73 | 8454393.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-63-O65-904012996-N-14-2026, contratista:MUNDO PROYECTOS DIGITALES, S. DE R. L. DE C.V., convocante:SEDUMOP, monto:1.388068523E7, importe_modificado:1.388068523E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26451.36}} | {2647731/proyecto_INICIO, 2647731/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202647746 | Proyecto de inversión | 1094564 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094564.0, modificado:1094564.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO CALKINÍ-TANKUCHÉ, LOCALIDAD TANKUCHÉ, MUNICIPIO CALKINÍ | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 1228 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:calle carretera calkini tankuche copido postal 24909 , lon:-90.057961, lat:20.375624}} | 2026-06-08 | 2026-07-07 | 440873.57 | 1094564 | 440873.57 | 440873.57 | 440873.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:164628, contratista:, convocante:SEDUMOP, monto:1094564.0, importe_modificado:1094564.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:80.0}} | {2647746/proyecto_INICIO, 2647746/proyecto_PROCESO, 2647746/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202649048 | Adquisición | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}} | DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (ADQUISICIÓN)/ ACTUALIZACIÓN, MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 128002 - 1 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA HEROES DE LA SALUD NUMERO 385, lon:-90.52091718, lat:19.80503598}} | 2026-03-05 | 2026-12-31 | 145001.16 | 145001.16 | 72500.58 | 72500.58 | 72500.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202649054 | Adquisición | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO (ADQUISICIÓN) / EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 128077 - 1 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA HEROES DE LA SALUD NUMERO 385, lon:-90.52091718, lat:19.80503598}} | 2026-03-05 | 2026-12-31 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202649055 | Adquisición | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (ADQUISICIÓN) / SISTEMAS TECNOLÓGICOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DENUNCIA ANÓNIMA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 128084 - 1 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA HEROES DE LA SALUD NUMERO 385, lon:-90.52091718, lat:19.80503598}} | 2026-03-05 | 2026-12-31 | 47500.26 | 47500.26 | 47500.26 | 47500.26 | 47500.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202649348 | Adquisición | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Software (adquisición) FASP 2026 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana |  | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida Héroes de la Salud número 385 por Avenida Maestros Campechanos y Prolongación Lázaro Cárdenas, colonia Multunchac C.P. 24095, lon:-90.52091718, lat:19.80503598}} | 2026-03-05 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651409 | Proyecto de inversión | 2500000.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2500000.02, modificado:2500000.02}} | AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD ESCARCEGA, MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 223605 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 223605 | S | 62 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1870.0, meta_modificada:1870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle Francisco Escárcega Marquez Colonia Francisco Villa 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA ENTRE Calle 58 Y Calle 52 Dentro de la cabecera municipal ubicandose del Hospital General Bienestar sobre la calle 52 hasta el fondo sobre 8 cuad, lon:-90.75604198, lat:18.61968459}} | 2026-09-22 | 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2651409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651410 | Proyecto de inversión | 3114999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3114999.98, modificado:3114999.98}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD ESCARCEGA, MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 223691 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 223691 | S | 73 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:373.5, meta_modificada:373.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle 28 Colonia Fatima 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA ENTRE Calle 17 Y Calle 13 Dentro de la cabecera municipal de Escárcega ubicandose del Centro de Salud del Bienestar sobre la Av. Hector Perez Martinez por cuatro cuadras se dobla , lon:-90.72366029, lat:18.60319568}} | 2026-09-21 | 2026-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2651410/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651413 | Proyecto de inversión | 384000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:384000.0, modificado:384000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD JOSÉ LOPEZ PORTILLO, MUNICIPIO ESCÁRCEGA - 224182 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 224182 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.62, meta_modificada:37.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:968, direccion:Ejido JOSE LOPEZ PORTILLO 24350 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, ESCÁRCEGA De la Cabecera Dirígete al noroeste por Justo Sierra Méndez En la rotonda, toma la tercera salida y continúa por Justo Sierra Méndez Chetumal52,8 km Gira a la izquierd, lon:-90.26623644, lat:18.71997018}} | 2026-09-21 | 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651416 | Proyecto de inversión | 691582.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:691582.85, modificado:691582.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD ESCÁRCEGA, MUNICIPIO ESCÁRCEGA - 224542 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 224542 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:284.77, meta_modificada:284.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Pueblo ESCÁRCEGA 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (ESCÁRCEGA) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA TOMAREMOS RUTA HACIA LA UBICACIÓN REFERIDA EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA AVANZANDO UNA DISTANCIA DE 4.3, lon:-90.75895099, lat:18.61941527}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651416/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651421 | Proyecto de inversión | 14125.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:14125.6, modificado:14125.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LOS VILLA MADERO, MUNICIPIO SEYBAPLAYA - 230498 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 230498 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.11, meta_modificada:26.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:Calle 14 Colonia VILLAMADERO 24462 VILLA MADERO, SEYBAPLAYA ENTRE Calle 9 Y Calle CARRT. DEL GOLFO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SEYBAPLAYA) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA TOMAREMOS RUTA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE, lon:-90.70087122, lat:19.53312081}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651421/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651424 | Proyecto de inversión | 128000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:128000.0, modificado:128000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHUNKANÁN, MUNICIPIO HECELCHAKÁN - 230844 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 230844 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:Calle CARRT. CAMPECHE/CHUNHÚAS Pueblo CHUNKANÁN 24831 CHUNKANÁN, HECELCHAKÁN DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (LOC. HECELCHAKÁN) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN TOMAREMOS RUTA HACIA EL PUEBLO DE CHUNKANÁN Y HAREMOS UN REC, lon:-90.23583658, lat:20.24557963}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651424/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651428 | Proyecto de inversión | 118000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:118000.0, modificado:118000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR PRIMERO, MUNICIPIO CANDELARIA - 231097 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 231097 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.29, meta_modificada:4.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:343, direccion:Ranchería EL MIRADOR PRIMERO 24345 EL MIRADOR PRIMERO, CANDELARIA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA TOMAREMOS RUTA HACIA LA RANCHERÍA EL MIRADOR PRIMERO Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 127KM P, lon:-90.3207202, lat:18.02585762}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651439 | Proyecto de inversión | 110684.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:110684.88, modificado:110684.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO CAMPECHE - 219747 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 219747 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.44, meta_modificada:47.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:118, direccion:Ejido PUEBLO NUEVO 24540 PUEBLO NUEVO, CAMPECHE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO PUEBLO NUEVOEN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE AVANZANDO UN, lon:-90.1248503, lat:19.74819535}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651450 | Proyecto de inversión | 88631.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:88631.33, modificado:88631.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD TIKINMUL, MUNICIPIO CAMPECHE - 221510 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 221510 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.84, meta_modificada:160.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:104, direccion:Ejido TIKINMUL 24550 TIKINMUL, CAMPECHE Calle 15 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO TIKINMUL EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE Y AVANZARE, lon:-90.222677, lat:19.76933235}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651450/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651453 | Proyecto de inversión | 54949.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:54949.4, modificado:54949.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD KIKAB, MUNICIPIO CAMPECHE - 222059 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 222059 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:99.09, meta_modificada:99.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:312, direccion:Calle CAIMITO Ejido KIKAB 24570 KIKAB, CAMPECHE ENTRE Calle CARRT. CAMP./ ACCESO A KIKAB Y Calle ZAPOTE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJI, lon:-90.20861241, lat:19.28843852}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651456 | Proyecto de inversión | 33303 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:33303.0, modificado:33303.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LOS LAURELES, MUNICIPIO CAMPECHE - 222397 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 222397 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.07, meta_modificada:60.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:465, direccion:Calle NUEVO PROGRESO Ejido LOS LAURELES 24573 LOS LAURELES, CAMPECHE ENTRE Calle ÁGUILA Y Calle GUATEMALA Avenida LA CENTRAL DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE T, lon:-89.99262141, lat:19.48514496}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651456/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651459 | Proyecto de inversión | 118000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:118000.0, modificado:118000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO BOBOLÁ, MUNICIPIO CAMPECHE - 212505 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 212505 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.29, meta_modificada:4.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:71, direccion:Ejido SAN ANTONIO BOBOLÁ 24550 SAN ANTONIO BOBOLÁ, CAMPECHE DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO DE SAN ANTONIO BOBOLÁEN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 32.5KM PARA LLEGAR A , lon:-90.41860118, lat:19.77102099}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651459/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651460 | Proyecto de inversión | 118000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:118000.0, modificado:118000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD HOBOMÓ, MUNICIPIO CAMPECHE - 212549 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 212549 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.29, meta_modificada:4.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:82, direccion:Ejido HOBOMÓ 24520 HOBOMÓ, CAMPECHE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO HOBOMÓ EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE Y AVANZAREMOS UNA DISTANC, lon:-90.49416324, lat:19.61032673}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651460/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651468 | Proyecto de inversión | 384000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:384000.0, modificado:384000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMÁN (X-CAMPÉU), MUNICIPIO CAMPECHE - 208614 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 208614 | S | 9 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.62, meta_modificada:37.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:249, direccion:Ejido Miguel Alemán (X- Campeu) 24550 MIGUEL ALEMÁN (X-CAMPÉU), CAMPECHE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO Miguel Alemán (X- Campeu) EN, lon:-90.40192056, lat:19.79705828}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651468/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651471 | Proyecto de inversión | 128000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:128000.0, modificado:128000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN LUCIANO, MUNICIPIO CAMPECHE - 208957 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 208957 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:281, direccion:Ejido San Luciano 24572 SAN LUCIANO, CAMPECHE ENTRE Calle DURANGO Y DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO San Luciano EN EL MUNICIPIO DE CA, lon:-90.01727268, lat:19.49709462}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651471/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651472 | Proyecto de inversión | 384000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:384000.0, modificado:384000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD KIKAB, MUNICIPIO CAMPECHE - 208965 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 208965 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.62, meta_modificada:37.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:312, direccion:Calle ZAPOTE Ejido Kikab 24570 KIKAB, CAMPECHE Calle CAIMITO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO Kikab EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE AVANZA, lon:-90.20762336, lat:19.28890524}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651474 | Proyecto de inversión | 384000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:384000.0, modificado:384000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL ALLENDE, MUNICIPIO CAMPECHE - 209843 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 209843 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.62, meta_modificada:37.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:318, direccion:Calle FRANCISCO VILLA Ejido San Miguel Allende 24573 SAN MIGUEL ALLENDE, CAMPECHE ENTRE Calle FERNANDO MONTÉS DE OCA Y Calle AGUSTÍN MELGAR DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE , lon:-89.99342132, lat:19.46378916}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651474/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651485 | Proyecto de inversión | 256000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:256000.0, modificado:256000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD HAMPOLOL, MUNICIPIO CAMPECHE - 207078 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 207078 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:81, direccion:Ejido HAMPOLOL 24560 HAMPOLOL, CAMPECHE ENTRE Calle 11 Y Calle 15 Calle 8 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO HAMPOLOL EN EL MUNICIPIO DE, lon:-90.38561679, lat:19.92501191}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651493 | Proyecto de inversión | 256000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:256000.0, modificado:256000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CARLOS CANO CRUZ (LOS TLAXCALTECAS), MUNICIPIO CAMPECHE - 208232 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 208232 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:711, direccion:Ejido CARLOS CANO CRUZ (LOS TLAXCALTECAS) 24573 CARLOS CANO CRUZ (LOS TLAXCALTECAS), CAMPECHE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO CARLOS , lon:-89.88585801, lat:19.36709842}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651493/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651516 | Proyecto de inversión | 512000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:512000.0, modificado:512000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA UNIÓN (DOS ARROYOS), MUNICIPIO CANDELARIA - 196393 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 196393 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.16, meta_modificada:50.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:677, direccion:Ranchería LA UNIÓN (DOS ARROYOS) 24346 LA UNIÓN (DOS ARROYOS), CANDELARIA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA TOMAREMOS RUTA HACIA LA RANCHERÍA LA UNIÓN (DOS ARROYOS) Y AVANZAREMOS UNA DISTANCI, lon:-90.30816939, lat:17.95683811}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651516/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651519 | Proyecto de inversión | 118000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:118000.0, modificado:118000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL DESENGAÑO, MUNICIPIO CANDELARIA - 196453 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 196453 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.29, meta_modificada:4.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:135, direccion:Ranchería EL DESENGAÑO 24346 EL DESENGAÑO, CANDELARIA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA TOMAREMOS RUTA HACIA LA RANCHERÍA EL DESENGAÑO Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 96.6 KM PARA LLEGAR A LA , lon:-90.44224585, lat:17.86345637}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651523 | Proyecto de inversión | 118000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:118000.0, modificado:118000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL TAZIZTAL, MUNICIPIO CANDELARIA - 197430 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 197430 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.29, meta_modificada:4.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:638, direccion:Rancho EL TAZIZTAL 24345 EL TAZIZTAL, CANDELARIA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA TOMAREMOS RUTA HACIA EL RANCHO EL TAZIZTAL EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 87.9, lon:-90.46095395, lat:18.02939808}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651528 | Proyecto de inversión | 14627.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:14627.58, modificado:14627.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR, MUNICIPIO CANDELARIA - 198164 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 198164 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.54, meta_modificada:26.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:435, direccion:Ranchería EL PORVENIR 24335 EL PORVENIR, CANDELARIA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA TOMAREMOS RUTA HACIA LA RANCHERÍA DE EL PORVENIR Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 59.8KM PARA LLEGAR A LA U, lon:-90.96452286, lat:17.85430197}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651528/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651548 | Proyecto de inversión | 512000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:512000.0, modificado:509646.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD XBONIL, MUNICIPIO CALAKMUL - 191088 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 191088 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.16, meta_modificada:50.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:268, direccion:Ejido XBONIL 24658 XBONIL, CALAKMUL DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO DE XBONIL Y HAREMOS UN RECORRIDO DE 87.3KM PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN REFERIDA Y DEBIDAMENTE GE, lon:-90.16982009, lat:18.6387045}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 509646.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:14-CODESVI/FISE/CALAKMUL/09/2026, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:509646.05, importe_modificado:509646.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651548/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651556 | Proyecto de inversión | 95406.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:95406.75, modificado:94704.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD BEL-HÁ, MUNICIPIO CALAKMUL - 191944 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 191944 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:173.85, meta_modificada:173.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:Ranchería BEL-HÁ 24644 BEL-HÁ, CALAKMUL DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 50.7KM PARA LLEGAR A LA RANCHERÍA DE BEL-HÁ DONDE SE ENCUENTRAN LAS UBICACIONES RE, lon:-89.3208956, lat:18.92976074}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 94704.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22-CODESVI/FISE/CALAKMUL/09/2026, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:94704.28, importe_modificado:94704.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651556/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651562 | Proyecto de inversión | 256000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:256000.0, modificado:251291.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD VILLA DE GUADALUPE, MUNICIPIO CHAMPOTON - 174118 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 174118 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:486.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:44, direccion:Ejido VALLE DE GUADALUPE 24421 VILLA DE GUADALUPE, CHAMPOTÓN SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON Toma C. 25 hacia Campeche - Champotón/Carlos Sansores Pérez/Carr. Costera del Golfo O/México , lon:-90.45958396, lat:19.27042728}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 251291.53 | 251291.53 | 75387.46 | 75387.46 | 75387.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:10-CODESVI/FISE/CHAMPOTON/08/2026, contratista:GRUPO CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:251291.53, importe_modificado:251291.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651562/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651569 | Proyecto de inversión | 256000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:256000.0, modificado:256000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD POMUCH, MUNICIPIO HECELCHAKÁN - 176626 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 176626 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:Calle 15 Pueblo POMUCH 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN ENTRE Calle 30 Y Calle 34 Calle 13 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN UBICADO SOBRE LA C 20 TOMAREMOS RUTA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 7,3 KM PA, lon:-90.18371886, lat:20.14266867}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651570 | Proyecto de inversión | 9443.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9443.24, modificado:9443.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CHUNKANÁN, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 176649 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 176649 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.96, meta_modificada:16.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:Ejido CHUNKANAN 24831 CHUNKANÁN, HECELCHAKÁN ENTRE Calle CARRT. CAMPECHE-CHUNHUÁS Y DESDE EL LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN, AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 21.7KM PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN REFERIDA Y, lon:-90.23667516, lat:20.24646512}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651570/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302692228 | Proyecto de inversión | 1744598 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1744598.0, modificado:1744598.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO CENTENARIO - MELCHOR OCAMPO (TRAMOS AISLADOS), LOCALIDAD MELCHOR OCAMPO, MUNICIPIOS ESCÁRCEGA Y CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 1137 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:172, direccion:tramo carretero centenario-melcho ocampo escarcega-campeche c.p. 24370, lon:-90.231683, lat:19.376334}} | 2026-09-01 | 2026-10-30 | 511510.58 | 1744598 | 511510.58 | 511510.58 | 511510.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:165780, contratista:, convocante:SEDUMOP, monto:1744598.0, importe_modificado:1744598.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:6.0}} | {2692228/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302693606 | Adquisición | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FASP-REST, monto:39985.26, modificado:39985.26}, ff2: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410014.74, modificado:410014.74}} | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE (ADQUISICIÓN) FASP 2026 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana |  | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida Héroes de la Salud número 385 por Avenida Maestros Campechanos y Prolongación Lázaro Cárdenas, lon:-90.52091718, lat:19.80503598}} | 2026-08-03 | 2026-12-31 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-10-23}}
2026 | 3 | CAM260302693639 | Proyecto de inversión | 600750.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600750.25, modificado:600750.25}} | REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE CIUDAD DEL CARMEN, MUNICIPIO CARMEN. FASP 2026 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Gobierno | 128327-1 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5336.02, meta_modificada:5336.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle Libertad (sin número), Colonia Héroes de Nacozari (en la zona de la Carretera Puerto Real, Km. 8.5), con código postal 24108, lon:-91.76857452, lat:18.64859004}} | 2026-07-13 | 2026-09-10 | 309774.05 | 600750.25 | 309774.05 | 309774.05 | 309774.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1644.02}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302695381 | Proyecto de inversión | 262392 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262392.0, modificado:262392.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE KILOMETRO CIENTO VEINTE, EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía | 128287 - 1 | N | 0 | 0 | 183 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:209, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-89.697911, lat:18.519161}} | 2026-08-01 | 2026-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {2695381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM200301714467 | Proyecto de inversión | 769114.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:769114.83, modificado:769114.83}} | PRIM. DR. HECTOR PEREZ MARTINEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:769.11, meta_modificada:769.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:71, direccion:CALLE SAN ANTONIO, 0, NINGUNO, C.P. 24520, lon:-90.4205, lat:19.7705}} | 2020-08-03 | 2020-11-01 | 769114.83 | 769114.83 | 760857.69 | 760857.69 | 760857.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-004-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR ARSO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:769114.83, importe_modificado:769114.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:769.11}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM200401875025 | Proyecto de inversión | 240384.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240384.57, modificado:240384.57}} | ESCUELA NORMAL RURAL "JUSTO SIERRA MENDEZ", REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 120 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.38, meta_modificada:240.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN PACHECO TORRES, 0, SAN ANTONIO, C.P. 24800, lon:-90.13809, lat:20.173142}} | 2021-01-13 | 2021-02-28 | 240384.57 | 240384.57 | 218877.2 | 218877.2 | 218877.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-070-2020, contratista:SISTEMAS CLIMATIZADOS. S.A. DE .C.V, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:240384.57, importe_modificado:240384.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.38}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM210302000570 | Proyecto de inversión | 985831.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:985831.09, modificado:985831.09}} | PRIM. LEONA VICARIO, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:985.83, meta_modificada:985.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3453, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24315, lon:-91.1247, lat:18.5504}} | 2021-09-27 | 2022-01-25 | 985831.09 | 985831.09 | 647409.22 | 647409.22 | 647409.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-021-2021, contratista:CONSTRUCTORA ACROSTEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:985831.09, importe_modificado:985831.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:985.83}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM220402198103 | Proyecto de inversión | 282115.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:282115.42, modificado:282115.42}} | PRIM. GREGORIO TORRES QUINTERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 28 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:282.12, meta_modificada:282.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:448, direccion:CALLE NINGUNO, 0, PIXOYAL, C.P. 24414, lon:-90.598889, lat:18.935}} | 2022-11-14 | 2022-12-31 | 282115.42 | 282115.42 | 180064.82 | 180064.82 | 180064.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-018-2022, contratista:CONSTRUCCIONES CIRVA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:282115.42, importe_modificado:282115.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:282.12}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260102623986 | Proyecto de inversión | 859906.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859906.32, modificado:859906.32}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA; EN LA PRIM. 5 DE MAYO (04DPR0714P), EN LA LOCALIDAD LOS ALACRANES, CALAKMUL | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 7 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:859.91, meta_modificada:859.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:7, direccion:CALLE NINGUNO, 0, LOS ALACRANES, C.P. 24646, lon:-89.215556, lat:17.983889}} | 2026-03-02 | 2026-05-06 | 859906.32 | 859906.32 | 576181.2 | 576181.2 | 576181.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-002-2026, contratista:SCARLET FUENTES CABRILLA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:859906.32, importe_modificado:859906.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:730.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260102625327 | Adquisición | 9612474 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9612474.0, modificado:9612474.0}} | Equipamiento de laboratorios de la Universidad Autónoma del Carmen, ubicada en avenida Juárez No. 4, entre avenida Concordia y avenida Aviación, colonia Benito Juárez, Ciudad del Carmen, Campeche | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma del Carmen | 85121 253 111 E1 OE3 1.3.1 1.3.1.4 007 | N | 0 | 0 | 3218 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:avenida Juárez No. 4, entre avenida Concordia y avenida Aviación, colonia Benito Juárez, Ciudad del Carmen, Campeche, lon:-91.81716, lat:18.64577}} | 2026-05-01 | 2026-12-31 | 7209355.59 | 434697.38 | 287062.38 | 287062.38 | 287062.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626913 | Proyecto de inversión | 75457.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:75457.45, modificado:74403.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRMEN EN LA LOCALIDAD PROFESOR GRACIANO SANCHEZ, MUNICIPIO DE CHAMPOTON - 171829 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 171829 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.48, meta_modificada:134.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:12, direccion:Ejido PROFESOR GRACIANO SANCHEZ 24419 PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ, CHAMPOTÓN DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON Toma C. 25 hacia Campeche - Champotón/Carlos Sansores Pérez/Carr. Costera del , lon:-90.74286307, lat:18.80651227}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 74403.8 | 74403.8 | 22321.14 | 22321.14 | 22321.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:14-CODESVI/FISE/CHAMPOTON/08/2026, contratista:GRUPO CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:74403.8, importe_modificado:74403.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2626913/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626916 | Proyecto de inversión | 384000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:384000.0, modificado:378202.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD XKANHÁ, MUNICIPIO HOPELCHÉN - 171845 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 171845 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.62, meta_modificada:729.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:56, direccion:Ejido XKANHÁ 24667 X-CANHÁ, HOPELCHÉN DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADO SOBRE LA C21 TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO DE XKANHÁ HACIENDO UN RECORRIDO DE 111KM PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN REFERI, lon:-89.33385845, lat:19.0990044}} | 2026-06-22 | 2026-11-18 | 378202.08 | 378202.08 | 113460.62 | 113460.62 | 113460.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2-CODESVI/FISE/HOPELCHEN/05/2026, contratista:LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY, convocante:CODESVI, monto:378202.08, importe_modificado:378202.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2626916/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626927 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:800000.0, modificado:799936.0}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR PRIMERO, MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 166382 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 166382 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:343, direccion:Pueblo EL MIRADOR PRIMERO 24345 EL MIRADOR PRIMERO, CANDELARIA ENTRANDO A LA LOCALIDAD POR LA TÓMBOLA, SE AVANZA 1.1 KM, HASTA LLEGAR AL FIN DE LA CALLE, ACONTINACION SE DOBLA A LA IZQUIERDA Y SE AVANZA 350 METROS AL LLEGAR AL CRU, lon:-90.32000259, lat:18.02457094}} | 2026-07-31 | 2026-12-31 | 0 | 799936 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:137/06, contratista:MARÍA GEORGINA HERDIA TURRIZA, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR, monto:9688320.0, importe_modificado:9688320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2626927/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:corregido, trimestre:3.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2026-10-13}} | {obs1: {observación:El link que lleva al contrato no muestra el documento, favor de corregir, trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2026-10-13}}
2026 | 3 | CAM260202626946 | Proyecto de inversión | 942795.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:942795.19, modificado:938881.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD SEYBAPLAYA, MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 162110 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Seybaplaya | 162110 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.96, meta_modificada:850.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle 51 Colonia HORNOS 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA ENTRE Calle 53 Y Calle 6-A EL PROYECTO SE UBICA A 150 METROS DE LA SALIDA A LA CARRETERA FEDERAL 180 CAMPECHE-CHAMPOTON Y A 300 DE LA COMANDANCIA DE LA POLICIA MUNICIPAL, lon:-90.6840802, lat:19.62433651}} | 2026-06-22 | 2026-10-01 | 938881.47 | 938881.47 | 281664.44 | 281664.44 | 281664.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEY-DIMSP-FISE-IR-02-2026, contratista:JAHASIEL CORONADO VELÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, monto:938881.47, importe_modificado:938881.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.48}} | {2626946/proyecto_INICIO, 2626946/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626947 | Proyecto de inversión | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2250000.0, modificado:2245305.78}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD ESTADO DE MEXICO, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 162742 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 162742 | S | 20 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:187, direccion:Camino ESTADO DE MEXICO - PUNTO DE INICIO DE OBRA 0 200 24334 ESTADO DE MÉXICO, CANDELARIA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CANDELARIA AVANZAMOS 26 KILOMETROS SE GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCION A ESTADO DE MEXICO-MONCLOVA S, lon:-90.88680192, lat:18.01527339}} | 2026-06-22 | 2026-09-25 | 1126785.9 | 2245305.78 | 1126785.9 | 1126785.9 | 1126785.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDA/INV/FISE/006/2026, contratista:CONSTRUCTORA MARSUR, SA DE CV, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2245305.78, importe_modificado:2245305.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:870.0}} | {2626947/proyecto_INICIO, 2626947/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626949 | Proyecto de inversión | 57957.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57957.76, modificado:57539.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRMEN EN LA LOCALIDAD POMUCH, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 163501 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 163501 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.94, meta_modificada:102.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:Calle 3 Colonia SOLEDAD 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN ENTRE Calle 12 Y Calle 25 Calle 12 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN UBICADO SOBRE LA C 20 TOMAREMOS RUTA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 5,4 KM P, lon:-90.16950191, lat:20.14290586}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 57539.41 | 57539.41 | 17261.82 | 17261.82 | 17261.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3-CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y CALKINI/02/2026, contratista:ANGEL ADRIAN ANGULO HUITZ, convocante:CODESVI, monto:57539.41, importe_modificado:57539.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2626949/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626955 | Proyecto de inversión | 128000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:128000.0, modificado:127422.13}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN CHUNHÚAS, MUNICIPIO CALKINÍ - 164693 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 164693 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:243.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:Ejido SAN AGUSTÍN CHUNHUÁS 24917 SAN AGUSTÍN CHUNHUÁS, CALKINÍ DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ TOMAREMOS RUTA HACIA LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN CHUNHUÁS Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 33.8KM PARA A, lon:-90.17733859, lat:20.26701075}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 127422.13 | 127422.13 | 38226.64 | 38226.64 | 38226.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:4-CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y CALKINI/02/2026, contratista:ANGEL ADRIAN ANGULO HUITZ, convocante:CODESVI, monto:127422.13, importe_modificado:127422.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.75}} | {2626955/proyecto_INICIO, 2626955/proyecto_PROCESO, 2626955/proyecto_INICIO, 2626955/proyecto_PROCESO, 2626955/proyecto_INICIO, 2626955/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626964 | Proyecto de inversión | 91450.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:91450.72, modificado:89490.42}} | CONSTRUCICON DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE CHAMPOTON - 165542 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 165542 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.56, meta_modificada:165.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1615, direccion:Ejido LAZARO CARDENAS 24400 LÁZARO CÁRDENAS, CHAMPOTÓN DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON Toma C. 25 hacia Campeche - Champotón/Carlos Sansores Pérez/Carr. Costera del Golfo O/México 180 O LUEGO Tom, lon:-90.56242989, lat:19.01376047}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 89490.42 | 89490.42 | 26847.13 | 26847.13 | 26847.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-CODESVI/FISE/CHAMPOTON/08/2026, contratista:GRUPO CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:89490.42, importe_modificado:89490.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2626964/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626976 | Proyecto de inversión | 118000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:118000.0, modificado:116021.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD ISLA AGUADA, MUNICIPIO DE CARMEN - 159228 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 159228 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.29, meta_modificada:125.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:199, direccion:Calle ZAPOTAL Ejido ISLA AGUADA 24327 ISLA AGUADA, CARMEN ENTRE Calle PRIETO Y Calle PINO SUAREZ Calle FRANCISCO VILLA Del Ayuntamiento de Carmen Toma Calle 35, C. 35-A, Av. Malecón de la Caleta y Av. Boquerón del Palmar hacia Car, lon:-91.48053271, lat:18.78362136}} | 2026-06-22 | 2026-11-18 | 116021.44 | 116021.44 | 34806.43 | 34806.43 | 34806.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22-CODESVI/FISE/CARMEN/06/2026, contratista:TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV, convocante:CODESVI, monto:116021.44, importe_modificado:116021.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2626976/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626979 | Proyecto de inversión | 118000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:118000.0, modificado:116021.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE CARMEN - 159269 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 159269 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.29, meta_modificada:125.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3430, direccion:Ranchería OJO DE AGUA 24316 OJO DE AGUA, CARMEN Del Ayuntamiento del Carmen Toma C. 22, Calle 26/Av López Mateos, Av Eugenio Echeverría Castellot, Av Camarón... y Amado Nervo hacia Carmen - Puerto Real del Carmen - Isla Aguada Cd , lon:-91.21558316, lat:18.34163481}} | 2026-06-22 | 2026-11-18 | 116021.44 | 116021.44 | 34806.43 | 34806.43 | 34806.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20-CODESVI/FISE/CARMEN/06/2026, contratista:TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV, convocante:CODESVI, monto:116021.44, importe_modificado:116021.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2626979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626981 | Proyecto de inversión | 82467.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:82467.47, modificado:81145.39}} | CONSTRUCICON DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD BOLONCHÉN DE REJÓN, MUNICIPIO HOPELCHÉN - 159282 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 159282 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:149.45, meta_modificada:149.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:Pueblo BOLOCHÉN DE REJÓN 24620 BOLONCHÉN DE REJÓN, HOPELCHÉN DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADO SOBRE LA C21 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 32.9KM PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN REFERIDA Y DEBIDAMENTE GEORREFERENCIADA EN LA LO, lon:-89.75685985, lat:20.00011709}} | 2026-05-22 | 2026-11-18 | 81145.39 | 81145.39 | 24343.62 | 24343.62 | 24343.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20-CODESVI/FISE/HOPELCHEN/05/2026, contratista:LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY, convocante:CODESVI, monto:81145.39, importe_modificado:81145.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2626981/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626993 | Proyecto de inversión | 18946.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:18946.06, modificado:18271.93}} | CONSTRUCICON DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD ISLA AGUADA, MUNICIPIO CARMEN - 159726 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 159726 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.52, meta_modificada:34.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:199, direccion:Calle PINO SUAREZ Colonia ISLA AGUADA 24327 ISLA AGUADA, CARMEN ENTRE Y Calle FRANCSICO I. MADERO Calle ZAPOTAL De la Ayuntamiento del Carmen Toma Calle 35, C. 40, Av. Aviacion y Av Juárez hacia Av. 10 de JulioCd. del Carmen - Vil, lon:-91.48207921, lat:18.78550388}} | 2026-06-22 | 2026-11-18 | 18271.93 | 18271.93 | 5481.58 | 5481.58 | 5481.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:34-CODESVI/FISE/CARMEN/06/2026, contratista:TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV, convocante:CODESVI, monto:18271.93, importe_modificado:18271.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2626993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627001 | Proyecto de inversión | 17355.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:17355.04, modificado:16741.47}} | CONSTRUCICON DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD PITAL NUEVO, MUNICIPIO CARMEN - 160104 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 160104 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.58, meta_modificada:31.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3452, direccion:Ranchería PITAL NUEVO 24315 PITAL NUEVO, CARMEN De la Ayuntamiento de Carmen Toma Calle 35, C. 40, Av. Aviacion y Av Juárez hacia Av. 10 de JulioCd. del Carmen - Villahermosa en Benito Juárez. 9 min (3.2 km) Sigue por Cd del Carme, lon:-91.03324069, lat:18.59539631}} | 2026-06-22 | 2026-11-18 | 16741.47 | 16741.47 | 5022.44 | 5022.44 | 5022.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:30-CODESVI/FISE/CARMEN/06/2026, contratista:TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV, convocante:CODESVI, monto:16741.47, importe_modificado:16741.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627001/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627010 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:800000.0, modificado:799936.0}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD LOS ÁNGELES, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 160777 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 160777 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:Pueblo LOS ÁNGELES 24645 LOS ÁNGELES, CALAKMUL ENFRENTE DE LA ESCUELA PRESCOLAR DE LOS ÁNGELES, lon:-89.1781732, lat:18.21412587}} | 2026-06-01 | 2026-07-31 | 0 | 799936 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:137/06, contratista:MARÍA GEORGINA HERDIA TURRIZA, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR, monto:9688320.0, importe_modificado:9688320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2627010/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:corregido, trimestre:3.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2026-10-13}} | {obs1: {observación:El link que lleva al contrato no muestra el documento, favor de corregir, trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2026-10-13}}
2026 | 3 | CAM260202627018 | Proyecto de inversión | 512000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:512000.0, modificado:510334.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA LIBERTAD, MUNICIPIO ESCARCEGA - 157386 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 157386 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.16, meta_modificada:972.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:256, direccion:Ejido LA LIBERTAD 24350 LA LIBERTAD, ESCÁRCEGA De la cabecera Dirígete al noroeste por Justo Sierra En la rotonda, toma la tercera salida y continúa por justo Sierra 24,8 km Gira a la derecha 350 m Gira a la izquierda. 300 m Gira , lon:-90.51103717, lat:18.56676238}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 510334.48 | 510334.48 | 153100.34 | 153100.34 | 153100.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:6-CODESVI/FISE/ESCARCEGA/07/2026, contratista:CARLOS HUMBERTO BRICEÑO CU, convocante:CODESVI, monto:510334.48, importe_modificado:510334.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107.66}} | {2627018/proyecto_PROCESO, 2627018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627021 | Proyecto de inversión | 590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:590000.0, modificado:585722.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD ESCARCEGÁ, MUNICIPIO DE ESCARCEGÁ - 157693 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 157693 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.45, meta_modificada:629.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle 63-B Colonia CARLOS SALINAS DE GORTARI 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA ENTRE Calle 42-B Y Calle 44-B Calle 65 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C 28 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 8 M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ C, lon:-90.75043909, lat:18.61455132}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 585722.67 | 585722.67 | 585722.67 | 585722.67 | 585722.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:10-CODESVI/FISE/ESCARCEGA/07/2026, contratista:CARLOS HUMBERTO BRICEÑO CU, convocante:CODESVI, monto:585722.67, importe_modificado:585722.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:318.02}} | {2627021/proyecto_INICIO, 2627021/proyecto_PROCESO, 2627021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627031 | Proyecto de inversión | 384000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:384000.0, modificado:382335.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA, MUNICIPIO CARMEN - 158380 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 158380 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.62, meta_modificada:729.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:364, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Ejido INDEPENDENCIA 24313 INDEPENDENCIA, CARMEN ENTRE Calle MORELOS Y Calle VENUSTIANO CARRANZA Calle GREGORIO MENDEZ Del Ayuntamiento del Carmen Toma Calle 35, C. 40, Av. Aviacion y Av Juárez hacia Av. 10 de, lon:-90.97870321, lat:18.69545187}} | 2026-06-22 | 2026-11-18 | 382335.2 | 382335.2 | 114700.56 | 114700.56 | 114700.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12-CODESVI/FISE/CARMEN/06/2026, contratista:TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV, convocante:CODESVI, monto:382335.2, importe_modificado:382335.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627033 | Proyecto de inversión | 640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:640000.0, modificado:637225.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHEKUBUL, MUNICIPIO CARMEN - 158455 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 158455 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.7, meta_modificada:1215.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:611, direccion:Ejido CHEKUBUL 24313 CHEKUBUL, CARMEN ENTRE Calle TULIPAN Y Calle TAMARINDO Del ayuntamiento del Carmen Plaza Cívica 7 de Agosto Calle 20 sn Centro, 24100 Cdad del Carmen, Camp Toma Calle 35, C 35 A, Av Malecón de la Caleta y Av N, lon:-91.00797522, lat:18.8277831}} | 2026-06-22 | 2026-11-18 | 637225.34 | 637225.34 | 191167.6 | 191167.6 | 191167.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1-CODESVI/FISE/CARMEN/06/2026, contratista:TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV, convocante:CODESVI, monto:637225.34, importe_modificado:637225.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627033/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627034 | Proyecto de inversión | 256000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:256000.0, modificado:252134.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD UKUM, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 158533 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 158533 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:486.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:48, direccion:Pueblo UKUM 24615 UKUM, HOPELCHÉN DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN TOMAREMOS RUTA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 94.2KM HACIA EL POBLADO DE UKUM DONDE SE ENCUENTRÁ LA UBICACIÓN REFERIDA Y DEB, lon:-89.3352785, lat:19.23841583}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 252134.68 | 252134.68 | 75640.4 | 75640.4 | 75640.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:9-CODESVI/FISE/HOPELCHEN/05/2026, contratista:LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY, convocante:CODESVI, monto:252134.68, importe_modificado:252134.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.67}} | {2627034/proyecto_PROCESO, 2627034/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627057 | Proyecto de inversión | 858347.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:858347.43, modificado:858099.39}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD NUEVO CAMPANARIO, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 156969 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 156969 | S | 198 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle CARRETERA XPUJIL-JUSTO SIERRA Ejido XPUJIL 24640 XPUJIL, CALAKMUL XPUJIL ES LA CABECERA MUNICIPAL DE CALAKMUL. Y PARA LLEGAR AL PUNTO DONDE ESTA EL CARCAMO SE TOMA LA AV. CHICANNA EN DIRECCION SUR, PASANDO LA 25 C.I.N.E. Y A, lon:-89.4022679, lat:18.49498453}} | 2026-07-01 | 2026-08-31 | 858099.39 | 858099.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC_FISE_SC_IR_001_2026_C, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA WMZ, SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:858099.39, importe_modificado:858099.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2627057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627076 | Proyecto de inversión | 472000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:472000.0, modificado:465978.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD PALIZADA, MUNICIPIO DE PALIZADA - 152555 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 152555 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.16, meta_modificada:503.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Pueblo PALIZADA 24200 PALIZADA, PALIZADA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA EN 190 METROS IR HACIA LA CALLE MANUEL MALDONADO, LUEGO E 400 METROS GIRE A LA IZQUIERDA CON DIRECCION ALTAMIRANO LUEGO EN 240 METROS GIRAR A LA DERECHA , lon:-92.08263347, lat:18.25302967}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 465978.3 | 465978.3 | 139793.49 | 139793.49 | 139793.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:6-CODESVI/FISE/PALIZADA/04/2026, contratista:OMAR CABRERA AULIS, convocante:CODESVI, monto:465978.3, importe_modificado:465978.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.91}} | {2627076/proyecto_PROCESO, 2627076/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627086 | Proyecto de inversión | 132999.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:132999.42, modificado:128933.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRMEN EN LA LOCALIDAD SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE PALIZADA. - 152898 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 152898 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.82, meta_modificada:235.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:110, direccion:Ejido SANTA ISABEL 24205 SANTA ISABEL, PALIZADA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 10KM PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y UBICACIÓN REFERIDA DONDE SERÁN BENEFICIADAS, lon:-92.09472201, lat:18.33537558}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 128933.19 | 128933.19 | 38679.96 | 38679.96 | 38679.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:14-CODESVI/FISE/PALIZADA/04/2026, contratista:OMAR CABRERA AULIS, convocante:CODESVI, monto:128933.19, importe_modificado:128933.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627086/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627095 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:150000.0, modificado:146160.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE HAMPOLOL, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 144964 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 144964 | S | 27 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:81, direccion:Calle 2 Pueblo HAMPOLOL 24560 HAMPOLOL, CAMPECHE ENTRE Calle 7 Y Calle 5 Calle 6 PARTIENDO DEL PARQUE DE HAMPOLOL SE AVANZAN 171 METROS SOBRE A CALLE 7 AL LLEGAR AL CRUCE CON LA CALLE 2 SE GIRA A LA IZQUIERDA Y SE LLEGA AL PUNTO D, lon:-90.38837272, lat:19.92817497}} | 2026-06-01 | 2026-07-31 | 0 | 146160 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:137/06, contratista:MARÍA GEORGINA HERDIA TURRIZA, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR, monto:9688320.0, importe_modificado:9688320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2627095/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:corregido, trimestre:3.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2026-10-13}} | {obs1: {observación:El link que lleva al contrato no muestra el documento, favor de corregir, trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2026-10-13}}
2026 | 3 | CAM260202627107 | Proyecto de inversión | 1540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1540000.0, modificado:1540000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL SOLAR FOTOVOLTAICA PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD TIKINMUL, MUNICIPIO DE CAMPECHE. - 145921 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 145921 | S | 955 | 1074 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:104, direccion:Pueblo tikinmul 24550 TIKINMUL, CAMPECHE ENTRE Calle 15 Y Calle 8 partiendo del parque principal se toma la calle 8 por 144 metros al llegar al cruce con la calle 15 y se gira hacia la izquierda y se avanza una cuadra y se llega a, lon:-90.2222984, lat:19.76856965}} | 2026-06-01 | 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2627107/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:corregido, trimestre:3.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2026-10-13}} | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627110 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:700000.0, modificado:682080.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD POMUCH, MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 146438 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 146438 | S | 128 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:Calle 11 Pueblo POMUCH 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN ENTRE Calle 14-A Y Calle 14 Calle 13 A UNA CUADRA Y MEDIA DE IDEAS CREATIVAS, lon:-90.17472229, lat:20.13944041}} | 2026-06-22 | 2026-08-31 | 0 | 682080 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:137/06, contratista:MARÍA GEORGINA HERDIA TURRIZA, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR, monto:9688320.0, importe_modificado:9688320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2627110/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:corregido, trimestre:3.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2026-10-13}} | {obs1: {observación:El link que lleva al contrato no muestra el documento, favor de corregir, trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2026-10-13}}
2026 | 3 | CAM260202627125 | Proyecto de inversión | 118000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:118000.0, modificado:117318.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 141389 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 141389 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.29, meta_modificada:125.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, direccion:Calle 8 Pueblo SANTA CRUZ 24837 SANTA CRUZ, HECELCHAKÁN ENTRE Calle 20 Y Dirígete hacia C. 19. 46 metros Gira a la derecha con dirección a C. 19 42 metros Gira a la izquierda con dirección a C. 20 1.7 km Continúa por Paso por Pobl, lon:-90.11820565, lat:20.20416604}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 117318.72 | 117318.72 | 35195.62 | 35195.62 | 35195.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2-CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y CALKINI/02/2026, contratista:ANGEL ADRIAN ANGULO HUITZ, convocante:CODESVI, monto:117318.72, importe_modificado:117318.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627125/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627132 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:100000.0, modificado:97440.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE BELISARIO DOMINGUEZ, MUNICIPIO DE CARMEN - 141746 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 141746 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3235, direccion:Ejido BELISARIO DOMÍNGUEZ 24317 BELISARIO DOMÍNGUEZ, CARMEN En frente de el parador turístico las letras de Belisario Domínguez, lon:-91.33745065, lat:18.17479056}} | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 0 | 97440 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:137/06, contratista:MARÍA GEORGINA HERDIA TURRIZA, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR, monto:9688320.0, importe_modificado:9688320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2627132/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:corregido, trimestre:3.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2026-10-13}} | {obs1: {observación:El link que lleva al contrato no muestra el documento, favor de corregir, trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2026-10-13}}
2026 | 3 | CAM260202627148 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:750000.0, modificado:749670.09}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD BOLONCHÉN DE REJÓN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN. - 143999 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 143999 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:421.24, meta_modificada:421.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:Calle 10-a VILLA Bolonchén de Rejón 24620 BOLONCHÉN DE REJÓN, HOPELCHÉN ENTRE Ninguno Sin calle Y Calle Calle principal Calle 21 Por donde esta en tanque publico de agua potable nuevo., lon:-89.74940844, lat:20.00782338}} | 2026-06-16 | 2026-08-14 | 749670.09 | 749670.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH_DOP_FISE_02_2026, contratista:ERICK RENE SONDA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE HOPELCHEN, monto:749670.09, importe_modificado:749670.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2627148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El link que lleva al contrato no muestra el documento, favor de corregir, trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2026-10-14}}
2026 | 3 | CAM260202628222 | Adquisición | 612200 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:54, modalidad:S, prog_pres:319, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612200.0, modificado:612200.0}} | Fortalecimiento de los Centros LIBRE a través de la adquisiciòn de mobliario y equipo. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Instituto de la Mujer del Estado de Campeche | MUJERES/PAIBIM/CEC/CAMP/004/2026 | N | 0 | 0 | 5158 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:15.0, meta_modificada:15.0}, meta2: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:153.0, meta_modificada:153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 53 sin número, entre Calle 16 y Circuito Baluartes, Colonia Centro, C.P. 24000, lon:-90.53801, lat:19.84625}} | 2026-02-18 | 2026-12-31 | 612200 | 331468.96 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:15.0}, meta2: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202646992 | Proyecto de inversión | 744698 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:744698.0, modificado:744698.0}} | Rehabilitación de Servicios Sanitarios y Obra Complementaria en el Plantel CECyTEC Campeche del Municipio de Campeche | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche | CYT-001026-A | S | 911 | 983 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1664.37, meta_modificada:1664.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA PABLO GARCÍA SIN NÚMERO COL. PABLO GARCÍA, CIUDAD CONCORDIA C.P. 24085 CAMPECHE CAMPECHE, lon:-90.49121, lat:19.8311}} | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 558631.94 | 558631.94 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1664.37}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202647025 | Adquisición | 1044860.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044860.35, modificado:1044860.35}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información (Computadora, Switch, Escaner, Multifuncional, UPS (ADQUISICIÓN)) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Gobierno | 128151-1 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:7.0, meta_modificada:7.0}, meta2: {unidad_medida:EQUIPO(S), meta:21.0, meta_modificada:21.0}, meta3: {unidad_medida:ESCANER(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}, meta4: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 10, Barrio de San Francisco, 24010 San Francisco de Campeche, Camp., lon:-90.52528061, lat:19.8509772}} | 2026-03-05 | 2026-12-31 | 0 | 1044860.35 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:EQUIPO(S), avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:ESCANER(S), avance:0.0}, meta4: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202647139 | Proyecto de inversión | 2280264.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2280264.46, modificado:2280264.46}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA; EN LA PRIM. JOAQUÍN R. SOLIS (04DPR0319O EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PUEBLO, CALKIN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 139 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2280.26, meta_modificada:2280.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:13, direccion:CALLE NINGUNO, 25, SANTA CRUZ PUEBLO, C.P. 24921, lon:-90.104167, lat:20.334167}} | 2026-05-25 | 2026-08-22 | 2280264.46 | 2280264.46 | 1731528.39 | 1731528.39 | 1731528.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-020-2026, contratista:CONSTRUCCIONES YAXKIN, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2280264.46, importe_modificado:2280264.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2166.25}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202647468 | Proyecto de inversión | 11892473 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1892473E7, modificado:1.1892473E7}} | ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE SIMULACIÓN CLÍNICA, AULAS, SANITARIOS Y ÁREAS EXTERIORES DEL EDIFICIO A DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA DE LA UACAM (AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS ). | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Campeche |  | S | 483 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:AV. PATRICIO TRUEBA DE REGIL S/N, COLONIA LINDAVISTA, lon:-90.52857032, lat:19.81860561}} | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 8919354.96 | 11216944.02 | 4379519.5 | 4379519.5 | 4379519.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UAC-DO-REST-LPE-ISEC-002-2026, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CAMPECHE, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE, monto:1.121694402E7, importe_modificado:1.121694402E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2647468/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202647556 | Adquisición | 24738492 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.4738492E7, modificado:2.4738492E7}} | Vestuario y uniformes (ADQUISICIÓN) FASP 2026 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana |  | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20767.0, meta_modificada:20767.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida Héroes de la Salud número 385 por Avenida Maestros Campechanos y Prolongación Lázaro Cárdenas, colonia Multunchac C.P. 24095, lon:-90.52091651, lat:19.80502999}} | 2026-03-05 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202647644 | Proyecto de inversión | 9790725.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9790725.93, modificado:9790725.93}} | PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE (BLOQUE 1 COLONIA HEROE DE NACOZARI) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 249623 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1247.0, meta_modificada:1247.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA HEROE DE NACOZARI CP 24070, lon:-90.303963, lat:19.5011}} | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 7339156.82 | 9790725.93 | 7339156.82 | 7339156.82 | 7339156.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-63-O65-904012996-N-8-2026, contratista:TRITURADOS Y MATERIALES RICHAUD, S. A. DE C. V., convocante:SEDUMOP, monto:9790725.93, importe_modificado:9790725.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1222.06}} | {2647644/proyecto_PROCESO, 2647644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202647663 | Proyecto de inversión | 30410671.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.041067173E7, modificado:3.041067173E7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (VILLAHERMOSA - ESCÁRCEGA) - PALIZADA KM 10+500 - TUMBO DE LA MONTAÑA 1 (TRAMOS AISLADOS), LOCALIDAD TUMBO DE LA MONTAÑA 1, MUNICIPIO PALIZADA. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80786.12, meta_modificada:80786.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:454, direccion:codigo postal 24207 de tumbo de la montaña 1, lon:-91.7875, lat:18.1827}} | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 27945669.95 | 30410671.73 | 27945669.95 | 27945669.95 | 27945669.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-63-O65-904012996-N-4-2026, contratista:SUMINISTROS, DISEÑOS E INFRAESTRUCTURA CHAAC, S. A. DE C. V., convocante:SEDUMOP, monto:3.041067173E7, importe_modificado:3.041067173E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79949.97}} | {2647663/proyecto_INICIO, 2647663/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202648141 | Adquisición | 4857603.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:34, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4857603.25, modificado:4857603.25}} | FORTALECIMIENTO DEL MODELO INTEGRAL DE ATENCIÓN PARA PERSONAS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA EN CAMPECHE EN EL EJERCICIO FISCAL 2026 (ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON TEA) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche | PR0Y-CC-2026-085 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:167.0, meta_modificada:167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida Ejército Mexicano, Héroes de Nacozari y Colosio S/N C.P. 24050, lon:-90.51759444, lat:19.84075947}} | 2026-05-19 | 2026-12-31 | 4857603.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202648145 | Proyecto de inversión | 35750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:34, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.1322383E7, modificado:2.1322383E7}, ff2: {ciclo_recurso:2026, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Participaciones, monto:1.4427617E7, modificado:1.4427617E7}} | FORTALECIMIENTO DEL MODELO INTEGRAL DE ATENCIÓN PARA PERSONAS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA EN CAMPECHE EN EL EJERCICIO FISCAL 2026 (CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA) DEL ESTADO DE CAMPECHE) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche | DIF-001O26-A | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1282.0, meta_modificada:1282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV. EJÉRCITO CAMPECHANO SIN NÚMERO ENTRE AV. GOBERNADORES Y HÉROE DE NACOZARI C.P. 24050, lon:-90.517195, lat:19.840705}} | 2026-05-19 | 2026-12-31 | 21322383 | 21322383 | 21322383 | 10781586.14 | 10781586.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:249.4}} | {2648145/proyecto_INICIO, 2648145/proyecto_PROCESO, 2648145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202649049 | Adquisición | 534500 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534500.0, modificado:534500.0}} | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN/ SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR Y VIDEOVIGILANCIA URBANA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (ADQUISICIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche |  | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA HEROES DE LA SALUD NUMERO 385, lon:-90.52091718, lat:19.80503598}} | 2026-03-05 | 2026-12-31 | 470960 | 470960 | 235480 | 235480 | 235480 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202649056 | Adquisición | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (ADQUISICIÓN) / ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO DE LOS MÓDULOS DE INSCRIPCIÓN VEHICULAR (MIV) EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 128102 - 1 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA HEROES DE LA SALUD NUMERO 385, lon:-90.52091718, lat:19.80503598}} | 2026-03-05 | 2026-12-31 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202650811 | Proyecto de inversión | 664216 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664216.0, modificado:664216.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CUMPICH, EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía | 128189 - 1 | S | 899 | 915 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:Cumpich, lon:-89.966755, lat:20.185483}} | 2026-08-01 | 2026-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {2650811/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651401 | Proyecto de inversión | 28007.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:28007.64, modificado:28007.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD BOLONCHÉN DE REJÓN, MUNICIPIO HOPELCHÉN - 233140 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 233140 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.64, meta_modificada:51.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:Colonia PEDREGAL 24620 BOLONCHÉN DE REJÓN, HOPELCHÉN ENTRE Calle SALVADOR ALVARADO Y Calle CARRT UMÁN HOPELCHÉN DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (LOC. HOPELCHÉN) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN TOMAREMOS RUTA HACIA LA COLON, lon:-89.74049065, lat:20.0081179}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651401/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651429 | Proyecto de inversión | 228489.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:228489.35, modificado:228489.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD MIGUEL DE LA MADRID (EL PAÑUELO), MUNICIPIO CANDELARIA - 231121 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 231121 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:417.81, meta_modificada:417.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:341, direccion:Pueblo MIGUEL DE LA MADRID (EL PAÑUELO) 24345 MIGUEL DE LA MADRID (EL PAÑUELO), CANDELARIA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA HAREMOS UN RECORRIDO DE 98.4KM HACIA EL PUEBLO DE MIGUEL DE LA MAD, lon:-90.40719041, lat:17.99638658}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651429/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651440 | Proyecto de inversión | 68384.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:68384.31, modificado:68384.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD MELCHOR OCAMPO, MUNICIPIO CAMPECHE - 219762 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 219762 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.68, meta_modificada:28.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:172, direccion:Calle SALINAS DE GORTARI Pueblo MELCHOR OCAMPO 24570 MELCHOR OCAMPO, CAMPECHE ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle EL ALMENDRO Calle JUSTO SIERRA MÉNDEZ DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUN, lon:-90.22415375, lat:19.37169552}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651449 | Proyecto de inversión | 15910.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:15910.13, modificado:15910.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN OLÁ, MUNICIPIO CAMPECHE - 221421 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 221421 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.91, meta_modificada:28.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:93, direccion:Ejido SAN AGUSTÍN OLÁ 24522 SAN AGUSTÍN OLÁ, CAMPECHE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL ( SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO SAN AGUSTÍN OLÁ HACIENDO UN RECORRIDO DE 19.9K, lon:-90.52320153, lat:19.71210638}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651449/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651455 | Proyecto de inversión | 16207.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:16207.78, modificado:16207.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL ALLENDE, MUNICIPIO CAMPECHE - 222265 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 222265 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.46, meta_modificada:29.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:318, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Ejido SAN MIGUEL ALLENDE 24573 SAN MIGUEL ALLENDE, CAMPECHE ENTRE Y Calle FRANCISCO MÁRQUEZ Calle GABRIEL ESCALANTE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO , lon:-89.99858486, lat:19.46134851}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651455/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651473 | Proyecto de inversión | 384000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:384000.0, modificado:384000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ADOLFO RUÍZ CORTÍNEZ, MUNICIPIO CAMPECHE - 209820 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 209820 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.62, meta_modificada:37.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:316, direccion:Ejido Adolfo Ruiz Cortinez 24575 ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ, CAMPECHE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO Adolfo Ruiz Cortinez EN EL MUNICIPIO , lon:-90.35743267, lat:19.4748877}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651475 | Proyecto de inversión | 384000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:384000.0, modificado:384000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LOS LAURELES, MUNICIPIO CAMPECHE - 209866 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 209866 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.62, meta_modificada:37.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:465, direccion:Calle FLORIDA Ejido Los Laureles 24573 LOS LAURELES, CAMPECHE ENTRE Calle PLATANAL Y Calle NUEVO PROGRESO Calle CARRANZA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS , lon:-89.99140041, lat:19.48872676}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651498 | Proyecto de inversión | 119867.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:119867.14, modificado:118695.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD NUEVO SAN JOSÉ, MUNICIPIO CALAKMUL - 193386 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 193386 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:217.58, meta_modificada:217.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:166, direccion:Ranchería NUEVO SAN JOSÉ 24646 NUEVO SAN JOSÉ, CALAKMUL DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL TOMAREMOS RUTA HACIA LA RANCHERÍA NUEVO SAN JOSÉ RECORRIENDO UNA DISTANCIA DE 63 KM PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN, lon:-89.40386667, lat:18.05843754}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 118695.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:29-CODESVI/FISE/CALAKMUL/09/2026, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:118695.4, importe_modificado:118695.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651525 | Proyecto de inversión | 16867.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:16867.99, modificado:16867.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO CANDELARIA - 197755 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 197755 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.68, meta_modificada:30.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:214, direccion:Ejido LÁZARO CÁRDENAS 24334 LÁZARO CÁRDENAS, CANDELARIA Calle LIMAS DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO Y LÁZARO CÁRDENAS AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 53.4 KM PARA, lon:-90.81025238, lat:17.91890275}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651525/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651534 | Proyecto de inversión | 33124.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:33124.47, modificado:32836.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD INGENIERO RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE), MUNICIPIO CALAKMUL - 199048 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 199048 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.23, meta_modificada:60.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:101, direccion:Ranchería INGENIERO RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE) 24645 INGENIERO RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE), CALAKMUL ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle CONSTITUCIÓN Calle MADERO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO D, lon:-89.44490142, lat:18.31503768}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 32836.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:26-CODESVI/FISE/CALAKMUL/09/2026, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:32836.14, importe_modificado:32836.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651534/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651555 | Proyecto de inversión | 120154.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:120154.09, modificado:119319.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD XPUJIL, MUNICIPIO CALAKMUL - 191883 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 191883 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:219.09, meta_modificada:219.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Colonia 10 DE MAYO 24640 XPUJIL, CALAKMUL ENTRE Calle CARRETERA CAM./XPUJIL Y DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL UBICADO SOBRE LA CALLE CHICANÁ NOS DIRIGIMOS HACIA LA C.HALALTÚN Y AVANZAREMOS 45M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA SOBRE, lon:-89.39710524, lat:18.49278799}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 119319.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21-CODESVI/FISE/CALAKMUL/09/2026, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:119319.37, importe_modificado:119319.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651555/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651558 | Proyecto de inversión | 132936.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:132936.29, modificado:131951.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA GUADALUPE, MUNICIPIO CALAKMUL - 192599 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 192599 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:242.22, meta_modificada:242.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:91, direccion:Ejido LA GUADALUPE 24648 LA GUADALUPE, CALAKMUL DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIDNDO DEL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO DE LA GUADALUPE AVANZANDO UNA DISTANCIA DE 26.4KM PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN REFERIDA Y , lon:-89.47804417, lat:18.33248769}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 131951.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24-CODESVI/FISE/CALAKMUL/09/2026, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:131951.9, importe_modificado:131951.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651558/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651560 | Proyecto de inversión | 68960.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:68960.17, modificado:68387.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD NIÑOS HÉROES, MUNICIPIO CALAKMUL - 192730 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 192730 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.47, meta_modificada:125.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:154, direccion:Ranchería NIÑOS HÉROES 24645 NIÑOS HÉROES, CALAKMUL ENTRE Y Calle CARRT. FED. 269 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL TOMAREMOS RUTA HACIA LA RANCHERÍA NIÑOS HÉROES RECORRIENDO UNA DISTANCIA DE 42.1KM P, lon:-89.45952028, lat:18.15139969}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 68387.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:27-CODESVI/FISE/CALAKMUL/09/2026, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:68387.45, importe_modificado:68387.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302692071 | Proyecto de inversión | 2984457.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2984457.88, modificado:2984457.88}} | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE LA GUADALUPE EN LA COLONIA GUADALUPE, EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHÉ, MUNICIPIO DZITBALCHÉ. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 13208 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:530.83, meta_modificada:530.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:calle 19 entre calle 19 s/N colonia guadalupe cp. 24920 , lon:-90.04887, lat:20.328963}} | 2026-08-03 | 2026-11-30 | 895337.36 | 2984457.88 | 1134486.12 | 895337.36 | 895337.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.39}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302692718 | Proyecto de inversión | 2521476.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2521476.11, modificado:2521476.11}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "I" (2 AULAS DIDACTICAS), OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NÚM. 34 (04DST0034V), EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL CALAKMUL. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 255 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2521.48, meta_modificada:2521.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CHICANA, 0, FUNDADORES, C.P. 24640, lon:-89.3973, lat:18.5054}} | 2026-07-13 | 2026-11-10 | 2521476.11 | 2521476.11 | 756442.83 | 756442.83 | 756442.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-029-2026, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2521476.11, importe_modificado:2521476.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:302.58}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM200301714496 | Proyecto de inversión | 517105.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:517105.93, modificado:517105.93}} | J.N. MARIA ELENA MADRAZO FLORES, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 11 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:517.11, meta_modificada:517.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:118, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NUEVO CAMPECHITO, C.P. 24326, lon:-92.465, lat:18.645556}} | 2020-08-24 | 2020-10-22 | 517105.93 | 517105.93 | 475827.58 | 475827.58 | 475827.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-033-2020, contratista:PLISCOM S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:517105.93, importe_modificado:517105.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:517.11}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM200301714501 | Proyecto de inversión | 712935.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:712935.73, modificado:712935.73}} | PRIM. IGNACIO ZARAGOZA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 9 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:712.94, meta_modificada:712.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:125, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24435, lon:-90.2707, lat:19.156}} | 2020-08-24 | 2020-10-22 | 712935.73 | 712935.73 | 514808.89 | 514808.89 | 514808.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-038-2020, contratista:SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES AH-KIM-PECH S.DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:712935.73, importe_modificado:712935.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:712.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM200301714504 | Proyecto de inversión | 682503.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:682503.95, modificado:682503.95}} | J.N. PROFA. DOMITILA CEBALLOS RODRÍGUEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:682.5, meta_modificada:682.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:369, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24348, lon:-90.667222, lat:18.071944}} | 2020-09-07 | 2020-11-05 | 682503.95 | 682503.95 | 204751.18 | 204751.18 | 204751.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-041-2020, contratista:CONSTRUCCIONES YADIEL DEL SURESTE, S.A.S. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:682503.95, importe_modificado:682503.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:443.63}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM200401875016 | Proyecto de inversión | 515513.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:515513.25, modificado:515513.25}} | J.N. PROF. MARIA DEL SOCORRO YAÑEZ CUERVO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:515.51, meta_modificada:515.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1231, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24348, lon:-90.546, lat:18.1897}} | 2020-11-23 | 2021-01-19 | 515513.25 | 515513.25 | 385060.64 | 385060.64 | 385060.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-059-2020, contratista:MD CONSTRUCAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:515513.25, importe_modificado:515513.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:515.51}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM220302131352 | Proyecto de inversión | 1050217.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050217.82, modificado:1050217.82}} | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 20, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 130 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.22, meta_modificada:1050.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:432, direccion:CALLE 35, 0, SAN PEDRO, C.P. 0, lon:-90.5236, lat:19.0931}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 1050217.82 | 1050217.82 | 1028558.47 | 1028558.47 | 1028558.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-011-2022, contratista:MISORT CONSULTORA Y DESARROLLADORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1050217.82, importe_modificado:1050217.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.22}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM250202544262 | Proyecto de inversión | 935836.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935836.41, modificado:935836.41}} | REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR EN INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS (04FJI0001D) EN LA LOCALIDAD DE CALKINI, CALKINI | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1364.23, meta_modificada:1364.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:13, direccion:CALLE NINGUNO, 0, SANTA CRUZ PUEBLO, C.P. 24921, lon:-90.104167, lat:20.334167}} | 2025-06-16 | 2025-08-30 | 935836.41 | 935836.41 | 805827.13 | 805827.13 | 805827.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-010-1-2025, contratista:MAR Y CARMEN, S.A. DE .CV., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:935836.41, importe_modificado:935836.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:935.84}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM250402617658 | Proyecto de inversión | 378998.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378998.04, modificado:378998.04}} | REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA EXTERIOR EN J.N. 22 DE SEPTIEMBRE (04DJN0171W) DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 67 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:379.0, meta_modificada:379.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE NINO ARTILLERO, 64, AMPLIACION POLVORIN, C.P. 24060, lon:-90.518862, lat:19.824472}} | 2025-11-24 | 2025-12-16 | 378998.04 | 378998.04 | 323326.45 | 323326.45 | 323326.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-088-2025, contratista:ROCIO CHAN PECH, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:378998.04, importe_modificado:378998.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:379.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626910 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:700000.0, modificado:544040.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD LA FLORIDA, MUNICIPIO DE CARMEN - 170460 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 170460 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:524, direccion:Ejido LA FLORIDA 24317 LA FLORIDA, CARMEN ENTRANDO A LA LOCALIDAD POR EL RIO PARTIENDO DEL AGUACTAL SE AVANZA POR 9.8 KM HASTA LLEGAR A LAS COORDENADAS 18.126469333434137, -91.4991755693291 DEL PUNTO DE REFERENCIA, lon:-91.49917557, lat:18.12646933}} | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 0 | 544040 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:138/06, contratista:PEDRO JOSÉ LÓPEZ MARTINEZ, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR, monto:3808280.0, importe_modificado:3808280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2626910/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:cooregido, trimestre:3.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2026-10-13}} | {obs1: {observación:El link del contrato no abre, trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2026-10-13}}
2026 | 3 | CAM260202626911 | Proyecto de inversión | 384000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:384000.0, modificado:376937.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PIXOYAL, MUNICIPIO CHAMPOTON - 171822 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 171822 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.62, meta_modificada:729.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:448, direccion:Ejido PIXOYAL 24414 PIXOYAL, CHAMPOTÓN SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON Toma C. 34 hacia Champoton-Escarcega/Av. Luis Donaldo Colosio en Avenida LUEGO Sigue por Champoton-Escarcega hacia , lon:-90.59758447, lat:18.93650578}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 376937.26 | 376937.26 | 113081.18 | 113081.18 | 113081.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:7-CODESVI/FISE/CHAMPOTON/08/2026, contratista:GRUPO CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:376937.26, importe_modificado:376937.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2626911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626920 | Proyecto de inversión | 16245.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:16245.66, modificado:15906.35}} | CONSTRUCICON DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD ISLA ARENA, MUNICIPIO DE CALKINÍ - 165783 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 165783 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.53, meta_modificada:29.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, direccion:Ejido ISLA ARENA 24919 ISLA ARENA, CALKINÍ DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ UBICADO SOBRE LA C 20 TOMAREMOPS RUTA HACIA LA LOCALIDAD DE ISLA ARENA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 70.4KM PARA LLEGAR A, lon:-90.45255249, lat:20.68866197}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 15906.35 | 15906.35 | 4771.91 | 4771.91 | 4771.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:10-CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y CALKINI/02/2026, contratista:ANGEL ADRIAN ANGULO HUITZ, convocante:CODESVI, monto:15906.35, importe_modificado:15906.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2626920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626921 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210000.0, modificado:163212.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ GARCÍA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 166026 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 166026 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1952, direccion:Ejido SAN JOSÉ GARCÍA 24358 SAN JOSÉ GARCÍA, ESCÁRCEGA ENTRADO A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA, CAMPECHE/GUADALAJARA SE AVANZA 180 METROS Y SE LLEGA A LA PRIMERA VIVIENDA QUE ES EL PUNTO DE REFERENCIA, lon:-90.97352081, lat:18.40683199}} | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 0 | 163212 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:138/06, contratista:PEDRO JOSÉ LÓPEZ MARTINEZ, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR, monto:3808280.0, importe_modificado:3808280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2626921/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:corregido, trimestre:3.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2026-10-13}} | {obs1: {observación:El link del contrato no abre, trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2026-10-13}}
2026 | 3 | CAM260202626924 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210000.0, modificado:204624.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD NUEVA LUCHA, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 166119 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 166119 | S | 38 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:366, direccion:Pueblo LA NUEVA LUCHA 24333 LA NUEVA LUCHA, CANDELARIA ENTRANDO A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA MIGUEL ALEMAN-DON PACO, Y SE AVANZA HASTA LLEGAR AL CAMPO DE FUTBOL, SE GIRA A LA DERECHA EN EL CRUCE CON LA CALLE CAM/BENITO JUAREZ 2, lon:-90.9520446, lat:18.29321161}} | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 0 | 204624 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:137/06, contratista:MARÍA GEORGINA HERDIA TURRIZA, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR, monto:9688320.0, importe_modificado:9688320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2626924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:corregido, trimestre:3.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2026-10-13}} | {obs1: {observación:El link que lleva al contrato no muestra el documento, favor de corregir, trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2026-10-13}}
2026 | 3 | CAM260202626932 | Proyecto de inversión | 118000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:118000.0, modificado:116021.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD CHEKUBUL, MUNICIPIO DE CARMEN - 167089 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 167089 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.29, meta_modificada:125.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:611, direccion:Calle TULIPAN Ejido CHEKUBUL 24313 CHEKUBUL, CARMEN ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle LUIS DONALDO COLOSIO Del Ayuntamiento del Carmen Toma Calle 35, C. 35-A, Av. Malecón de la Caleta y Av. Nardos hacia Carmen - Puerto Real/Carr, lon:-91.01446999, lat:18.82334113}} | 2026-06-22 | 2026-11-18 | 116021.44 | 116021.44 | 34806.43 | 34806.43 | 34806.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16-CODESVI/FISE/CARMEN/06/2026, contratista:TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV, convocante:CODESVI, monto:116021.44, importe_modificado:116021.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2626932/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626940 | Proyecto de inversión | 22479.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:22479.79, modificado:20307.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD ESCÁRCEGA, MUNICIPIO ESCÁRCEGA - 161231 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 161231 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.56, meta_modificada:40.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle 54 Colonia 10 DE MAYO 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA ENTRE Calle 31-B Y Calle 33-A Calle 52 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA UBICADO SOBRE LA C 29 NOS DIRIGÍMOS HACIA LA C28PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ Y AVANZAR 98M PARA LUEGO , lon:-90.73108547, lat:18.61812405}} | 2026-06-22 | 2026-11-18 | 20307.48 | 20307.48 | 6092.24 | 6092.24 | 6092.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:13-CODESVI/FISE/ESCARCEGA/07/2026, contratista:CARLOS HUMBERTO BRICEÑO CU, convocante:CODESVI, monto:20307.48, importe_modificado:20307.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.28}} | {2626940/proyecto_INICIO, 2626940/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626942 | Proyecto de inversión | 75892.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:75892.35, modificado:68666.25}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD JOSE LOPEZ PORTILLO, MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 161236 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 161236 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.3, meta_modificada:137.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:968, direccion:Ejido JOSE LOPEZ PORTILLO 24370 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, ESCÁRCEGA Del Ayuntamiento de Escárcega Dirígete hacia C. 31. 92 metros Gira a la derecha con dirección a C. 31-B 300 metros Continúa recto hacia Justo Sierra Méndez/Villahermos, lon:-90.26508451, lat:18.71874645}} | 2026-06-22 | 2026-11-18 | 68666.25 | 68666.25 | 20599.88 | 20599.88 | 20599.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18-CODESVI/FISE/ESCARCEGA/07/2026, contratista:CARLOS HUMBERTO BRICEÑO CU, convocante:CODESVI, monto:68666.25, importe_modificado:68666.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2626942/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626943 | Proyecto de inversión | 50160.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:50160.22, modificado:45522.44}} | CONSTRUCICON DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DIVISIÓN DEL NORTE, MUNICIPIO ESCÁRCEGA - 161238 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 161238 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.22, meta_modificada:91.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, direccion:Pueblo DIVISIÓN DEL NORTE 24354 DIVISIÓN DEL NORTE, ESCÁRCEGA ENTRE Calle 4 Y Calle 3 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA UBICADO SOBRE LA C29 TOMAREMOS RUTA Y AVANZAREMOS HACIA EL POBLADO DE DIVISIÓ, lon:-90.76249896, lat:18.52098291}} | 2026-06-22 | 2026-11-18 | 45522.44 | 45522.44 | 45522.44 | 45522.44 | 45522.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:14-CODESVI/FISE/ESCARCEGA/07/2026, contratista:CARLOS HUMBERTO BRICEÑO CU, convocante:CODESVI, monto:45522.44, importe_modificado:45522.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.4}} | {2626943/proyecto_INICIO, 2626943/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626957 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:300000.0, modificado:292320.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD EL CUYO, MUNICIPIO DE PALIZADA - 164787 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 164787 | S | 55 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:32, direccion:Calle EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLOT Pueblo EL CUYO 24205 EL CUYO, PALIZADA EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLOT, A ALTURA DEL CENTRO DE CONVIVENCIA EL CUYO CRUZANDO EL PUENTE, lon:-92.08716664, lat:18.26900103}} | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 0 | 292320 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:137/06, contratista:MARÍA GEORGINA HERDIA TURRIZA, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR, monto:9688320.0, importe_modificado:9688320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2626957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:corregido, trimestre:3.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2026-10-13}} | {obs1: {observación:El link que lleva al contrato no muestra el documento, favor de corregir, trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2026-10-13}}
2026 | 3 | CAM260202626968 | Proyecto de inversión | 384000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:384000.0, modificado:376937.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PROFESOR GRACIANO SANCHEZ, MUNICIPIO CHAMPOTON - 165575 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 165575 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.62, meta_modificada:729.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:12, direccion:Ejido PROFESOR GRACIANO SANCHEZ 24419 PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ, CHAMPOTÓN SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON Toma C. Pedro Moreno, Av Patricio Trueba de Regil y Av. Maestros Campechanos ha, lon:-90.74217893, lat:18.80454087}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 376937.26 | 376937.26 | 113081.18 | 113081.18 | 113081.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1-CODESVI/FISE/CHAMPOTON/08/2026, contratista:GRUPO CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:376937.26, importe_modificado:376937.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:290.31}} | {2626968/proyecto_INICIO, 2626968/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626978 | Proyecto de inversión | 118000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:118000.0, modificado:116021.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD NICOLAS BRAVO, MUNICIPIO DE CARMEN - 159253 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 159253 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.29, meta_modificada:125.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:613, direccion:Ejido NICOLAS BRAVO 24313 NICOLÁS BRAVO, CARMEN Del Ayuntamiento del Carmen Toma C. 22, Av Eugenio Echeverría Castellot, Av Camarón, P.º del Mar... y Del Mar hacia Carmen - Puerto Rea Carmen - Isla Aguada/Cd del Carmen - Champotón, lon:-90.96993645, lat:18.74199915}} | 2026-06-22 | 2026-11-18 | 116021.44 | 116021.44 | 34806.43 | 34806.43 | 34806.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-CODESVI/FISE/CARMEN/06/2026, contratista:TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV, convocante:CODESVI, monto:116021.44, importe_modificado:116021.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2626978/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626980 | Proyecto de inversión | 68690.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:68690.64, modificado:67451.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRMEN EN LA LOCALIDAD UKÚM, MUNICIPIO HOPELCHÉN - 159277 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 159277 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.72, meta_modificada:122.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:48, direccion:Pueblo UKUM 24615 UKUM, HOPELCHÉN DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN TOMAREMOS RUTA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 95KM HACIA EL POBLADO DE UKUM DONDE SE ENCUENTRÁ LA UBICACIÓN REFERIDA Y DEBID, lon:-89.33192842, lat:19.24244122}} | 2026-06-22 | 2026-11-18 | 67451.42 | 67451.42 | 20235.43 | 20235.43 | 20235.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16-CODESVI/FISE/HOPELCHEN/05/2026, contratista:LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY, convocante:CODESVI, monto:67451.42, importe_modificado:67451.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107.03}} | {2626980/proyecto_INICIO, 2626980/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626983 | Proyecto de inversión | 48282.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:48282.39, modificado:47424.63}} | CONSTRUCICON DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD UKÚM, MUNICIPIO HOPELCHÉN - 159286 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 159286 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:87.75, meta_modificada:87.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:48, direccion:Pueblo UKUM 24615 UKUM, HOPELCHÉN DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN TOMAREMOS RUTA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 93.1KM HACIA EL POBLADO DE UKUM DONDE SE ENCUENTRÁ LA UBICACIÓN REFERIDA Y DEB, lon:-89.33892488, lat:19.24126317}} | 2026-06-22 | 2026-11-18 | 47424.63 | 47424.63 | 47424.63 | 47424.63 | 47424.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:26-CODESVI/FISE/HOPELCHEN/05/2026, contratista:LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY, convocante:CODESVI, monto:47424.63, importe_modificado:47424.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.91}} | {2626983/proyecto_PROCESO, 2626983/proyecto_INICIO, 2626983/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626996 | Proyecto de inversión | 13253.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:13253.02, modificado:12795.61}} | CONSTRUCICON DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD NICOLAS BRAVO, MUNICIPIO CARMEN - 159865 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 159865 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:613, direccion:Ejido NICOLAS BRAVO 24313 NICOLÁS BRAVO, CARMEN Del Ayuntamiento del Carmen Toma Calle 35, Av. Malecón de la Caleta y Av. Nardos hacia Carmen - Puerto Real/del Carmen - Isla Aguada/Cd del Carmen - Champotón en Santa Rita. 24 min (, lon:-90.97191669, lat:18.74171193}} | 2026-06-22 | 2026-11-18 | 12795.61 | 12795.61 | 3838.68 | 3838.68 | 3838.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:36-CODESVI/FISE/CARMEN/06/2026, contratista:TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV, convocante:CODESVI, monto:12795.61, importe_modificado:12795.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2626996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627000 | Proyecto de inversión | 47551.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:47551.75, modificado:46516.52}} | CONSTRUCICON DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CHAC CHAITO, MUNICIPIO DE CHAMPOTON - 160064 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 160064 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.91, meta_modificada:85.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:89, direccion:Ranchería CHAC CHAITO 24443 CHAC CHAITO, CHAMPOTÓN SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON Toma C. 25 hacia Campeche - Champotón/Carlos Sansores Pérez/Carr. Costera del Golfo O/México 180 O LUEG, lon:-90.40897621, lat:19.0540932}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 46516.52 | 46516.52 | 13954.96 | 13954.96 | 13954.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19-CODESVI/FISE/CHAMPOTON/08/2026, contratista:GRUPO CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:46516.52, importe_modificado:46516.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627000/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627003 | Proyecto de inversión | 88717.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:88717.31, modificado:87230.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRMEN EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHÉ, MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ - 160249 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 160249 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.44, meta_modificada:158.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle 26 Colonia SAN FELICIANO 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ ENTRE Calle 27 Y Calle 25 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE DZITBALCHÉ UBICADO SOBRE LA C20-A NOS DIRIGIMOS HACIA LA C25 Y AVANZAREMOS 32M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA CON DIRE, lon:-90.04929265, lat:20.31987431}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 87230.93 | 87230.93 | 26169.28 | 26169.28 | 26169.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2-CODESVI/FISE/DZITBALCHE/01/2026, contratista:MUNDO PROYECTOS DIGITALES, convocante:CODESVI, monto:87230.93, importe_modificado:87230.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627003/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627019 | Proyecto de inversión | 384000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:384000.0, modificado:382750.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MATAMOROS, MUNICIPIO ESCARCEGA - 157407 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 157407 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.62, meta_modificada:729.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:282, direccion:Ejido MATAMOROS 24353 MATAMOROS, ESCÁRCEGA De la Cabecera Dirígete al noroeste por Justo Sierra En la rotonda, toma la tercera salida y continúa por Justo Sierra a 10.5 km gira a la Izquierda Beneficiando a 3 Familias, lon:-90.64447752, lat:18.58533598}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 382750.85 | 382750.85 | 114825.26 | 114825.26 | 114825.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2-CODESVI/FISE/ESCARCEGA/07/2026, contratista:CARLOS HUMBERTO BRICEÑO CU, convocante:CODESVI, monto:382750.85, importe_modificado:382750.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:614.97}} | {2627019/proyecto_INICIO, 2627019/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627025 | Proyecto de inversión | 640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:640000.0, modificado:630336.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD BOLONCHÉN DE REJÓN, MUNICIPIO HOPELCHÉN - 158160 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 158160 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.7, meta_modificada:1215.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:Colonia SAN PEDRO 24620 BOLONCHÉN DE REJÓN, HOPELCHÉN ENTRE Y Calle MIGUEL HIDALGO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADO SOBRE LA C21 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 34.4KM PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN REFERIDA Y DEBIDAMENTE GEO, lon:-89.74555736, lat:20.0073651}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 630336.78 | 630336.78 | 189101.03 | 189101.03 | 189101.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1-CODESVI/FISE/HOPELCHEN/05/2026, contratista:LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY, convocante:CODESVI, monto:630336.78, importe_modificado:630336.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627025/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627029 | Proyecto de inversión | 384000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:384000.0, modificado:382335.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA, MUNICIPIO CARMEN - 158362 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 158362 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.62, meta_modificada:729.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:66, direccion:Calle 2 Ejido PLAN DE AYALA 24313 PLAN DE AYALA, CARMEN ENTRE Calle 9 Y Calle 4 Calle 2 De la Cabecera del Ayuntamiento Toma Calle 35, C. 35-A, Av. Malecón de la Caleta y Av. Boquerón del Palmar hacia Carmen - Puerto Real Carr. Co, lon:-90.9340457, lat:18.77635693}} | 2026-06-22 | 2026-11-18 | 382335.2 | 382335.2 | 114700.56 | 114700.56 | 114700.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:11-CODESVI/FISE/CARMEN/06/2026, contratista:TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV, convocante:CODESVI, monto:382335.2, importe_modificado:382335.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627029/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627030 | Proyecto de inversión | 1024000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1024000.0, modificado:1019560.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ISLA AGUADA, MUNICIPIO CARMEN - 158368 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 158368 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.32, meta_modificada:1945.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:199, direccion:Calle CLAVELES Ejido ISLA AGUADA 24327 ISLA AGUADA, CARMEN ENTRE Calle LAS ROSAS Y Calle BUNGAVILIAS Del Ayuntamiento del Carmen Toma Calle 35 C 35 A Av Malecón de la Caleta y Av Boquerón del Palmar hacia Carmen Puerto Real del Ca, lon:-91.48669521, lat:18.79558871}} | 2026-06-22 | 2026-11-18 | 1019560.54 | 1019560.54 | 305868.16 | 305868.16 | 305868.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:5-CODESVI/FISE/CARMEN/06/2026, contratista:TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV, convocante:CODESVI, monto:1019560.54, importe_modificado:1019560.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627059 | Proyecto de inversión | 974808.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:974808.06, modificado:973872.84}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD LA LUCHA, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 157090 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 157090 | S | 143 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:765.0, meta_modificada:765.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:139, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Ejido LA LUCHA I 24648 LA LUCHA, CALAKMUL LA LUCHA I SE UBICA A 11 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL (XPUJIL). PARA LLEGAR SE SALE DE XPUJIL TOMANDO LA AV. CHICANA Y SEGUIR SOBRE LA CARRETERA XPUJIL-JUSTO SIERRA Y , lon:-89.43594506, lat:18.42415314}} | 2026-07-01 | 2026-08-31 | 973872.84 | 973872.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FlSE-SC-ADJ-002-2026-C, contratista:BELGICA BEATRIZ VILLASEÑOR PECH, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:973872.84, importe_modificado:973872.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2627059/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627071 | Proyecto de inversión | 384000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:384000.0, modificado:382266.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CALKINÍ, MUNICIPIO CALKINÍ - 151947 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 151947 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.62, meta_modificada:729.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Barrio Kilakán 24905 CALKINÍ, CALKINÍ DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALKINI UBICADO SOBRE LA CALLE 20 TOMAREMOS RUTA HACIA EL BARRIO DE KILAKAN GIRANDO POR LA C 17 Y AVANZANDO UNA DISTANCIA DE 21 M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DI, lon:-90.05861325, lat:20.35373019}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 382266.38 | 382266.38 | 114679.91 | 114679.91 | 114679.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:6-CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y CALKINI/02/2026, contratista:ANGEL ADRIAN ANGULO HUITZ, convocante:CODESVI, monto:382266.38, importe_modificado:382266.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627071/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627080 | Proyecto de inversión | 512000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:512000.0, modificado:505885.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTA ISABEL, MUNICIPIO PALIZADA - 152793 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 152793 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.16, meta_modificada:972.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:110, direccion:Ejido SANTA ISABEL 24200 SANTA ISABEL, PALIZADA De la Cabecera Dirígete hacia MELCHOR OCAMPO. 68 m Gira a la derecha en la 2ª intersección hacia Calle Manuel Doblado. 500 m Gira a la derecha con dirección a Aviación 650 m Gira lev, lon:-92.09509216, lat:18.33573712}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 505885.8 | 505885.8 | 151765.74 | 151765.74 | 151765.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2-CODESVI/FISE/PALIZADA/04/2026, contratista:OMAR CABRERA AULIS, convocante:CODESVI, monto:505885.8, importe_modificado:505885.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:534.91}} | {2627080/proyecto_PROCESO, 2627080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627141 | Proyecto de inversión | 327516.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:327516.66, modificado:327095.76}} | REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD CHAMPOTON, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 142843 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 142843 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle 16 Colonia LAS BRISAS 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN ENTRE Calle 23 Y Calle 25 Calle 14 LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 16 ENTRE 23 Y 25 DE LA COL LAS BRISAS, SE ENCUENTRA AL LADO DEL PARQUE LAS BRISAS, A UNA CALLE DE SUPER WILL, lon:-90.73129781, lat:19.33480493}} | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 327095.76 | 327095.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP FISE SD _004_002_2026, contratista:JOSE JUAN CRUZ HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTON, monto:327095.76, importe_modificado:327095.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.6}} | {2627141/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627142 | Proyecto de inversión | 2637824.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2637824.62, modificado:2637824.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD ESTADO DE MEXICO, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 143154 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 143154 | S | 186 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:187, direccion:Calle SIN NOMBRE Ejido ESTADO DE MEXICO 24334 ESTADO DE MÉXICO, CANDELARIA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE Se encuentra a 150 mts a la entrada principal de la comunidad de estado de mecico y a 280 mts a , lon:-90.88586583, lat:18.01900201}} | 2026-05-15 | 2026-07-31 | 2633896.71 | 2633896.71 | 790169.01 | 790169.01 | 790169.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC/DOPDU/FISE-001/2026, contratista:TESLEX INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L, convocante:MUNICIPIO DE CANDELARIA, monto:2633896.71, importe_modificado:2633896.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2627142/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627149 | Proyecto de inversión | 690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:690000.0, modificado:689182.29}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DZIBALCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 144019 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 144019 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:399.5, meta_modificada:399.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion:Calle 39 VILLA Dzibalchén 24611 DZIBALCHÉN, HOPELCHÉN ENTRE Calle 33-A Y Ninguno Sin calle Calle Calle Dzibalchén - Chencoh Punto de inicio por donde se ubican las gasolineras., lon:-89.74091151, lat:19.45717245}} | 2026-06-16 | 2026-08-14 | 689182.29 | 689182.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH_DOP_FISE_O1_2026, contratista:JOSE JUAN CRUZ HEREDIA, convocante:MUNICIPIO HOPELCHEN, monto:689182.29, importe_modificado:689182.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2627149/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El link que lleva al contrato no muestra el documento, favor de corregir, trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2026-10-14}}
2026 | 3 | CAM260202646852 | Adquisición | 1862716.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1862716.54, modificado:1862716.54}} | Continuidad del Equipamiento de los Centros de Información y Documentación del Instituto Campechano | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Campechano |  | S | 361 | 333 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 10 No. 357 Col Centro San Francisco de Campeche, lon:-90.53999, lat:19.843611}} | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 1376775.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202647028 | Adquisición | 812934 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812934.0, modificado:812934.0}} | Equipo de defensa y seguridad (Inhibidores de señal de espectro radioeléctrico (ADQUISICIÓN)) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Gobierno | 128159-1 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 10, Barrio de San Francisco, 24010 San Francisco de Campeche, Camp., lon:-90.52528061, lat:19.8509772}} | 2026-03-05 | 2026-12-31 | 0 | 812934 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202647039 | Adquisición | 1148000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148000.0, modificado:1148000.0}} | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS INFORMÁTICAS PARA LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CAMPECHE, FASP 2026. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado de Campeche | 128113 | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo s/n, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}} | 2026-03-05 | 2026-12-31 | 1148000 | 404306.4 | 404306.4 | 404306.4 | 404306.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202647143 | Proyecto de inversión | 95743.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95743.06, modificado:95743.06}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXTERIOR (OBRA COMPLEMENTARIA); EN LA INICIAL INDÍGENA LOOL KA'AN (04DIN0025W), EN LA LOCALIDAD NUNKINÍ, CALKINÍ. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.74, meta_modificada:95.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:DIAGONAL 18-A, 0, SAN FRANCISCO, C.P. 24910, lon:-90.148889, lat:20.401389}} | 2026-06-15 | 2026-07-15 | 95743.06 | 95743.06 | 88428.68 | 88428.68 | 88428.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-025-2026, contratista:GRUPO CORPORATIVO EMPRESARIAL BAEK, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:95743.06, importe_modificado:95743.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202647151 | Proyecto de inversión | 2961020.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2961020.48, modificado:2961020.48}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA, SERVICIO SANITARIO M-4, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIM. MARIA LAVALLE URBINA (04DPR0500O), DE LA LOCALIDAD LA ANTORCHA, CARMEN. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2961.02, meta_modificada:2961.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4564, direccion:CALLE VICTOR SOLO, 0, NINGUNO, C.P. 24326, lon:-91.937609, lat:18.631168}} | 2026-06-01 | 2026-09-29 | 2961020.48 | 2961020.48 | 1916871.81 | 1916871.81 | 1916871.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-024-2026, contratista:RC TONER S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2961020.48, importe_modificado:2961020.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1628.56}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202647157 | Proyecto de inversión | 1534602.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1534602.08, modificado:1534602.08}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA PRIM. CARLOS R. MENENDEZ (04DPR0182S) EN LA LOCALIDAD DE HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 231 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1534.6, meta_modificada:1534.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 20, 198, NINGUNO, C.P. 24800, lon:-90.1345, lat:20.177}} | 2026-04-27 | 2026-07-25 | 1534602.08 | 1534602.08 | 1327063.73 | 1327063.73 | 1327063.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-016-2026, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JOMALU, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1534602.08, importe_modificado:1534602.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1534.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202647285 | Adquisición | 3270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3270000.0, modificado:3270000.0}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CAMPECHE, FASP 2026 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado de Campeche | 128161 | N | 0 | 0 | 798 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo s/n, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}} | 2026-03-05 | 2026-12-31 | 3270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202647480 | Proyecto de inversión | 592275 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592275.0, modificado:592275.0}} | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUERIOR (REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA "LIC. ERMILO SANDOVAL CAMPOS") | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Campeche |  | S | 725 | 605 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:236.47, meta_modificada:236.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV. AGUSTIN MELGAR S/N COLONIA BUENAVISTA, lon:-90.55602958, lat:19.82818816}} | 2026-10-05 | 2026-11-05 | 444206.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202647487 | Adquisición | 640878.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:54, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640878.33, modificado:640878.33}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA LA OPERACIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA DE CIUDAD DEL CARMEN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Fiscalía General del Estado de Campeche | 128233 | N | 0 | 0 | 1600 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:C. 50, Petrolera, 24160 , lon:-91.8234639, lat:18.6435306}} | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 640878.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202647674 | Proyecto de inversión | 2223807.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2223807.08, modificado:2353804.8}} | REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA SEMABICCE, EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 249623 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.43, meta_modificada:610.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CARRETERA ANTIGUA A HAMPOLOL POR AV. SOLIDARIDAD NACIONAL COL. SOLIDARIDAD NACIONAL CP. 24025, lon:-90.493667, lat:19.872}} | 2026-05-22 | 2026-08-19 | 1788433.22 | 2353804.8 | 1788433.22 | 1788433.22 | 1788433.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:610.43}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202647716 | Proyecto de inversión | 3897228.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3897228.2, modificado:3897228.2}} | PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO CAMPECHE (BLOQUE 2 AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 249623 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3596.78, meta_modificada:3596.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:calle alvaro obregon s/n colonia barrio santa lucia , lon:-90.502257, lat:19.844141}} | 2026-05-18 | 2026-07-31 | 2889241.45 | 3897228.2 | 3818338.52 | 2889241.45 | 2889241.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-63-O65-904012996-N-10-2026, contratista:INMOBILIARIA INDUSTRIAL JOCAR, S. A. DE C. V., convocante:SEDUMOP, monto:3897228.2, importe_modificado:3897228.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3596.78}} | {2647716/proyecto_PROCESO, 2647716/proyecto_INICIO, 2647716/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202648555 | Adquisición | 4086691 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4086691.0, modificado:4086691.0}} | Adquisición de equipamiento táctico, equipo, vehículos, licencias y consumibles necesarios para realizar labores de búsqueda y localización de personas, así como para la operatividad de la Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Campeche. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Campeche | 1 | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:115.0, meta_modificada:115.0}, meta2: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta3: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta4: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta5: {unidad_medida:Vehículos, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. López Mateos, número 263, colonia Prado, CP 24035., lon:-90.549117, lat:19.83253}} | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 3782333.09 | 3640272.11 | 3369616.83 | 2745710.13 | 2745710.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:95.0}, meta2: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:2.0}, meta3: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}, meta4: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}, meta5: {unidad_medida:Vehículos, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202649050 | Adquisición | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (ADQUISICIÓN)/ SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR Y VIDEOVIGILANCIA URBANA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 128010 - 1 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA HEROES DE LA SALUD NUMERO 385, lon:-90.52091718, lat:19.80503598}} | 2026-03-05 | 2026-12-31 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202649051 | Adquisición | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:540000.0}} | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN(ADQUISICIÓN)/ FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PUNTOS DE MONITOREO VEHICULAR (RFID+LPR) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 128027 - 1 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA HEROES DE LA SALUD NUMERO 385, lon:-90.52091718, lat:19.80503598}} | 2026-03-05 | 2026-12-31 | 482559.98 | 482559.98 | 241279.99 | 241279.99 | 241279.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202649057 | Adquisición | 847237 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL, monto:199437.0, modificado:199437.0}, ff2: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647800.0, modificado:647800.0}} | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (ADQUISICIÓN) / GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS BASES DE DATOS Y DE LOS REGISTROS NACIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 128104 - 1 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA HEROES DE LA SALUD NUMERO 385, lon:-90.52091718, lat:19.80503598}} | 2026-03-05 | 2026-12-31 | 833246.56 | 833246.56 | 416623.28 | 416623.28 | 416623.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651407 | Proyecto de inversión | 128000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:128000.0, modificado:128000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN CAMILO (CHENCOLLÍ), MUNICIPIO CAMPECHE - 222917 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 222917 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:100, direccion:Ejido SAN CAMILO (CHENCOLLÍ) 24553 SAN CAMILO (CHENCOLLÍ), CAMPECHE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO SAN CAMILO (CHENCOLLÍ) EN EL MUNI, lon:-90.24003569, lat:19.79652375}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651407/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651408 | Proyecto de inversión | 3712000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3712000.0, modificado:3712000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO CAMPECHE - 223020 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 223020 | S | 87 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:363.66, meta_modificada:363.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 6 Colonia SAMULÁ 24094 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE ENTRE Calle 27 Y Calle 25 Calle 27-A DESDE EL H AYUNTAMIENTO UBICADO SOBRE LA C 8 TOMAREMOS RUTA HACIA LA COLONIA SAMULÁ PASANDO POR LA AVENIDA COSTERA Y AVANZAREMOS, lon:-90.54849286, lat:19.81216357}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651415 | Proyecto de inversión | 236000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:236000.0, modificado:236000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD FLOR DE CHIAPAS, MUNICIPIO ESCÁRCEGA - 224523 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 224523 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.58, meta_modificada:8.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:947, direccion:Ejido FLOR DE CHIAPAS 24370 FLOR DE CHIAPAS, ESCÁRCEGA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGÁ UBICADO SOBRE LA C 29 TOMAREMOS RUTA HACIA LA LOCALIDAD DE FLOR DE CHIAPAS AVANZANDO UNA DISTANCIA DE 68KM PASANDO POR LAS LOCALIDADES DE , lon:-90.22804006, lat:18.75947656}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651415/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651431 | Proyecto de inversión | 590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:590000.0, modificado:590000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO CAMPECHE - 231524 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 231524 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.45, meta_modificada:21.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle TZALAM Colonia AMPLIACIÓN SAMULÁ 24094 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE ENTRE Calle FLAMBOYANES Y Calle PABLO GARCÍA Calle VENUSTIANO CARRANZA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C8 TOMAREMOS RUTA HACIA L, lon:-90.54242732, lat:19.81531734}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651441 | Proyecto de inversión | 76550.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:76550.66, modificado:76550.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN LUCIANO, MUNICIPIO CAMPECHE - 219805 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 219805 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.18, meta_modificada:32.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:281, direccion:Calle CAMPECHE Ejido SAN LUCIANO 24572 SAN LUCIANO, CAMPECHE ENTRE Calle JALISCO Y Calle DURANGO Calle JALISCO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA, lon:-90.01602234, lat:19.49766972}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651441/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651445 | Proyecto de inversión | 11748.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:11748.58, modificado:11748.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD UAYAMÓN, MUNICIPIO CAMPECHE - 220445 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 220445 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.22, meta_modificada:21.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:68, direccion:Ejido UAYAMÓN 24520 UAYAMÓN, CAMPECHE DESDE LA CABECERA (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 36.5KM PARA LLEGAR AL EJIDO DE UAYAMÓN EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE DONDE S, lon:-90.41931111, lat:19.65896405}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651445/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651447 | Proyecto de inversión | 18935.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:18935.24, modificado:18935.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CHINÁ, MUNICIPIO CAMPECHE - 220681 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 220681 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.5, meta_modificada:34.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:Calle 24 Ejido CHINÁ 24520 CHINÁ, CAMPECHE ENTRE Calle 11 Y Calle 26 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO CHINÁ EN EL MUNICIPIO DE CAMPECH, lon:-90.49687185, lat:19.77124597}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651447/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651451 | Proyecto de inversión | 60431.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:60431.44, modificado:60431.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD QUETZAL EDZNÁ, MUNICIPIO CAMPECHE - 221806 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 221806 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:109.71, meta_modificada:109.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:263, direccion:Calle 30 DE SEPTIEMBRE Ejido Quetzal Edzná 24574 QUETZAL EDZNÁ, CAMPECHE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO Quetzal Edzná EN EL MUNICIPI, lon:-90.10421772, lat:19.46124879}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651451/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651458 | Proyecto de inversión | 53761.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:53761.71, modificado:53761.71}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD MUCUYCHAKÁN, MUNICIPIO CAMPECHE - 218802 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 218802 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.05, meta_modificada:22.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:89, direccion:Ejido MUCUYCHAKÁN 24520 MUCUYCHAKÁN, CAMPECHE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL ( SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO MUCUYCHAKÁN HACIENDO UN RECORRIDO DE 29.8KM PARA LLEGA, lon:-90.46385186, lat:19.69024315}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651463 | Proyecto de inversión | 118000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:118000.0, modificado:118000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD TIKINMUL, MUNICIPIO CAMPECHE - 213444 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 213444 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.29, meta_modificada:4.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:104, direccion:Ejido TIKINMUL 24550 TIKINMUL, CAMPECHE ENTRE Calle 6 Y Calle 8 Calle 15 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO TIKINMUL EN EL MUNICIPI, lon:-90.22179133, lat:19.76704885}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651470 | Proyecto de inversión | 512000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:512000.0, modificado:512000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD QUETZAL EDZNÁ, MUNICIPIO CAMPECHE - 208812 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 208812 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.16, meta_modificada:50.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:263, direccion:Calle SAN SEBASTIÁN Ejido Quetzal Edzná 24574 QUETZAL EDZNÁ, CAMPECHE ENTRE Avenida 31 DE OCTUBRE Y Calle SAN CRISTOBAL DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS R, lon:-90.10590048, lat:19.46014017}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651500 | Proyecto de inversión | 51226.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:51226.25, modificado:50627.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN (LAGUNA COOXLÍ), MUNICIPIO CALAKMUL - 193764 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 193764 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.7, meta_modificada:92.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:195, direccion:Ejido RICARDO FLORES MAGÓN (LAGUNA COOXLÍ) 24644 RICARDO FLORES MAGÓN (LAGUNA COOXLÍ), CALAKMUL ENTRE Y Calle CARRT. FED. CAMPECHE/LA UNIÓN DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL TOMAREMOS RUTA HACIA EL E, lon:-89.16613187, lat:18.82215374}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 50627.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31-CODESVI/FISE/CALAKMUL/09/2026, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:50627.69, importe_modificado:50627.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651500/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651503 | Proyecto de inversión | 29011.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:29011.69, modificado:28885.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), MUNICIPIO CALAKMUL - 194119 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 194119 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.12, meta_modificada:53.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:272, direccion:Pueblo ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN) 24644 ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), CALAKMUL ENTRE Calle CHIAPAS Y DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL TOMAREMOS RUTA HACIA EL PUEBLO DE ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN, lon:-89.42028213, lat:18.59550997}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 28885.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:34-CODESVI/FISE/CALAKMUL/09/2026, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:28885.67, importe_modificado:28885.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651503/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651507 | Proyecto de inversión | 256000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:256000.0, modificado:256000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO CANDELARIA - 195047 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 195047 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:214, direccion:Ejido LÁZARO CÁRDENAS 24334 LÁZARO CÁRDENAS, CANDELARIA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO Y LÁZARO CÁRDENAS AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 53.4 KM PARA LLEGAR A LA, lon:-90.81043209, lat:17.91924384}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651507/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651520 | Proyecto de inversión | 118000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:118000.0, modificado:118000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL MACHETAZO, MUNICIPIO CANDELARIA - 196580 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 196580 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.29, meta_modificada:4.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:319, direccion:Ejido EL MACHETAZO 24336 EL MACHETAZO, CANDELARIA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO EL MACHETAZO Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 36.6 KM PARA LLEGAR A LA UBICACIÓ, lon:-91.19806911, lat:18.02261823}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651527 | Proyecto de inversión | 49305.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:49305.13, modificado:49305.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, MUNICIPIO CANDELARIA - 198144 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 198144 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:89.15, meta_modificada:89.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:361, direccion:Rancho NUEVA ESPERANZA 24334 NUEVA ESPERANZA, CANDELARIA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA TOMAREMOS RUTA HACIA LA RANCHERÍA DE NUEVA ESPERANZA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 33.4KM PARA LLEG, lon:-90.80324635, lat:18.2503143}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651535 | Proyecto de inversión | 490000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:490000.0, modificado:380828.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON PANELES SOLARES, EN LA LOCALIDAD CANALES UNO, MUNICIPIO DE PALIZADA. - 181840 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 181840 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:904, direccion:Ejido CANALES UNO CANALES UNO, PALIZADA ENTRANDO POR EL CANAL DE LA LA RIBERA DE BOCACHICA HASTA LLEGAR ALAS CORDENADAS 18.415587, -91.841216 SE LLEGA AL PUNTO DE REFERENCIA, lon:-91.84121498, lat:18.41561351}} | 2026-08-03 | 2026-12-31 | 0 | 380828 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:138/06, contratista:PEDRO JOSÉ LÓPEZ MARTINEZ, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR, monto:3808280.0, importe_modificado:3808280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2651535/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:corregido, trimestre:3.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2026-10-13}} | {obs1: {observación:El link que lleva al contrato no muestra el documento, favor de corregir, trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2026-10-13}}
2026 | 3 | CAM260302651545 | Proyecto de inversión | 256000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:256000.0, modificado:254823.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NUEVO VERACRUZ, MUNICIPIO CALAKMUL - 190988 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 190988 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:167, direccion:Calle CARRETERA CAM./JOSEFA ORTÍZ Ranchería NUEVO VERACRUZ 24646 NUEVO VERACRUZ, CALAKMUL DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE XPUJIL TOMAREMOS RUTA HACIA LA RANCHERÍA NUEVO VERACRUZ Y AVANCEREMOS UNA DIS, lon:-89.17107676, lat:18.05434955}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 254823.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:10-CODESVI/FISE/CALAKMUL/09/2026, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:254823.01, importe_modificado:254823.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651545/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651552 | Proyecto de inversión | 118000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:118000.0, modificado:117554.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD NUEVO VERACRUZ, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 191395 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 191395 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.29, meta_modificada:4.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:167, direccion:Ranchería NUEVO VERACRUZ 24646 NUEVO VERACRUZ, CALAKMUL DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL, TOMAREMOS RUTA HACIA LA RANCHERÍA NUEVO VERACRUZ Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 81.3KM PARA LLEGAR A LA , lon:-89.17272135, lat:18.05668728}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 117554.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18-CODESVI/FISE/CALAKMUL/09/2026, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:117554.41, importe_modificado:117554.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651553 | Proyecto de inversión | 118000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:118000.0, modificado:117554.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), MUNICIPIO DE CALAKMUL - 191503 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 191503 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.29, meta_modificada:4.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:272, direccion:Calle VIVEROS Pueblo ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN) 24644 ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), CALAKMUL ENTRE Calle CAOBAS Y Calle CARACOLILLO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL TOMAREMOS RUTA HACIA EL PUEBL, lon:-89.41552776, lat:18.59622175}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 117554.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19-CODESVI/FISE/CALAKMUL/09/2026, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:117554.41, importe_modificado:117554.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651553/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651561 | Proyecto de inversión | 236000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:236000.0, modificado:236000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD PROFESOR GRACIANO SANCHEZ, MUNICIPIO DE CHAMPOTON - 165648 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 165648 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.58, meta_modificada:8.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:12, direccion:Ejido PROFESOR GRACIANO SANCHEZ 24419 PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ, CHAMPOTÓN DESDE KA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DE EL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN 230 METROS Toma C. 25 hacia Campeche - Champotón/Carlos Sansores Pérez/Carr. Coster, lon:-90.7444749, lat:18.80882164}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302692233 | Proyecto de inversión | 22029221.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.202922172E7, modificado:2.202922172E7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO (LUINAL KM 17+500) - LA ESMERALDA - ARROYO SAN JUAN (LAS GOLONDRINAS), LOCALIDAD ARROYO SAN JUAN (LAS GOLONDRINAS), MUNICIPIO CANDELARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 422 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82210.0, meta_modificada:82210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:38, direccion:camino luinal -la esmeralda-arroyo san juan cp.24348, lon:-90.628829, lat:18.109014}} | 2026-09-18 | 2026-12-16 | 0 | 22029221.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-63-O65-904012996-N-25-2026, contratista:SUMINISTRADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 404 DEL SUR, S. DE R. L. DE C. V., convocante:SEDUMOP, monto:2.202922172E7, importe_modificado:2.202922172E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1644.2}} | {2692233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302692234 | Proyecto de inversión | 5500580.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500580.43, modificado:5500580.43}} | PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE TIKINMUL, MUNICIPIO CAMPECHE (BLOQUE 1) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 2029 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8952.6, meta_modificada:8952.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:104, direccion:CALLE 4,CALLE 1,CALLE 6,CALLE 7 Y CALLE SIN NOMBRE TIKINMUL CP 24550, lon:-90.230448, lat:19.76092}} | 2026-08-17 | 2026-11-14 | 2494464.06 | 5500580.43 | 2494464.06 | 2494464.06 | 2494464.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-63-O65-904012996-N-23-2026, contratista:MANUEL ENRIQUE LÓPEZ RODRÍGUEZ, convocante:SEDUMOP, monto:5500580.43, importe_modificado:5500580.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2506.73}} | {2692234/proyecto_PROCESO, 2692234/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302692238 | Proyecto de inversión | 4543162.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4543162.84, modificado:4543162.84}} | PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE BÉCAL, MUNICIPIO CALKINÍ (BLOQUE 1) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 6801 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6815.3, meta_modificada:6815.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:calle 26,24,28,27 de becal calkini c.p24930, lon:-90.02554, lat:20.441285}} | 2026-09-28 | 2026-12-26 | 0 | 4543162.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-63-O65-904012996-N-31-2026, contratista:LUCIANO GONZÁLEZ COLLÍ, convocante:SEDUMOP, monto:4543162.84, importe_modificado:4543162.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:204.46}} | {2692238/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302692432 | Proyecto de inversión | 20000055.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:14, modalidad:U, prog_pres:100, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.000005581E7, modificado:2.000005581E7}} | CREACIÓN, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORA DE LOS TRIBUNALES LABORALES (PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN JUZGADO LABORAL Y SALA DE AUDIENCIA EN EL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO PRIMERA ETAPA) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Poder Judicial del Estado de Campeche | 128342 | N | 0 | 0 | 679518 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1897.0, meta_modificada:1897.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Carretera Campeche Chiná lote 5, lon:-90.504468, lat:19.80289018}} | 2026-08-21 | 2026-11-30 | 20000055.81 | 19496256.56 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302693543 | Proyecto de inversión | 19092623.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9042623.76, modificado:9042623.76}, ff2: {ciclo_recurso:2026, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.005E7, modificado:1.005E7}} | MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL DE LA MADRID (EL PAÑUELO), MUNICIPIO DE CANDELARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 128503-1 | N | 0 | 0 | 514 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:341, direccion:Miguel de Madrid (El Pañuelo), lon:-90.40937773, lat:17.99081634}} | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 18299882.76 | 18085247.52 | 5986596.1 | 5986596.1 | 5986596.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA/FOPET-OB-LO-03-2026-C, contratista:KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1.808524752E7, importe_modificado:1.808524752E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.4}} | {2693543/proyecto_INICIO, 2693543/proyecto_PROCESO, 2693543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302693823 | Proyecto de inversión | 13449950.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.344995022E7, modificado:1.344995022E7}} | REHABILITACIÓN DEL ACUEDUCTO HOBOMÓ-CAMPECHE, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE (POZOS DEL 9 AL 14) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 128498-1 | N | 0 | 0 | 983 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:82, direccion:Hobomó , lon:-90.496936, lat:19.773996}} | 2026-07-31 | 2026-12-28 | 4385148.99 | 13449950.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-LO-06-2026-C, contratista:CARMEN ANTONIO HERNANDEZ MINAYA, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1.344995022E7, importe_modificado:1.344995022E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.4}} | {2693823/proyecto_PROCESO, 2693823/proyecto_INICIO, 2693823/proyecto_PROCESO, 2693823/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM200301714470 | Proyecto de inversión | 760652.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:760652.88, modificado:760652.88}} | PRIM. GUADALUPE VICTORIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 25 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.65, meta_modificada:760.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:273, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000, lon:-91.6574, lat:18.7189}} | 2020-08-03 | 2020-11-01 | 760652.88 | 760652.88 | 703731.38 | 703731.38 | 703731.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-007-2020, contratista:PROVEEDORA SUMINISTROS E INGENIERIA JACA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:760652.88, importe_modificado:760652.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:760.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM200301714489 | Proyecto de inversión | 785327.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:785327.59, modificado:785327.59}} | PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 43 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:785.33, meta_modificada:785.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:361, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NUEVA ESPERANZA, C.P. 24333, lon:-90.805556, lat:18.251944}} | 2020-08-17 | 2020-11-15 | 785327.59 | 785327.59 | 736941.3 | 736941.3 | 736941.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-026-2020, contratista:JUMAJO CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:785327.59, importe_modificado:785327.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:785.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM200301714491 | Proyecto de inversión | 888817.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:888817.69, modificado:888817.69}} | PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:888.82, meta_modificada:888.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:316, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24434, lon:-90.3598, lat:19.4763}} | 2020-08-17 | 2020-11-15 | 888817.69 | 888817.69 | 844099.88 | 844099.88 | 844099.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-028-2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y ARRENDORA JADE DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:888817.69, importe_modificado:888817.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:888.82}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626912 | Proyecto de inversión | 640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:640000.0, modificado:628228.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MIGUEL COLORADO, MUNICIPIO CHAMPOTON - 171825 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 171825 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.7, meta_modificada:1215.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1603, direccion:Ranchería MIGUEL COLORADO 24418 MIGUEL COLORADO, CHAMPOTÓN SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON Toma C. 34 hacia Champoton-Escarcega/Av. Luis Donaldo Colosio en Avenida LUEGO igue por Champot, lon:-90.65457698, lat:18.78292802}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 628228.79 | 628228.79 | 188468.64 | 188468.64 | 188468.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3-CODESVI/FISE/CHAMPOTON/08/2026, contratista:GRUPO CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:628228.79, importe_modificado:628228.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:714.47}} | {2626912/proyecto_INICIO, 2626912/proyecto_PROCESO, 2626912/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626934 | Proyecto de inversión | 46990.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:46990.78, modificado:46933.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRMEN EN LA LOCALIDAD XMEJÍA, MUNICIPIO HOPELCHÉN - 167215 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 167215 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.92, meta_modificada:82.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:58, direccion:Ejido XMEJÍA 24615 XMEJÍA, HOPELCHÉN DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADO SOBRE LA CALLE 21 TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO DE XMEJÍA HACIENDO UN RECORRIDO DE 96,2KM PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN R, lon:-89.3745985, lat:19.23180825}} | 2026-06-22 | 2026-11-18 | 46933.95 | 46933.95 | 14080.19 | 14080.19 | 14080.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18-CODESVI/FISE/HOPELCHEN/05/2026, contratista:LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY, convocante:CODESVI, monto:46933.95, importe_modificado:46933.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2626934/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626937 | Proyecto de inversión | 25169.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:25169.38, modificado:24305.43}} | CONSTRUCICON DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA NUEVA ESPERANZA, MUNICIPIO CARMEN - 167377 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 167377 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.53, meta_modificada:45.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:830, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Ranchería LA NUEVA ESPERANZA 24316 LA NUEVA ESPERANZA, CARMEN Del Ayuntamiento del Carmen Toma Calle 35, Av. Malecón de la Caleta y Av. Nardos hacia Carmen - Puerto Real del Carmen - Isla Aguada Cd del Carme, lon:-91.12093562, lat:18.48998655}} | 2026-06-22 | 2026-11-18 | 24305.43 | 24305.43 | 7291.63 | 7291.63 | 7291.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:27-CODESVI/FISE/CARMEN/06/2026, contratista:TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV, convocante:CODESVI, monto:24305.43, importe_modificado:24305.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2626937/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626952 | Proyecto de inversión | 256000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:256000.0, modificado:254844.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ISLA ARENA, MUNICIPIO CALKINÍ - 164533 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 164533 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:486.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, direccion:Ejido ISLA ARENA 24919 ISLA ARENA, CALKINÍ DESDE LA EL H AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ UBICADO SOBRE LA C 8 NOS DIRIGIMOS HACIA LA C17 Y AVANZAR 75M PARA LUEGO AVANZAR UNA DISTANCIA DESDE ESTE PUNTO DE 70.2KM PASANDO POR NUNKINÍ Y TANKU, lon:-90.4532868, lat:20.6918385}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 254844.27 | 254844.27 | 76453.28 | 76453.28 | 76453.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:11-CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y CALKINI/02/2026, contratista:ANGEL ADRIAN ANGULO HUITZ, convocante:CODESVI, monto:254844.27, importe_modificado:254844.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2626952/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626967 | Proyecto de inversión | 384000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:384000.0, modificado:376937.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHAMPOTON, MUNICIPIO CHAMPOTO - 165571 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 165571 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.62, meta_modificada:729.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle 12A Colonia ARENAL 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN ENTRE Calle 49A Y Calle 51 SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON Dirígete hacia C. 34 LUEGO Gira a la derecha con dirección a C. 34 DESPUES , lon:-90.71966255, lat:19.33287243}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 376937.26 | 376937.26 | 113081.18 | 113081.18 | 113081.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:6-CODESVI/FISE/CHAMPOTON/08/2026, contratista:GRUPO CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:376937.26, importe_modificado:376937.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2626967/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626984 | Proyecto de inversión | 90178.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:90178.92, modificado:88968.12}} | CONSTRUCICON DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD XCULOC, MUNICIPIO HOPELCHÉN - 159287 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 159287 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:162.72, meta_modificada:162.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:53, direccion:Ranchería XCULOC 24622 XCULOC, HOPELCHÉN DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H YUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADO SOBRE LA C21 TOMAREMOS RUTA Y AVANZAREMOS UNS DISTANCIA DE 63.1KM PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN REFERIDA Y DEBIDAMENTE, lon:-89.82843255, lat:20.18545879}} | 2026-06-22 | 2026-11-18 | 88968.12 | 88968.12 | 26690.44 | 26690.44 | 26690.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23-CODESVI/FISE/HOPELCHEN/05/2026, contratista:LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY, convocante:CODESVI, monto:88968.12, importe_modificado:88968.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2626984/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626987 | Proyecto de inversión | 14616.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:14616.75, modificado:14372.06}} | CONSTRUCICON DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD YAXCHÉ-AKAL, MUNICIPIO HOPELCHÉN - 159343 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 159343 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.52, meta_modificada:26.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:62, direccion:Ranchería YAXCHÉ AKAL 24623 YAXCHÉ AKAL, HOPELCHÉN DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADO SONBRE LA CALLE 21 TOMAREMOS RUTA SOBRE Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 20.8KM PARA LLEGAR A UBICACIÓN RE, lon:-89.70542973, lat:19.8173052}} | 2026-06-22 | 2026-11-18 | 14372.06 | 14372.06 | 4311.62 | 4311.62 | 4311.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21-CODESVI/FISE/HOPELCHEN/05/2026, contratista:LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY, convocante:CODESVI, monto:14372.06, importe_modificado:14372.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2626987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627004 | Proyecto de inversión | 33979.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:33979.45, modificado:33233.42}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD VILLA DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE CHAMPOTON - 160436 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 160436 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:61.32, meta_modificada:61.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:44, direccion:Pueblo VILLA DE GUADALUPE 24421 VILLA DE GUADALUPE, CHAMPOTÓN DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON Toma C. 25 hacia Campeche - Champotón/Carlos Sansores Pérez/Carr. Costera del Golfo O/México 180 O Co, lon:-90.46035499, lat:19.2687255}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 33233.42 | 33233.42 | 9970.03 | 9970.03 | 9970.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16-CODESVI/FISE/CHAMPOTON/08/2026, contratista:GRUPO CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:33233.42, importe_modificado:33233.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627004/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627015 | Proyecto de inversión | 384000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:384000.0, modificado:376937.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN CARPIZO, MUNICIPIO CHAMPOTON - 160955 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 160955 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.62, meta_modificada:729.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:33, direccion:Ejido SAN JUAN CARPIZO 24423 SAN JUAN CARPIZO, CHAMPOTÓN SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON Dirígete hacia C. 34 LUEGO Conduce por Champoton-Escarcega y Champotón - Felipe Carrillo Puerto Y, lon:-90.4678117, lat:19.29626715}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 376937.26 | 376937.26 | 113081.18 | 113081.18 | 113081.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:5-CODESVI/FISE/CHAMPOTON/08/2026, contratista:GRUPO CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:376937.26, importe_modificado:376937.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627015/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627017 | Proyecto de inversión | 384000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:384000.0, modificado:382750.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA CHIQUITA, MUNICIPIO ESCARCEGA - 157356 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 157356 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.62, meta_modificada:729.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:73, direccion:Calle 13 Ejido LA CHIQUITA 24350 LA CHIQUITA, ESCÁRCEGA Dirígete al noroeste por Justo Sierra En la rotonda, toma la tercera salida y continúa por Justo Sierra Méndez Gira a la izquierda con dirección a C. 11 Gira a la izquierda. , lon:-90.71850875, lat:18.6291313}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 382750.85 | 382750.85 | 293442.34 | 293442.34 | 293442.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:4-CODESVI/FISE/ESCARCEGA/07/2026, contratista:CARLOS HUMBERTO BRICEÑO CU, convocante:CODESVI, monto:382750.85, importe_modificado:382750.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:409.93}} | {2627017/proyecto_INICIO, 2627017/proyecto_PROCESO, 2627017/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627024 | Proyecto de inversión | 384000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:384000.0, modificado:382335.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN, MUNICIPIO CARMEN - 158076 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 158076 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.62, meta_modificada:729.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle 36 C Colonia PUNTILLA 24100 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN ENTRE Calle 28 Y Calle 15 Calle 17 De la Cabecera Municipal Dirígete hacia Shields. 12 s (44 metros) Toma Calle 20 hacia C. 28 en Guanal. 4 min (1.1 km) Gira a la derecha, lon:-91.8255554, lat:18.63064717}} | 2026-06-22 | 2026-11-18 | 382335.2 | 382335.2 | 114700.56 | 114700.56 | 114700.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:9-CODESVI/FISE/CARMEN/06/2026, contratista:TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV, convocante:CODESVI, monto:382335.2, importe_modificado:382335.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.88}} | {2627024/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627028 | Proyecto de inversión | 512000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:512000.0, modificado:509780.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ABELARDO L. RODRIGUEZ, MUNICIPIO CARMEN - 158351 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 158351 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.16, meta_modificada:972.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:58, direccion:Calle 6 Ejido ABELARDO L. RODRIGUEZ 24313 ABELARDO L. RODRÍGUEZ, CARMEN ENTRE Calle 3 Y Calle 5 Calle 7 Del Ayuntamiento del Carmen Toma Calle 35, C. 40, Av. Aviacion y Av Juárez hacia Av. 10 de JulioCarr. Costera del Golfo Cd. de, lon:-90.90612132, lat:18.72807479}} | 2026-06-22 | 2026-11-18 | 509780.29 | 509780.29 | 152934.09 | 152934.09 | 152934.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3-CODESVI/FISE/CARMEN/06/2026, contratista:TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV, convocante:CODESVI, monto:509780.29, importe_modificado:509780.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627028/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627035 | Proyecto de inversión | 512000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:512000.0, modificado:509780.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA CRISTALINA, MUNICIPIO CARMEN - 158576 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 158576 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.16, meta_modificada:972.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:612, direccion:Ejido LA CRISTALINA 24313 LA CRISTALINA, CARMEN ENTRE Calle HECTOR PEREZ MARTINEZ Y Calle BENITO JUAREZ Plaza Cívica 7 de Agosto Calle 20 sn, Centro, 24100 Cdad. del Carmen, Camp. Toma Calle 35, C. 40, Av. Aviacion y Av Juárez hac, lon:-91.05594397, lat:18.7327263}} | 2026-06-22 | 2026-11-18 | 509780.29 | 509780.29 | 152934.09 | 152934.09 | 152934.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:13-CODESVI/FISE/CARMEN/06/2026, contratista:TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV, convocante:CODESVI, monto:509780.29, importe_modificado:509780.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627035/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627038 | Proyecto de inversión | 128000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:128000.0, modificado:127445.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA NUEVA ESPERANZA, MUNICIPIO CARMEN - 158665 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 158665 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:243.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:830, direccion:Ejido LA NUEVA ESPERANZA 24316 LA NUEVA ESPERANZA, CARMEN De la Cabecera municipal Plaza Cívica 7 de Agosto Calle 20 sn, Centro, 24100 Cdad. del Carmen, Camp. Toma Calle 35, C. 40, Av. Aviacion y Av Juárez hacia Av. 10 de Julio Ca, lon:-91.11944114, lat:18.48871696}} | 2026-06-22 | 2026-11-18 | 127445.05 | 127445.05 | 38233.52 | 38233.52 | 38233.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:6-CODESVI/FISE/CARMEN/06/2026, contratista:TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV, convocante:CODESVI, monto:127445.05, importe_modificado:127445.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627038/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627040 | Proyecto de inversión | 512000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:512000.0, modificado:509780.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CONQUISTA CAMPESINA, MUNICIPIO CARMEN - 158715 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 158715 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.16, meta_modificada:972.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3263, direccion:Calle QUINTANA ROO Ejido CONQUISTA CAMPESINA 24317 CONQUISTA CAMPESINA, CARMEN De la cabecera municipal del Carmen Plaza Cívica 7 de Agosto Calle 20 sn Centro 24100 Cdad del Carmen Camp Toma Calle 35 C 35 A Av Malecón de la Caleta, lon:-91.28460269, lat:18.18152127}} | 2026-06-22 | 2026-11-18 | 509780.29 | 509780.29 | 152934.09 | 152934.09 | 152934.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:10-CODESVI/FISE/CARMEN/06/2026, contratista:TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV, convocante:CODESVI, monto:509780.29, importe_modificado:509780.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627044 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:200000.0, modificado:194880.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD MONTEBELLO, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 158838 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 158838 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:28, direccion:Pueblo MONTEBELLO 24863 MONTEBELLO, HECELCHAKÁN ENTRANDO A LA LOCALIDADSE AVANZA POR LA CARRETERA PRINCIPAL AL LLEGAR CANCHA DE USOS MULTIPLES, SE DOBLA A LA IZQUIERDA Y SE LLEGA AL PUNTO DE REFERENCIA, lon:-89.96063007, lat:19.95295444}} | 2026-06-01 | 2026-07-31 | 0 | 194880 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:137/06, contratista:MARÍA GEORGINA HERDIA TURRIZA, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR, monto:9688320.0, importe_modificado:9688320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2627044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:corregido, trimestre:3.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2026-10-13}} | {obs1: {observación:El link que lleva al contrato no muestra el documento, favor de corregir, trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2026-10-13}}
2026 | 3 | CAM260202627052 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:150000.0, modificado:146160.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE HOBOMO, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 154681 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 154681 | S | 27 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:82, direccion:Pueblo HOBOMÓ 24020 HOBOMÓ, CAMPECHE Entrando a la localidad de Hobomó por la carretera 60, se se avanza 457 mt llegando al Hotel Paraíso Campeche, se continua avanzando 189 mt mas, por la carretera 60 al llegar al cruce se gira a, lon:-90.49165948, lat:19.60954095}} | 2026-06-01 | 2026-07-31 | 0 | 146160 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:137/06, contratista:MARÍA GEORGINA HERDIA TURRIZA, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR, monto:9688320.0, importe_modificado:9688320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2627052/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:corregido, trimestre:3.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2026-10-13}} | {obs1: {observación:El link que lleva al contrato no muestra el documento, favor de corregir, trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2026-10-13}}
2026 | 3 | CAM260202627054 | Proyecto de inversión | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2250000.0, modificado:2244798.67}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE CARMEN - 154742 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 154742 | S | 20 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:829, direccion:Camino ADOLFO LOPEZ MATEOS - PUNTO DE INICIO 0 800 24313 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CARMEN PARTIENDO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR EN EL CENTRO DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, NOS DIRIGIMOS HACIA EL SURESTE LA AV. PATRICIO TRUEBA DE REGIL, lon:-90.89178916, lat:18.81304392}} | 2026-06-22 | 2026-09-25 | 673439.6 | 2244798.67 | 673439.6 | 673439.6 | 673439.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDA/INV/FISE/010/2026, contratista:MESAR INTEGRACION SA DE CV., convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2244798.67, importe_modificado:2244798.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {2627054/proyecto_INICIO, 2627054/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627056 | Proyecto de inversión | 1024000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1024000.0, modificado:1020668.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ESCARCEGA, MUNICIPIO ESCARCEGA - 156925 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 156925 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.32, meta_modificada:1945.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle 46 Colonia CONCORDIA 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA ENTRE Calle 21 Y Calle 23 Calle 25 De la Cabecera Dirígete al noroeste por Justo Sierra Méndez/Villahermosa - Chetumal/México 186. 5 m En la rotonda, toma la 1.ª salida en dire, lon:-90.72684803, lat:18.6135907}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 1020668.93 | 1020668.93 | 1020668.93 | 1020668.93 | 1020668.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3-CODESVI/FISE/ESCARCEGA/07/2026, contratista:CARLOS HUMBERTO BRICEÑO CU, convocante:CODESVI, monto:1020668.93, importe_modificado:1020668.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1639.93}} | {2627056/proyecto_INICIO, 2627056/proyecto_PROCESO, 2627056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627078 | Proyecto de inversión | 256000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:256000.0, modificado:252942.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL MANGAL, MUNICIPIO PALIZADA - 152782 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 152782 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:486.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:61, direccion:Calle Vicente Castellanos Ejido EL MANGAL 24200 EL MANGAL, PALIZADA Dirígete hacia Altamirano. 120 metros Gira a la izquierda en la 1ª intersección hacia Altamirano. 290 metros Gira a la derecha con dirección a MARIANO ABASOLO 180, lon:-92.06371542, lat:18.24166155}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 252942.87 | 252942.87 | 252942.87 | 252942.87 | 252942.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1-CODESVI/FISE/PALIZADA/04/2026, contratista:OMAR CABRERA AULIS, convocante:CODESVI, monto:252942.87, importe_modificado:252942.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:257.73}} | {2627078/proyecto_PROCESO, 2627078/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627124 | Proyecto de inversión | 236000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:236000.0, modificado:234637.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD POC BOC, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 141385 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 141385 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.58, meta_modificada:251.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:Pueblo POC BOC 24830 POCBOC, HECELCHAKÁN Del Ayuntamiento de Hecelchakán Toma C. 33 hacia C. 20. 30 s (88 metros) Continúa por C. 20. Conduce desde Paso por Poblado Hecelchakán hacia Pocboc. 13 min (6.8 km) Conduce hacia tu destin, lon:-90.09933982, lat:20.22949763}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 234637.46 | 234637.46 | 70391.24 | 70391.24 | 70391.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20-CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y CALKINI/02/2026, contratista:ANGEL ADRIAN ANGULO HUITZ, convocante:CODESVI, monto:234637.46, importe_modificado:234637.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:155.6}} | {2627124/proyecto_PROCESO, 2627124/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627131 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:220000.0, modificado:214368.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD ARROYO SAN JUAN (LAS GOLONDRINAS), MUNICIPIO DE CANDELARIA - 141729 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 141729 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:38, direccion:Ejido ARROYO SAN JUAN (LAS GOLONDRINAS) 24348 ARROYO SAN JUAN (LAS GOLONDRINAS), CANDELARIA ENTRE Calle COSTILLA Y Entrando a la localidad por la carretera Candelaria Monclova se avanza por 0.31 km hasta llegar a al parque, a cont, lon:-90.62914709, lat:18.10605938}} | 2026-06-01 | 2026-07-31 | 0 | 214368 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:137/06, contratista:MARÍA GEORGINA HERDIA TURRIZA, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR, monto:9688320.0, importe_modificado:9688320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2627131/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:corregido, trimestre:3.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2026-10-13}} | {obs1: {observación:El link que lleva al contrato no muestra el documento, favor de corregir, trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2026-10-13}}
2026 | 3 | CAM260202627134 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:100000.0, modificado:97440.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD EL TRIUNFO, MUNICIPIO DE CARMEN - 141759 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 141759 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3635, direccion:Ejido EL TRIUNFO 24317 EL TRIUNFO, CARMEN Pasando el rancho la estrella en carretera Villahermosa - Chetumal se toma el ramal hacia el Triunfo por 7.36 km y se llega al punto de referencia, lon:-91.22958647, lat:18.24807799}} | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 0 | 97440 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:137/06, contratista:MARÍA GEORGINA HERDIA TURRIZA, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR, monto:9688320.0, importe_modificado:9688320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2627134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:corregido, trimestre:3.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2026-10-13}} | {obs1: {observación:El link que lleva al contrato no muestra el documento, favor de corregir, trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2026-10-13}}
2026 | 3 | CAM260202627147 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2000000.0, modificado:1999973.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN. - 143973 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 143973 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle S/N S/N S/N Colonia San Román 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN ENTRE Calle 26 Y Calle S/N Calle 25 Al final de la colonia San Román, en el predio donde se ubica el pozo de la colonia., lon:-89.85071609, lat:19.74310233}} | 2026-06-16 | 2026-10-13 | 1999973.48 | 1999973.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH_DOP_FISE_O3_2026, contratista:CLAUDIA KARINA RAMOS CAMELO, convocante:MUNICIPIO HOPELCHEN, monto:1999973.48, importe_modificado:1999973.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2627147/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El link que lleva al contrato no muestra el documento, favor de corregir, trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2026-10-14}}
2026 | 3 | CAM260202627152 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:150000.0, modificado:146160.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE ALFREDO V. BONFIL, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 144844 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 144844 | S | 27 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:110, direccion:Calle 8 Pueblo ALFREDO V. BONFIL 24570 ALFREDO V. BONFIL, CAMPECHE ENTRE Calle 13 Y Calle 11 Calle 10 DE LA PLAZA CENTRAL DE SE TOMA LA CALLE 9 POR 652 METROS, AL LLEGAR AL CRUZE CON CALLE 8 GIRAR HACIA LA IZQUIERDA Y AVANZAR DOS , lon:-90.18459126, lat:19.53474238}} | 2026-06-01 | 2026-07-31 | 0 | 146160 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:137/06, contratista:MARÍA GEORGINA HERDIA TURRIZA, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR, monto:9688320.0, importe_modificado:9688320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2627152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:corregido, trimestre:3.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2026-10-13}, obs2: {observación:corregido, trimestre:3.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2026-10-13}} | {obs1: {observación:El link que lleva al contrato no muestra el documento, favor de corregir, trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2026-10-13}}
2026 | 3 | CAM260202647034 | Adquisición | 1454750 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1454750.0, modificado:1454750.0}} | ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA PARA LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CAMPECHE, FASP 2026. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado de Campeche | 128110, 128160 Y 128168 | N | 0 | 0 | 345 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo s/n, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}} | 2026-03-05 | 2026-12-31 | 1454750 | 1014325.17 | 1014325.17 | 1014325.17 | 1014325.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:345.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202647145 | Proyecto de inversión | 212442.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212442.39, modificado:212442.39}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN OBRA COMPLEMENTARIA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 25 (04DST0025N), DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 353 | 353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.44, meta_modificada:212.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 56, 0, PETROLERA, C.P. 24179, lon:-91.8364, lat:18.6378}} | 2026-05-18 | 2026-05-30 | 212442.39 | 212442.39 | 191321.56 | 191321.56 | 191321.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-018-2026, contratista:CORNELIUS OFFSHORE S. DE. R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:212442.39, importe_modificado:212442.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.44}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202647289 | Adquisición | 3303000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3303000.0, modificado:3303000.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CAMPECHE, FASP 2026 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado de Campeche | 128134 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo s/n, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}} | 2026-03-05 | 2026-12-31 | 3303000 | 2960865.78 | 2960865.78 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202647293 | Adquisición | 2150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2150000.0, modificado:2150000.0}} | ADQUISICIÓN DE PLANTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CAMPECHE, FASP 2026 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado de Campeche | 128165 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo s/n, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}} | 2026-03-05 | 2026-12-31 | 2150000 | 727860.51 | 727860.51 | 727860.51 | 727860.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202647494 | Adquisición | 631678.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:54, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631678.33, modificado:631678.33}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO PARA LA OPERACIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA DE ESCÁRCEGA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Fiscalía General del Estado de Campeche | 128249 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:C. 23 462, Sal Si Puedes I, 24350, lon:-90.7276712, lat:18.6109999}} | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 631678.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202647545 | Adquisición | 54500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.45E7, modificado:5.370077815E7}} | Vehículos y equipo terrestre (ADQUISICIÓN) FASP 2026 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana |  | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida Héroes de la Salud número 385 por Avenida Maestros Campechanos y Prolongación Lázaro Cárdenas, colonia Multunchac C.P. 24095, lon:-90.52091651, lat:19.80502999}} | 2026-03-05 | 2026-12-31 | 37886853.2 | 37886853.2 | 37886853.2 | 37886853.2 | 37886853.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:19.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202647687 | Proyecto de inversión | 14327569.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.432756941E7, modificado:1.432756941E7}} | RECONSTRUCCION DEL PARQUE CAMPECHE (CAMPO DE MINI SOCCER, CANCHA Y OBRA EXTERIOR) EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 249623 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3274.62, meta_modificada:3274.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV. FCO I.MADERO POR AV. MIGUEL ALEMAN, AREA AH KIM PECH CP 24014, lon:-90.524266, lat:19.854177}} | 2026-06-30 | 2026-12-26 | 5200872.68 | 14327569.41 | 5200872.68 | 5200872.68 | 5200872.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:294.72}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202647902 | Adquisición | 1047220.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:39, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047220.53, modificado:1047255.58}} | EQUIPAMIENTO PARA SIETE UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN EN LOS MUNICIPIOS HOPELCHÉN, ESCÁRCEGA Y CARMEN DEL ESTADO DE CAMPECHE (ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y SILLAS DE RUEDAS DEPORTIVAS) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche | PCD20260401 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), meta:12.0, meta_modificada:12.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV. EJÉRCITO CAMPECHANO SIN NÚMERO ENTRE AV. GOBERNADORES Y HÉROE DE NACOZARI C.P. 24050, lon:-90.51753448, lat:19.84071896}} | 2026-05-11 | 2026-12-31 | 1047255.58 | 930155.78 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202648133 | Adquisición | 523359.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523359.36, modificado:3731507.6}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RAYOS X, CAMAS HOSPITALARIAS, MÓDULO DE RECEPCIÓN, COMPUTADORAS Y OTROS BIENES PARA USO DEL SISTEMA DIF ESTATAL | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche |  | N | 0 | 0 | 27001 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 10 No. 230 entre 51 y 53 Edificio ¿Mansión Carvajal¿ Col. Centro Ciudad Amurallada, C.P. 24000, lon:-90.53501624, lat:19.84659928}} | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 3676251.22 | 3676251.22 | 2576826.42 | 2576826.42 | 1985025 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651414 | Proyecto de inversión | 236000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:236000.0, modificado:236000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LA LIBERTAD, MUNICIPIO ESCÁRCEGA - 224489 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 224489 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.58, meta_modificada:8.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:256, direccion:Ejido LA LIBERTAD 24350 LA LIBERTAD, ESCÁRCEGA De la Cabecera Dirígete al noroeste por Justo Sierra Méndez 5 m En la rotonda, toma la tercera salida y continúa por Justo Sierra Méndez 24,8 km Gira a la derecha 350 m Gira a la izqu, lon:-90.51009862, lat:18.56592485}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651414/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651422 | Proyecto de inversión | 126471.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126471.42, modificado:126471.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ALAMILLA, MUNICIPIO PALIZADA - 230546 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 230546 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:3, direccion:Rancho ALAMILLA 24205 ALAMILLA, PALIZADA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (LOC. PALIZADA) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA TOMAREMOS RUTA HACIA EL RANCHO ALAMILLA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 2.9KM PARA LLEGAR A LA UBICACIÓ, lon:-92.09014976, lat:18.27425047}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651422/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651425 | Proyecto de inversión | 116021.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:116021.44, modificado:116021.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD NUEVO PROGRESO, MUNICIPIO CARMEN - 230876 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 230876 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.29, meta_modificada:4.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:Calle 11 DE SEPTIEMBRE Pueblo NUEVO PROGRESO 24325 NUEVO PROGRESO, CARMEN ENTRE Calle CARRT. RURAL/ EMILIANO ZAPATA Y Calle 12 DE OCTUBRE Calle JOSÉ R. MAGAÑA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (CIUDAD DEL CARMEN) Y PARTIENDO DEL H AYUNT, lon:-92.30040658, lat:18.62457747}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651425/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651452 | Proyecto de inversión | 34271.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:34271.74, modificado:34271.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN LUCIANO, MUNICIPIO CAMPECHE - 221953 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 221953 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.35, meta_modificada:62.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:281, direccion:Calle DURANGO Ejido San Luciano 24572 SAN LUCIANO, CAMPECHE ENTRE Y Calle CAMPECHE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO San Luciano EN EL , lon:-90.01656296, lat:19.49767849}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651452/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651461 | Proyecto de inversión | 236000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:236000.0, modificado:236000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXCHÉ), MUNICIPIO CAMPECHE - 212598 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 212598 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.58, meta_modificada:8.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:92, direccion:Ejido UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXCHÉ) 24536 UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXCHÉ), CAMPECHE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXC, lon:-90.21860888, lat:19.61450595}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651461/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651462 | Proyecto de inversión | 236000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:236000.0, modificado:236000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD POCYAXUM, MUNICIPIO CAMPECHE - 212754 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 212754 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.58, meta_modificada:8.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:97, direccion:Ejido POCYAXUM 24532 POCYAXUM, CAMPECHE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO POCYAXUM EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE Y AVANZAREMOS UNA D, lon:-90.34978803, lat:19.72645576}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651462/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651481 | Proyecto de inversión | 256000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:256000.0, modificado:256000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO BOBOLÁ, MUNICIPIO CAMPECHE - 207040 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 207040 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:71, direccion:Ejido SAN ANTONIO BOBOLÁ 24550 SAN ANTONIO BOBOLÁ, CAMPECHE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE HAREMOS UN RECORRIDO DE 25.4KM PARA LLEGAR AL EJIDO DE SA, lon:-90.41818441, lat:19.77561475}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651481/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651488 | Proyecto de inversión | 256000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:256000.0, modificado:256000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NOHAKAL, MUNICIPIO CAMPECHE - 207528 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 207528 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:91, direccion:Ejido NOHAKAL 24537 NOHAKAL, CAMPECHE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL ( SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO NOHAKAL HACIENDO UN RECORRIDO DE 38KM PARA LLEGAR A LAS UBICAC, lon:-90.3356126, lat:19.6562397}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651488/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651489 | Proyecto de inversión | 256000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:256000.0, modificado:256000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXCHÉ), MUNICIPIO CAMPECHE - 207720 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 207720 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:92, direccion:Ejido UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXCHÉ) 24536 UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXCHÉ), CAMPECHE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL ( SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXCHÉ) , lon:-90.21753063, lat:19.61400967}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651489/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651491 | Proyecto de inversión | 128000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:128000.0, modificado:128000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PICH, MUNICIPIO CAMPECHE - 207915 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 207915 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:96, direccion:Ejido PICH 24572 PICH, CAMPECHE ENTRE Y Calle BENITO JUÁREZ DESDE LA CABECERA MUNICIPAL ( SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO PICH HACIENDO UN RECORRIDO DE 75.2KM PAR, lon:-90.113803, lat:19.48262352}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651491/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651492 | Proyecto de inversión | 256000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:256000.0, modificado:256000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO KOBÉN, MUNICIPIO CAMPECHE - 207938 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 207938 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:101, direccion:Calle 2 Ejido SAN FRANCISCO KOBÉN 24560 SAN FRANCISCO KOBÉN, CAMPECHE ENTRE Calle 9 Y Calle 4 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL ( SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO SAN FR, lon:-90.41293771, lat:19.9160339}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651497 | Proyecto de inversión | 256000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:256000.0, modificado:256000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MELCHOR OCAMPO, MUNICIPIO CAMPECHE - 208608 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 208608 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:172, direccion:Calle EUGENIO ECHEVERRÍA Pueblo MELCHOR OCAMPO 24570 MELCHOR OCAMPO, CAMPECHE ENTRE Calle EL ALMENDRO Y Calle FRANCISCO VILLA Calle EUGENIO ECHEVERRÍA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNT, lon:-90.22822056, lat:19.37196304}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651497/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651501 | Proyecto de inversión | 49169.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:49169.89, modificado:48736.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL TESORO, MUNICIPIO CALAKMUL - 193793 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 193793 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:89.39, meta_modificada:89.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:238, direccion:Ejido EL TESORO 24646 EL TESORO, CALAKMUL DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO DE EL TESORO Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 65.6 KM PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN REFERIDA Y DEBI, lon:-89.1889591, lat:18.15854523}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 48736.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:32-CODESVI/FISE/CALAKMUL/09/2026, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:48736.65, importe_modificado:48736.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651501/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651524 | Proyecto de inversión | 75908.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:75908.65, modificado:75908.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD ARROYO SAN JUAN (LAS GOLONDRINAS), MUNICIPIO CANDELARIA - 197461 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 197461 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.82, meta_modificada:137.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:38, direccion:Pueblo ARROYO SAN JUAN (LAS GOLONDRINAS) 24348 ARROYO SAN JUAN (LAS GOLONDRINAS), CANDELARIA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA TOMAREMOS RUTA HACIA EL PUEBLO DE ARROYO SAN JUAN (LAS GOLONDRIN, lon:-90.62879029, lat:18.10629584}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651524/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651533 | Proyecto de inversión | 33833.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:33833.4, modificado:33833.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD TRES PIEDRAS, MUNICIPIO CANDELARIA - 198392 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 198392 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:61.54, meta_modificada:61.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1595, direccion:Ranchería TRES PIEDRAS 24346 TRES PIEDRAS, CANDELARIA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA HAREMOS UN RECORRIDO DE 62KM HACIA LA RANCHERÍA TRES PIEDRAS, EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA PARA LLEGAR, lon:-90.37675732, lat:18.12326016}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651533/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651541 | Proyecto de inversión | 256000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:256000.0, modificado:254823.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD INGENIERO RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE), MUNICIPIO CALAKMUL - 189332 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 189332 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:101, direccion:Calle CARRT. CHICANÁ-CAM 269 Ranchería INGENIERO RICARDO PAYRO JENE (P.N) 24645 INGENIERO RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE), CALAKMUL ENTRE Calle MORELOS Y Calle EMILIANO ZAPATA DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMI, lon:-89.44783597, lat:18.31960467}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 254823.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:6-CODESVI/FISE/CALAKMUL/09/2026, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:254823.01, importe_modificado:254823.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651542 | Proyecto de inversión | 512000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:512000.0, modificado:509646.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ (ICAICHÉ), MUNICIPIO CALAKMUL - 189756 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 189756 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.16, meta_modificada:50.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:125, direccion:Ejido JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ (ICAICHÉ) 24646 JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ (ICAICHÉ), CALAKMUL DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL TOAMAREMOS RUTA HACIA EL EJODO JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ (ICAICHÉ) Y AVA, lon:-89.17422295, lat:18.07038909}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 509646.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:7-CODESVI/FISE/CALAKMUL/09/2026, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:509646.05, importe_modificado:509646.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651542/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651550 | Proyecto de inversión | 118000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:118000.0, modificado:117554.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DOS LAGUNAS (NORTE), MUNICIPIO CALAKMUL - 191344 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 191344 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.29, meta_modificada:4.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:75, direccion:Calle CARRT. FEDERAL NUMERO 269 Ejido DOS LAGUNAS (NORTE) 24644 DOS LAGUNAS, CALAKMUL DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H.AYUNTAMIENTO DE XPUJIL TOMAMOS RUTA HACIA EL EJIDO DOS LAGUNAS (NORTE) Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA, lon:-89.35351077, lat:18.89277105}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 117554.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16-CODESVI/FISE/CALAKMUL/09/2026, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:117554.41, importe_modificado:117554.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651550/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651557 | Proyecto de inversión | 55214.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:55214.69, modificado:54790.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DOS LAGUNAS (NORTE), MUNICIPIO CALAKMUL - 192001 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 192001 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.56, meta_modificada:100.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:75, direccion:Ejido DOS LAGUNAS 24644 DOS LAGUNAS, CALAKMUL ENTRE Y Calle CARRETERA FED. 269 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL TOMAMOS RUTA HACIA EL EJIDO DOS LAGUNAS (NORTE) Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 45KM PAR, lon:-89.35295555, lat:18.89319485}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 54790.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23-CODESVI/FISE/CALAKMUL/09/2026, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:54790.25, importe_modificado:54790.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651557/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651563 | Proyecto de inversión | 47524.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:47524.76, modificado:43108.08}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 174156 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 174156 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.35, meta_modificada:86.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:256, direccion:Ranchería LA LIBERTAD 24374 LA LIBERTAD, ESCÁRCEGA Del Ayuntamiento de Escárcega Toma C. 24 y C. 23 hacia Chetumal - Villahermosa/Justo Sierra Méndez/Villahermosa - Chetumal/México 186. 4 min (1.0 km) Gira a la derecha con direcci, lon:-90.50837971, lat:18.56931887}} | 2026-06-22 | 2026-11-18 | 43108.08 | 43108.08 | 12932.42 | 12932.42 | 12932.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:15-CODESVI/FISE/ESCARCEGA/07/2026, contratista:CARLOS HUMBERTO BRICEÑO CU, convocante:CODESVI, monto:43108.08, importe_modificado:43108.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651563/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651564 | Proyecto de inversión | 54559.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:54559.75, modificado:54559.75}} | CONSTRUCICON DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DON SAMUEL, MUNICIPIO ESCÁRCEGA - 174201 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 174201 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.37, meta_modificada:98.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:108, direccion:Ejido DON SAMUEL 24354 DON SAMUEL, ESCÁRCEGA DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA UBICADO SOBRE LA C29 TOMAREMOS RUTA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 38KM PARA LLEGAR AL EJIDO DE DON SAMUEL DONDE SE EN, lon:-90.85940374, lat:18.35647431}} | 2026-06-22 | 2026-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651564/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302692075 | Proyecto de inversión | 7879499.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7879499.65, modificado:7879499.65}} | RECONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE LA CRUZ DE LA COLONIA LA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN, MUNICIPIO CHAMPOTÓN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 35799 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:993.98, meta_modificada:993.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:av. concordia entre calle 3 y calle 3-a s/n colonia la cruz, cp. 24400, lon:-90.720499, lat:19.343779}} | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 3112327.71 | 7879499.65 | 3112327.71 | 3112327.71 | 3112327.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.16}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302692218 | Proyecto de inversión | 9547918.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9547918.33, modificado:9547918.33}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE (LAGUNA ALVARADO) - LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA, LOCALIDAD LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO CALAKMUL. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 257 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30090.0, meta_modificada:30090.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:236, direccion:camino diecises de septiembre cp. 24646 , lon:-89.311895, lat:17.994799}} | 2026-08-10 | 2026-11-07 | 9078598.06 | 9547918.33 | 9078598.06 | 9078598.06 | 9078598.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-63-O65-904012996-N-18-2026, contratista:COMERCIALIZADORA DE INDUSTRIAS DE AMÉRICA, S. A. DE C. V., convocante:SEDUMOP, monto:9547918.33, importe_modificado:9547918.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29909.46}} | {2692218/proyecto_FIN, 2692218/proyecto_PROCESO, 2692218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302692713 | Proyecto de inversión | 2154113.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2154113.02, modificado:2154113.02}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIM. JOSEFA ORTIZ DOMINGUEZ (04DPR0239C); EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, CANDELARIA. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 124 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2154.11, meta_modificada:2154.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 2, 0, SAN MARTIN, C.P. 24330, lon:-91.040736, lat:18.194492}} | 2026-08-24 | 2026-10-22 | 2154113.02 | 2154113.02 | 646233.9 | 646233.9 | 646233.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-041-2026, contratista:COSISA CORPORATIVO INTEGRAL CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2154113.02, importe_modificado:2154113.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:172.33}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302692715 | Proyecto de inversión | 1411678.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1411678.83, modificado:1411678.83}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA NUM. 67 (04DTV0067Z); EN LA LOCALIDAD DE SUC TUC, HOPELCHÉN. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 37 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1411.68, meta_modificada:1411.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:46, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24603, lon:-90.0365, lat:19.7124}} | 2026-09-07 | 2026-12-05 | 1411678.83 | 1411678.83 | 423503.65 | 423503.65 | 423503.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-045-2026, contratista:JOSE LEOVIGILDO NAAL CACH, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1411678.83, importe_modificado:1411678.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.58}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302692719 | Proyecto de inversión | 3014692.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3014692.73, modificado:3014692.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA PRIM. ESTADO DE CHIAPAS (04DPR0158S); EN LA LOCALIDAD DE HECELCHAKAN, HECELCHAKAN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 55 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3014.69, meta_modificada:3014.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 20, 308, NINGUNO, C.P. 24800, lon:-90.1345, lat:20.177}} | 2026-08-24 | 2026-12-21 | 3014692.73 | 3014692.73 | 904407.82 | 904407.82 | 904407.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-043-2026, contratista:GRUPO IDEST, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3014692.73, importe_modificado:3014692.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.88}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302692725 | Proyecto de inversión | 636052.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636052.35, modificado:636052.35}} | REHABILITACIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN EL JN VIRGINIA PAVÓN GÓNGORA (04DJN0033U); EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN. CHAMPOTÓN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 83 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:636.05, meta_modificada:636.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 32, 0, CENTRO, C.P. 24400, lon:-90.723191, lat:19.356435}} | 2026-08-24 | 2026-09-29 | 636052.35 | 636052.35 | 190815.71 | 190815.71 | 190815.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-035-2026, contratista:RODRIGO SANCHEZ PREVE, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:636052.35, importe_modificado:636052.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.82}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302693638 | Proyecto de inversión | 18309987.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8759987.63, modificado:8759987.63}, ff2: {ciclo_recurso:2026, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9550000.0, modificado:9550000.0}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS GOLONDRINAS, MUNICIPIO DE CANDELARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 128502-1 | N | 0 | 0 | 724 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:212, direccion:Las Golondrinas, lon:-90.81156, lat:17.890653}} | 2026-07-22 | 2026-12-19 | 17609987.63 | 17519975.27 | 3382029.59 | 3382029.59 | 3382029.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA/FOPET-OB-LO-05-2026-C, contratista:COSISA CORPORATIVO INTEGRAL CONSTRUCTOR SA DE CV, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1.751997527E7, importe_modificado:1.751997527E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.25}} | {2693638/proyecto_INICIO, 2693638/proyecto_PROCESO, 2693638/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM200301714490 | Proyecto de inversión | 1134851.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1134851.61, modificado:1134851.61}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 11, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 20 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1134.85, meta_modificada:1134.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE JULIO, 0, NUEVA CREACION, C.P. 24300, lon:-91.0463, lat:18.1835}} | 2020-08-17 | 2020-11-15 | 1134851.61 | 1134851.61 | 819621.04 | 819621.04 | 819621.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-027-2020, contratista:BSR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1134851.61, importe_modificado:1134851.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1134.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM200301714517 | Proyecto de inversión | 844457.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:844457.12, modificado:844457.12}} | J.N. DIVISIÓN DEL NORTE, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 57 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:844.46, meta_modificada:844.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3333, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO, 0, NINGUNO, C.P. 24315, lon:-91.0894, lat:18.525}} | 2020-09-17 | 2020-12-16 | 844457.12 | 844457.12 | 600319.13 | 600319.13 | 600319.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-054-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GEMA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:844457.12, importe_modificado:844457.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:844.46}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM210201938587 | Proyecto de inversión | 455203.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:455203.24, modificado:455203.24}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUACION REGULAR NO. 22, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:455.2, meta_modificada:455.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24020, lon:-90.5171406, lat:19.8597152}} | 2021-06-14 | 2021-07-28 | 455203.24 | 455203.24 | 406138.62 | 406138.62 | 406138.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-011-2021, contratista:PERFORACION Y OBRA HIDRAULICA EN GENERAL VALLE DEL SOL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:455203.24, importe_modificado:455203.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:455.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260102623984 | Proyecto de inversión | 3934113.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3934113.06, modificado:3934113.06}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ARCOTECHO EN PLAZA CIVICA DEPORTIVA Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (04DPR0392X) EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA, ESCARCEGA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 299 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3934.11, meta_modificada:3934.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 28, 0, MORELOS, C.P. 24350, lon:-90.737908, lat:18.604706}} | 2026-04-06 | 2026-08-04 | 3934113.06 | 3934113.06 | 1388187.52 | 1388187.52 | 1388187.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-005-2026, contratista:FERNANDO ADRIAN SANCHEZ PINZON, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3934113.06, importe_modificado:3934113.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:983.53}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260102623985 | Proyecto de inversión | 2644123.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2644123.34, modificado:2644123.34}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA; TELESECUNDARIA NÚM. 20 (04DTV0020F); DE LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO (ITURBIDE), HOPELCHEN. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 75 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2644.12, meta_modificada:2644.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:CALLE PALACIO MUNICIPAL, 0, NINGUNO, C.P. 24660, lon:-89.6015, lat:19.5802}} | 2026-03-23 | 2026-05-21 | 2644123.34 | 2644123.34 | 2572648.38 | 2572648.38 | 2572648.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-003-2026, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR ARSO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2644123.34, importe_modificado:2644123.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2644.12}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626918 | Proyecto de inversión | 236000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:236000.0, modificado:232051.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE CARMEN - 172441 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 172441 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.58, meta_modificada:251.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3642, direccion:Ejido VENUSTIANO CARRANZA 24317 VENUSTIANO CARRANZA, CARMEN Del Ayuntamiento del Carmen Toma Calle 35, C. 35-A, Av. Malecón de la Caleta y Av. Boquerón del Palmar hacia Carmen - Puerto Realdel Carmen - Isla Aguada/Cd del Carmen - , lon:-91.34857284, lat:18.18117657}} | 2026-06-22 | 2026-11-18 | 232051.27 | 232051.27 | 69615.38 | 69615.38 | 69615.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21-CODESVI/FISE/CARMEN/06/2026, contratista:TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV, convocante:CODESVI, monto:232051.27, importe_modificado:232051.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2626918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626919 | Proyecto de inversión | 236000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:236000.0, modificado:229591.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN CARPIZO, MUNICIPIO DE CHAMPOTON - 165650 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 165650 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.58, meta_modificada:251.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:33, direccion:Ejido SAN JUAN CARPIZO 24423 SAN JUAN CARPIZO, CHAMPOTÓN DESDE KA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DE EL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN 230 METROS Toma C. 25 hacia Campeche - Champotón/Carlos Sansores Pérez/Carr. Costera del Golfo O/Méxi, lon:-90.4675864, lat:19.29751266}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 229591.2 | 229591.2 | 68877.36 | 68877.36 | 68877.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:11-CODESVI/FISE/CHAMPOTON/08/2026, contratista:GRUPO CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:229591.2, importe_modificado:229591.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2626919/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626923 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:100000.0, modificado:97440.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD EL HUIRO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 166074 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 166074 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:190, direccion:Calle SEÑOR DE TILA Ejido EL HUIRO 24358 EL HUIRO, ESCÁRCEGA ENTRE Calle AV GUADALUPE Y Calle BENTIO JUÁREZ Calle REVOLUCIÓN ENTRNADO A LA LOCALIDAD POR LA CARRETARA CAMPECHE-GUDALAJARA SE VANZA SOBRE LA CALLE SEÑOR DE TILA AL LLE, lon:-90.96059504, lat:18.40928186}} | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 0 | 97440 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:137/06, contratista:MARÍA GEORGINA HERDIA TURRIZA, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR, monto:9688320.0, importe_modificado:9688320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2626923/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:corregido, trimestre:3.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2026-10-13}} | {obs1: {observación:El link del contrato no abre, trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2026-10-13}}
2026 | 3 | CAM260202626941 | Proyecto de inversión | 105228.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105228.68, modificado:95255.03}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD FLOR DE CHIAPAS, MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 161233 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 161233 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.53, meta_modificada:190.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:947, direccion:Ejido FLOR DE CHIAPAS 24370 FLOR DE CHIAPAS, ESCÁRCEGA De l Ayuntamiento de Escárcega Dirígete hacia C. 31. 92 metros Gira a la derecha con dirección a C. 31-B 300 metros Continúa recto hacia Justo Sierra Méndez/Villahermosa - Che, lon:-90.23206867, lat:18.76044203}} | 2026-06-22 | 2026-11-18 | 95255.03 | 95255.03 | 28576.51 | 28576.51 | 28576.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-CODESVI/FISE/ESCARCEGA/07/2026, contratista:CARLOS HUMBERTO BRICEÑO CU, convocante:CODESVI, monto:95255.03, importe_modificado:95255.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2626941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626950 | Proyecto de inversión | 384000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:384000.0, modificado:376016.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD VILLAMADERO, MUNICIPIO SEYBAPLAYA - 164321 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 164321 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.62, meta_modificada:729.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:Calle 8 Ejido VILLAMADERO 24462 VILLA MADERO, SEYBAPLAYA Calle 6 PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA NOS DIRIGIMOS HACIA LA C 17 Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 13 5 KM PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y UBICACON REERIDA Y DEBIDAM, lon:-90.69684596, lat:19.53272015}} | 2026-06-22 | 2026-10-22 | 376016.08 | 376016.08 | 112804.82 | 112804.82 | 112804.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1-CODESVI/FISE/SEYBAPLAYA Y TENABO/03/2026, contratista:ELIAS MENDOZA HERNANDEZ, convocante:CODESVI, monto:376016.08, importe_modificado:376016.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:673.77}} | {2626950/proyecto_INICIO, 2626950/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626953 | Proyecto de inversión | 128000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:128000.0, modificado:127422.13}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NUNKINÍ, MUNICIPIO CALKINÍ - 164617 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 164617 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:243.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:Calle HIDALGO C-12 Ejido NUNKINÍ 24910 NUNKINÍ, CALKINÍ ENTRE Calle JALISCO C-17 Y Calle DIAGONAL 18-A Calle NAYARIT C-16 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ UBICADO SOBRE LA C-8 AVANZAREMOS RUTA HACIA, lon:-90.14332999, lat:20.40450711}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 127422.13 | 127422.13 | 38226.64 | 38226.64 | 38226.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:15-CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y CALKINI/02/2026, contratista:ANGEL ADRIAN ANGULO HUITZ, convocante:CODESVI, monto:127422.13, importe_modificado:127422.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2626953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626958 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210000.0, modificado:163212.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD LAGÓN DULCE, MUNICIPIO DE PALIZADA - 164831 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 164831 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:320, direccion:LAGÓN DULCE, PALIZADA A UN COSTADO DE LA RPIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DE LAGON DULCE , lon:-91.91908898, lat:18.3319575}} | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 0 | 163212 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:138/06, contratista:PEDRO JOSÉ LÓPEZ MARTINEZ, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR, monto:3808280.0, importe_modificado:3808280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2626958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:corregido, trimestre:3.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2026-10-13}} | {obs1: {observación:El link que lleva al contrato no muestra el documento, favor de corregir, trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2026-10-13}}
2026 | 3 | CAM260202626961 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:140000.0, modificado:108808.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD SAN EDUARDO, MUNICIPIO DE PALIZADA - 165023 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 165023 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:109, direccion:RIBERA SAN EDUARDO, PALIZADA PASANDO LA PRIMARIA MOCTEZUMA XOCOYOTZIN, SE AVANZA 300 MT APROXIMADAMENTE Y SE LLEGA AL PUNTO DE REFERENCIA, lon:-91.95137706, lat:18.28479587}} | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 0 | 108808 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:138/06, contratista:PEDRO JOSÉ LÓPEZ MARTINEZ, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR, monto:3808280.0, importe_modificado:3808280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2626961/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:corregido, trimestre:3.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2026-10-13}} | {obs1: {observación:El link que lleva al contrato no muestra el documento, favor de corregir, trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2026-10-13}}
2026 | 3 | CAM260202626962 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210000.0, modificado:163212.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD TUMBO DE LA MONTAÑA I, MUNICIPIO DE PALIZADA - 165028 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 165028 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:454, direccion:Ranchería TUMBO DE LA MONTAÑA I TUMBO DE LA MONTAÑA 1, PALIZADA PASANDO LA IGLESA TUMBO DE LA MONTAÑA SE VANZA APROXIMADAMENTE 1.3 KM Y SE LLEGA AL PUNTO DE REFERENCIA , lon:-91.78735469, lat:18.18285011}} | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 0 | 163212 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:138/06, contratista:PEDRO JOSÉ LÓPEZ MARTINEZ, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR, monto:3808280.0, importe_modificado:3808280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2626962/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:corregido, trimestre:3.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2026-10-13}} | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626972 | Proyecto de inversión | 236000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:236000.0, modificado:235871.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD XMEJÍA, MUNICIPIO HOPELCHÉN - 165620 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 165620 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.58, meta_modificada:251.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:58, direccion:Ejido XMEJÍA 24615 XMEJÍA, HOPELCHÉN DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADO SOBRE LA CALLE 21 TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO DE XMEJÍA HACIENDO UN RECORRIDO DE 96,9KM PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN R, lon:-89.37326131, lat:19.22855823}} | 2026-06-22 | 2026-11-18 | 235871.85 | 235871.85 | 70761.56 | 70761.56 | 70761.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:13-CODESVI/FISE/HOPELCHEN/05/2026, contratista:LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY, convocante:CODESVI, monto:235871.85, importe_modificado:235871.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2626972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626974 | Proyecto de inversión | 118000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:118000.0, modificado:114795.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD MIGUEL COLORADO, MUNICIPIO DE CHAMPOTON - 165632 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 165632 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.29, meta_modificada:125.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1603, direccion:Ranchería MIGUEL COLORADO 24418 MIGUEL COLORADO, CHAMPOTÓN DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DE EL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON DURANTE 230 METROS V LUEGO EN 65.4 KILOMETROS Sigue por Champoton-Escarcega hacia Cam. / Ramal a Migue, lon:-90.65095041, lat:18.7829392}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 114795.61 | 114795.61 | 34438.68 | 34438.68 | 34438.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12-CODESVI/FISE/CHAMPOTON/08/2026, contratista:GRUPO CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:114795.61, importe_modificado:114795.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.72}} | {2626974/proyecto_INICIO, 2626974/proyecto_PROCESO, 2626974/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626982 | Proyecto de inversión | 14005.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:14005.24, modificado:13777.62}} | CONSTRUCICON DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD HOPELCHÉN, MUNICIPIO HOPELCHÉN - 159284 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 159284 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.39, meta_modificada:25.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle 18 Colonia CAMPO DE AVIACIÓN 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN ENTRE Calle 7 Y Calle 7-A DESDE EL H AYUNTAMIENTO UBICADO SONBRE LA C21 NOS DIRIGIMOS HACIA LA C22 Y AVANZAR 35M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA HACIA LA C22 Y AVANZAR 10, lon:-89.83680829, lat:19.75176237}} | 2026-06-22 | 2026-11-18 | 13777.62 | 13777.62 | 4133.29 | 4133.29 | 4133.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22-CODESVI/FISE/HOPELCHEN/05/2026, contratista:LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY, convocante:CODESVI, monto:13777.62, importe_modificado:13777.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2626982/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626985 | Proyecto de inversión | 14524.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:14524.75, modificado:14282.64}} | CONSTRUCICON DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD XMABÉN, MUNICIPIO HOPELCHÉN - 159289 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 159289 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.35, meta_modificada:26.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:57, direccion:Ranchería XMABÉN 24670 XMABÉN, HOPELCHÉN DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H YUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADO SOBRE LA CALLE 21 TOMAREMOS RUTA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 97KM PARA LLEGAR A LA RANCHERÍA DE XMABÉN DONDE SE , lon:-89.31103723, lat:19.23332962}} | 2026-06-22 | 2026-11-18 | 14282.64 | 14282.64 | 14282.64 | 14282.64 | 14282.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24-CODESVI/FISE/HOPELCHEN/05/2026, contratista:LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY, convocante:CODESVI, monto:14282.64, importe_modificado:14282.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.8}} | {2626985/proyecto_PROCESO, 2626985/proyecto_INICIO, 2626985/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626986 | Proyecto de inversión | 470096.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:470096.19, modificado:461720.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRMEN EN LA LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN, MUNICIPIO CARMEN - 159315 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 159315 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:196.27, meta_modificada:835.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle PRIVADA CONSTITUCION Colonia MANIGUA 24187 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN ENTRE Avenida CONSTITUCION Y Del Ayuntamiento del Carmen Dirígete hacia Shields. Continúa por Calle 35 Toma C. 40 hacia Constitución en Manigua 3.0 km Gira, lon:-91.81922636, lat:18.63154729}} | 2026-06-22 | 2026-11-18 | 461720.79 | 461720.79 | 138516.24 | 138516.24 | 138516.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:26-CODESVI/FISE/CARMEN/06/2026, contratista:TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV, convocante:CODESVI, monto:461720.79, importe_modificado:461720.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.56}} | {2626986/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626991 | Proyecto de inversión | 354000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:354000.0, modificado:353313.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DZITBALCHE, MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ - 159654 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 159654 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.87, meta_modificada:377.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle 21 Colonia SAN FELIPE 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ ENTRE Calle 31 Y Calle 21 Calle 19 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE DIZTBALCHE UBICADO EN LA CALLE 20-A AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 1.4 KM PARA LLEGAR A LA UBICACION REFERIDA Y D, lon:-90.04905682, lat:20.32823433}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 353313.65 | 353313.65 | 353313.65 | 353313.65 | 353313.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1-CODESVI/FISE/DZITBALCHE/01/2026, contratista:MUNDO PROYECTOS DIGITALES, convocante:CODESVI, monto:353313.65, importe_modificado:353313.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:234.42}} | {2626991/proyecto_INICIO, 2626991/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627005 | Proyecto de inversión | 37551.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:37551.13, modificado:36740.63}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD YOHALTUN, MUNICIPIO DE CHAMPOTON - 160477 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 160477 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.92, meta_modificada:67.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:51, direccion:Ranchería YOHALTUN 24443 YOHALTÚN, CHAMPOTÓN DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON Toma C. 34 hacia Champoton-Escarcega/Av. Luis Donaldo Colosio en Avenida LUEGO Sigue por Champotón - Felipe Carrillo P, lon:-90.31194196, lat:19.01432009}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 36740.63 | 36740.63 | 11022.19 | 11022.19 | 11022.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20-CODESVI/FISE/CHAMPOTON/08/2026, contratista:GRUPO CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:36740.63, importe_modificado:36740.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627005/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627036 | Proyecto de inversión | 512000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:512000.0, modificado:504269.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO HOPELCHÉN - 158580 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 158580 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.16, meta_modificada:972.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:Calle 23 Pueblo VICENTE GUERRERO 24660 VICENTE GUERRERO, HOPELCHÉN ENTRE Calle 6 Y Calle 4 Calle 21 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 61,7 HACIA EL POBLADO DE VICENTE G, lon:-89.60205415, lat:19.573074}} | 2026-06-22 | 2026-11-18 | 504269.42 | 504269.42 | 151280.83 | 151280.83 | 151280.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3-CODESVI/FISE/HOPELCHEN/05/2026, contratista:LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY, convocante:CODESVI, monto:504269.42, importe_modificado:504269.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627036/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627043 | Proyecto de inversión | 512000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:512000.0, modificado:504269.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD YAXCHÉ AKAL, MUNICIPIO HOPELCHÉN - 158821 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 158821 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.16, meta_modificada:972.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:62, direccion:Ranchería YAXCHÉ AKAL 24623 YAXCHÉ AKAL, HOPELCHÉN DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADO SONBRE LA CALLE 21 TOMAREMOS RUTA SOBRE Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 20.8KM PARA LLEGAR A UBICACIÓN RE, lon:-89.70421068, lat:19.81710897}} | 2026-06-22 | 2026-11-18 | 504269.42 | 504269.42 | 151280.83 | 151280.83 | 151280.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:5-CODESVI/FISE/HOPELCHEN/05/2026, contratista:LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY, convocante:CODESVI, monto:504269.42, importe_modificado:504269.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627064 | Proyecto de inversión | 636596.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:636596.25, modificado:636115.5}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 149468 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 149468 | S | 91 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:670.0, meta_modificada:670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:265, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Ejido LA VICTORIA 24645 LA VICTORIA, CALAKMUL ENTRE Calle CARRETERA EL MANANTIAL-LA VICTORIA Y LA VICTORIA SE UBICA APROX. A 40 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL (XPUJIL). PARA LLEGAR SE SALE DE XPUJIL TOMAN, lon:-89.38658985, lat:18.22317404}} | 2026-07-01 | 2026-08-31 | 636115.5 | 636115.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISE-SC-ADJ-001-2026-C, contratista:VICTOR HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:636115.5, importe_modificado:636115.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2627064/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627065 | Proyecto de inversión | 512000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:512000.0, modificado:501354.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SEYBAPLAYA, MUNICIPIO SEYBAPLAYA - 149572 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 149572 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.16, meta_modificada:972.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle CEREZA Colonia SANTA CLARA 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA ENTRE Calle 8 Y Calle GUAYABA Calle 8 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA TOMAREMOS RUTA HACIA LA C 17 Y AVANZAREMOS 150M PARA LUEGO INCORPORARNOS A LA C 16 Y AVANZAR, lon:-90.6893375, lat:19.649205}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 501354.82 | 501354.82 | 501354.82 | 501354.82 | 501354.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2-CODESVI/FISE/SEYBAPLAYA Y TENABO/03/2026, contratista:ELIAS MENDOZA HERNANDEZ, convocante:CODESVI, monto:501354.82, importe_modificado:501354.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:898.35}} | {2627065/proyecto_INICIO, 2627065/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627066 | Proyecto de inversión | 128000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:128000.0, modificado:125338.65}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD XKEULIL, MUNICIPIO SEYBAPLAYA - 151150 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 151150 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:243.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:56, direccion:Ejido XKEULIL 24464 XKEULIL, SEYBAPLAYA PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA UBICADO SOBRE LA C18 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 8.2KM PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y UBICACIÓN REFERIDA Y DEBIDAMENTE GEORREFERENCIADA DONDE SERÁ B, lon:-90.62757833, lat:19.62676305}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 125338.65 | 125338.65 | 37601.6 | 37601.6 | 37601.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3-CODESVI/FISE/SEYBAPLAYA Y TENABO/03/2026, contratista:ELIAS MENDOZA HERNANDEZ, convocante:CODESVI, monto:125338.65, importe_modificado:125338.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.59}} | {2627066/proyecto_INICIO, 2627066/proyecto_PROCESO, 2627066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627097 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:150000.0, modificado:146160.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE LAURELES, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 145041 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 145041 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:465, direccion:Calle TECUM UMAN Pueblo LOS LAURELES 24573 LOS LAURELES, CAMPECHE ENTRE Calle NUEVO PROGRESO Y Calle AV LA CENTRAL Calle ESTRADA PARTIENDO DEL ALMACEN MENDOZA, SE TOMA LA CARRRTERA TECUM UMAN HACIA LA DERECHA POR 76 METROS Y SE LL, lon:-89.99344576, lat:19.4866826}} | 2026-06-01 | 2026-07-31 | 0 | 146160 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:137/06, contratista:MARÍA GEORGINA HERDIA TURRIZA, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR, monto:9688320.0, importe_modificado:9688320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2627097/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:corregido, trimestre:3.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2026-10-13}} | {obs1: {observación:El link que lleva al contrato no muestra el documento, favor de corregir, trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2026-10-13}}
2026 | 3 | CAM260202627106 | Proyecto de inversión | 2833000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2833000.0, modificado:2832421.68}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 145873 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 145873 | S | 197 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3100.0, meta_modificada:3100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:266, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Ejido LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA 24645 LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA, CALAKMUL ENTRE Calle SEGUNDA CALLE Y LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA SE UBICA A 43 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL (XPUJIL). PARA LLEGAR, , lon:-89.31120105, lat:18.2408076}} | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2832421.68 | 2832421.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISE-SC-IR-002-2026-C, contratista:TESLEX INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2832421.68, importe_modificado:2832421.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2627106/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627109 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:300000.0, modificado:292320.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD NOHALAL, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 146421 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 146421 | S | 53 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:5, direccion:Pueblo nohalal 24828 NOHALAL, HECELCHAKÁN A UN COSTADO DEL CENTRO DE ADORACION TIEMPO DE GRACIA, lon:-89.90622884, lat:20.10450157}} | 2026-06-01 | 2026-07-31 | 0 | 292320 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:137/06, contratista:MARÍA GEORGINA HERDIA TURRIZA, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR, monto:9688320.0, importe_modificado:9688320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2627109/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:corregido, trimestre:3.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2026-10-13}} | {obs1: {observación:El link que lleva al contrato no muestra el documento, favor de corregir, trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2026-10-13}}
2026 | 3 | CAM260202627111 | Proyecto de inversión | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2250000.0, modificado:2244010.67}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD NOHAKAL, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 146996 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 146996 | S | 20 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:91, direccion:Carretera libre pavimentada estatal NOHAKAL - PUNTO DE INICIO 3 100 24537 NOHAKAL, CAMPECHE PARTIENDO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR CAMPECHE POR P. MORENO, AV. TRUEBA Y MAESTROS CAMPECHANOS HACIA MÉXICO 180D 5.7 KM. SIGUE POR CAMP, lon:-90.34465078, lat:19.68132912}} | 2026-06-23 | 2026-09-26 | 1806859.06 | 2244010.67 | 1806859.06 | 1806859.06 | 1806859.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDA/INV/FISE/007/2026, contratista:CONCRETOS ASFALTICOS DE CAMPECHE, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2244010.67, importe_modificado:2244010.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2160.0}} | {2627111/proyecto_INICIO, 2627111/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627113 | Proyecto de inversión | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2250000.0, modificado:2244428.18}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD CHEMBLAS, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 147167 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 147167 | S | 20 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:75, direccion:Calle CALLE 9 Ejido CHEMBLAS 24564 CHEMBLÁS, CAMPECHE PARTIENDO DE C. 61 HACIA MÉXICO 180 E 500 M. SIGUE POR MÉRIDA-CAMPECHE Y CARR. COSTERA DEL GOLFO HACIA LIB. HAMPOLOL 17.2 KM. CONTINÚA POR LIB. HAMPOLOL HASTA CHEMBLÁS. SE LLEG, lon:-90.34151513, lat:19.92008971}} | 2026-06-22 | 2026-09-25 | 1313716.64 | 2244428.18 | 1313716.64 | 1313716.64 | 1313716.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDA/INV/FISE/008/2026, contratista:MUNDO PROYECTOS DIGITALES, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2244428.18, importe_modificado:2244428.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1230.0}} | {2627113/proyecto_INICIO, 2627113/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627114 | Proyecto de inversión | 1868603.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1868603.97, modificado:1863008.37}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD CUMPICH, MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 147180 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 147180 | S | 20 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:Camino CUMPICH - PUNTO DE INICIO DE ORBA 1 200 24820 CUMPICH, HECELCHAKÁN PARTIENDO DE BIENESTAR CAMPECHE POR C. 61 HACIA MÉXICO 180 E 500 M. SIGUE POR MÉRIDA - CAMPECHE Y MÉXICO 180 E HACIA HECELCHAKÁN 77.8 KM. CONDUCE 1.1 KM HAS, lon:-89.97969599, lat:20.16356306}} | 2026-06-22 | 2026-09-25 | 1299262.48 | 1863008.37 | 1299262.48 | 1299262.48 | 1299262.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDA/INV/FISE/004/2026, contratista:ALONSO ELÍAS PIRRÓN GUTIÉRREZ, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1863008.37, importe_modificado:1863008.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1710.0}} | {2627114/proyecto_INICIO, 2627114/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627118 | Proyecto de inversión | 442203.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:442203.75, modificado:442149.84}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD LA VICTORIA, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 149342 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 149342 | S | 91 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:141, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Ejido EL MANANTIAL 24645 EL MANANTIAL, CALAKMUL EL MANATIAL SE UBICA APROX. A 35 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL (XPUJIL). PARA LLEGAR SE SALE DE XPUJIL TOMANDO LA CARRETERA XPUJIL-JUSTO SIERRA, PASAR POR , lon:-89.37860396, lat:18.25638722}} | 2026-07-01 | 2026-08-31 | 442149.84 | 442149.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC_FISE_SC_ADJ_001_2026_C, contratista:VICTOR HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:442149.84, importe_modificado:442149.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2627118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627120 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:110000.0, modificado:107184.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EX-HACIENDA, MUNICIPIO DE CALKINI - 141034 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 141034 | S | 31 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:Calle caretera a calkini Pueblo Santa Cruz Ex-Hacienda 24916 SANTA CRUZ EX-HACIENDA, CALKINÍ SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA CALKINI-TANKUCHE-ISLA ARENA POR 21 KM Y EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD ENCONTRAREMO, lon:-90.23785657, lat:20.39610845}} | 2026-06-22 | 2026-08-31 | 0 | 107184 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:137/06, contratista:MARÍA GEORGINA HERDIA TURRIZA, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR, monto:9688320.0, importe_modificado:9688320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2627120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:corregido, trimestre:3.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2026-10-13}} | {obs1: {observación:El link que lleva al contrato no muestra el documento, favor de corregir, trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2026-10-13}}
2026 | 3 | CAM260202627150 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:700000.0, modificado:194880.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 144483 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 144483 | S | 128 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle GRAL. ARTEAGA CIUDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE 24010 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE ENTRE Calle 49 Y Calle 47 Calle 16 SAIENDO DE LA REDONDA DEL BALUARTE DE SAN PEDRO, SE TOMA LA CALL 16 Y SE AVANZA POR UNO 240 METROS, , lon:-90.53033949, lat:19.84555766}} | 2026-06-01 | 2026-07-31 | 0 | 194880 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:137/06, contratista:MARÍA GEORGINA HERDIA TURRIZA, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR, monto:9688320.0, importe_modificado:9688320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2627150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:corregido, trimestre:3.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2026-10-13}} | {obs1: {observación:El link que lleva al contrato no muestra el documento, favor de corregir, trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2026-10-13}}
2026 | 3 | CAM260202646813 | Proyecto de inversión | 18590941 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8590941E7, modificado:1.8590941E7}} | Continuidad de la Construcción del Campus VI del Instituto Campechano | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Campechano |  | S | 215 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1172.5, meta_modificada:1172.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Juan Escutia S/N, Colonia Buenavista, San Francisco de Campeche, lon:-90.56322, lat:19.8218546}} | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 13943205.81 | 18163674.33 | 5449102.3 | 5449102.3 | 5449102.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.1}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202646822 | Proyecto de inversión | 634007 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634007.0, modificado:634007.0}} | Proyecto para la Inclusión y la Equidad Educativa en el Instituto Campechano (Construcción de módulo de baños mixto) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Campechano |  | S | 137 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 10 No. 357 Col Centro San Francisco de Campeche, lon:-90.539999, lat:19.843611}} | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 475505.37 | 627803.98 | 188341.19 | 188341.19 | 188341.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202647134 | Adquisición | 455000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455000.0, modificado:455000.0}} | ADQUISICIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO PARA LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CAMPECHE, FASP 2026. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado de Campeche | 128138 y 128169 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo s/n, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}} | 2026-03-05 | 2026-12-31 | 455000 | 354507.6 | 354507.6 | 354507.6 | 354507.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202647169 | Adquisición | 2580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2580000.0, modificado:2580000.0}} | ADQUISICIÓN DE ARMAS PARA LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CAMPECHE, FASP 2026. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado de Campeche | 128124 | N | 0 | 0 | 900 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo s/n, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}} | 2026-03-05 | 2026-12-31 | 2580000 | 1670467.19 | 1670467.19 | 1670467.19 | 1670467.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202647427 | Adquisición | 143000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:54, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143000.0, modificado:143000.0}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA ESPACIOS DE REFUGIO ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, SUS HIJAS E HIJOS. CARMEN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Fiscalía General del Estado de Campeche | 128099 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: C. 50, Petrolera, 24160, lon:-91.81932273, lat:18.64278685}} | 2026-03-25 | 2026-12-31 | 143000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202647463 | Adquisición | 104030 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:54, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104030.0, modificado:104030.0}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA ESPACIOS DE REFUGIO ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, SUS HIJAS E HIJOS. ESCARCEGA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Fiscalía General del Estado de Campeche | 128099 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:C. 23 462, Sal Si Puedes I, 24350, lon:-90.7276712, lat:18.6109999}} | 2026-03-25 | 2026-12-31 | 104030 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202647697 | Proyecto de inversión | 12109703.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.210970399E7, modificado:1.210970399E7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PUEBLO NUEVO - EMILIANO ZAPATA, LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIOS CAMPECHE Y TENABO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 469 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55165.0, meta_modificada:55165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:codigo postal 24732 camino pueblo nuevo emiliano zapata mpio campeche y tenabo , lon:-90.1333, lat:20.0223}} | 2026-05-18 | 2026-09-14 | 11746473.06 | 12109703.99 | 11746473.06 | 11746473.06 | 11746473.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-63-O65-904012996-N-7-2026, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PATTERSON, S. A. DE C. V., convocante:SEDUMOP, monto:1.210970399E7, importe_modificado:1.210970399E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55165.0}} | {2647697/proyecto_INICIO, 2647697/proyecto_PROCESO, 2647697/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202647737 | Proyecto de inversión | 13844240.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.384424091E7, modificado:1.384424091E7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EL SALTO - RIBERA GÓMEZ (TRAMOS AISLADOS), MUNICIPIO PALIZADA (TRAMO RIBERA DE LA CORRIENTE ¿ LAS BODEGAS, LOCALIDAD LAS BODEGAS, MUNICIPIO PALIZADA). | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4250.0, meta_modificada:4250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:238, direccion:calle camino ribera de la corriente s/n las bodegas codigo 24200, lon:-92.033906, lat:18.243438}} | 2026-06-17 | 2026-10-14 | 7639165.63 | 13844240.91 | 10557191.87 | 7639165.63 | 7639165.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-63-O65-904012996-N-13-2026, contratista:JORGE ARMANDO IRIARTE SIMÓN, convocante:SEDUMOP, monto:1.384424091E7, importe_modificado:1.384424091E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3612.5}} | {2647737/proyecto_INICIO, 2647737/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651403 | Proyecto de inversión | 18664.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:18664.66, modificado:18664.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CARLOS CANO CRUZ (LOS TLAXCALTECAS), MUNICIPIO CAMPECHE - 222427 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 222427 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:711, direccion:Calle 10 DE MAYO Ejido CARLOS CANO CRUZ (LOS TLAXCALTECAS) 24573 CARLOS CANO CRUZ (LOS TLAXCALTECAS), CAMPECHE ENTRE Calle BEATRIZ PAREDES RANGEL Y DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMI, lon:-89.88719677, lat:19.36810521}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651404 | Proyecto de inversión | 256000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:256000.0, modificado:256000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CASTAMAY, MUNICIPIO CAMPECHE - 222907 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 222907 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:73, direccion:Ejido CASTAMAY 24517 CASTAMAY, CAMPECHE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO CASTAMAY EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE AVANZANDO UNA DISTANCIA , lon:-90.43140709, lat:19.84236164}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651404/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651419 | Proyecto de inversión | 236000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:236000.0, modificado:236000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD CAÑAVERAL, MUNICIPIO CHAMPOTÓN - 224672 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 224672 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.58, meta_modificada:8.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:130, direccion:Pueblo CAÑAVERAL 24400 CAÑAVERAL, CHAMPOTÓN DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DE EL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON Dirígete hacia C. 34 DESPUES Conduce por Champoton-Escarcega y Champotón - Felipe Carrillo Puerto LUEGO Sigue por Cam, lon:-90.46457385, lat:19.21872423}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651419/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651427 | Proyecto de inversión | 116021.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:116021.44, modificado:116021.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD FELIPE ÁNGELES, MUNICIPIO CARMEN - 230962 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 230962 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.29, meta_modificada:4.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3321, direccion:Ejido FELIPE ÁNGELES 24316 FELIPE ÁNGELES, CARMEN DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (CIUDAD DEL CARMEN) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO FELIPE ÁNGELES Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 177 km PARA LLE, lon:-91.02884097, lat:18.39302998}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651427/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651433 | Proyecto de inversión | 23827.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:23827.29, modificado:23827.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD MUCUYCHAKÁN, MUNICIPIO CAMPECHE - 232156 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 232156 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.05, meta_modificada:43.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:89, direccion:Ejido MUCUYCHAKÁN 24520 MUCUYCHAKÁN, CAMPECHE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 29.3KM PARA LLEGAR AL EJIDO MUCUYCHAKÁN, lon:-90.45974246, lat:19.68764254}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651433/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651442 | Proyecto de inversión | 168680.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:168680.69, modificado:168680.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD KIKAB, MUNICIPIO CAMPECHE - 219891 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 219891 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.83, meta_modificada:70.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:312, direccion:Ejido KIKAB 24570 KIKAB, CAMPECHE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO Kikab EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE AVANZANDO UNA DISTANCIA DE 96.9KM, lon:-90.20853095, lat:19.28486832}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651442/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651448 | Proyecto de inversión | 11970.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:11970.47, modificado:11970.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXCHÉ), MUNICIPIO CAMPECHE - 221401 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 221401 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.63, meta_modificada:21.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:92, direccion:Ejido UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXCHÉ) 24536 UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXCHÉ), CAMPECHE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL ( SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXCHÉ) , lon:-90.22019826, lat:19.61632435}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651448/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651466 | Proyecto de inversión | 118000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:118000.0, modificado:118000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD ADOLFO RUÍZ CORTÍNEZ, MUNICIPIO CAMPECHE - 214106 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 214106 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.29, meta_modificada:4.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:316, direccion:Ejido ADOLFO RUÍZ CORTÍNEZ 24575 ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ, CAMPECHE ENTRE Calle CARRT. RAMAL A RUÍZ COTÍNEZ Y DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA, lon:-90.35878989, lat:19.47734547}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651496 | Proyecto de inversión | 640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:640000.0, modificado:640000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO CAMPECHE - 208321 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 208321 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.7, meta_modificada:62.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:118, direccion:Calle CARRETERA HOPELCHÉN-CAMPECHE Ejido PUEBLO NUEVO 24540 PUEBLO NUEVO, CAMPECHE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO PUEBLO NUEVOEN EL, lon:-90.12486701, lat:19.75016697}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651496/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651504 | Proyecto de inversión | 512000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:512000.0, modificado:512000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CANDELARIA, MUNICIPIO CANDELARIA - 194936 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 194936 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.16, meta_modificada:50.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Colonia GUANAJUATO 24330 CANDELARIA, CANDELARIA ENTRE Calle 18-A Y Calle 14 Calle 29 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA TOMAREMOS RUTA HACIA LA COLONIA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE CANDELARI, lon:-91.03739195, lat:18.18763172}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651506 | Proyecto de inversión | 256000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:256000.0, modificado:256000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL DESENGAÑO, MUNICIPIO CANDELARIA - 195031 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 195031 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:135, direccion:Ranchería EL DESENGAÑO 24346 EL DESENGAÑO, CANDELARIA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA TOMAREMOS RUTA HACIA LA RANCHERÍA EL DESENGAÑO Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 96 KM PARA LLEGAR A LA UB, lon:-90.44680289, lat:17.86819697}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651509 | Proyecto de inversión | 256000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:256000.0, modificado:256000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL MACHETAZO, MUNICIPIO CANDELARIA - 195230 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 195230 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:319, direccion:Calle JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Ejido EL MACHETAZO 24336 EL MACHETAZO, CANDELARIA ENTRE Calle MIGUEL DE LA MADRID HURTADO Y DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO EL, lon:-91.20207734, lat:18.02089463}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651509/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651510 | Proyecto de inversión | 256000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:256000.0, modificado:256000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MIGUEL DE LA MADRID (EL PAÑUELO), MUNICIPIO CANDELARIA - 195724 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 195724 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:341, direccion:Pueblo MIGUEL DE LA MADRID (EL PAÑUELO) 24345 MIGUEL DE LA MADRID (EL PAÑUELO), CANDELARIA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA HAREMOS UN RECORRIDO DE 98.6KM HACIA EL PUEBLO DE MIGUEL DE LA MAD, lon:-90.40625432, lat:17.9968279}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651510/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651514 | Proyecto de inversión | 256000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:256000.0, modificado:256000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL, MUNICIPIO CANDELARIA - 196381 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 196381 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:566, direccion:Ranchería SAN MIGUEL 24347 SAN MIGUEL, CANDELARIA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H YUNTAMIENTO DE CANDELARIA TOMAREMOS RUTA HACIA LA RANCHERÍA SAN MIGUEL Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 82.8KM PARA LLEGAR A LA UBICACIÓ, lon:-90.54498234, lat:17.91368871}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651514/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651515 | Proyecto de inversión | 256000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:256000.0, modificado:256000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL TAZIZTAL, MUNICIPIO CANDELARIA - 196388 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 196388 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:638, direccion:Rancho EL TAZIZTAL 24345 EL TAZIZTAL, CANDELARIA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA TOMAREMOS RUTA HACIA EL RANCHO EL TAZIZTAL EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 87.9, lon:-90.46144211, lat:18.03117833}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651536 | Proyecto de inversión | 1920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1920000.0, modificado:1911172.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD XPUJIL, MUNICIPIO CALAKMUL - 189027 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 189027 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:188.1, meta_modificada:188.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Pueblo XPUJIL 24640 XPUJIL, CALAKMUL ENTRE Calle SILVITUC Y Calle HALALTÚN DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL UBICADO SOBRE LA C. HALALTUN AVANZAREMOS 28 M PRIMERAMENTE PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ SOBRE HALALTUN Y AVANZAR 600M PARA L, lon:-89.40291329, lat:18.50575516}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 1911172.59 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1-CODESVI/FISE/CALAKMUL/09/2026, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:1911172.59, importe_modificado:1911172.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651536/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651537 | Proyecto de inversión | 256000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:256000.0, modificado:254823.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD BEL-HÁ, MUNICIPIO CALAKMUL - 189082 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 189082 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:Ranchería BEL-HÁ 24644 BEL-HÁ, CALAKMUL DESDE LA CABECERA MPAL DE XPUJIL UBICADA SOBRE LA CALLE HALALTUN AVANZAREMOS PRIMERAMENTE 28M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ EN DIRECCIÓN A HALATUN Y AVANZAR 59M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA CON, lon:-89.32358887, lat:18.92944312}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 254823.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2-CODESVI/FISE/CALAKMUL/09/2026, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:254823.01, importe_modificado:254823.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651538 | Proyecto de inversión | 384000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:384000.0, modificado:382234.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DOS LAGUNAS (NORTE), MUNICIPIO CALAKMUL - 189122 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 189122 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.62, meta_modificada:37.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:75, direccion:Ejido DOS LAGUNAS 24644 DOS LAGUNAS, CALAKMUL DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL NOS DIRIGIMOS HACIA LA C.HALALTUN Y AVANZAREMOS 59M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA HACIA LA C.BALAKBAL Y AVANZAR 350M PAR, lon:-89.35175081, lat:18.89155385}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 382234.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3-CODESVI/FISE/CALAKMUL/09/2026, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:382234.53, importe_modificado:382234.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651544 | Proyecto de inversión | 384000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:384000.0, modificado:382234.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NUEVO CAMPANARIO, MUNICIPIO CALAKMUL - 189855 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 189855 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.62, meta_modificada:37.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:160, direccion:Ejido NUEVO CAMPANARIO 24645 NUEVO CAMPANARIO, CALAKMUL ENTRE Calle CARRT. FED. 269 Y DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO NUEVO CAMPANARIO Y HAREMOS UN RECORRIDO DE 7.6KM P, lon:-89.43326086, lat:18.45066153}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 382234.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:9-CODESVI/FISE/CALAKMUL/09/2026, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:382234.53, importe_modificado:382234.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651547 | Proyecto de inversión | 256000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:256000.0, modificado:254823.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA, MUNICIPIO CALAKMUL - 191024 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 191024 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:265, direccion:Ejido LA VICTORIA 24645 LA VICTORIA, CALAKMUL DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO LA VICTORIA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 39.9KM PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN REFERIDA Y DE, lon:-89.38440311, lat:18.22082251}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 254823.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12-CODESVI/FISE/CALAKMUL/09/2026, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:254823.01, importe_modificado:254823.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651547/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302692067 | Proyecto de inversión | 3418451.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3418451.07, modificado:3418451.07}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUE Y CANCHA EN LA COLONIA POZO MONTE, DE LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN, MUNICIPIO CHAMPOTÓN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 35799 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:795.7, meta_modificada:795.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calle 20 por 19 s/n colonia pozo monte cp. 24000, lon:-90.714827, lat:19.355894}} | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 2637745.72 | 3418451.07 | 2637745.72 | 2637745.72 | 2637745.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:533.12}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302692232 | Proyecto de inversión | 9500077.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9500077.88, modificado:9500077.88}} | PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE NOHAKAL, MUNICIPIO CAMPECHE (BLOQUE 1) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 990 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11707.0, meta_modificada:11707.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:91, direccion:CALLES SIN NOMBRE NOHAKAL CP 24537, lon:-90.333904, lat:19.654873}} | 2026-08-13 | 2026-11-10 | 3803841.31 | 9500077.88 | 3803841.31 | 3803841.31 | 3803841.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-63-O65-904012996-N-20-2026, contratista:ROCAR SUR, S. A. DE C. V., convocante:SEDUMOP, monto:9500077.88, importe_modificado:9500077.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2575.54}} | {2692232/proyecto_PROCESO, 2692232/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302692236 | Proyecto de inversión | 20436121.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.043612129E7, modificado:2.043612129E7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E. C. (MANUEL CRESCENCIO REJÓN - LOS ALACRANES) KM 12+600 - PIONEROS DEL RÍO XNOHÁ, LOCALIDAD PIONEROS DEL RÍO XNOHÁ, MUNICIPIO CALAKMUL | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 325 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57500.0, meta_modificada:57500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:176, direccion:camino e.c. manuel crescencio rejon los alacranes- pioneros del rio xnoha cp. 24646, lon:-89.168307, lat:17.88893}} | 2026-09-24 | 2026-12-22 | 0 | 20436121.29 | 6130836.39 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-63-O65-904012996-N-28-2026, contratista:COMERCIALIZADORA DE INDUSTRIAS DE AMÉRICA, S. A. DE C. V., convocante:SEDUMOP, monto:2.043612129E7, importe_modificado:2.043612129E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:575.0}} | {2692236/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302692239 | Proyecto de inversión | 7405108.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7405108.01, modificado:7405108.01}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PICH - LA LIBERTAD - QUETZAL EDZNÁ, LOCALIDAD QUETZAL EDZNÁ, MUNICIPIO CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 1032 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:263, direccion:camino pich la libertal quetzal edzna cp. 24574, lon:-90.111351, lat:19.481475}} | 2026-09-21 | 2026-11-19 | 0 | 7405108.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-63-O65-904012996-N-27-2026, contratista:CASDI SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN INGENIERÍA, S. A. DE C. V., convocante:SEDUMOP, monto:7405108.01, importe_modificado:7405108.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2.4}} | {2692239/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302692240 | Proyecto de inversión | 7123967.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7123967.4, modificado:7123967.4}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA ANTORCHA - PUERTO RICO, LOCALIDAD PUERTO RICO, MUNICIPIO CARMEN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 676 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8514.0, meta_modificada:8514.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:13, direccion:camino la antorcha puerto rico cp.24326, lon:-91.941838, lat:18.621698}} | 2026-09-24 | 2026-12-07 | 0 | 7123967.4 | 2137190.22 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-63-O65-904012996-N-29-2026, contratista:MAQ-RENT CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:SEDUMOP, monto:7123967.4, importe_modificado:7123967.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2692240/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302692711 | Proyecto de inversión | 1927385.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1927385.21, modificado:1927385.21}} | REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIM. VICENTE GUERRERO (04DPR0513S) EN LA LOCALIDAD ESTADO DE MÉXICO, CANDELARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 29 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1927.39, meta_modificada:1927.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:187, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24334, lon:-90.879444, lat:18.019444}} | 2026-08-17 | 2026-10-15 | 1927385.21 | 1927385.21 | 578215.56 | 578215.56 | 578215.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-039-2026, contratista:GRUPO COMERZIALIZADORA SAOM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1927385.21, importe_modificado:1927385.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:289.11}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302692717 | Proyecto de inversión | 1212657.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212657.09, modificado:1212657.09}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN LA TELESECUNDARIA NÚM. 55 (04DTV0055V); EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA GRANDE, ESCÁRCEGA. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 41 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1212.66, meta_modificada:1212.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:963, direccion:CALLE NINGUNO, 0, LAGUNA GRANDE, C.P. 24370, lon:-90.290278, lat:18.819722}} | 2026-06-29 | 2026-10-11 | 1212657.09 | 1212657.09 | 646201.43 | 646201.43 | 646201.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-026-2026, contratista:GRUPO CUPRE INGENIERIA Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1212657.09, importe_modificado:1212657.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:909.49}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302692721 | Proyecto de inversión | 332234.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332234.94, modificado:332234.94}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EDIFICIO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA TUMBEN KUXTAL (04DIN0081O), EN LA LOCALIDAD RAMÓN CORONA, HOPELCHÉN. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.23, meta_modificada:332.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:37, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000, lon:-89.4611, lat:19.45}} | 2026-08-24 | 2026-10-09 | 332234.94 | 332234.94 | 99670.48 | 99670.48 | 99670.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-038-2026, contratista:FABIAN DE JESUS COYOC PADILLA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:332234.94, importe_modificado:332234.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.61}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302692724 | Proyecto de inversión | 3152848.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3152848.13, modificado:3152848.13}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN EL JN ANA MARÍA FARIAS (04DJN0089W); EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 52 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3152.85, meta_modificada:3152.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 104, 0, BELLAVISTA, C.P. 24020, lon:-90.512776, lat:19.855809}} | 2026-07-13 | 2026-10-26 | 3152848.13 | 3152848.13 | 945854.44 | 945854.44 | 945854.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-030-2026, contratista:ARC DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3152848.13, importe_modificado:3152848.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.57}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302693910 | Adquisición | 7460687.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7460687.2, modificado:7460687.2}} | Proyecto de Modernización Catastral 2026. Adquisición(Modernización del SIGAP, Normalización Catastral, Modernización de Infraestructura Tecnológica) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | INFOCAM/PROYECTO/001/2026 | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:calle 12 número 116, centro, c.p. 24000, lon:-90.53483, lat:19.84566}} | 2026-09-01 | 2026-12-30 | 7460687.2 | 7460687.2 | 2718283.2 | 2718283.2 | 2718283.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM200401875035 | Proyecto de inversión | 1491007.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1491007.53, modificado:1491007.53}} | PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 93 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1491.01, meta_modificada:1491.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JUVENTINO ROSAS, 0, FRANCISCO I. MADERO, C.P. 0, lon:-91.8364, lat:18.6378}} | 2021-01-11 | 2021-04-11 | 1491007.53 | 1491007.53 | 1034972.78 | 1034972.78 | 1034972.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-080-2020, contratista:RUHAMA CONSTRUCTORA DE OBRAS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1491007.53, importe_modificado:1491007.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1491.01}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM210201938584 | Proyecto de inversión | 832811.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:832811.41, modificado:832811.41}} | TELESECUNDARIA NO. 155, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:832.81, meta_modificada:832.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:58, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24678, lon:-89.3761, lat:19.2297}} | 2021-05-31 | 2021-09-13 | 832811.41 | 832811.41 | 249843.42 | 249843.42 | 249843.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-008-2021, contratista:CAL-KIM ENTERPRISE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:832811.41, importe_modificado:832811.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:124.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM210302000571 | Proyecto de inversión | 1252953.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1252953.79, modificado:1252953.79}} | PRIM. EMILIANO ZAPATA, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 37 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1252.95, meta_modificada:1252.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3531, direccion:CALLE NINGUNO, 0, SAN ISIDRO, C.P. 24315, lon:-91.049444, lat:18.633611}} | 2021-09-27 | 2022-01-25 | 1252953.79 | 1252953.79 | 935781 | 935781 | 935781 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-022-2021, contratista:CONSTRUCTORA ACROSTEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1252953.79, importe_modificado:1252953.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1252.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM210402052921 | Proyecto de inversión | 1296437.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1296437.95, modificado:1296437.95}} | J.N. JUAN DE LA CABADA VERA, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 42 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1296.43, meta_modificada:1296.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:101, direccion:CIRCUITO DEL GOLFO, 0, NINGUNO, C.P. 24325, lon:-92.2244, lat:18.6178}} | 2021-10-18 | 2022-02-15 | 1296437.95 | 1296437.95 | 927517.32 | 927517.32 | 927517.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-038-2021, contratista:WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1296437.95, importe_modificado:1296437.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:531.54}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626909 | Proyecto de inversión | 3741668.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1325935.88, modificado:1325935.88}, ff2: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2415732.33, modificado:2415732.33}} | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE. - 168624 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Instituto del Deporte del Estado de Campeche | 168624 | S | 5000 | 7000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3772.8, meta_modificada:3772.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida ADOLFO RUIZ CORTINEZ Colonia CENTRO 24000 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE ENTRE Calle 53 Y Calle 57 Calle 16 DE SEPTIEMBRE A UN COSTADO DEL PALACIO FEDERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, ENTRE LAS CALLES 53 Y 57 COLONIA CENTR, lon:-90.53715557, lat:19.84825349}} | 2026-06-22 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2626909/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626917 | Proyecto de inversión | 84413.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:84413.59, modificado:82577.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRMEN EN LA LOCALIDAD NICOLAS BRAVO, MUNICIPIO CARMEN - 171847 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 171847 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.91, meta_modificada:152.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:613, direccion:Ejido NICOLAS BRAVO 24313 NICOLÁS BRAVO, CARMEN Del Ayuntamiento del Carmen Toma Calle 35, C. 40, Av. Aviacion y Av Juárez hacia Av. 10 de JulioCd. del Carmen - Villahermosa/México 180 E en Benito Juárez. 9 min (3.2 km) Sigue por , lon:-90.97047032, lat:18.73842365}} | 2026-06-22 | 2026-11-18 | 82577.18 | 82577.18 | 24773.15 | 24773.15 | 24773.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25-CODESVI/FISE/CARMEN/06/2026, contratista:TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV, convocante:CODESVI, monto:82577.18, importe_modificado:82577.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2626917/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626922 | Proyecto de inversión | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2250000.0, modificado:2243925.89}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD NUEVO CAMPANARIO, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 166052 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 166052 | S | 20 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:160, direccion:Carretera libre pavimentada estatal NUEVO CAMPANARIO - PUNTO INICIO DE OBRA 1 240 24645 NUEVO CAMPANARIO, CALAKMUL PARTIENDO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR CAMPECHE por P. Moreno, Av. Trueba de Regil y Maestros Campechanos hacia Mé, lon:-89.42781061, lat:18.46309254}} | 2026-06-22 | 2026-09-25 | 673177.77 | 2243925.89 | 673177.77 | 673177.77 | 673177.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDA/INV/FISE/011/2026, contratista:WILBER FABIAN NOH RAMIREZ, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2243925.89, importe_modificado:2243925.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {2626922/proyecto_PROCESO, 2626922/proyecto_INICIO, 2626922/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626925 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:800000.0, modificado:779520.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD HECELCHAKÁN, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 166184 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 166184 | S | 146 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 17 Pueblo Hecelchakán 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN ENTRE Calle 24 Y Calle 22 Calle 19 PARTIENDO DEL MUSEO DE ARQUEOLOGIA DEL CAMINO REAL DE HECELCHAKAN, SE TOMA LA CALLE 17 EN DIRECION A LA CALLE 22 Y SE AVANZA 290 METROS , lon:-90.13529238, lat:20.17934376}} | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 0 | 779520 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:137/06, contratista:MARÍA GEORGINA HERDIA TURRIZA, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR, monto:9688320.0, importe_modificado:9688320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2626925/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:corregido, trimestre:3.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2026-10-13}} | {obs1: {observación:El link que lleva al contrato no muestra el documento, favor de corregir, trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2026-10-13}}
2026 | 3 | CAM260202626938 | Proyecto de inversión | 15498.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:15498.85, modificado:14955.94}} | CONSTRUCICON DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CONQUISTA CAMPESINA, MUNICIPIO CARMEN - 167429 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 167429 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.15, meta_modificada:28.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3263, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO Pueblo CONQUISTA CAMPESINA 24317 CONQUISTA CAMPESINA, CARMEN ENTRE Y Calle VERACRUZ Del Ayuntamiento de Carmen Toma Calle 35, C. 35-A, Av. Malecón de la Caleta y Av. Nardos hacia Carmen - Puerto Real Cdad, lon:-91.28867297, lat:18.17566115}} | 2026-06-22 | 2026-11-18 | 14955.94 | 14955.94 | 4486.78 | 4486.78 | 4486.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:28-CODESVI/FISE/CARMEN/06/2026, contratista:TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV, convocante:CODESVI, monto:14955.94, importe_modificado:14955.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2626938/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626939 | Proyecto de inversión | 8252.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8252.68, modificado:7985.63}} | CONSTRUCICON DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA, MUNICIPIO CARMEN - 167466 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 167466 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.76, meta_modificada:14.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3430, direccion:Ranchería OJO DE AGUA 24316 OJO DE AGUA, CARMEN Del Ayuntamiento de Carmen Toma Calle 35, C. 35-A, Av. Malecón de la Caleta y Av. Nardos hacia Carmen - Puerto Real Cdad. del Carmen - Isla Aguada/Cd del Carmen - Champotón en Santa , lon:-91.21948929, lat:18.33778212}} | 2026-06-22 | 2026-11-18 | 7985.63 | 7985.63 | 2395.69 | 2395.69 | 2395.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:32-CODESVI/FISE/CARMEN/06/2026, contratista:TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV, convocante:CODESVI, monto:7985.63, importe_modificado:7985.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2626939/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626945 | Proyecto de inversión | 15471.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:15471.79, modificado:15241.55}} | CONSTRUCICON DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DZITBALCHÉ, MUNICIPIO DZITBALCHÉ - 162071 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 162071 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.1, meta_modificada:28.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle 19 Colonia EMILIANO ZAPATA 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE DZITBALCHÉ UBICADO SOBRE LA C 20-A GIRAMOS A IZQ HACIA LA C 25 Y AVANZAR 120 PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ CON DIRECCIÓN A LA C 18 Y AVANZAR 350M, lon:-90.06611875, lat:20.31942505}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 15241.55 | 15241.55 | 15241.55 | 15241.55 | 15241.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:5-CODESVI/FISE/DZITBALCHE/01/2026, contratista:MUNDO PROYECTOS DIGITALES, convocante:CODESVI, monto:15241.55, importe_modificado:15241.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.54}} | {2626945/proyecto_PROCESO, 2626945/proyecto_INICIO, 2626945/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626954 | Proyecto de inversión | 118000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:118000.0, modificado:116492.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL MANGAL, MUNICIPIO DE PALIZADA - 164660 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 164660 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.29, meta_modificada:125.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:61, direccion:Pueblo EL MANGAL 24204 EL MANGAL, PALIZADA DESDE EL H AYUNTAMIENTO EN 190 METROS Dirígete hacia Calle Manuel Doblado LUEGO EN 400 METROS Gira a la izquierda con dirección a Altamirano DESPUES EN 150 METROS Gira a la derecha con di, lon:-92.0681004, lat:18.24512959}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 116492.47 | 116492.47 | 34947.74 | 34947.74 | 34947.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:8-CODESVI/FISE/PALIZADA/04/2026, contratista:OMAR CABRERA AULIS, convocante:CODESVI, monto:116492.47, importe_modificado:116492.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.86}} | {2626954/proyecto_INICIO, 2626954/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626966 | Proyecto de inversión | 384000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:384000.0, modificado:376937.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CAÑAVERAL, MUNICIPIO CHAMPOTON - 165570 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 165570 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.62, meta_modificada:729.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:130, direccion:Ejido CAÑAVERAL 24410 CAÑAVERAL, CHAMPOTÓN SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON Toma C. 25 hacia Campeche - Champotón/Carlos Sansores Pérez/Carr. Costera del Golfo O/México 180 O LUEGO Conduc, lon:-90.46583574, lat:19.21616433}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 376937.26 | 376937.26 | 113081.18 | 113081.18 | 113081.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:8-CODESVI/FISE/CHAMPOTON/08/2026, contratista:GRUPO CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:376937.26, importe_modificado:376937.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2626966/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626977 | Proyecto de inversión | 129276.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:129276.59, modificado:127266.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRMEN EN LA LOCALIDAD BOLONCHÉN DE REJÓN, MUNICIPIO HOPELCHÉN - 159251 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 159251 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.86, meta_modificada:230.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:Calle 28 Colonia EL CHECHÉN 24620 BOLONCHÉN DE REJÓN, HOPELCHÉN ENTRE Calle COLÓN Y Calle 12 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADO SOBRE LA C21 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 34.4KM PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN REFERIDA Y DEBID, lon:-89.74350346, lat:20.00068788}} | 2026-06-22 | 2026-11-18 | 127266.95 | 127266.95 | 38180.09 | 38180.09 | 38180.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:15-CODESVI/FISE/HOPELCHEN/05/2026, contratista:LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY, convocante:CODESVI, monto:127266.95, importe_modificado:127266.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2626977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626992 | Proyecto de inversión | 28843.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:28843.88, modificado:27840.05}} | CONSTRUCICON DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD ABELARDO L. RODRIGUEZ, MUNICIPIO CARMEN - 159677 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 159677 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.32, meta_modificada:52.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:58, direccion:Calle 6 Ranchería ABELARDO L. RODRIGUEZ 24313 ABELARDO L. RODRÍGUEZ, CARMEN ENTRE Calle 3 Y Calle 5 Calle 7 Del Ayuntamiento del Carmen Toma Calle 35, C. 40, Av. Aviacion y Av Juárez hacia Av. 10 de Julio. Carmen - Villahermosa en, lon:-90.90615825, lat:18.72823712}} | 2026-06-22 | 2026-11-18 | 27840.05 | 27840.05 | 8352.02 | 8352.02 | 8352.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31-CODESVI/FISE/CARMEN/06/2026, contratista:TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV, convocante:CODESVI, monto:27840.05, importe_modificado:27840.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2626992/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626995 | Proyecto de inversión | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2250000.0, modificado:2232825.21}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD LUNA, MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 159864 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 159864 | S | 20 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:268, direccion:Camino LUNA - PUNTO DE INICIO DE OBRA 0 300 24357 LUNA, ESCÁRCEGA PARTIENDO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR CAMPECHE por P. Moreno, Av. Trueba de Regil y Maestros Campechanos hacia México 180D (5.5 km). Sigue por Champotón-Escárcega, lon:-90.90008631, lat:18.30068497}} | 2026-06-22 | 2026-09-25 | 669847.56 | 2232825.21 | 669847.56 | 669847.56 | 669847.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDA/INV/FISE/003/2026, contratista:REPRESENTACIONES ALDO DE CAMPECHE, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2232825.21, importe_modificado:2232825.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:840.0}} | {2626995/proyecto_PROCESO, 2626995/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626999 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1050000.0, modificado:816060.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD LA TÓMBOLA, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 159962 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 159962 | S | 27 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:651, direccion:Ejido LA TÓMBOLA 24345 LA TÓMBOLA, CANDELARIA ENTRNADO A LO LOCALODAD POR LA CARRETERA DE MIGUEL DE LA MADRID SE AVANZA 220 METROS Y SE DOBLA A LA IZQUIERDA Y SE AVANZA 138 METROS MAS Y SE LLEGA AL PUNTO DE REFERENCIA, lon:-90.34896365, lat:18.01006243}} | 2026-06-22 | 2026-08-31 | 0 | 816060 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:137/06, contratista:MARÍA GEORGINA HERDIA TURRIZA, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR, monto:9688320.0, importe_modificado:9688320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2626999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:corregido, trimestre:3.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2026-10-13}} | {obs1: {observación:El link que lleva al contrato no muestra el documento, favor de corregir, trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2026-10-13}}
2026 | 3 | CAM260202627002 | Proyecto de inversión | 15780.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:15780.26, modificado:15226.64}} | CONSTRUCICON DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO CARMEN - 160132 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 160132 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.67, meta_modificada:28.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3642, direccion:Ranchería VENUSTIANO CARRANZA 24317 VENUSTIANO CARRANZA, CARMEN Del Ayuntamiento del Carmen Toma Calle 35, C. 40, Av. Aviacion y Av Juárez hacia Av. 10 de Julio del Golfo E/Cd. del Carmen - Villahermosaen Benito Juárez. 9 min (3.2, lon:-91.34846073, lat:18.18107952}} | 2026-06-22 | 2026-11-18 | 15226.64 | 15226.64 | 4567.99 | 4567.99 | 4567.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:29-CODESVI/FISE/CARMEN/06/2026, contratista:TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV, convocante:CODESVI, monto:15226.64, importe_modificado:15226.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627002/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627006 | Proyecto de inversión | 66876.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:66876.18, modificado:65550.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRMEN EN LA LOCALIDAD JOSE LOPEZ PORTILLO, MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 160526 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 160526 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.65, meta_modificada:118.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:968, direccion:Ejido JOSE LOPEZ PORTILLO 24370 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, ESCÁRCEGA De la Cabecera Dirígete al noroeste por Justo Sierra Méndez 5 m En la rotonda, toma la tercera salida y continúa por Justo Sierra Méndez Gira a la izquierda con direcc, lon:-90.26459568, lat:18.71867419}} | 2026-06-22 | 2026-11-18 | 65550.46 | 65550.46 | 19665.14 | 19665.14 | 19665.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12-CODESVI/FISE/ESCARCEGA/07/2026, contratista:CARLOS HUMBERTO BRICEÑO CU, convocante:CODESVI, monto:65550.46, importe_modificado:65550.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627006/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627011 | Proyecto de inversión | 256000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:256000.0, modificado:251291.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO CHAMPOTON - 160784 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 160784 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:486.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1615, direccion:Ejido LAZARO CARDENAS 24414 LÁZARO CÁRDENAS, CHAMPOTÓN SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON Toma C. 25 hacia Campeche - Champotón/Carlos Sansores Pérez/Carr. Costera del Golfo O/México 180 O , lon:-90.56414924, lat:19.01249968}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 251291.53 | 251291.53 | 75387.46 | 75387.46 | 75387.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:9-CODESVI/FISE/CHAMPOTON/08/2026, contratista:GRUPO CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:251291.53, importe_modificado:251291.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627011/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627026 | Proyecto de inversión | 384000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:384000.0, modificado:378202.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHUN-EK, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 158282 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 158282 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.62, meta_modificada:729.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:Ejido CHUN-EK 24668 CHUN-EK, HOPELCHÉN DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADO SOBRE LA CALLE 21 TOMAREMOS RUTA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 112KM HACIA LA LOCALIDAD DE CHUN-EK DONDE SE ENCUENTRA LA UBICACIÓN REFERIDA Y DEB, lon:-89.19280873, lat:19.18433132}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 378202.08 | 378202.08 | 113460.62 | 113460.62 | 113460.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:6-CODESVI/FISE/HOPELCHEN/05/2026, contratista:LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY, convocante:CODESVI, monto:378202.08, importe_modificado:378202.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627026/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627032 | Proyecto de inversión | 256000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:256000.0, modificado:252134.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD HOPELCHÉN, MUNICIPIO HOPELCHÉN - 158444 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 158444 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:486.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Pueblo HOPELCHÉN 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN ENTRE Calle 5 Y Calle 20-A DESDE EL H AYUNTAMIENTO UBICADO SOBRE LA CALLE 21 NOS DIRIGIMOS HACIA LA CALLE 22 Y AVANZAREMOS 135M PARA LUEGO GIRAR HACIA LA CALLE 19 Y AVANZAR 53M PARA LUEG, lon:-89.84237227, lat:19.75742974}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 252134.68 | 252134.68 | 75640.4 | 75640.4 | 75640.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:8-CODESVI/FISE/HOPELCHEN/05/2026, contratista:LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY, convocante:CODESVI, monto:252134.68, importe_modificado:252134.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627045 | Proyecto de inversión | 384000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:384000.0, modificado:382335.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PITAL NUEVO, MUNICIPIO CARMEN - 158870 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 158870 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.62, meta_modificada:729.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3452, direccion:Ejido PITAL NUEVO 24315 PITAL NUEVO, CARMEN De la Cabecera Plaza Cívica 7 de Agosto Calle 20 sn del Carmen, Camp. Toma Calle 35, C. 40, Av. Aviacion y Av Juárez hacia Av. 10 de Julio Cd. del Carmen - Villahermosa en Benito Juárez., lon:-91.03488971, lat:18.59629443}} | 2026-06-22 | 2026-11-18 | 382335.2 | 382335.2 | 114700.56 | 114700.56 | 114700.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:4-CODESVI/FISE/CARMEN/06/2026, contratista:TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV, convocante:CODESVI, monto:382335.2, importe_modificado:382335.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627049 | Proyecto de inversión | 236000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:236000.0, modificado:235871.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD UKUM, MUNICIPIO HOPELCHÉN - 158976 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 158976 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.58, meta_modificada:251.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:48, direccion:Pueblo UKUM 24615 UKUM, HOPELCHÉN DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN TOMAREMOS RUTA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 94.2KM HACIA EL POBLADO DE UKUM DONDE SE ENCUENTRÁ LA UBICACIÓN REFERIDA Y DEB, lon:-89.33409028, lat:19.24632075}} | 2026-06-22 | 2026-11-18 | 235871.85 | 235871.85 | 70761.56 | 70761.56 | 70761.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:14-CODESVI/FISE/HOPELCHEN/05/2026, contratista:LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY, convocante:CODESVI, monto:235871.85, importe_modificado:235871.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.56}} | {2627049/proyecto_INICIO, 2627049/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627068 | Proyecto de inversión | 354000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:354000.0, modificado:350384.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD VILLAMADERO, MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 151538 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 151538 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.87, meta_modificada:377.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:Ejido VILLAMADERO 24462 VILLA MADERO, SEYBAPLAYA ENTRE Calle 17 Y Calle 19 Calle 10 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA UBICADO SOBRE LA C 18 Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 13.6KM PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y UBICACIÓN REFERIDA , lon:-90.7002289, lat:19.52719693}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 350384.64 | 350384.64 | 105115.39 | 105115.39 | 105115.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:4-CODESVI/FISE/SEYBAPLAYA Y TENABO/03/2026, contratista:ELIAS MENDOZA HERNANDEZ, convocante:CODESVI, monto:350384.64, importe_modificado:350384.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.39}} | {2627068/proyecto_PROCESO, 2627068/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627069 | Proyecto de inversión | 236000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:236000.0, modificado:233589.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD XKEULIL, MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 151635 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 151635 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.58, meta_modificada:251.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:56, direccion:Calle 7 Ejido XKEULIL 24464 XKEULIL, SEYBAPLAYA ENTRE Calle 5 Y Calle 4 Calle 5 Y PRIVADA DE LA 2 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA UBICADO SOBRE LA C 18 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 7.8KM PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y UBICACIÓ, lon:-90.63267452, lat:19.62882708}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 233589.76 | 233589.76 | 70076.93 | 70076.93 | 70076.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:5-CODESVI/FISE/SEYBAPLAYA Y TENABO/03/2026, contratista:ELIAS MENDOZA HERNANDEZ, convocante:CODESVI, monto:233589.76, importe_modificado:233589.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.41}} | {2627069/proyecto_INICIO, 2627069/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627070 | Proyecto de inversión | 205015.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:205015.85, modificado:203212.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRMEN EN LA LOCALIDAD VILLAMADERO, MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA. - 151814 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 151814 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.84, meta_modificada:364.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:Calle 14 Ejido VILLAMADERO 24462 VILLA MADERO, SEYBAPLAYA ENTRE Calle 19 Y Calle 21 Calle CARRT CHAMPOTÓN-CAMPECHE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 13.9KM P, lon:-90.70154197, lat:19.5262979}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 203212.19 | 203212.19 | 60963.66 | 60963.66 | 60963.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:6-CODESVI/FISE/SEYBAPLAYA Y TENABO/03/2026, contratista:ELIAS MENDOZA HERNANDEZ, convocante:CODESVI, monto:203212.19, importe_modificado:203212.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:346.5}} | {2627070/proyecto_PROCESO, 2627070/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627079 | Proyecto de inversión | 384000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:384000.0, modificado:379414.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ISLA SAN ISIDRO, MUNICIPIO PALIZADA - 152784 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 152784 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.62, meta_modificada:729.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:53, direccion:Calle Vicente Castellanos Ejido Isla de San Isidro 24200 ISLA DE SAN ISIDRO, PALIZADA De la Cabecera Dirígete hacia Altamirano. 120 m Gira a la izquierda en la 1ª intersección hacia Altamirano. 290 m Gira a la derecha con direcció, lon:-92.07837062, lat:18.25482821}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 379414.34 | 379414.34 | 379414.34 | 379414.34 | 379414.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:5-CODESVI/FISE/PALIZADA/04/2026, contratista:OMAR CABRERA AULIS, convocante:CODESVI, monto:379414.34, importe_modificado:379414.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:372.0}} | {2627079/proyecto_PROCESO, 2627079/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627081 | Proyecto de inversión | 512000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:512000.0, modificado:505885.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PALIZADA, MUNICIPIO PALIZADA - 152857 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 152857 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.16, meta_modificada:972.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Colonia LA ESPERANZA 24200 PALIZADA, PALIZADA De la Cabecera Dirígete hacia MELCHOR OCAMPO. 850 m Gira a la izquierda. Beneficiando a 4 Familias, lon:-92.099004, lat:18.25475224}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 505885.8 | 505885.8 | 505885.8 | 505885.8 | 505885.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3-CODESVI/FISE/PALIZADA/04/2026, contratista:OMAR CABRERA AULIS, convocante:CODESVI, monto:505885.8, importe_modificado:505885.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:466.83}} | {2627081/proyecto_PROCESO, 2627081/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627082 | Proyecto de inversión | 48747.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:48747.79, modificado:47620.63}} | CONSTRUCICON DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD PALIZADA, MUNICIPIO DE PALIZADA - 152868 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 152868 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.61, meta_modificada:88.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle JUSTICIA SOCIAL Colonia CENTRO 24200 PALIZADA, PALIZADA ENTRE Calle LA ESPERANZA Y Calle IGNACIO RAMIREZ DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H YUNTAMIENTO DE PALIZADA EN 400 METROS Dirígete hacia C. Degollado LUEGO EN 180, lon:-92.10034644, lat:18.25703963}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 47620.63 | 47620.63 | 47620.63 | 47620.63 | 47620.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:10-CODESVI/FISE/PALIZADA/04/2026, contratista:OMAR CABRERA AULIS, convocante:CODESVI, monto:47620.63, importe_modificado:47620.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.84}} | {2627082/proyecto_PROCESO, 2627082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627084 | Proyecto de inversión | 17836.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:17836.67, modificado:17426.22}} | CONSTRUCICON DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE PALIZADA - 152882 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 152882 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.47, meta_modificada:32.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:110, direccion:Ejido SANTA ISABEL 24205 SANTA ISABEL, PALIZADA DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA UUBICADO EN LA CALLE DEGOLLADO TOMAREMOS RUTA HACIA LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL AVANZADO UNA DISTANCIA DE 12.1KM PA, lon:-92.09474347, lat:18.33586951}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 17426.22 | 17426.22 | 5227.87 | 5227.87 | 5227.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12-CODESVI/FISE/PALIZADA/04/2026, contratista:OMAR CABRERA AULIS, convocante:CODESVI, monto:17426.22, importe_modificado:17426.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.82}} | {2627084/proyecto_INICIO, 2627084/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627123 | Proyecto de inversión | 128000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:128000.0, modificado:127422.13}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO HECELCHAKÁN - 141368 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 141368 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:243.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, direccion:Ejido SANTA CRUZ 24837 SANTA CRUZ, HECELCHAKÁN ENTRE Calle 5 Y Calle 20 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN UBICADO SOBRE LA CALLE 20 TOMAREMOS RUTA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 3,5 KM PARA LLEGA, lon:-90.1201825, lat:20.20215469}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 127422.13 | 127422.13 | 38226.64 | 38226.64 | 38226.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:8-CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y CALKINI/02/2026, contratista:ANGEL ADRIAN ANGULO HUITZ, convocante:CODESVI, monto:127422.13, importe_modificado:127422.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627136 | Proyecto de inversión | 980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:980000.0, modificado:954912.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DZITBALCHÉ, MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ. - 141801 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 141801 | S | 180 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle 20 Pueblo DZITBALCHE 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ ENTRE Calle 19 Y Calle 21 Calle 18 ENTRNADO A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA 20 Y SE AVANZA 1.24KM, AL LLEGAR AL CRUCE CON CALLE 19 SE LLEGA AL PUNTO DE REFERENCIA, lon:-90.06280744, lat:20.3068819}} | 2026-06-22 | 2026-08-31 | 0 | 954912 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:138/06, contratista:PEDRO JOSÉ LÓPEZ MARTINEZ, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR, monto:3808280.0, importe_modificado:3808280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2627136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:corregido, trimestre:3.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2026-10-13}} | {obs1: {observación:El link que lleva al contrato no muestra el documento, favor de corregir, trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2026-10-13}}
2026 | 3 | CAM260202627138 | Proyecto de inversión | 895355.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:895355.17, modificado:890878.39}} | EQUIPAMIENTO DE CAPTACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CARMEN - 142185 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Carmen | 142185 | S | 188 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3354, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE SIN NUMERO Ejido IGNACIO ZARAGOZA 24316 IGNACIO ZARAGOZA, CARMEN ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y LA OBRA SE UBICA AL FINAL DE LA CALLE DENOMINADA ACTUALMENTE 20 DE NOVIEMBRE A DIEZ METROS DEL RIO ENTRE LA ESCUE, lon:-91.30794482, lat:18.38812245}} | 2026-07-07 | 2026-11-14 | 890878.39 | 890878.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FISE-CO-DT-C-IR-004-2026, contratista:VOLTROC S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CARMEN, monto:890878.39, importe_modificado:890878.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.16}} | {2627138/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202647027 | Adquisición | 3518095.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3518095.79, modificado:3518095.79}} | Vehículos y equipo terrestre (Camioneta)(ADQUISICIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Gobierno | 128141-1 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 10, Barrio de San Francisco, 24010 San Francisco de Campeche, Camp., lon:-90.52528061, lat:19.8509772}} | 2026-03-05 | 2026-12-31 | 0 | 3518095.79 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202647141 | Proyecto de inversión | 1647547.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1647547.69, modificado:1647547.69}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR, EN PRIM. PEDRO SAINZ DE BARANDA (04DPR0255U) EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 175 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1647.55, meta_modificada:1647.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION, 0, AMPLIACION ESPERANZA, C.P. 24080, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2026-05-25 | 2026-08-22 | 1647547.69 | 1647547.69 | 1367072.05 | 1367072.05 | 1367072.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-019-2026, contratista:WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1647547.69, importe_modificado:1647547.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.42}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202647158 | Proyecto de inversión | 1376085.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1376085.97, modificado:1376085.97}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR DE LA PRIM. NETZAHUALCOYOTL (04DPR0228X) EN LA LOCALIDAD EL DESENGAÑO, CANDELARIA. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 103 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1376.09, meta_modificada:1376.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:135, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24346, lon:-90.448333, lat:17.867778}} | 2026-04-06 | 2026-07-04 | 1376085.97 | 1376085.97 | 1345241.52 | 1345241.52 | 1345241.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-010-2026, contratista:CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1376085.97, importe_modificado:1376085.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1348.56}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202647554 | Adquisición | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3987454.7}} | Equipo de comunicación y telecomunicación (ADQUISICIÓN) FASP 2026 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana |  | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida Héroes de la Salud número 385 por Avenida Maestros Campechanos y Prolongación Lázaro Cárdenas, colonia Multunchac C.P. 24095, lon:-90.52091651, lat:19.80502999}} | 2026-03-05 | 2026-12-31 | 1993727.35 | 1993727.35 | 1993727.35 | 1993727.35 | 1993727.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202647689 | Proyecto de inversión | 8129205.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8129205.92, modificado:8129205.92}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CHICBUL - ABELARDO L. RODRÍGUEZ, LOCALIDAD ABELARDO L. RODRÍGUEZ, MUNICIPIO CARMEN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 1309 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36000.0, meta_modificada:36000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:58, direccion:codigo postal 24313 de abelardo l. rodriguez cd carmen , lon:-90.90752, lat:18.724291}} | 2026-05-18 | 2026-08-15 | 7852034.07 | 8129205.92 | 7852034.07 | 7852034.07 | 7852034.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-63-O65-904012996-N-11-2026, contratista:TRITURADOS Y CARRETERAS SMART, S. A. DE C. V., convocante:SEDUMOP, monto:8129205.92, importe_modificado:8129205.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29700.0}} | {2647689/proyecto_INICIO, 2647689/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202647693 | Proyecto de inversión | 11699980.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.169998034E7, modificado:1.169998034E7}} | REHABILITACION DEL MALECON DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 249623 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12768.44, meta_modificada:12768.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:MALECON JUSTO SIERRA MENDEZ-CARRETERA COSTERA DEL GOLFO CP 24000, lon:-90.51676, lat:19.84073}} | 2026-06-30 | 2026-11-26 | 7329176.93 | 11699980.34 | 8019151.59 | 7329176.93 | 7329176.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7022.64}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651402 | Proyecto de inversión | 354000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:354000.0, modificado:354000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD CHUNKANÁN, MUNICIPIO HECELCHAKÁN - 243849 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 243849 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.87, meta_modificada:12.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:Pueblo CHUNKANÁN 24831 CHUNKANÁN, HECELCHAKÁN Del ayuntamiento de Hecelchakan Toma C. 33 hacia C. 20. 30 s (88 metros) Continúa por C. 20. Toma Paso por Poblado Hecelchakán hacia Cam. / Sta. Cruz en Santa Cruz. 8 min (3.4 km) Gira, lon:-90.2411625, lat:20.24774798}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651402/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651411 | Proyecto de inversión | 233589.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:233589.76, modificado:233589.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD TENABO, MUNICIPIO TENABO - 224078 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 224078 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.58, meta_modificada:8.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle 11 Colonia CENTRO TENABO 24700 TENABO, TENABO ENTRE Calle 10 Y Calle 8 Calle 13 PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE TENABO UBICADO SOBRE LA C 8 NOS DIRIGIMOS HACIA LA C 19 AVANZANDO UNA DISTANCIA DE 600M PARA LUEGO GIRAR A , lon:-90.2242231, lat:20.04464444}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651412 | Proyecto de inversión | 236000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:236000.0, modificado:236000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN CHUNHUÁS, MUNICIPIO CALKINÍ - 224108 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 224108 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.58, meta_modificada:8.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:Calle CARRT CAMPECHE-SANTA CRUZ Ranchería SAN AGUSTÍN CHUNHUÁS 24913 SAN AGUSTÍN CHUNHUÁS, CALKINÍ DESDE LA CABECERA MPA Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO TOAMAREMOS RUTA HACIA LA RANCHERÍA SAN ANTONIO SAHCABCHÉN AVANZANDO UNA DISTAN, lon:-90.1786534, lat:20.26481872}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651412/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651417 | Proyecto de inversión | 76847.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:76847.89, modificado:76847.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LA LIBERTAD, MUNICIPIO ESCÁRCEGA - 224559 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 224559 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.12, meta_modificada:32.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:256, direccion:Ranchería LA LIBERTAD 24374 LA LIBERTAD, ESCÁRCEGA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (ESCÁRCEGA) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO LA LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA AVANZANDO UNA DISTANCIA , lon:-90.50901124, lat:18.56847619}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651432 | Proyecto de inversión | 536930.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:536930.15, modificado:536930.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO CAMPECHE - 231718 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 231718 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.37, meta_modificada:220.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle SAN ANTONIO Colonia AMPLIACIÓN SAMULÁ 24094 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE ENTRE Calle FRANCISCO I MADERO Y Calle AMÉRICA Calle 2 DESDE EL H AYUNTAMIENTO UBICADO SOBRE LA CALLE 8 TOMAREMOS RUTA HACIA LA COLONIA AMPLIACI, lon:-90.54049076, lat:19.81435845}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651432/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651434 | Proyecto de inversión | 118000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:118000.0, modificado:118000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO CANDELARIA - 232252 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 232252 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.29, meta_modificada:4.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:214, direccion:Calle LIMAS Ejido LÁZARO CÁRDENAS 24334 LÁZARO CÁRDENAS, CANDELARIA Calle LOS TULIPANES DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (LOC. CANDELARIA) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA TOMAREMOS RUTA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 53.3K, lon:-90.8138975, lat:17.91836336}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651434/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651436 | Proyecto de inversión | 42704.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:42704.84, modificado:42704.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD NOHAKAL, MUNICIPIO CAMPECHE - 218852 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 218852 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:91, direccion:Ejido NOHAKAL 24537 NOHAKAL, CAMPECHE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL ( SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO NOHAKAL HACIENDO UN RECORRIDO DE 38.2KM PARA LLEGAR A LAS UBIC, lon:-90.3368527, lat:19.65683209}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651464 | Proyecto de inversión | 118000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:118000.0, modificado:118000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMÁN (X-CAMPÉU), MUNICIPIO CAMPECHE - 213572 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 213572 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.29, meta_modificada:4.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:249, direccion:Ejido MIGUEL ALEMÁN (X-CAMPÉU) 24550 MIGUEL ALEMÁN (X-CAMPÉU), CAMPECHE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO MIGUEL ALEMÁN (X-CAMPÉU), lon:-90.39913315, lat:19.79779261}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651464/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651476 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1200000.0, modificado:1198718.67}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD HECELCHAKÁN, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 200096 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 200096 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 29 Barrio SAN FRANCISCO 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN ENTRE Calle 29A Y Partiendo del centro de la cabecera municipal de Hecelchakán, ubicar la cancha Xkaltzó de la calle 29 x 29A de la colonia San francisco ahi se encuentr, lon:-90.142494, lat:20.1730232}} | 2026-09-01 | 2026-10-15 | 1198718.67 | 1198718.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC_FISE_ALC_001_2026, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA WNZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKAN, monto:1198718.67, importe_modificado:1198718.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2651476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se corrigió el link del contrato, trimestre:3.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2026-10-12}} | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651478 | Proyecto de inversión | 512000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:512000.0, modificado:509646.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO CALAKMUL - 205100 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 205100 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.16, meta_modificada:50.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:266, direccion:Ejido LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA 24645 LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA, CALAKMUL DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL (LOC.XPUJIL) Y PARTIENDO DEL H.AYUNTAMIENTO DE XPUJIL TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO LA VIRGE, lon:-89.31268194, lat:18.23923927}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 509646.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:13-CODESVI/FISE/CALAKMUL/09/2026, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:509646.05, importe_modificado:509646.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651478/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651486 | Proyecto de inversión | 384000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:384000.0, modificado:384000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD HOBOMÓ, MUNICIPIO CAMPECHE - 207360 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 207360 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.62, meta_modificada:37.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:82, direccion:Ejido HOBOMÓ 24520 HOBOMÓ, CAMPECHE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO HOBOMÓ EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE AVANZANDO UNA DISTANCIA DE 40., lon:-90.49402354, lat:19.61049679}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651486/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651502 | Proyecto de inversión | 52157.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:52157.11, modificado:51728.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA, MUNICIPIO CALAKMUL - 194112 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 194112 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.91, meta_modificada:94.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:265, direccion:Ejido LA VICTORIA 24645 LA VICTORIA, CALAKMUL DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO LA VICTORIA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 39.9KM PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN REFERIDA Y DE, lon:-89.3879904, lat:18.2202519}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 51728.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:33-CODESVI/FISE/CALAKMUL/09/2026, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:51728.22, importe_modificado:51728.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651505 | Proyecto de inversión | 256000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:256000.0, modificado:256000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ARROYO SAN JUAN (LAS GOLONDRINAS), MUNICIPIO CANDELARIA - 194976 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 194976 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:38, direccion:Pueblo ARROYO SAN JUAN (LAS GOLONDRINAS) 24348 ARROYO SAN JUAN (LAS GOLONDRINAS), CANDELARIA Calle MIGUEL HIDALGO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA TOMAREMOS RUTA HACIA EL PUEBLO DE ARROYO SA, lon:-90.6283139, lat:18.1074912}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651505/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651508 | Proyecto de inversión | 384000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:384000.0, modificado:384000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LAGUNA LA PERDIDA, MUNICIPIO CANDELARIA - 195167 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 195167 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.62, meta_modificada:37.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:294, direccion:Calle BELLAVISTA Pueblo LAGUNA LA PERDIDA 24348 LAGUNA LA PERDIDA, CANDELARIA Calle CARRT. FED. CAM./NUEVO CANUTILLO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA TOMAREMOS RUTA HACIA EL PUEBLO LAGUNA LA, lon:-90.57472212, lat:18.03059019}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651512 | Proyecto de inversión | 256000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:256000.0, modificado:256000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, MUNICIPIO CANDELARIA - 196373 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 196373 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:361, direccion:Ranchería NUEVA ESPERANZA 24333 NUEVA ESPERANZA, CANDELARIA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA TOMAREMOS RUTA HACIA LA RANCHERÍA DE NUEVA ESPERANZA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 33.2KM PARA L, lon:-90.80515981, lat:18.25059491}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651532 | Proyecto de inversión | 102452.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:102452.7, modificado:102452.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD NUEVO TABASCO, MUNICIPIO CANDELARIA - 198276 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 198276 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:186.87, meta_modificada:186.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1413, direccion:Ranchería NUEVO TABASCO 24344 NUEVO TABASCO, CANDELARIA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA HAREMOS UN RECORRIDO DE 103KM HACIA LA RANCHERÍA NUEVO TABASCO, EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA PARA LL, lon:-90.61296848, lat:18.43625322}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651532/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651539 | Proyecto de inversión | 128000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:128000.0, modificado:127411.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA GUADALUPE, MUNICIPIO CALAKMUL - 189168 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 189168 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:91, direccion:Ejido LA GUADALUPE 24648 LA GUADALUPE, CALAKMUL DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIDNDO DEL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO DE LA GUADALUPE AVANZANDO UNA DISTANCIA DE 26.8KM PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN REFERIDA Y , lon:-89.48320295, lat:18.3336938}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 127411.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:4-CODESVI/FISE/CALAKMUL/09/2026, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:127411.5, importe_modificado:127411.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651539/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651540 | Proyecto de inversión | 384000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:384000.0, modificado:382234.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT (EL CARRIZAL), MUNICIPIO CALAKMUL - 189295 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 189295 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.62, meta_modificada:37.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:100, direccion:Ejido EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT 24645 EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT (EL CARRIZAL), CALAKMUL DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO DE EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT (EL CARRIZ, lon:-89.44324676, lat:18.3970877}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 382234.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:5-CODESVI/FISE/CALAKMUL/09/2026, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:382234.53, importe_modificado:382234.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651540/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651566 | Proyecto de inversión | 174618.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:174618.65, modificado:172500.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRMEN EN LA LOCALIDAD XMABÉN, MUNICIPIO HOPELCHÉN - 174251 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 174251 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:73.22, meta_modificada:311.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:57, direccion:Ranchería XMABÉN 24670 XMABÉN, HOPELCHÉN DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H YUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADO SOBRE LA CALLE 21 TOMAREMOS RUTA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 98KM PARA LLEGAR A LA RANCHERÍA DE XMABÉN DONDE SE , lon:-89.31369296, lat:19.23230166}} | 2026-06-22 | 2026-11-18 | 172500.39 | 172500.39 | 51750.12 | 51750.12 | 51750.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-CODESVI/FISE/HOPELCHEN/05/2026, contratista:LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY, convocante:CODESVI, monto:172500.39, importe_modificado:172500.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:271.24}} | {2651566/proyecto_INICIO, 2651566/proyecto_PROCESO, 2651566/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651568 | Proyecto de inversión | 256000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:256000.0, modificado:256000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD HECELCHAKÁN, MUNICIPIO HECELCHAKÁN - 176597 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 176597 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 19 Colonia SAN JUAN 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN ENTRE Calle 30 Y Calle 1 Calle 17 PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN UBICADO EN LA CALLE 20 NOS DIRIGIMOS HACIA LA CALLE 19 Y AVANZAREMOS 40M PARA LUEGO GIRAR A LA , lon:-90.13573118, lat:20.1765834}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302692221 | Proyecto de inversión | 18723806.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.872380638E7, modificado:1.872380638E7}} | PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO, MUNICIPIO DE CARMEN (BLOQUE 1) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 5266 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17151.3, meta_modificada:17151.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CALLE 11 DE SEPTIEMBRE CALE FRANCISCO VILLA, lon:-92.29693, lat:18.62391}} | 2026-07-24 | 2026-10-21 | 5617141.91 | 18723806.38 | 5617141.91 | 5617141.91 | 5617141.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-63-O65-904012996-N-17-2026, contratista:TRITURADOS Y CARRETERAS SMART, S. A. DE C. V., convocante:SEDUMOP, monto:1.872380638E7, importe_modificado:1.872380638E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3610.35}} | {2692221/proyecto_PROCESO, 2692221/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302692656 | Adquisición | 677760.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677760.82, modificado:677760.82}} | Programa de Registro e Identificación de Población (PRIP) 2026 - Adquisición de Infraestructura tecnológica para el fortalecimiento del Registro Civil | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Gobierno |  | N | 0 | 0 | 28000 | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), meta:129.0, meta_modificada:129.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, meta:4.0, meta_modificada:4.0}, meta3: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Maestros Campechanos N° 568 Sector, Multunchac, 24096 San Francisco de Campeche, Camp., lon:-90.52854806, lat:19.80639617}} | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 677760.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-10-23}}
2026 | 3 | CAM260302692709 | Proyecto de inversión | 1559777.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1559777.96, modificado:1559777.96}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR; EN J.N. SUEÑOS INFANTILES (04DJN0049V); EN LA LOCALIDAD DE ALFREDO V. BONFIL, CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 58 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1559.78, meta_modificada:1559.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:110, direccion:CALLE NINGUNO, 0, ALFREDO V. BONFIL, C.P. 24570, lon:-90.181944, lat:19.53}} | 2026-07-13 | 2026-10-10 | 1559777.96 | 1559777.96 | 790560.79 | 790560.79 | 790560.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-028-2026, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1559777.96, importe_modificado:1559777.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1325.81}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302692720 | Proyecto de inversión | 2644979.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2644979.08, modificado:2644979.08}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" (AULA INICIAL DE USOS MULTIPLES), EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN INICIAL TA'ANIL XIMBALO'OB (04DIN0100M); EN LA LOCALIDAD DE BELLA UNION DE VERACRUZ (LOS CHINOS), CALAKMUL. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2644.98, meta_modificada:2644.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:24, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24646, lon:-89.2902, lat:18.0341}} | 2026-08-24 | 2026-12-06 | 2644979.08 | 2644979.08 | 793493.72 | 793493.72 | 793493.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-044-2026, contratista:FRACTO INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2644979.08, importe_modificado:2644979.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302693616 | Adquisición | 579828 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579828.0, modificado:579828.0}} | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL. PF FASP 2026 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana |  | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:633.0, meta_modificada:633.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida Héroes de la Salud número 385 por Avenida Maestros Campechanos y Prolongación Lázaro Cárdenas, lon:-90.52091718, lat:19.80503598}} | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 574684.24 | 579828 | 574684.24 | 574684.24 | 574684.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:633.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM200401875027 | Proyecto de inversión | 1348863.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1348863.03, modificado:1348863.03}} | TELESECUNDARIA NO. 11, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 64 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1348.86, meta_modificada:1348.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:66, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA, 0, NINGUNO, C.P. 24658, lon:-90.1358, lat:18.6269}} | 2021-01-04 | 2021-05-04 | 1348863.03 | 1348863.03 | 1298483.33 | 1298483.33 | 1298483.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-072-2020, contratista:MANUEL ADALBERTO CHAN KEB, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1348863.03, importe_modificado:1348863.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1348.86}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM210101885934 | Proyecto de inversión | 686316.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:686316.6, modificado:686316.6}} | PRIM. JUAN ESCUTIA, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 4 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:686.32, meta_modificada:686.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24350, lon:-90.695, lat:18.6019}} | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 686316.6 | 686316.6 | 367001.05 | 367001.05 | 367001.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-003-2021, contratista:MARTHA ELENA LEAL SOSA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:686316.6, importe_modificado:686316.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:686.32}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260102623988 | Proyecto de inversión | 1116293.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1116293.98, modificado:1116293.98}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR EN PRIM. IGNACIO ZARAGOZA (04DPR0276G), DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA, ESCARCEGA. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 77 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1116.29, meta_modificada:1116.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 61-A, 0, IGNACIO ZARAGOZA, C.P. 24350, lon:-90.74753, lat:18.607421}} | 2026-03-23 | 2026-06-05 | 1116293.98 | 1116293.98 | 848086.67 | 848086.67 | 848086.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-004-2026, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR ARSO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1116293.98, importe_modificado:1116293.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:948.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626914 | Proyecto de inversión | 12820.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:12820.09, modificado:12544.46}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD PROFESOR GRACIANO SANCHEZ, MUNICIPIO DE CHAMPOTON - 171832 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 171832 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.2, meta_modificada:23.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:12, direccion:Ejido PROFESOR GRACIANO SANCHEZ 24419 PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ, CHAMPOTÓN DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON Toma C. 25 hacia Campeche - Champotón/Carlos Sansores Pérez/Carr. Costera del Golfo O/Mé, lon:-90.74328545, lat:18.80878939}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 12544.46 | 12544.46 | 3763.34 | 3763.34 | 3763.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18-CODESVI/FISE/CHAMPOTON/08/2026, contratista:GRUPO CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:12544.46, importe_modificado:12544.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2626914/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626926 | Proyecto de inversión | 14605.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:14605.93, modificado:14303.22}} | CONSTRUCICON DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD NUNKINÍ, MUNICIPIO DE CALKINÍ - 166352 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 166352 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.5, meta_modificada:26.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:Barrio SAN FRANCISCO 24910 NUNKINÍ, CALKINÍ DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H YUNTAMIENTO DE CALKINÍ UBICADO SOBRE LA C 20 NOS DIRIGIREMOS HACIA LA LOCALIDAD DE NUNKINÍ AVANZANDO UNA DISTANCIA DE 12.5KM PARA LLEGAR A LA UBI, lon:-90.15545, lat:20.40486118}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 14303.22 | 14303.22 | 4290.97 | 4290.97 | 4290.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:5-CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y CALKINI/02/2026, contratista:ANGEL ADRIAN ANGULO HUITZ, convocante:CODESVI, monto:14303.22, importe_modificado:14303.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2626926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626928 | Proyecto de inversión | 19617.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:19617.11, modificado:19202.56}} | CONSTRUCICON DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN CHUHUÁS, MUNICIPIO DE CALKINÍ - 166422 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 166422 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.76, meta_modificada:35.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:Ejido SAN AGUSTIN CHUNHUAS 24917 SAN AGUSTÍN CHUNHUÁS, CALKINÍ DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ UBICADO SOBRE LA C 20 TOMAREMOS RUTA HACIA LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN CHUNHUÁS AVANZADO UNA DISTANCIA, lon:-90.1774675, lat:20.26610555}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 19202.56 | 19202.56 | 19202.56 | 19202.56 | 19202.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:14-CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y CALKINI/02/2026, contratista:ANGEL ADRIAN ANGULO HUITZ, convocante:CODESVI, monto:19202.56, importe_modificado:19202.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.04}} | {2626928/proyecto_INICIO, 2626928/proyecto_PROCESO, 2626928/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626929 | Proyecto de inversión | 74323.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:74323.03, modificado:72780.58}} | CONSTRUCICON DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD TANKUCHÉ, MUNICIPIO DE CALKINÍ - 166533 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 166533 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:134.89, meta_modificada:134.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:Calle 8 Ejido TANKUCHE 24919 TANKUCHÉ, CALKINÍ ENTRE Calle 5 Y Calle 3 Calle 10 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DE EL H YUNTAMIENTO DE CALKINÍ UBICADO SOBRE LA C 20 TOMAREMOS RUTA HACIA LA LOCALIDAD DE TANKUCHÉ AVANZANDO UNA DI, lon:-90.24079235, lat:20.50645385}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 72780.58 | 72780.58 | 21834.17 | 21834.17 | 21834.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18-CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y CALKINI/02/2026, contratista:ANGEL ADRIAN ANGULO HUITZ, convocante:CODESVI, monto:72780.58, importe_modificado:72780.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.19}} | {2626929/proyecto_INICIO, 2626929/proyecto_PROCESO, 2626929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626930 | Proyecto de inversión | 128000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:128000.0, modificado:127445.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA, MUNICIPIO CARMEN - 166607 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 166607 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:243.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3430, direccion:Ejido OJO DE AGUA 24316 OJO DE AGUA, CARMEN De la Cabecera Municipal Plaza Cívica 7 de Agosto Calle 20 sn, Centro, 24100 Cdad. del Carmen, Camp. Toma Calle 35, C. 35-A, Av. Malecón de la Caleta y Av. Boquerón del Palmar hacia Carm, lon:-91.21742377, lat:18.34372286}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 127445.05 | 127445.05 | 38233.52 | 38233.52 | 38233.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2-CODESVI/FISE/CARMEN/06/2026, contratista:TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV, convocante:CODESVI, monto:127445.05, importe_modificado:127445.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2626930/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626935 | Proyecto de inversión | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2250000.0, modificado:2246327.34}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD LA CRISTALINA, MUNICIPIO DE CARMEN - 167231 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 167231 | S | 20 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:612, direccion:Camino LA CRISTALINA - PUNTO DE INICIO DE OBRA 0 40 24313 LA CRISTALINA, CARMEN PARTIENDO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR CAMPECHE POR C. PEDRO MORENO Y AV. MAESTROS CAMPECHANOS HACIA VILLA MADERO - CAMPECHE/MEXICO 180D 5.7 KM SIGUE, lon:-91.05458288, lat:18.73401128}} | 2026-06-22 | 2026-09-26 | 673898.2 | 2246327.34 | 673898.2 | 673898.2 | 673898.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDA/INV/FISE/009/2026, contratista:MAFOR EXCELENCIA EMPRESARIAL SA DE CV, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2246327.34, importe_modificado:2246327.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {2626935/proyecto_PROCESO, 2626935/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626970 | Proyecto de inversión | 118000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:118000.0, modificado:116492.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE PALIZADA - 165590 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 165590 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.29, meta_modificada:125.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:169, direccion:Ranchería SANTA CRUZ 24205 SANTA CRUZ, PALIZADA SALIENDO DEL H AYUNTAMIENTO EN 30 METROS DIRIGIRSE HACIA LA CALLE MANUEL DOBLADO LUEGO EN 10 METROS GIRAR A AL DERECHA CON DIRECCION A BENITO JUAREZ LUEGO EN 130 METRPS GIRAR A LA DE, lon:-92.10798085, lat:18.29808168}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 116492.47 | 116492.47 | 34947.74 | 34947.74 | 34947.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:9-CODESVI/FISE/PALIZADA/04/2026, contratista:OMAR CABRERA AULIS, convocante:CODESVI, monto:116492.47, importe_modificado:116492.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2626970/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626988 | Proyecto de inversión | 63817.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:63817.11, modificado:62806.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRMEN EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA, MUNICIPIO CARMEN - 159369 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 159369 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.97, meta_modificada:111.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:364, direccion:Calle GREGORIO MENDEZ Ejido INDEPENDENCIA 24313 INDEPENDENCIA, CARMEN ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle BENITO JUAREZ Calle MIGUEL HIDALGO Del Ayuntamiento del Carmen Toma Calle 35, C. 35-A, Av. Malecón de la Caleta y Av. Boquer, lon:-90.97695837, lat:18.69779448}} | 2026-06-22 | 2026-11-18 | 62806.66 | 62806.66 | 18842 | 18842 | 18842 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24-CODESVI/FISE/CARMEN/06/2026, contratista:TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV, convocante:CODESVI, monto:62806.66, importe_modificado:62806.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2626988/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626989 | Proyecto de inversión | 54911.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:54911.58, modificado:53009.62}} | CONSTRUCICON DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD NUEVO PROGRESO, MUNICIPIO CARMEN - 159607 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 159607 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:99.51, meta_modificada:99.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:Calle JOPSE R MAGAÑA Pueblo NUEVO PROGRESO 24325 NUEVO PROGRESO, CARMEN ENTRE Calle 12 DE OCTUBRE Y Calle JOSE MARIA PINO SUAREZ Del Ayuntamiento del Carmen Toma Calle 20 y C. 28 hacia Carr. del Carmen - Villahermosa/Puente Zacata, lon:-92.29755614, lat:18.62554464}} | 2026-06-22 | 2026-11-18 | 53009.62 | 53009.62 | 15902.89 | 15902.89 | 15902.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:33-CODESVI/FISE/CARMEN/06/2026, contratista:TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV, convocante:CODESVI, monto:53009.62, importe_modificado:53009.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2626989/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202626998 | Proyecto de inversión | 512000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:512000.0, modificado:507715.93}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DZITBALCHÉ, MUNICIPIO DZITBALCHÉ - 159935 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 159935 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.16, meta_modificada:972.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle 16-A Pueblo DZITBALCHÉ 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ ENTRE Y Calle 27 Calle 18 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE DIZTBALCHE UBICADO SOBRE LA CALLE 20-A NOS DIRIGIMOS HACIA LA CALLE 25 AVANZANDO UNA DISTANCIA DE 32M PARA LUEGO CONTIN, lon:-90.05803548, lat:20.32336211}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 507715.93 | 507715.93 | 507715.93 | 507715.93 | 507715.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:6-CODESVI/FISE/DZITBALCHE/01/2026, contratista:MUNDO PROYECTOS DIGITALES, convocante:CODESVI, monto:507715.93, importe_modificado:507715.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:882.99}} | {2626998/proyecto_INICIO, 2626998/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627009 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:800000.0, modificado:799936.0}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD EL TESORO, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 160725 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 160725 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:238, direccion:Pueblo EL TESORO 24646 EL TESORO, CALAKMUL A ESPALDAS DEL EMSAD 14 EL TESORO COBACAM, lon:-89.18393514, lat:18.1592849}} | 2026-06-01 | 2026-07-31 | 0 | 799936 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:137/06, contratista:MARÍA GEORGINA HERDIA TURRIZA, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR, monto:9688320.0, importe_modificado:9688320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2627009/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:corregido, trimestre:3.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2026-10-13}} | {obs1: {observación:El link que lleva al contrato no muestra el documento, favor de corregir, trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2026-10-13}}
2026 | 3 | CAM260202627012 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:420000.0, modificado:326424.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD EL CORRIENTAL, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 160833 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 160833 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:781, direccion:Ejido EL CORRIENTAL EL CORRIENTAL, ESCÁRCEGA ENTRANDO POR LA CARRTERA DEL RETIRO, SE ENCUETRA LA PRIMERA VIVIENDRA QUE ES EL PUNTO DE REFERENCIA, lon:-90.91755739, lat:18.42802423}} | 2026-06-01 | 2026-07-31 | 0 | 326424 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:138/06, contratista:PEDRO JOSÉ LÓPEZ MARTINEZ, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR, monto:3808280.0, importe_modificado:3808280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2627012/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:corregido, trimestre:3.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2026-10-13}} | {obs1: {observación:El link que lleva al contrato no muestra el documento, favor de corregir, trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2026-10-13}}
2026 | 3 | CAM260202627027 | Proyecto de inversión | 640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:640000.0, modificado:637225.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NUEVO PROGRESO, MUNICIPIO CARMEN - 158342 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 158342 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.7, meta_modificada:1215.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:Calle FRANCISCO VILLA Ejido NUEVO PROGRESO 24325 NUEVO PROGRESO, CARMEN ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle 12 DE OCTUBRE Del Ayuntamiento del Carmen Toma Calle 20 y C. 28 hacia Carr. Costera del Golfo Cd. del Carmen - Villahermos, lon:-92.30051268, lat:18.62634109}} | 2026-06-22 | 2026-11-18 | 637225.34 | 637225.34 | 191167.6 | 191167.6 | 191167.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:15-CODESVI/FISE/CARMEN/06/2026, contratista:TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV, convocante:CODESVI, monto:637225.34, importe_modificado:637225.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.1}} | {2627027/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627037 | Proyecto de inversión | 384000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:384000.0, modificado:382335.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NICOLAS BRAVO, MUNICIPIO CARMEN - 158620 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 158620 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.62, meta_modificada:729.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:613, direccion:Ejido NICOLAS BRAVO 24313 NICOLÁS BRAVO, CARMEN Del Ayuntamiento del Carmen Plaza Cívica 7 de Agosto Calle 20 sn, Centro, 24100 Cdad. del Carmen, Camp. Toma Calle 35, C. 40, Av. Aviacion y Av Juárez hacia Av. 10 de Julio Carr. Cos, lon:-90.96609165, lat:18.74341299}} | 2026-06-22 | 2026-11-18 | 382335.2 | 382335.2 | 114700.56 | 114700.56 | 114700.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:14-CODESVI/FISE/CARMEN/06/2026, contratista:TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV, convocante:CODESVI, monto:382335.2, importe_modificado:382335.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627037/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627046 | Proyecto de inversión | 256000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:256000.0, modificado:254890.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO CARMEN - 158915 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 158915 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:486.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3642, direccion:Ejido VENUSTIANO CARRANZA 24317 VENUSTIANO CARRANZA, CARMEN De la Cabecera del Carmen Plaza Cívica 7 de Agosto Calle 20 sn, del Carmen, Camp Toma Calle 35, C. 40, Av. Aviacion y Av Juárez hacia Av. 10 de Julio Cd. del Carmen - Vil, lon:-91.3459182, lat:18.18312147}} | 2026-06-22 | 2026-11-18 | 254890.14 | 254890.14 | 76467.04 | 76467.04 | 76467.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:8-CODESVI/FISE/CARMEN/06/2026, contratista:TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV, convocante:CODESVI, monto:254890.14, importe_modificado:254890.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627050 | Proyecto de inversión | 354000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:354000.0, modificado:353807.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD XMABÉN, MUNICIPIO HOPELCHÉN - 159123 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 159123 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.87, meta_modificada:377.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:57, direccion:Ranchería XMABÉN 24670 XMABÉN, HOPELCHÉN DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H YUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADO SOBRE LA CALLE 21 TOMAREMOS RUTA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 98.1KM PARA LLEGAR A LA RANCHERÍA DE XMABÉN DONDE S, lon:-89.31143893, lat:19.23260966}} | 2026-06-22 | 2026-11-18 | 353807.76 | 353807.76 | 106142.33 | 106142.33 | 106142.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12-CODESVI/FISE/HOPELCHEN/05/2026, contratista:LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY, convocante:CODESVI, monto:353807.76, importe_modificado:353807.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:206.34}} | {2627050/proyecto_INICIO, 2627050/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627053 | Proyecto de inversión | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2250000.0, modificado:2242179.24}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD MIGUEL DE LA MADRID, MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 154691 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 154691 | S | 20 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:967, direccion:Carretera libre pavimentada municipal MIGUEL DE LA MADRID - PUNTO DE INICIO DE OBRA 0 10 24375 MIGUEL DE LA MADRID, ESCÁRCEGA PARTIENDO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR CAMPECHE POR P. MORENO, AV. TRUEBA DE REGIL Y MAESTROS CAMPECHAN, lon:-90.5972361, lat:18.4918245}} | 2026-06-22 | 2026-09-25 | 672653.77 | 2242179.24 | 672653.77 | 672653.77 | 672653.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDA/INV/FISE/002/2026, contratista:WILBER FABIAN NOH RAMIREZ, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2242179.24, importe_modificado:2242179.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:840.0}} | {2627053/proyecto_INICIO, 2627053/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627058 | Proyecto de inversión | 858348.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:858348.17, modificado:858099.39}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD NUEVO CAMPANARIO, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 157040 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 157040 | S | 198 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:160, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Ejido NUEVO CAMPANARIO 24648 NUEVO CAMPANARIO, CALAKMUL NUEVO CAMPANARIO SE UBICA A 8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL (XPUJIL). PARA LLEGAR SE SALE DE XPUJIL TOMANDO LA AV. CHICANNA Y SEGUIR EN LA CARRETERA XPUJI, lon:-89.43233013, lat:18.45067171}} | 2026-07-01 | 2026-08-31 | 858099.39 | 858099.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISE-SC-IR-001-2026-C, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA WMZ, SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:858099.39, importe_modificado:858099.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2627058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627063 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE CHINÁ, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 157261 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 157261 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:Calle 24 Pueblo CHINÁ 24020 CHINÁ, CAMPECHE ENTRE Calle 17 Y Calle 15 Calle 15 ENFRENTE DEL ABARROTES DUNOSUSA DE CHINÁ, lon:-90.49542208, lat:19.76878495}} | 2026-06-22 | 2026-08-31 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:137/06, contratista:MARÍA GEORGINA HERDIA TURRIZA, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR, monto:9688320.0, importe_modificado:9688320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2627063/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:corregido, trimestre:3.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2026-10-13}} | {obs1: {observación:El link que lleva al contrato no muestra el documento, favor de corregir, trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2026-10-13}}
2026 | 3 | CAM260202627073 | Proyecto de inversión | 236000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:236000.0, modificado:233589.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, MUNICIPIO DE TENABO - 152162 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 152162 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.58, meta_modificada:251.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:Ejido SANTA ROSA 24740 SANTA ROSA, TENABO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENABO DIRIGETE SOBRE LA CALLE 8 A 1.7 KM GIRE A LA DERECHA A 200 METROS DESPUES GIRE A LA IZQUIERDA 120 METROS A CONTINUACION A LA DERECHA A 52 METROS LLEGANDO A LA, lon:-90.24152608, lat:20.03414285}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 233589.76 | 233589.76 | 70076.93 | 70076.93 | 70076.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:8-CODESVI/FISE/SEYBAPLAYA Y TENABO/03/2026, contratista:ELIAS MENDOZA HERNANDEZ, convocante:CODESVI, monto:233589.76, importe_modificado:233589.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.55}} | {2627073/proyecto_PROCESO, 2627073/proyecto_INICIO, 2627073/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627085 | Proyecto de inversión | 67144.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:67144.13, modificado:65044.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRMEN EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE PALIZADA - 152891 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 152891 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.83, meta_modificada:118.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:169, direccion:Ranchería SANTA CRUZ 24205 SANTA CRUZ, PALIZADA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 5.06KM PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y UBICACIÓN REFERIDA DONDE SERÁN BENEFICIAD, lon:-92.10803568, lat:18.29804338}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 65044.91 | 65044.91 | 19513.47 | 19513.47 | 19513.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:13-CODESVI/FISE/PALIZADA/04/2026, contratista:OMAR CABRERA AULIS, convocante:CODESVI, monto:65044.91, importe_modificado:65044.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627085/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627087 | Proyecto de inversión | 384000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:384000.0, modificado:382266.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO SAHCABCHÉN, MUNICIPIO CALKINÍ - 153004 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 153004 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.62, meta_modificada:729.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:10, direccion:Calle 21 Ejido SAN ANTONIO SAHCABCHÉN 24913 SAN ANTONIO SAHCABCHÉN, CALKINÍ ENTRE Calle 24 Y Calle 26 Calle 26 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO NUESTRO RECORRIDO EN EL H AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ NOS DIRIGIMOS HACIA LA LOCALIDAD D, lon:-90.13821723, lat:20.30472983}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 382266.38 | 382266.38 | 382266.38 | 382266.38 | 382266.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:7-CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y CALKINI/02/2026, contratista:ANGEL ADRIAN ANGULO HUITZ, convocante:CODESVI, monto:382266.38, importe_modificado:382266.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:668.51}} | {2627087/proyecto_INICIO, 2627087/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627089 | Proyecto de inversión | 118000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:118000.0, modificado:117318.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD NUNKINÍ, MUNICIPIO DE CALKINÍ - 153185 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 153185 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.29, meta_modificada:125.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:Calle CARRT MÉXICO C-19 Barrio SAN FRANCISCO 24910 NUNKINÍ, CALKINÍ ENTRE Calle 30 Y DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DE EL H AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ TOMAREMOS RUTA HACIA LA LOCALIDAD DE NUNKINÍ Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 12, lon:-90.15716974, lat:20.40213929}} | 2026-06-22 | 2026-10-19 | 117318.72 | 117318.72 | 35195.62 | 35195.62 | 35195.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y CALKINI/02/2026, contratista:ANGEL ADRIAN ANGULO HUITZ, convocante:CODESVI, monto:117318.72, importe_modificado:117318.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627089/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627094 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:150000.0, modificado:146160.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERMA EN LA LOCALIDAD CHEMBLAS, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 144926 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 144926 | S | 27 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:75, direccion:Ejido CHEMBLÁS 24564 CHEMBLÁS, CAMPECHE ENTRE Y Calle 9 Partiendo de Escuela Primaria Gabriel Ramos Millán, se vanaza 175 hacia la calle 9 y se llega al punto de referencia, lon:-90.35551835, lat:19.92117201}} | 2026-06-01 | 2026-07-31 | 0 | 146160 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:137/06, contratista:MARÍA GEORGINA HERDIA TURRIZA, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR, monto:9688320.0, importe_modificado:9688320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2627094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:corregido, trimestre:3.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2026-10-13}} | {obs1: {observación:El link que lleva al contrato no muestra el documento, favor de corregir, trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2026-10-13}}
2026 | 3 | CAM260202627100 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:350000.0, modificado:272020.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD LA UNIÓN (EL ZAPOTAL), EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 145410 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 145410 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1030, direccion:Ejido LA UNIÓN EL ZAPOTAL 24574 LA UNIÓN (EL ZAPOTAL), CAMPECHE ENTRANDO A LA LOCALIDAD SE AVANZA 109 METROS Y SE DOBLA HACIA LA DERECHA Y AVANZADO 82 METROS MAS SE LLEGA AL PUNTO DE REFERENCIA, lon:-90.08993532, lat:19.41810261}} | 2026-06-01 | 2026-07-31 | 0 | 272020 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:138/06, contratista:PEDRO JOSÉ LÓPEZ MARTINEZ, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR, monto:3808280.0, importe_modificado:3808280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2627100/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:corregido, trimestre:3.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2026-10-13}} | {obs1: {observación:El link que lleva al contrato no muestra el documento, favor de corregir, trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2026-10-13}}
2026 | 3 | CAM260202627101 | Proyecto de inversión | 1812955.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1812955.29, modificado:1803128.15}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, CALLES VARIAS LOCALIDAD SEYBAPLAYA, MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 145512 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Seybaplaya | 145512 | S | 170 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle 9 SN Colonia SAN ISIDRO 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA ENTRE Calle 9 Y Calle 12 Calle CALLE CHOLUL EL PROYECTO SE UBICA A 150 METROS DE PARQUE SANISIDRO, EL PRIMERA UBICACION EN CALLE 8 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 16, SEGUNDA UBICAC, lon:-90.6830799, lat:19.64177833}} | 2026-05-15 | 2026-07-30 | 1803128.15 | 1803128.15 | 540938.45 | 540938.45 | 540938.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SYE-DIMSP-FISE-IR-01-2026, contratista:C. JESSICA DE LOS ÁNGELES QUEB DZUL, convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, monto:1803128.15, importe_modificado:1803128.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.2}} | {2627101/proyecto_PROCESO, 2627101/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627103 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:50000.0, modificado:48720.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD GUADALAJARA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 145691 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 145691 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:170, direccion:Ejido GUADALAJARA 24358 GUADALAJARA, ESCÁRCEGA ENTRNADO A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA CAMPECHE-GUADALAJARA SE AVANZA 180 Y SE DOBLA A LA DERACHA Y AVANZANDO 75 METROS MAS Y SE LLEGA AL PUNTO DE REFERENCIA, lon:-90.99173689, lat:18.39406783}} | 2026-06-01 | 2026-07-31 | 0 | 48720 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:137/06, contratista:MARÍA GEORGINA HERDIA TURRIZA, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR, monto:9688320.0, importe_modificado:9688320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2627103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:corregido, trimestre:3.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2026-10-13}} | {obs1: {observación:El link que lleva al contrato no muestra el documento, favor de corregir, trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2026-10-13}}
2026 | 3 | CAM260202627133 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:100000.0, modificado:97440.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ NÚMERO 2 (LA POLLA), MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 141758 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 141758 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:26, direccion:Calle CARRETERA DON SAMUEL-BENITO JUAREZ Pueblo BENITO JUAREZ 2 (LA POLLA) 24357 BENITO JUÁREZ NÚMERO 2 (LA POLLA), ESCÁRCEGA PARTIENDO DE LA CABEECR MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA A DON SAMUEL, LOCALIDAD DONDE TOMAREMOS LA CARRET, lon:-90.97309129, lat:18.37671563}} | 2026-06-01 | 2026-07-31 | 0 | 97440 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:137/06, contratista:MARÍA GEORGINA HERDIA TURRIZA, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR, monto:9688320.0, importe_modificado:9688320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2627133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:corregido, trimestre:3.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2026-10-13}} | {obs1: {observación:El link que lleva al contrato no muestra el documento, favor de corregir, trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2026-10-13}}
2026 | 3 | CAM260202627137 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:420000.0, modificado:419759.66}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE, MUNICIPIO DZITBALCHE - 142109 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dzitbalché | 142109 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:222.0, meta_modificada:222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Privada CALLE PRIVADA 19 A S/N sn s/n Barrio EMILIANO ZAPATA 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ ENTRE Calle 19 Y Calle 21 Calle 14 SE TOMA COMO REFERENCIA LA MUEBLERIA F Y J TIENDAS DEL ARTICULO DEL HOGAR UBICADO EN LA CALLE 19 SE RECOR, lon:-90.06532942, lat:20.31901876}} | 2026-08-04 | 2026-08-25 | 419759.66 | 419759.66 | 419625.07 | 419625.07 | 419625.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZB-OPDU-FISE-AD-001/2026, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON, convocante:MUNICIPIO DE DZITBALCHE, monto:419759.66, importe_modificado:419759.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:222.0}} | {2627137/proyecto_INICIO, 2627137/proyecto_PROCESO, 2627137/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627146 | Proyecto de inversión | 2512808.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2512808.01, modificado:2510753.79}} | AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD TENABO, MUNICIPIO DE TENABO. - 143889 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tenabo | 143889 | S | 4327 | 4421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1916.0, meta_modificada:1916.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle 2 Colonia guadalupe 24707 TENABO, TENABO La obra se encuentra en el ageb 0219 en la calle 2 tomandeo como punto de ferencia sercano a la obra la sala de fiestas sak nikte, lon:-90.22677639, lat:20.05010692}} | 2026-06-01 | 2026-08-29 | 2510753.79 | 2510753.79 | 753226.14 | 753226.14 | 753226.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FISE-IR-02-2026, contratista:CONSTRUCTORA INGMTH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENABO, monto:2510753.79, importe_modificado:2510753.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:766.4}} | {2627146/proyecto_INICIO, 2627146/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:corregido, trimestre:3.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2026-10-13}} | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627151 | Proyecto de inversión | 3184746.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3184746.13, modificado:3182725.18}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD CHAMPOTÓN, MUNICIPIO DE CHAMPOTON - 144775 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Champotón | 144775 | S | 5754 | 5754 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2005.35, meta_modificada:601.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle 14 Colonia GUADALUPE 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN ENTRE Calle 31 Y Calle 21 Calle 16 LA OBRA SE LOCALIZA EN 5 TRAMOS DE LA CIUDAD EMPEZANDO EN LA CALLE 14 ENTRE 21 Y 31 COL. GUADALUPE CON AGEB1010, C 35 ENTRE 34 Y 36 COL SAN P, lon:-90.71360398, lat:19.35208751}} | 2026-07-01 | 2026-09-05 | 3182725.18 | 3182725.18 | 954817.55 | 954817.55 | 954817.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP FISE SC _006_003_2026, contratista:TANIA IVETH SÁNCHEZ ZÚÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE CHAMPOTON, monto:3182725.18, importe_modificado:3182725.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.48}} | {2627151/proyecto_INICIO, 2627151/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202627153 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:150000.0, modificado:146160.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE CASTAMAY, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 144901 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 144901 | S | 27 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:73, direccion:Pueblo CASTAMAY 24517 CASTAMAY, CAMPECHE DEL CAMPO DE FUTBOL SE AVANZA UNA CUADRA Y MEDIA HACIA LA IGLESIA RESTAURACION Y SE LLEGA AL PUNTO DE REFERENCIA , lon:-90.43231183, lat:19.84305316}} | 2026-06-01 | 2026-07-31 | 0 | 146160 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:137/06, contratista:MARÍA GEORGINA HERDIA TURRIZA, convocante:SECRETARÍA DE BIENESTAR, monto:9688320.0, importe_modificado:9688320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2627153/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:corregido, trimestre:3.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2026-10-13}} | {obs1: {observación:El link que lleva al contrato no muestra el documento, favor de corregir, trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2026-10-13}}
2026 | 3 | CAM260202647140 | Proyecto de inversión | 747460.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747460.94, modificado:747460.94}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA DE EDUCACIÓN INICIAL INDIGENA ZACNIC-TE (04DIN0006H); EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL, CALAKMUL. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:747.46, meta_modificada:747.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE EL PALMAR, 0, 10 DE MAYO, C.P. 24640, lon:-89.39417, lat:18.504399}} | 2026-05-25 | 2026-07-23 | 747460.94 | 747460.94 | 666199.03 | 666199.03 | 666199.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-021-2026, contratista:CONSTRUCTORA VIALMA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:747460.94, importe_modificado:747460.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:747.46}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202647142 | Proyecto de inversión | 3166938.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3166938.99, modificado:3166938.99}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO E, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUM 7 JOAQUIN BARANDA (04DES0007F); EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 433 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3166.94, meta_modificada:3166.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCION, 0, SANTA ANA, C.P. 24050, lon:-90.518312, lat:19.839359}} | 2026-05-04 | 2026-08-01 | 3166938.99 | 3166938.99 | 2591131.35 | 2591131.35 | 2591131.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-017-2026, contratista:CARLOS HERNANDEZ CASTILLO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3166938.99, importe_modificado:3166938.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2691.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202647155 | Proyecto de inversión | 799701.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799701.75, modificado:799701.75}} | REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN PRIM. FRANCISCO I. MADERO (04DPR0070O), DE LA LOCALIDAD DE ADOLFO LOPEZ MATEOS, ESCÁRCEGA. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 24 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:799.7, meta_modificada:799.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:965, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA ADOLFO LOPEZ MATEOS KILOMETRO 52+000, 0, NINGUNO, C.P. 24374, lon:-90.298, lat:18.6384}} | 2026-04-27 | 2026-07-25 | 799701.75 | 799701.75 | 431318.06 | 431318.06 | 431318.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-013-2026, contratista:MARCOS ANTONIO RIVERO SOLORZANO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:799701.75, importe_modificado:799701.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:287.89}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202647156 | Proyecto de inversión | 1697112.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1697112.16, modificado:1697112.16}} | REHABILITACIÓN ELÉCTRICAS EN ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA; EN LA PRIM. EL QUETZAL (04DPR0729R), EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO KESTE, CHAMPOTON. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 156 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1697.11, meta_modificada:1697.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:564, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24450, lon:-90.5122, lat:19.4998}} | 2026-04-06 | 2026-07-04 | 1697112.16 | 1697112.16 | 1404290.87 | 1404290.87 | 1404290.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-015-2026, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DIVERSAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1697112.16, importe_modificado:1697112.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1442.55}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202647474 | Adquisición | 626678.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:54, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626678.33, modificado:626678.33}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA LA OPERACIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA DE SAN FRANCISCO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Fiscalía General del Estado de Campeche | 128232 | N | 0 | 0 | 3600 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:C. 53 1, Zona Centro, 24000 , lon:-90.5338175, lat:19.8427919}} | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 626678.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202647563 | Proyecto de inversión | 1189232 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189232.0, modificado:1189232.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CHENCOH, EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía | 128180 - 1 | S | 256 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:8, direccion:Chencoh, Hopelchen , lon:-89.804139, lat:19.42449}} | 2026-08-01 | 2026-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {2647563/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202647703 | Proyecto de inversión | 17024398.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.702439877E7, modificado:1.702439877E7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DZIBALCHÉN - VICENTE GUERRERO - RAMÓN CORONA (TRAMOS AISLADOS), MUNICIPIO HOPELCHÉN (TRAMO DZIBALCHÉN - VICENTE GUERRERO, LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO HOPELCHÉN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 469 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95120.0, meta_modificada:95120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:codigo postal 24660 mpio hopelchen loc. vicente guerrero, lon:-89.725478, lat:19.462615}} | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 15943103.65 | 17024398.77 | 16859665.7 | 15943103.65 | 15943103.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-63-O65-904012996-N-6-2026, contratista:ESTUDIOS E INGENIERÍA FRANCAR, S. A. DE C. V., convocante:SEDUMOP, monto:1.702439877E7, importe_modificado:1.702439877E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72909.48}} | {2647703/proyecto_INICIO, 2647703/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202647710 | Proyecto de inversión | 25683199.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.568319976E7, modificado:2.568319976E7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DZIBALCHÉN - VICENTE GUERRERO - RAMÓN CORONA (TRAMOS AISLADOS), MUNICIPIO HOPELCHÉN (TRAMO VICENTE GUERRERO - RAMÓN CORONA, LOCALIDAD RAMÓN CORONA, MUNICIPIO HOPELCHÉN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 182 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117624.0, meta_modificada:117624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:37, direccion:codigo portal 24663 vicente guerrero , lon:-89.60589, lat:19.569181}} | 2026-05-15 | 2026-10-11 | 25645204.43 | 25683199.76 | 25645204.43 | 25645204.43 | 25645204.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-63-O65-904012996-N-5-2026, contratista:CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIONES XPUJIL, S. A. DE C. V., convocante:SEDUMOP, monto:2.568319976E7, importe_modificado:2.568319976E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96863.36}} | {2647710/proyecto_INICIO, 2647710/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202647721 | Proyecto de inversión | 5617984.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5617984.41, modificado:5617984.41}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA CRISTALINA - LOS MANANTIALES, LOCALIDAD LOS MANANTIALES, MUNICIPIO CARMEN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23850.0, meta_modificada:23850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1138, direccion:codigo postal 24370 de cd del carmen , lon:-91.0816119, lat:18.711275}} | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 3790521.57 | 5617984.41 | 5339817.57 | 3790521.57 | 3790521.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-63-O65-904012996-N-12-2026, contratista:MAQ-RENT CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:SEDUMOP, monto:5617984.41, importe_modificado:5617984.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23253.75}} | {2647721/proyecto_INICIO, 2647721/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202649349 | Adquisición | 109656 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109656.0, modificado:736277.89}} | Prendas de protección (adquisición) FOFISP 2026 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana |  | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida Héroes de la Salud número 385 por Avenida Maestros Campechanos y Prolongación Lázaro Cárdenas, colonia Multunchac C.P. 24095, lon:-90.52091718, lat:19.80503598}} | 2026-03-05 | 2026-12-31 | 0 | 736277.89 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se modifica por reprogramación: $498,756.00 Estatal $237,521.89 Federal, trimestre:3.0, usuario:joseasosar, fecha:2026-10-08}, obs2: {observación:Se modifica por reprogramación: $498,756.00 Estatal $237,521.89 Federal, trimestre:3.0, usuario:joseasosar, fecha:2026-10-08}} | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651426 | Proyecto de inversión | 232051.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:232051.28, modificado:232051.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA, MUNICIPIO CARMEN - 230926 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 230926 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.58, meta_modificada:8.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:66, direccion:Pueblo PLAN DE AYALA 24313 PLAN DE AYALA, CARMEN ENTRE Calle 12 Y DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (CIUDAD DEL CARMEN) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN TOMAREMOS RUTA HACIA EL PUEBLO PLAN DE AYALA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE, lon:-90.93083018, lat:18.77211672}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651426/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651430 | Proyecto de inversión | 96072.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96072.38, modificado:96072.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CHILAM BALAM, MUNICIPIO CANDELARIA - 231134 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 231134 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.08, meta_modificada:175.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1516, direccion:Ejido CHILAM BALAM 24346 CHILAM BALAM, CANDELARIA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA HAREMOS UN RECORRIDO DE 67KM HACIA EL EJIDO CHILAM BALAM, EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA PARA LLEGAR A LA UB, lon:-90.26179166, lat:17.85257297}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651435 | Proyecto de inversión | 283572.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:283572.36, modificado:283572.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD BOLONCHÉN DE REJÓN, MUNICIPIO HOPELCHÉN - 232656 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 232656 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:121.69, meta_modificada:121.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:Calle 21 Colonia SAN PEDRO 24620 BOLONCHÉN DE REJÓN, HOPELCHÉN DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (LOC. HOPELCHÉN) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN TOMAREMOS RUTA HACIA LA COLONIA SAN PEDRO EN LA LOCALIDAD BOLONCHÉN DE REJÓN Y, lon:-89.75050352, lat:20.00657518}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651437 | Proyecto de inversión | 123871.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:123871.01, modificado:123871.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD PICH, MUNICIPIO CAMPECHE - 218963 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 218963 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.1, meta_modificada:50.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:96, direccion:Calle 10 DE MAYO Ejido PICH 24572 PICH, CAMPECHE ENTRE Calle RUTA 5 DE MAYO Y Calle GÓMEZ FARÍAS Calle 15 DE SEPTIEMBRE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMARE, lon:-90.11243233, lat:19.48728226}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651438 | Proyecto de inversión | 191416.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:191416.07, modificado:191416.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO KOBÉN, MUNICIPIO CAMPECHE - 219146 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 219146 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79.33, meta_modificada:79.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:101, direccion:Calle 18 Ejido SAN FRANCISCO KOBÉN 24560 SAN FRANCISCO KOBÉN, CAMPECHE ENTRE Calle 11 Y Calle 9 Calle 11 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA , lon:-90.41886386, lat:19.91231765}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651438/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651454 | Proyecto de inversión | 51567.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:51567.25, modificado:51567.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ, MUNICIPIO CAMPECHE - 222198 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 222198 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.82, meta_modificada:93.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:316, direccion:Ejido ADOLFO RUÍZ CORTÍNEZ 24575 ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ, CAMPECHE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ EN EL MUNIC, lon:-90.35657574, lat:19.47609259}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651454/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651457 | Proyecto de inversión | 94669.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:94669.72, modificado:94669.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD BOLONCHÉN CAHUICH, MUNICIPIO CAMPECHE - 218719 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 218719 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.56, meta_modificada:38.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:72, direccion:Calle FRANCISCO VILLA Ejido BOLONCHÉN CAHUICH 24570 BOLONCHÉN CAHUICH, CAMPECHE ENTRE Calle CARRT. CENTENARIO-LUBNÁ Y Calle PABLO GARCÍA Calle MIGUEL HIDALGO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL ( SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL, lon:-90.20651887, lat:19.44438158}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651457/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651465 | Proyecto de inversión | 118000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:118000.0, modificado:118000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD QUETZAL EDZNÁ, MUNICIPIO CAMPECHE - 213906 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 213906 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.29, meta_modificada:4.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:263, direccion:Calle SAN JOSÉ Ejido QUETZAL EDZNÁ 24574 QUETZAL EDZNÁ, CAMPECHE ENTRE Avenida 31 DE OCTUBRE Y Calle SAN NICOLÁS DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUT, lon:-90.10494665, lat:19.46037198}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651469 | Proyecto de inversión | 2150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2150000.0, modificado:2150000.0}} | AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD ISLA DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE PALIZADA - 208630 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palizada | 208630 | S | 126 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1179.0, meta_modificada:1179.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:53, direccion:Calle CARRETERA PALIZADA - EL MANGAL Pueblo ISLA DE SAN ISIDRO 24204 ISLA DE SAN ISIDRO, PALIZADA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALIZADA RUMBO A LA SALIDA A LA LOCALIDAD EL MANGAL POR LA CALLE VICENTE CASTELLANOS, SE CONTI, lon:-92.0799188, lat:18.25437027}} | 2026-09-07 | 2026-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2651469/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651480 | Proyecto de inversión | 256000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:256000.0, modificado:256000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD UAYAMÓN, MUNICIPIO CAMPECHE - 207039 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 207039 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:68, direccion:Ejido UAYAMÓN 24520 UAYAMÓN, CAMPECHE DESDE LA CABECERA (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 30.4KM PARA LLEGAR AL EJIDO DE UAYAMÓN EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE DONDE S, lon:-90.41992713, lat:19.65782667}} | 2026-09-22 | 2027-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651480/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651484 | Proyecto de inversión | 256000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:256000.0, modificado:256000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHINÁ, MUNICIPIO CAMPECHE - 207073 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 207073 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:Ejido CHINÁ 24520 CHINÁ, CAMPECHE ENTRE Calle DE LA 23 Y DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO CHINÁ EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE AVANZANDO , lon:-90.49752467, lat:19.76505452}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651484/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651494 | Proyecto de inversión | 896000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:896000.0, modificado:896000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TIKINMUL, MUNICIPIO CAMPECHE - 208236 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 208236 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:87.78, meta_modificada:87.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:104, direccion:Calle 1 Ejido TIKINMUL 24520 TIKINMUL, CAMPECHE Calle 5 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO TIKINMUL EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE AVANZAND, lon:-90.22675011, lat:19.77129446}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651494/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651499 | Proyecto de inversión | 210587.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210587.42, modificado:208706.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD QUICHÉ DE LAS PAILAS, MUNICIPIO CALAKMUL - 193414 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 193414 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:382.77, meta_modificada:382.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:192, direccion:Calle CARLOS SALINAS DE GORTARI Ejido QUICHE DE LAS PAILAS 24646 QUICHÉ DE LAS PAILAS, CALAKMUL ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle SITIM Calle VENUSTIANO CARRANZA DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL TOM, lon:-89.34089047, lat:18.07566523}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 208706.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:30-CODESVI/FISE/CALAKMUL/09/2026, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:208706.39, importe_modificado:208706.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651511 | Proyecto de inversión | 256000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:256000.0, modificado:256000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR PRIMERO, MUNICIPIO CANDELARIA - 195851 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 195851 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:343, direccion:Ranchería EL MIRADOR PRIMERO 24345 EL MIRADOR PRIMERO, CANDELARIA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA TOMAREMOS RUTA HACIA LA RANCHERÍA EL MIRADOR PRIMERO Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 125KM P, lon:-90.32425616, lat:18.01980265}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651511/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651513 | Proyecto de inversión | 512000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:512000.0, modificado:512000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR, MUNICIPIO CANDELARIA - 196378 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 196378 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.16, meta_modificada:50.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:435, direccion:Ranchería EL PORVENIR 24335 EL PORVENIR, CANDELARIA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA TOMAREMOS RUTA HACIA LA RANCHERÍA DE EL PORVENIR Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 59.9KM PARA LLEGAR A LA U, lon:-90.96536559, lat:17.8542463}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651513/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651518 | Proyecto de inversión | 236000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:236000.0, modificado:236000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD ARROYO SAN JUAN (LAS GOLONDRINAS), MUNICIPIO CANDELARIA - 196437 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 196437 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.58, meta_modificada:8.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:38, direccion:Pueblo ARROYO SAN JUAN (LAS GOLONDRINAS) 24348 ARROYO SAN JUAN (LAS GOLONDRINAS), CANDELARIA Calle MIGUEL HIDALGO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA TOMAREMOS RUTA HACIA EL PUEBLO DE ARROYO SA, lon:-90.62864277, lat:18.10711674}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651518/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651521 | Proyecto de inversión | 118000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:118000.0, modificado:118000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, MUNICIPIO CANDELARIA - 197383 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 197383 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.29, meta_modificada:4.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:361, direccion:Rancho NUEVA ESPERANZA 24334 NUEVA ESPERANZA, CANDELARIA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA TOMAREMOS RUTA HACIA LA RANCHERÍA DE NUEVA ESPERANZA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 33.3KM PARA LLEG, lon:-90.80506294, lat:18.25209342}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651526 | Proyecto de inversión | 50593.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:50593.16, modificado:50593.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR PRIMERO, MUNICIPIO CANDELARIA - 198127 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 198127 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.02, meta_modificada:92.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:343, direccion:Ranchería EL MIRADOR PRIMERO 24345 EL MIRADOR PRIMERO, CANDELARIA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA TOMAREMOS RUTA HACIA LA RANCHERÍA EL MIRADOR PRIMERO Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 126KM P, lon:-90.32204805, lat:18.01993925}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651526/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651530 | Proyecto de inversión | 46740.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:46740.14, modificado:46740.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL TAZIZTAL, MUNICIPIO CANDELARIA - 198207 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 198207 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.39, meta_modificada:85.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:638, direccion:Rancho EL TAZIZTAL 24345 EL TAZIZTAL, CANDELARIA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA TOMAREMOS RUTA HACIA EL RANCHO EL TAZIZTAL EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 87.9, lon:-90.46127581, lat:18.03073709}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651530/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302651559 | Proyecto de inversión | 72082.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:72082.68, modificado:71514.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT (EL CARRIZAL), MUNICIPIO CALAKMUL - 192660 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 192660 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:131.24, meta_modificada:131.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:100, direccion:Ejido EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT 24645 EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT (EL CARRIZAL), CALAKMUL ENTRE Y Calle CARRETERA FED. CAM/RAMAL/HORMIGUERO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL TOMAREMOS RUTA HACIA E, lon:-89.44359478, lat:18.39685264}} | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 0 | 71514.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25-CODESVI/FISE/CALAKMUL/09/2026, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:71514.52, importe_modificado:71514.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2651559/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302692231 | Proyecto de inversión | 3564490.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3564490.87, modificado:3564490.87}} | PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE PICH, MUNICIPIO CAMPECHE (BLOQUE 3) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 2055 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4663.64, meta_modificada:4663.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:96, direccion:ACCESO A PICH ENTRE EL ENTRONQUE CARRETERA CAMPECHE-DZITBALCHEN CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUÁREZ CP24572, lon:-90.127563, lat:19.48321}} | 2026-08-10 | 2026-09-23 | 2839217.17 | 3564490.87 | 2839217.17 | 2839217.17 | 2839217.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-63-O65-904012996-N-19-2026, contratista:CONSTRUCTORA MARSUR, S. A. DE C. V., convocante:SEDUMOP, monto:3564490.87, importe_modificado:3564490.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4383.82}} | {2692231/proyecto_INICIO, 2692231/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302692708 | Proyecto de inversión | 2254945.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2254945.18, modificado:2254945.18}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN PRIM. JOSÉ VASCONCELOS (04DPR0258R), DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 85 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2254.95, meta_modificada:2254.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA CAUDILLO, 0, NINGUNO, C.P. 24060, lon:-90.519344, lat:19.824829}} | 2026-08-17 | 2026-11-14 | 2254945.18 | 2254945.18 | 676483.55 | 676483.55 | 676483.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-036-2026, contratista:KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2254945.18, importe_modificado:2254945.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.75}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302692714 | Proyecto de inversión | 1870380.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1870380.68, modificado:1870380.68}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN PRIM. MIGUEL HIDALGO (04DPR0286N), EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJON, HOPELCHEN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 144 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1870.38, meta_modificada:1870.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:CALLE 10, 0, CENTRO, C.P. 24620, lon:-89.747066, lat:20.004728}} | 2026-08-24 | 2026-11-21 | 1870380.68 | 1870380.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-042-2026, contratista:COSISA CORPORATIVO INTEGRAL CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1870380.68, importe_modificado:1870380.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302693599 | Proyecto de inversión | 15229886.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7229886.79, modificado:7229886.79}, ff2: {ciclo_recurso:2026, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO SAN JUAN (LAS GOLONDRINAS), MUNICIPIO DE CANDELARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 128501-1 | N | 0 | 0 | 422 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:38, direccion:Arroyo San Juan (Las Golondrinas), lon:-90.631752, lat:18.106243}} | 2026-07-22 | 2026-12-19 | 14729886.79 | 14459773.6 | 3871338.8 | 3871338.8 | 3871338.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA/FOPET-OB-LO-04-2026-C, contratista:MANUEL ROMAN NARVAEZ MINAYA, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1.44597736E7, importe_modificado:1.44597736E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}} | {2693599/proyecto_PROCESO, 2693599/proyecto_INICIO, 2693599/proyecto_PROCESO, 2693599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:AMPLIACIÓN DE RED, REHABILITACIÓN DE POZO, REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE 50M3 CON COLUMNAS Y TRABES, trimestre:3.0, usuario:neyvaasabidoh, fecha:2026-10-23}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-10-23}}
2026 | 3 | CAM260302693860 | Proyecto de inversión | 1375947.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO PROAGUA 2026 APORTACIÓN ESTATAL, monto:685947.58, modificado:685947.58}, ff2: {ciclo_recurso:2026, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690000.0, modificado:690000.0}} | SUPERVISIÓN TÉCNICA A OBRAS DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES RURALES (PROAGUA 2026) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 128506-1 | N | 0 | 0 | 1660 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:38, direccion:Arroyo San Juan (Las Golondrinas) (pozo y tanque), lon:-90.631925, lat:18.106119}, geo2: {cve_municipio:11, localidad:341, direccion:Miguel de Madrid (El Pañuelo) (tanque elevado), lon:-90.406347, lat:17.992741}, geo3: {cve_municipio:11, localidad:341, direccion:Miguel de Madrid (El Pañuelo) (pozo), lon:-90.40673, lat:17.990077}, geo4: {cve_municipio:11, localidad:212, direccion:Las Golondrinas (pozo y tanque), lon:-90.811878, lat:17.890538}} | 2026-07-21 | 2026-12-18 | 1375947.58 | 1371895.16 | 281647.36 | 281647.36 | 281647.36 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA/REST-RG/2024-PREST/SERV-IO-02-2026-C, contratista:IRVING ALBERTO EUAN AVILA, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1371895.16, importe_modificado:1371895.16}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.3}} | {2693860/proyecto_PROCESO, 2693860/proyecto_INICIO, 2693860/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-10-23}, obs2: {observación:Clasificar correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-10-23}}
2026 | 3 | CAM260202647632 | Proyecto de inversión | 27731219.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.773121902E7, modificado:2.773121902E7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CHAN LAGUNA-SILVITUC (TRAMOS AISLADOS) LOCALIDAD SILVITUC, MUNICIPIO ESCÁRCEGA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 985 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:116400.0, meta_modificada:116400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1002, direccion:CARRETERA CHAN LAGUNA SILVITUC , lon:-90.268179, lat:18.649462}} | 2026-04-24 | 2026-09-20 | 27731219.02 | 27731219.02 | 27731219.02 | 27731219.02 | 27731219.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-63-O65-904012996-N-2-2026, contratista:INMOBILIARIA INDUSTRIAL JOCAR, S. A. DE C. V., convocante:SEDUMOP, monto:2.773121902E7, importe_modificado:2.773121902E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:116400.0}} | {2647632/proyecto_INICIO, 2647632/proyecto_PROCESO, 2647632/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260102625756 | Proyecto de inversión | 6898920.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6898920.01, modificado:6898920.01}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SEYBAPLAYA - XKEULIL, LOCALIDAD XKEULIL, MUNICIPIO SEYBAPLAYA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 1063 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26400.0, meta_modificada:26400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:56, direccion:municipio seybaplaya localidad xkeulil, lon:-90.631763, lat:19.627276}} | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 6898920.01 | 6898920.01 | 6898920.01 | 6898920.01 | 6898920.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-63-O65-904012996-N-1-2026, contratista:LUIS FELIPE CHÁVEZ PÉREZ, convocante:SEDUMOP, monto:6898920.01, importe_modificado:6898920.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26400.0}} | {2625756/proyecto_INICIO, 2625756/proyecto_PROCESO, 2625756/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202647681 | Proyecto de inversión | 5013464.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5013464.96, modificado:5013464.96}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SANTA CRUZ PUEBLO - DZITBALCHÉ, LOCALIDAD DZITBALCHÉ, MUNICIPIOS CALKINÍ Y DZITBALCHÉ | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 13208 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19800.0, meta_modificada:19800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:codigo postal calkini dzibalchen camino a santa cruz pueblo , lon:-90.10424, lat:20.3336}} | 2026-05-18 | 2026-08-15 | 5013464.96 | 5013464.96 | 5013464.96 | 5013464.96 | 5013464.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-63-O65-904012996-N-9-2026, contratista:ALBERTO MANUEL ÁVILA DUARTE, convocante:SEDUMOP, monto:5013464.96, importe_modificado:5013464.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19800.0}} | {2647681/proyecto_INICIO, 2647681/proyecto_PROCESO, 2647681/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260302692225 | Proyecto de inversión | 1459483.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1459483.42, modificado:1459483.42}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO INGENIERO RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE) - XPUJIL (TRAMOS AISLADOS), LOCALIDAD XPUJIL, MUNICIPIO CALAKMUL | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 5729 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:camino ingeniero ricardo payro jene cp. 24656, lon:-89.447816, lat:18.318527}} | 2026-08-17 | 2026-09-15 | 1459483.42 | 1459483.42 | 1459483.42 | 1459483.42 | 1459483.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-63-O65-904012996-N-24-2026, contratista:DIEGO FERNANDO JIMÉNEZ SOLÍS, convocante:SEDUMOP, monto:1459483.42, importe_modificado:1459483.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:88.0}} | {2692225/proyecto_INICIO, 2692225/proyecto_FIN, 2692225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202647676 | Proyecto de inversión | 7027948.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7027948.93, modificado:7027948.93}} | SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (REPARACIÓN EMERGENTE DE FUGA Y SOCAVACIÓN) EN EL ACUEDUCTO CHICBUL-CARMEN, MUNICIPIO DE CARMEN, CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 128209-1 | N | 0 | 0 | 169466 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:Acueducto Chicbul, lon:-91.488328, lat:18.776756}} | 2026-05-30 | 2026-07-14 | 7027948.93 | 7027948.93 | 7027948.93 | 7027948.93 | 7027948.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-IO-02-2026-C, contratista:CONSTRUCTORA INGMATH S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:7027948.93, importe_modificado:7027948.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2647676/proyecto_INICIO, 2647676/proyecto_PROCESO, 2647676/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El acta de entrega-recepción de la obra se encuentra en proceso de recolección de firmas, trimestre:3.0, usuario:neyvaasabidoh, fecha:2026-10-08}, obs2: {observación:El acta de entrega-recepción de la obra se encuentra en proceso de recolección de firmas, trimestre:3.0, usuario:neyvaasabidoh, fecha:2026-10-08}} | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM240402510879 | Proyecto de inversión | 137934.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137934.73, modificado:134560.0}} | REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN CENTRO ESCOLAR HECTOR PEREZ MARTINEZ (04DPR0456R) EN LA LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 216 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.93, meta_modificada:137.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO, 140, NINGUNO, C.P. 0, lon:-91.8364, lat:18.6378}} | 2024-12-03 | 2024-12-31 | 134560 | 134560 | 134560 | 134560 | 134560 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-124-2024, contratista:RAMON RAMIREZ MOLINA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:137934.73, importe_modificado:137934.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.93}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM250402617677 | Proyecto de inversión | 259658.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259658.82, modificado:259351.5}} | REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR EN EL J.N. GENERAL JOSE ORTIZ AVILA (04DJN0273T) EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA, ESCARCEGA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 20 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:259.66, meta_modificada:259.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 63, 0, NINGUNO, C.P. 24350, lon:-90.746882, lat:18.607491}} | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 259135.5 | 259351.5 | 259351.5 | 259351.5 | 259351.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-093-1-2025, contratista:JOSE LEOVIGILDO NAAL CACH, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:259658.82, importe_modificado:259658.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:259.66}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM250402617660 | Proyecto de inversión | 92874.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92874.59, modificado:92874.59}} | REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDUCACION INICIAL INDIGENA U'JUK´MEJEN´PAAL (04DIN0033E) EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EXHACIENDA, CALKINI | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.87, meta_modificada:92.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:CALLE NINGUNO, 0, SANTACRUZ, C.P. 24916, lon:-90.239722, lat:20.398333}} | 2025-12-17 | 2025-12-31 | 92874.59 | 92874.59 | 92874.59 | 92874.59 | 92874.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-115-2025, contratista:COSISA CORPORATIVO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:92874.59, importe_modificado:92874.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.87}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM250402617661 | Proyecto de inversión | 177701.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177701.03, modificado:177701.03}} | REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN ESPACIOS EDUCATIVOS EN ESCUELA DE EDUCACION INICIAL MEJEN OK (04DIN0042M) EN LA LOCALIDAD DE NILCHI, CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 12 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:177.7, meta_modificada:177.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:90, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24552, lon:-90.271, lat:19.845}} | 2025-12-17 | 2025-12-31 | 177701.03 | 177701.03 | 177701.03 | 177701.03 | 177701.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-115-1-2025, contratista:COSISA CORPORATIVO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:177701.03, importe_modificado:177701.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:177.7}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM250402617671 | Proyecto de inversión | 2506519.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2506519.98, modificado:2506519.98}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN ZONA ESCOLAR DE EDUCACION PREESCOLAR NUM 32 (04FZP0032S), EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA; PARA EL SERVICIO DEL INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS DEL ESTADO DE CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2506.52, meta_modificada:2506.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 2, 0, SAN MARTIN, C.P. 24330, lon:-91.040736, lat:18.194492}} | 2025-11-24 | 2025-12-31 | 2506519.98 | 2506519.98 | 2506519.98 | 2506519.98 | 2506519.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-077-2025, contratista:GRUPO COMERZIALIZADORA SAOM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2506519.98, importe_modificado:2506519.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2506.52}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260102623987 | Proyecto de inversión | 597004.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597004.27, modificado:597004.27}} | REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIM. ESTADO DE TABASCO (04DPR0613R), DE LA LOCALIDAD DE HECELCHAKAN, HECELCHAKÁN. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 106 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:597.0, meta_modificada:597.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 19, 501, NINGUNO, C.P. 24800, lon:-90.1345, lat:20.177}} | 2026-02-23 | 2026-04-30 | 597004.27 | 597004.27 | 597004.27 | 597004.27 | 597004.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-001-2026, contratista:MIKHAIL ALEXANDER HERNANDEZ VILLEGAS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:597004.27, importe_modificado:597004.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:597.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202647144 | Proyecto de inversión | 358497.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358497.98, modificado:358497.98}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA; EN LA ESCUELA INICIAL LE CH'IICH'OBO (04DIN0089G), EN LA LOCALIDAD XCUPIL, HOPELCHÉN. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:358.5, meta_modificada:358.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:54, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24605, lon:-89.8597, lat:19.6664}} | 2026-04-20 | 2026-06-26 | 358497.98 | 358497.98 | 358497.98 | 358497.98 | 358497.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-014-2026, contratista:COSISA CORPORATIVO INTEGRAL CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:358497.98, importe_modificado:358497.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:358.5}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202647154 | Proyecto de inversión | 477875.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477875.31, modificado:477875.31}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIM. VENUSTIANO CARRANZA (04DPR0402N) DE LA LOCALIDAD DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 94 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:477.88, meta_modificada:477.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE 27, 0, SAN FELICIANO, C.P. 24920, lon:-90.048082, lat:20.321046}} | 2026-04-20 | 2026-05-20 | 477875.31 | 477875.31 | 477875.31 | 477875.31 | 477875.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-009-2026, contratista:GRUPO TULAAKA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:477875.31, importe_modificado:477875.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:477.88}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 3 | CAM260202649350 | Adquisición | 16545320 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.654532E7, modificado:1.641745404E7}} | Vehículos y equipo terrestre (adquisición) FOFISP 2026 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana |  | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida Héroes de la Salud número 385 por Avenida Maestros Campechanos y Prolongación Lázaro Cárdenas, colonia Multunchac C.P. 24095, lon:-90.52091718, lat:19.80503598}} | 2026-03-05 | 2026-12-31 | 16417454.04 | 16417454.04 | 16417454.04 | 16417454.04 | 16417454.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
CAM200301714480 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1345054.94 | 1345054.94
CAM210201938589 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 749903.16 | 749903.16
CAM210402052926 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 926588.6 | 926588.6
CAM210402052928 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1055803.97 | 1055803.97
CAM220402198105 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 411372.04 | 411372.04
CAM250402617666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1410914.28 | 1410914.28
CAM260102626436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 592274 | 592274
CAM260202626931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 118000 | 117935.91
CAM260202626944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 128000 | 127583.64
CAM260202626951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1280000 | 1253386.94
CAM260202626959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 210000 | 163212
CAM260202626960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 140000 | 108808
CAM260202626965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 119528.15 | 118238.12
CAM260202626971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 384000 | 379414.34
CAM260202626975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 354000 | 344386.82
CAM260202626997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 512000 | 507715.93
CAM260202627020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 236000 | 234289.06
CAM260202627022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 236000 | 234289.06
CAM260202627039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 384000 | 378202.08
CAM260202627047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 118000 | 117935.91
CAM260202627048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 236000 | 232051.27
CAM260202627055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 150000 | 146160
CAM260202627061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 858348.17 | 857903.3
CAM260202627072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 128000 | 125338.65
CAM260202627075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 809640.08 | 809078.78
CAM260202627083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 17024.93 | 16632.23
CAM260202627104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 200000 | 194880
CAM260202627105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2487191.99 | 2486801.92
CAM260202627112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2250000 | 2244788.1
CAM260202627115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1500000 | 1491751.66
CAM260202627117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2158921 | 1582443.93
CAM260202627121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11580.83 | 11345.61
CAM260202627129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 708000 | 706627.31
CAM260202627130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 33281.41 | 32800.5
CAM260202627135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 100000 | 100000
CAM260202627139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 7218175.6 | 7203739.25
CAM260202627144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1500000 | 1498145.78
CAM260202646802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5434017 | 5434017
CAM260202647477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5730396 | 5730396
CAM260202647670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 12590651.91 | 12590651.91
CAM260202647742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 8966318.23 | 8966318.23
CAM260202648608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 744698 | 744698
CAM260202649053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3123000 | 3123000
CAM260202650846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 866984 | 866984
CAM260302651405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 128000 | 128000
CAM260302651406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 128000 | 128000
CAM260302651418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 118000 | 118000
CAM260302651420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 118000 | 118000
CAM260302651423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 232993.43 | 232993.43
CAM260302651443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 161535.09 | 161535.09
CAM260302651444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 41503.05 | 41503.05
CAM260302651446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 15082.16 | 15082.16
CAM260302651467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 354000 | 354000
CAM260302651477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1402175.38 | 1400021.27
CAM260302651479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 117615.96 | 116609.24
CAM260302651482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 384000 | 384000
CAM260302651483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 384000 | 384000
CAM260302651487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 512000 | 512000
CAM260302651490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 128000 | 128000
CAM260302651495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 128000 | 128000
CAM260302651517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 512000 | 512000
CAM260302651522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 118000 | 118000
CAM260302651529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 56118.36 | 56118.36
CAM260302651531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 345504.56 | 345504.56
CAM260302651543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 256000 | 254823.01
CAM260302651546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 128000 | 127411.5
CAM260302651549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 128000 | 127411.5
CAM260302651551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 236000 | 235108.79
CAM260302651554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 94538.84 | 94285.6
CAM260302651565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 118000 | 116021.44
CAM260302651567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 58429.07 | 58429.07
CAM260302692235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 8599573.56 | 8599573.56
CAM260302692710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2633929.29 | 2633929.29
CAM260302692712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3075785.56 | 3075785.56
CAM260302692716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1378613.99 | 1378613.99
CAM260302692722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 126736.07 | 126736.07
CAM260302692723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1765662.62 | 1765662.62
CAM260302693277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 19335225.66 | 19335225.66
CAM260302693628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U002-Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública |  | 237521.89 | 237521.89
CAM260302693628 | ESTATAL | 2026 |  |  | FOFISP-EST | 498756 | 498756
CAM200401875017 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2461612.44 | 2461612.44
CAM210402052929 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1176315.57 | 1176315.57
CAM250402617668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1223902.58 | 1223902.58
CAM260102626269 | ESTATAL | 2025 |  |  | FFA0933 - REST-R19 / 2025 | 2666417.14 | 2666417.14
CAM260102626269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | N001-Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil |  | 10665668.55 | 10665668.55
CAM260202626750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 54-Mujeres | U012-Programa para la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención de las Causas |  | 527500 | 527500
CAM260202626915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 43687.92 | 42766.67
CAM260202626933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 152603.77 | 151015.88
CAM260202626936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 41467.15 | 40745.85
CAM260202626948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 120000 | 116928
CAM260202626963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 118000 | 117318.72
CAM260202626969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 256000 | 251291.53
CAM260202626973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 12138.23 | 11962.71
CAM260202626994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 28129.54 | 27152.91
CAM260202627007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 101540.03 | 100144.99
CAM260202627008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 256000 | 251291.53
CAM260202627013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 140000 | 108808
CAM260202627014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 280000 | 217616
CAM260202627016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 512000 | 510334.48
CAM260202627023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 118000 | 117144.55
CAM260202627041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 384000 | 378202.08
CAM260202627042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 384000 | 382335.2
CAM260202627060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 858348.17 | 857814.73
CAM260202627077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 236000 | 232993.42
CAM260202627088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 354000 | 351956.2
CAM260202627090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 236000 | 234637.46
CAM260202627091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2220673.9 | 2198575.64
CAM260202627092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 24812.2 | 24304.95
CAM260202627096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 200000 | 194880
CAM260202627098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 150000 | 146160
CAM260202627099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 350000 | 272020
CAM260202627102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1808309.44 | 1804240.45
CAM260202627119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 128559.17 | 124690.94
CAM260202627122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 128000 | 127422.13
CAM260202627126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 170000 | 165648
CAM260202627127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 100000 | 97440
CAM260202627128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 220000 | 214368
CAM260202627140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3124461.42 | 3121143.95
CAM260202646267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 8772.19 | 7893.07
CAM260202647152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2783540.81 | 2783540.81
CAM260202647161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 32676300 | 32676300
CAM260202647275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 460000 | 460000
CAM260202647557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1454700 | 1454700
CAM260202647731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 13880685.23 | 13880685.23
CAM260202647746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1094564 | 1094564
CAM260202649048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 160000 | 160000
CAM260202649054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 100000 | 100000
CAM260202649055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 50000 | 50000
CAM260202649348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3000000 | 3000000
CAM260302651409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2500000.02 | 2500000.02
CAM260302651410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3114999.98 | 3114999.98
CAM260302651413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 384000 | 384000
CAM260302651416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 691582.85 | 691582.85
CAM260302651421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 14125.6 | 14125.6
CAM260302651424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 128000 | 128000
CAM260302651428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 118000 | 118000
CAM260302651439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 110684.88 | 110684.88
CAM260302651450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 88631.33 | 88631.33
CAM260302651453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 54949.4 | 54949.4
CAM260302651456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 33303 | 33303
CAM260302651459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 118000 | 118000
CAM260302651460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 118000 | 118000
CAM260302651468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 384000 | 384000
CAM260302651471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 128000 | 128000
CAM260302651472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 384000 | 384000
CAM260302651474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 384000 | 384000
CAM260302651485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 256000 | 256000
CAM260302651493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 256000 | 256000
CAM260302651516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 512000 | 512000
CAM260302651519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 118000 | 118000
CAM260302651523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 118000 | 118000
CAM260302651528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 14627.58 | 14627.58
CAM260302651548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 512000 | 509646.05
CAM260302651556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 95406.75 | 94704.28
CAM260302651562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 256000 | 251291.53
CAM260302651569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 256000 | 256000
CAM260302651570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9443.24 | 9443.24
CAM260302692228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1744598 | 1744598
CAM260302693606 | ESTATAL | 2026 |  |  | FASP-REST | 39985.26 | 39985.26
CAM260302693606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 410014.74 | 410014.74
CAM260302693639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 600750.25 | 600750.25
CAM260302695381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 262392 | 262392
CAM200301714467 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 769114.83 | 769114.83
CAM200401875025 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 240384.57 | 240384.57
CAM210302000570 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 985831.09 | 985831.09
CAM220402198103 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 282115.42 | 282115.42
CAM260102623986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 859906.32 | 859906.32
CAM260102625327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 9612474 | 9612474
CAM260202626913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 75457.45 | 74403.8
CAM260202626916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 384000 | 378202.08
CAM260202626927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 800000 | 799936
CAM260202626946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 942795.19 | 938881.47
CAM260202626947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2250000 | 2245305.78
CAM260202626949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 57957.76 | 57539.41
CAM260202626955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 128000 | 127422.13
CAM260202626964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 91450.72 | 89490.42
CAM260202626976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 118000 | 116021.44
CAM260202626979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 118000 | 116021.44
CAM260202626981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 82467.47 | 81145.39
CAM260202626993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 18946.06 | 18271.93
CAM260202627001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 17355.04 | 16741.47
CAM260202627010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 800000 | 799936
CAM260202627018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 512000 | 510334.48
CAM260202627021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 590000 | 585722.67
CAM260202627031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 384000 | 382335.2
CAM260202627033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 640000 | 637225.34
CAM260202627034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 256000 | 252134.68
CAM260202627057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 858347.43 | 858099.39
CAM260202627076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 472000 | 465978.3
CAM260202627086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 132999.42 | 128933.19
CAM260202627095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 150000 | 146160
CAM260202627107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1540000 | 1540000
CAM260202627110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 700000 | 682080
CAM260202627125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 118000 | 117318.72
CAM260202627132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 100000 | 97440
CAM260202627148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 750000 | 749670.09
CAM260202628222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 54-Mujeres | S319-Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres |  | 612200 | 612200
CAM260202646992 | FIDEICOMISOS | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 744698 | 744698
CAM260202647025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1044860.35 | 1044860.35
CAM260202647139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2280264.46 | 2280264.46
CAM260202647468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 11892473 | 11892473
CAM260202647556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 24738492 | 24738492
CAM260202647644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9790725.93 | 9790725.93
CAM260202647663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 30410671.73 | 30410671.73
CAM260202648141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 12-Salud | E034-Servicios de protección y asistencia social integral |  | 4857603.25 | 4857603.25
CAM260202648145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 12-Salud | E034-Servicios de protección y asistencia social integral |  | 21322383 | 21322383
CAM260202648145 | ESTATAL | 2026 |  |  | Participaciones | 14427617 | 14427617
CAM260202649049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 534500 | 534500
CAM260202649056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 70000 | 70000
CAM260202650811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 664216 | 664216
CAM260302651401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 28007.64 | 28007.64
CAM260302651429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 228489.35 | 228489.35
CAM260302651440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 68384.31 | 68384.31
CAM260302651449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 15910.13 | 15910.13
CAM260302651455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 16207.78 | 16207.78
CAM260302651473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 384000 | 384000
CAM260302651475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 384000 | 384000
CAM260302651498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 119867.14 | 118695.4
CAM260302651525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 16867.99 | 16867.99
CAM260302651534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 33124.47 | 32836.14
CAM260302651555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 120154.09 | 119319.37
CAM260302651558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 132936.29 | 131951.9
CAM260302651560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 68960.17 | 68387.45
CAM260302692071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2984457.88 | 2984457.88
CAM260302692718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2521476.11 | 2521476.11
CAM200301714496 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 517105.93 | 517105.93
CAM200301714501 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 712935.73 | 712935.73
CAM200301714504 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 682503.95 | 682503.95
CAM200401875016 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 515513.25 | 515513.25
CAM220302131352 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050217.82 | 1050217.82
CAM250202544262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 935836.41 | 935836.41
CAM250402617658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 378998.04 | 378998.04
CAM260202626910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 700000 | 544040
CAM260202626911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 384000 | 376937.26
CAM260202626920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 16245.66 | 15906.35
CAM260202626921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 210000 | 163212
CAM260202626924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 210000 | 204624
CAM260202626932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 118000 | 116021.44
CAM260202626940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 22479.79 | 20307.48
CAM260202626942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 75892.35 | 68666.25
CAM260202626943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 50160.22 | 45522.44
CAM260202626957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 300000 | 292320
CAM260202626968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 384000 | 376937.26
CAM260202626978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 118000 | 116021.44
CAM260202626980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 68690.64 | 67451.42
CAM260202626983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 48282.39 | 47424.63
CAM260202626996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 13253.02 | 12795.61
CAM260202627000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 47551.75 | 46516.52
CAM260202627003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 88717.31 | 87230.93
CAM260202627019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 384000 | 382750.85
CAM260202627025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 640000 | 630336.78
CAM260202627029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 384000 | 382335.2
CAM260202627030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1024000 | 1019560.54
CAM260202627059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 974808.06 | 973872.84
CAM260202627071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 384000 | 382266.38
CAM260202627080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 512000 | 505885.8
CAM260202627141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 327516.66 | 327095.76
CAM260202627142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2637824.62 | 2637824.62
CAM260202627149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 690000 | 689182.29
CAM260202646852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1862716.54 | 1862716.54
CAM260202647028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 812934 | 812934
CAM260202647039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1148000 | 1148000
CAM260202647143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 95743.06 | 95743.06
CAM260202647151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2961020.48 | 2961020.48
CAM260202647157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1534602.08 | 1534602.08
CAM260202647285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3270000 | 3270000
CAM260202647480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 592275 | 592275
CAM260202647487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 54-Mujeres | U012-Programa para la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención de las Causas |  | 640878.33 | 640878.33
CAM260202647674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2223807.08 | 2353804.8
CAM260202647716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3897228.2 | 3897228.2
CAM260202648555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 4-Gobernación | U008-Subsidios para las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas |  | 4086691 | 4086691
CAM260202649050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 300000 | 300000
CAM260202649051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 540000 | 540000
CAM260202649057 | ESTATAL | 2026 |  |  | ESTATAL | 199437 | 199437
CAM260202649057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 647800 | 647800
CAM260302651407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 128000 | 128000
CAM260302651408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3712000 | 3712000
CAM260302651415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 236000 | 236000
CAM260302651431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 590000 | 590000
CAM260302651441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 76550.66 | 76550.66
CAM260302651445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11748.58 | 11748.58
CAM260302651447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 18935.24 | 18935.24
CAM260302651451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 60431.44 | 60431.44
CAM260302651458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 53761.71 | 53761.71
CAM260302651463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 118000 | 118000
CAM260302651470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 512000 | 512000
CAM260302651500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 51226.25 | 50627.69
CAM260302651503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 29011.69 | 28885.67
CAM260302651507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 256000 | 256000
CAM260302651520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 118000 | 118000
CAM260302651527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 49305.13 | 49305.13
CAM260302651535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 490000 | 380828
CAM260302651545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 256000 | 254823.01
CAM260302651552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 118000 | 117554.41
CAM260302651553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 118000 | 117554.41
CAM260302651561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 236000 | 236000
CAM260302692233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 22029221.72 | 22029221.72
CAM260302692234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5500580.43 | 5500580.43
CAM260302692238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4543162.84 | 4543162.84
CAM260302692432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 14-Trabajo y Previsión Social | U100-Subsidios a las Entidades Federativas para la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral |  | 20000055.81 | 20000055.81
CAM260302693543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9042623.76 | 9042623.76
CAM260302693543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 10050000 | 10050000
CAM260302693823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 13449950.22 | 13449950.22
CAM200301714470 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 760652.88 | 760652.88
CAM200301714489 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 785327.59 | 785327.59
CAM200301714491 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 888817.69 | 888817.69
CAM260202626912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 640000 | 628228.79
CAM260202626934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 46990.78 | 46933.95
CAM260202626937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 25169.38 | 24305.43
CAM260202626952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 256000 | 254844.27
CAM260202626967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 384000 | 376937.26
CAM260202626984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 90178.92 | 88968.12
CAM260202626987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 14616.75 | 14372.06
CAM260202627004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 33979.45 | 33233.42
CAM260202627015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 384000 | 376937.26
CAM260202627017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 384000 | 382750.85
CAM260202627024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 384000 | 382335.2
CAM260202627028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 512000 | 509780.29
CAM260202627035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 512000 | 509780.29
CAM260202627038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 128000 | 127445.05
CAM260202627040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 512000 | 509780.29
CAM260202627044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 200000 | 194880
CAM260202627052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 150000 | 146160
CAM260202627054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2250000 | 2244798.67
CAM260202627056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1024000 | 1020668.93
CAM260202627078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 256000 | 252942.87
CAM260202627124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 236000 | 234637.46
CAM260202627131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 220000 | 214368
CAM260202627134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 100000 | 97440
CAM260202627147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2000000 | 1999973.48
CAM260202627152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 150000 | 146160
CAM260202647034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1454750 | 1454750
CAM260202647145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 212442.39 | 212442.39
CAM260202647289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3303000 | 3303000
CAM260202647293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2150000 | 2150000
CAM260202647494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 54-Mujeres | U012-Programa para la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención de las Causas |  | 631678.33 | 631678.33
CAM260202647545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 54500000 | 53700778.15
CAM260202647687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 14327569.41 | 14327569.41
CAM260202647902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 12-Salud | S039-Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 1047220.53 | 1047255.58
CAM260202648133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 523359.36 | 3731507.6
CAM260302651414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 236000 | 236000
CAM260302651422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126471.42 | 126471.42
CAM260302651425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 116021.44 | 116021.44
CAM260302651452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 34271.74 | 34271.74
CAM260302651461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 236000 | 236000
CAM260302651462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 236000 | 236000
CAM260302651481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 256000 | 256000
CAM260302651488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 256000 | 256000
CAM260302651489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 256000 | 256000
CAM260302651491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 128000 | 128000
CAM260302651492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 256000 | 256000
CAM260302651497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 256000 | 256000
CAM260302651501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 49169.89 | 48736.65
CAM260302651524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 75908.65 | 75908.65
CAM260302651533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 33833.4 | 33833.4
CAM260302651541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 256000 | 254823.01
CAM260302651542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 512000 | 509646.05
CAM260302651550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 118000 | 117554.41
CAM260302651557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 55214.69 | 54790.25
CAM260302651563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 47524.76 | 43108.08
CAM260302651564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 54559.75 | 54559.75
CAM260302692075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7879499.65 | 7879499.65
CAM260302692218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9547918.33 | 9547918.33
CAM260302692713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2154113.02 | 2154113.02
CAM260302692715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1411678.83 | 1411678.83
CAM260302692719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3014692.73 | 3014692.73
CAM260302692725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 636052.35 | 636052.35
CAM260302693638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 8759987.63 | 8759987.63
CAM260302693638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 9550000 | 9550000
CAM200301714490 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1134851.61 | 1134851.61
CAM200301714517 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 844457.12 | 844457.12
CAM210201938587 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 455203.24 | 455203.24
CAM260102623984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3934113.06 | 3934113.06
CAM260102623985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2644123.34 | 2644123.34
CAM260202626918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 236000 | 232051.27
CAM260202626919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 236000 | 229591.2
CAM260202626923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 100000 | 97440
CAM260202626941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 105228.68 | 95255.03
CAM260202626950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 384000 | 376016.08
CAM260202626953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 128000 | 127422.13
CAM260202626958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 210000 | 163212
CAM260202626961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 140000 | 108808
CAM260202626962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 210000 | 163212
CAM260202626972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 236000 | 235871.85
CAM260202626974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 118000 | 114795.61
CAM260202626982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 14005.24 | 13777.62
CAM260202626985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 14524.75 | 14282.64
CAM260202626986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 470096.19 | 461720.79
CAM260202626991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 354000 | 353313.65
CAM260202627005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 37551.13 | 36740.63
CAM260202627036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 512000 | 504269.42
CAM260202627043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 512000 | 504269.42
CAM260202627064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 636596.25 | 636115.5
CAM260202627065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 512000 | 501354.82
CAM260202627066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 128000 | 125338.65
CAM260202627097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 150000 | 146160
CAM260202627106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2833000 | 2832421.68
CAM260202627109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 300000 | 292320
CAM260202627111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2250000 | 2244010.67
CAM260202627113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2250000 | 2244428.18
CAM260202627114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1868603.97 | 1863008.37
CAM260202627118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 442203.75 | 442149.84
CAM260202627120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 110000 | 107184
CAM260202627150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 700000 | 194880
CAM260202646813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 18590941 | 18590941
CAM260202646822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 634007 | 634007
CAM260202647134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 455000 | 455000
CAM260202647169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2580000 | 2580000
CAM260202647427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 54-Mujeres | U012-Programa para la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención de las Causas |  | 143000 | 143000
CAM260202647463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 54-Mujeres | U012-Programa para la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención de las Causas |  | 104030 | 104030
CAM260202647697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 12109703.99 | 12109703.99
CAM260202647737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 13844240.91 | 13844240.91
CAM260302651403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 18664.66 | 18664.66
CAM260302651404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 256000 | 256000
CAM260302651419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 236000 | 236000
CAM260302651427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 116021.44 | 116021.44
CAM260302651433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 23827.29 | 23827.29
CAM260302651442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 168680.69 | 168680.69
CAM260302651448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11970.47 | 11970.47
CAM260302651466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 118000 | 118000
CAM260302651496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 640000 | 640000
CAM260302651504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 512000 | 512000
CAM260302651506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 256000 | 256000
CAM260302651509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 256000 | 256000
CAM260302651510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 256000 | 256000
CAM260302651514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 256000 | 256000
CAM260302651515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 256000 | 256000
CAM260302651536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1920000 | 1911172.59
CAM260302651537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 256000 | 254823.01
CAM260302651538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 384000 | 382234.53
CAM260302651544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 384000 | 382234.53
CAM260302651547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 256000 | 254823.01
CAM260302692067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3418451.07 | 3418451.07
CAM260302692232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9500077.88 | 9500077.88
CAM260302692236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 20436121.29 | 20436121.29
CAM260302692239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 7405108.01 | 7405108.01
CAM260302692240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 7123967.4 | 7123967.4
CAM260302692711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1927385.21 | 1927385.21
CAM260302692717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1212657.09 | 1212657.09
CAM260302692721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 332234.94 | 332234.94
CAM260302692724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3152848.13 | 3152848.13
CAM260302693910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7460687.2 | 7460687.2
CAM200401875035 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1491007.53 | 1491007.53
CAM210201938584 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 832811.41 | 832811.41
CAM210302000571 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1252953.79 | 1252953.79
CAM210402052921 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1296437.95 | 1296437.95
CAM260202626909 | ESTATAL | 2026 |  |  | Programa Estatal | 1325935.88 | 1325935.88
CAM260202626909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2415732.33 | 2415732.33
CAM260202626917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 84413.59 | 82577.18
CAM260202626922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2250000 | 2243925.89
CAM260202626925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 800000 | 779520
CAM260202626938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 15498.85 | 14955.94
CAM260202626939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 8252.68 | 7985.63
CAM260202626945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 15471.79 | 15241.55
CAM260202626954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 118000 | 116492.47
CAM260202626966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 384000 | 376937.26
CAM260202626977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 129276.59 | 127266.95
CAM260202626992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 28843.88 | 27840.05
CAM260202626995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2250000 | 2232825.21
CAM260202626999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1050000 | 816060
CAM260202627002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 15780.26 | 15226.64
CAM260202627006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 66876.18 | 65550.46
CAM260202627011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 256000 | 251291.53
CAM260202627026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 384000 | 378202.08
CAM260202627032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 256000 | 252134.68
CAM260202627045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 384000 | 382335.2
CAM260202627049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 236000 | 235871.85
CAM260202627068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 354000 | 350384.64
CAM260202627069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 236000 | 233589.76
CAM260202627070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 205015.85 | 203212.19
CAM260202627079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 384000 | 379414.34
CAM260202627081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 512000 | 505885.8
CAM260202627082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 48747.79 | 47620.63
CAM260202627084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 17836.67 | 17426.22
CAM260202627123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 128000 | 127422.13
CAM260202627136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 980000 | 954912
CAM260202627138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 895355.17 | 890878.39
CAM260202647027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3518095.79 | 3518095.79
CAM260202647141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1647547.69 | 1647547.69
CAM260202647158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1376085.97 | 1376085.97
CAM260202647554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4000000 | 3987454.7
CAM260202647689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 8129205.92 | 8129205.92
CAM260202647693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11699980.34 | 11699980.34
CAM260302651402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 354000 | 354000
CAM260302651411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 233589.76 | 233589.76
CAM260302651412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 236000 | 236000
CAM260302651417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 76847.89 | 76847.89
CAM260302651432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 536930.15 | 536930.15
CAM260302651434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 118000 | 118000
CAM260302651436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 42704.84 | 42704.84
CAM260302651464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 118000 | 118000
CAM260302651476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1200000 | 1198718.67
CAM260302651478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 512000 | 509646.05
CAM260302651486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 384000 | 384000
CAM260302651502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 52157.11 | 51728.22
CAM260302651505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 256000 | 256000
CAM260302651508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 384000 | 384000
CAM260302651512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 256000 | 256000
CAM260302651532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 102452.7 | 102452.7
CAM260302651539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 128000 | 127411.5
CAM260302651540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 384000 | 382234.53
CAM260302651566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 174618.65 | 172500.39
CAM260302651568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 256000 | 256000
CAM260302692221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 18723806.38 | 18723806.38
CAM260302692656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 4-Gobernación | E004-Servicios de registro e Identificación de Población |  | 677760.82 | 677760.82
CAM260302692709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1559777.96 | 1559777.96
CAM260302692720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2644979.08 | 2644979.08
CAM260302693616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 579828 | 579828
CAM200401875027 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1348863.03 | 1348863.03
CAM210101885934 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 686316.6 | 686316.6
CAM260102623988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1116293.98 | 1116293.98
CAM260202626914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 12820.09 | 12544.46
CAM260202626926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 14605.93 | 14303.22
CAM260202626928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 19617.11 | 19202.56
CAM260202626929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 74323.03 | 72780.58
CAM260202626930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 128000 | 127445.05
CAM260202626935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2250000 | 2246327.34
CAM260202626970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 118000 | 116492.47
CAM260202626988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 63817.11 | 62806.66
CAM260202626989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 54911.58 | 53009.62
CAM260202626998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 512000 | 507715.93
CAM260202627009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 800000 | 799936
CAM260202627012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 420000 | 326424
CAM260202627027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 640000 | 637225.34
CAM260202627037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 384000 | 382335.2
CAM260202627046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 256000 | 254890.14
CAM260202627050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 354000 | 353807.76
CAM260202627053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2250000 | 2242179.24
CAM260202627058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 858348.17 | 858099.39
CAM260202627063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 200000 | 200000
CAM260202627073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 236000 | 233589.76
CAM260202627085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 67144.13 | 65044.91
CAM260202627087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 384000 | 382266.38
CAM260202627089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 118000 | 117318.72
CAM260202627094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 150000 | 146160
CAM260202627100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 350000 | 272020
CAM260202627101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1812955.29 | 1803128.15
CAM260202627103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 50000 | 48720
CAM260202627133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 100000 | 97440
CAM260202627137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 420000 | 419759.66
CAM260202627146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2512808.01 | 2510753.79
CAM260202627151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3184746.13 | 3182725.18
CAM260202627153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 150000 | 146160
CAM260202647140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 747460.94 | 747460.94
CAM260202647142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3166938.99 | 3166938.99
CAM260202647155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 799701.75 | 799701.75
CAM260202647156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1697112.16 | 1697112.16
CAM260202647474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 54-Mujeres | U012-Programa para la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención de las Causas |  | 626678.33 | 626678.33
CAM260202647563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1189232 | 1189232
CAM260202647703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 17024398.77 | 17024398.77
CAM260202647710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 25683199.76 | 25683199.76
CAM260202647721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5617984.41 | 5617984.41
CAM260202649349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U002-Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública |  | 109656 | 736277.89
CAM260302651426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 232051.28 | 232051.28
CAM260302651430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96072.38 | 96072.38
CAM260302651435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 283572.36 | 283572.36
CAM260302651437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 123871.01 | 123871.01
CAM260302651438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 191416.07 | 191416.07
CAM260302651454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 51567.25 | 51567.25
CAM260302651457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 94669.72 | 94669.72
CAM260302651465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 118000 | 118000
CAM260302651469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2150000 | 2150000
CAM260302651480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 256000 | 256000
CAM260302651484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 256000 | 256000
CAM260302651494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 896000 | 896000
CAM260302651499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 210587.42 | 208706.39
CAM260302651511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 256000 | 256000
CAM260302651513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 512000 | 512000
CAM260302651518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 236000 | 236000
CAM260302651521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 118000 | 118000
CAM260302651526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 50593.16 | 50593.16
CAM260302651530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 46740.14 | 46740.14
CAM260302651559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 72082.68 | 71514.52
CAM260302692231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3564490.87 | 3564490.87
CAM260302692708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2254945.18 | 2254945.18
CAM260302692714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1870380.68 | 1870380.68
CAM260302693599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 7229886.79 | 7229886.79
CAM260302693599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 8000000 | 8000000
CAM260302693860 | ESTATAL | 2025 |  |  | CONVENIO PROAGUA 2026 APORTACIÓN ESTATAL | 685947.58 | 685947.58
CAM260302693860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 690000 | 690000
CAM260202647632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 27731219.02 | 27731219.02
CAM260102625756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 6898920.01 | 6898920.01
CAM260202647681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5013464.96 | 5013464.96
CAM260302692225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1459483.42 | 1459483.42
CAM260202647676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 7027948.93 | 7027948.93
CAM240402510879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 137934.73 | 134560
CAM250402617677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 259658.82 | 259351.5
CAM250402617660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 92874.59 | 92874.59
CAM250402617661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 177701.03 | 177701.03
CAM250402617671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2506519.98 | 2506519.98
CAM260102623987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 597004.27 | 597004.27
CAM260202647144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 358497.98 | 358497.98
CAM260202647154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 477875.31 | 477875.31
CAM260202649350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U002-Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública |  | 16545320 | 16417454.04

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
CAM200301714480 | Metros Cuadrados | 1345.05 | 1345.05
CAM210201938589 | Metros Cuadrados | 749.9 | 749.9
CAM210402052926 | Metros Cuadrados | 926.58 | 926.58
CAM210402052928 | Metros Cuadrados | 1055.8 | 1055.8
CAM220402198105 | Metros Cuadrados | 411.37 | 411.37
CAM250402617666 | Metros Cuadrados | 1410.91 | 1410.91
CAM260102626436 | Metros Cuadrados | 385.66 | 385.66
CAM260202626931 | Metros Cuadrados | 4.29 | 125.95
CAM260202626944 | Metros Cuadrados | 12.54 | 243.14
CAM260202626951 | Metros Cuadrados | 125.4 | 2431.4
CAM260202626959 | Piezas | 3 | 3
CAM260202626960 | Piezas | 2 | 2
CAM260202626965 | Metros Cuadrados | 48.91 | 210.27
CAM260202626971 | Metros Cuadrados | 37.62 | 729.42
CAM260202626975 | Metros Cuadrados | 12.87 | 377.85
CAM260202626997 | Metros Cuadrados | 50.16 | 972.56
CAM260202627020 | Metros Cuadrados | 8.58 | 251.9
CAM260202627022 | Metros Cuadrados | 8.58 | 251.9
CAM260202627039 | Metros Cuadrados | 37.62 | 729.42
CAM260202627047 | Metros Cuadrados | 4.29 | 125.95
CAM260202627048 | Metros Cuadrados | 8.58 | 251.9
CAM260202627055 | Piezas | 15 | 15
CAM260202627061 | Metros lineales | 700 | 700
CAM260202627072 | Metros Cuadrados | 12.54 | 243.14
CAM260202627075 | Metros lineales | 33 | 33
CAM260202627083 | Metros Cuadrados | 30.97 | 30.97
CAM260202627104 | Piezas | 20 | 20
CAM260202627105 | Metros lineales | 1970.5 | 1970.5
CAM260202627112 | Metros lineales | 3000 | 3000
CAM260202627115 | Metros lineales | 2000 | 2000
CAM260202627117 | Piezas | 1 | 1
CAM260202627121 | Metros Cuadrados | 20.91 | 20.91
CAM260202627129 | Metros Cuadrados | 25.74 | 755.7
CAM260202627130 | Metros Cuadrados | 60.52 | 60.52
CAM260202627135 | Piezas | 10 | 10
CAM260202627139 | Metros lineales | 927.5 | 927.5
CAM260202627144 | Metros lineales | 578 | 578
CAM260202646802 | Lote | 7 | 7
CAM260202647477 | Metros Cuadrados | 293.09 | 293.09
CAM260202647670 | Lote | 1 | 1
CAM260202647742 | Metros lineales | 2600 | 2600
CAM260202648608 | Celdas solares | 80 | 80
CAM260202649053 | Piezas | 36 | 36
CAM260202650846 | Equipamiento | 1 | 1
CAM260302651405 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM260302651406 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM260302651418 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29
CAM260302651420 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29
CAM260302651423 | Metros Cuadrados | 8.58 | 8.58
CAM260302651443 | Metros Cuadrados | 66.62 | 66.62
CAM260302651444 | Metros Cuadrados | 75.22 | 75.22
CAM260302651446 | Metros Cuadrados | 27.38 | 27.38
CAM260302651467 | Metros Cuadrados | 12.87 | 12.87
CAM260302651477 | Metros Cuadrados | 371.68 | 371.68
CAM260302651479 | Metros Cuadrados | 213.91 | 213.91
CAM260302651482 | Metros Cuadrados | 37.62 | 37.62
CAM260302651483 | Metros Cuadrados | 37.62 | 37.62
CAM260302651487 | Metros Cuadrados | 50.16 | 50.16
CAM260302651490 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM260302651495 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM260302651517 | Metros Cuadrados | 50.16 | 50.16
CAM260302651522 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29
CAM260302651529 | Metros Cuadrados | 101.74 | 101.74
CAM260302651531 | Metros Cuadrados | 630.12 | 630.12
CAM260302651543 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08
CAM260302651546 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM260302651549 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM260302651551 | Metros Cuadrados | 8.58 | 8.58
CAM260302651554 | Metros Cuadrados | 40 | 40
CAM260302651565 | Metros Cuadrados | 4.29 | 125.95
CAM260302651567 | Metros Cuadrados | 105.52 | 105.52
CAM260302692235 | Metros Cuadrados | 5871.5 | 5871.5
CAM260302692710 | Metros Cuadrados | 2633.93 | 2633.93
CAM260302692712 | Metros Cuadrados | 3075.79 | 3075.79
CAM260302692716 | Metros Cuadrados | 1378.61 | 1378.61
CAM260302692722 | Metros Cuadrados | 126.74 | 126.74
CAM260302692723 | Metros Cuadrados | 1765.66 | 1765.66
CAM260302693277 | Metros Cuadrados | 379.65 | 379.65
CAM260302693277 | Metros lineales | 6160 | 6160
CAM260302693628 | Piezas | 24 | 24
CAM200401875017 | Metros Cuadrados | 2461.61 | 2461.61
CAM210402052929 | Metros Cuadrados | 1176.31 | 1176.31
CAM250402617668 | Metros Cuadrados | 1223.9 | 1223.9
CAM260102626269 | MANUAL(ES) | 1 | 1
CAM260202626750 | Equipamiento | 62 | 62
CAM260202626915 | Metros Cuadrados | 795.32 | 79.26
CAM260202626933 | Metros Cuadrados | 62.42 | 269.79
CAM260202626936 | Metros Cuadrados | 16.71 | 72.9
CAM260202626948 | Piezas | 12 | 12
CAM260202626963 | Metros Cuadrados | 4.29 | 125.95
CAM260202626969 | Metros Cuadrados | 25.08 | 486.28
CAM260202626973 | Metros Cuadrados | 21.94 | 21.94
CAM260202626994 | Metros Cuadrados | 51 | 51
CAM260202627007 | Metros Cuadrados | 40.75 | 176.62
CAM260202627008 | Metros Cuadrados | 25.08 | 486.28
CAM260202627013 | Piezas | 2 | 2
CAM260202627014 | Piezas | 4 | 4
CAM260202627016 | Metros Cuadrados | 50.16 | 972.56
CAM260202627023 | Metros Cuadrados | 4.29 | 125.95
CAM260202627041 | Metros Cuadrados | 37.62 | 729.42
CAM260202627042 | Metros Cuadrados | 37.62 | 729.42
CAM260202627060 | Metros lineales | 700 | 700
CAM260202627077 | Metros Cuadrados | 8.58 | 251.9
CAM260202627088 | Metros Cuadrados | 12.87 | 377.85
CAM260202627090 | Metros Cuadrados | 8.58 | 251.9
CAM260202627091 | Metros lineales | 1342.03 | 1342.03
CAM260202627092 | Metros Cuadrados | 44.87 | 44.87
CAM260202627096 | Piezas | 20 | 20
CAM260202627098 | Piezas | 15 | 15
CAM260202627099 | Piezas | 5 | 5
CAM260202627102 | Metros lineales | 66 | 66
CAM260202627119 | Metros Cuadrados | 52.88 | 226.96
CAM260202627122 | Metros Cuadrados | 12.54 | 243.14
CAM260202627126 | Piezas | 17 | 17
CAM260202627127 | Piezas | 10 | 10
CAM260202627128 | Piezas | 22 | 22
CAM260202627140 | Metros lineales | 300 | 270
CAM260202646267 | Metros Cuadrados | 15.72 | 15.72
CAM260202647152 | Metros Cuadrados | 2783.54 | 2783.54
CAM260202647161 | Piezas | 62 | 62
CAM260202647275 | EQUIPO(S) | 68 | 68
CAM260202647557 | Piezas | 184 | 184
CAM260202647731 | Metros Cuadrados | 48984 | 48984
CAM260202647746 | Metros cúbicos | 80 | 80
CAM260202649048 | Piezas | 3 | 3
CAM260202649054 | Piezas | 2 | 2
CAM260202649055 | Piezas | 3 | 3
CAM260202649348 | LICENCIA(S) | 3 | 3
CAM260302651409 | Metros lineales | 1870 | 1870
CAM260302651410 | Metros lineales | 373.5 | 373.5
CAM260302651413 | Metros Cuadrados | 37.62 | 37.62
CAM260302651416 | Metros Cuadrados | 284.77 | 284.77
CAM260302651421 | Metros Cuadrados | 26.11 | 26.11
CAM260302651424 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM260302651428 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29
CAM260302651439 | Metros Cuadrados | 47.44 | 47.44
CAM260302651450 | Metros Cuadrados | 160.84 | 160.84
CAM260302651453 | Metros Cuadrados | 99.09 | 99.09
CAM260302651456 | Metros Cuadrados | 60.07 | 60.07
CAM260302651459 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29
CAM260302651460 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29
CAM260302651468 | Metros Cuadrados | 37.62 | 37.62
CAM260302651471 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM260302651472 | Metros Cuadrados | 37.62 | 37.62
CAM260302651474 | Metros Cuadrados | 37.62 | 37.62
CAM260302651485 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08
CAM260302651493 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08
CAM260302651516 | Metros Cuadrados | 50.16 | 50.16
CAM260302651519 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29
CAM260302651523 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29
CAM260302651528 | Metros Cuadrados | 26.54 | 26.54
CAM260302651548 | Metros Cuadrados | 50.16 | 50.16
CAM260302651556 | Metros Cuadrados | 173.85 | 173.85
CAM260302651562 | Metros Cuadrados | 25.08 | 486.28
CAM260302651569 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08
CAM260302651570 | Metros Cuadrados | 16.96 | 16.96
CAM260302692228 | Metros cúbicos | 120 | 120
CAM260302693606 | Vehículos | 1 | 1
CAM260302693639 | Metros Cuadrados | 5336.02 | 5336.02
CAM260302695381 | Equipamiento | 1 | 1
CAM200301714467 | Metros Cuadrados | 769.11 | 769.11
CAM200401875025 | Metros Cuadrados | 240.38 | 240.38
CAM210302000570 | Metros Cuadrados | 985.83 | 985.83
CAM220402198103 | Metros Cuadrados | 282.12 | 282.12
CAM260102623986 | Metros Cuadrados | 859.91 | 859.91
CAM260102625327 | Piezas | 82 | 82
CAM260202626913 | Metros Cuadrados | 31.48 | 134.32
CAM260202626916 | Metros Cuadrados | 37.62 | 729.42
CAM260202626927 | Piezas | 10 | 10
CAM260202626946 | Metros Cuadrados | 850.96 | 850.96
CAM260202626947 | Metros lineales | 3000 | 3000
CAM260202626949 | Metros Cuadrados | 23.94 | 102.89
CAM260202626955 | Metros Cuadrados | 12.54 | 243.14
CAM260202626964 | Metros Cuadrados | 165.56 | 165.56
CAM260202626976 | Metros Cuadrados | 4.29 | 125.95
CAM260202626979 | Metros Cuadrados | 4.29 | 125.95
CAM260202626981 | Metros Cuadrados | 149.45 | 149.45
CAM260202626993 | Metros Cuadrados | 34.52 | 34.52
CAM260202627001 | Metros Cuadrados | 31.58 | 31.58
CAM260202627010 | Piezas | 10 | 10
CAM260202627018 | Metros Cuadrados | 50.16 | 972.56
CAM260202627021 | Metros Cuadrados | 21.45 | 629.75
CAM260202627031 | Metros Cuadrados | 37.62 | 729.42
CAM260202627033 | Metros Cuadrados | 62.7 | 1215.7
CAM260202627034 | Metros Cuadrados | 25.08 | 486.28
CAM260202627057 | Metros lineales | 700 | 700
CAM260202627076 | Metros Cuadrados | 17.16 | 503.8
CAM260202627086 | Metros Cuadrados | 54.82 | 235.13
CAM260202627095 | Piezas | 15 | 15
CAM260202627107 | Piezas | 1 | 1
CAM260202627110 | Piezas | 70 | 70
CAM260202627125 | Metros Cuadrados | 4.29 | 125.95
CAM260202627132 | Piezas | 10 | 10
CAM260202627148 | Metros lineales | 421.24 | 421.24
CAM260202628222 | Computadoras | 15 | 15
CAM260202628222 | Maquinaria y equipo | 153 | 153
CAM260202646992 | Metros | 1664.37 | 1664.37
CAM260202647025 | Computadoras | 7 | 7
CAM260202647025 | EQUIPO(S) | 21 | 21
CAM260202647025 | ESCANER(S) | 10 | 10
CAM260202647025 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 10 | 10
CAM260202647139 | Metros Cuadrados | 2280.26 | 2280.26
CAM260202647468 | Metros Cuadrados | 100 | 100
CAM260202647556 | Piezas | 20767 | 20767
CAM260202647644 | Metros lineales | 1247 | 1247
CAM260202647663 | Metros Cuadrados | 80786.12 | 80786.12
CAM260202648141 | EQUIPO(S) | 4 | 4
CAM260202648141 | Piezas | 167 | 167
CAM260202648145 | Metros Cuadrados | 1282 | 1282
CAM260202649049 | Piezas | 2 | 2
CAM260202649056 | Piezas | 2 | 2
CAM260202650811 | Equipamiento | 1 | 1
CAM260302651401 | Metros Cuadrados | 51.64 | 51.64
CAM260302651429 | Metros Cuadrados | 417.81 | 417.81
CAM260302651440 | Metros Cuadrados | 28.68 | 28.68
CAM260302651449 | Metros Cuadrados | 28.91 | 28.91
CAM260302651455 | Metros Cuadrados | 29.46 | 29.46
CAM260302651473 | Metros Cuadrados | 37.62 | 37.62
CAM260302651475 | Metros Cuadrados | 37.62 | 37.62
CAM260302651498 | Metros Cuadrados | 217.58 | 217.58
CAM260302651525 | Metros Cuadrados | 30.68 | 30.68
CAM260302651534 | Metros Cuadrados | 60.23 | 60.23
CAM260302651555 | Metros Cuadrados | 219.09 | 219.09
CAM260302651558 | Metros Cuadrados | 242.22 | 242.22
CAM260302651560 | Metros Cuadrados | 125.47 | 125.47
CAM260302692071 | Metros Cuadrados | 530.83 | 530.83
CAM260302692718 | Metros Cuadrados | 2521.48 | 2521.48
CAM200301714496 | Metros Cuadrados | 517.11 | 517.11
CAM200301714501 | Metros Cuadrados | 712.94 | 712.94
CAM200301714504 | Metros Cuadrados | 682.5 | 682.5
CAM200401875016 | Metros Cuadrados | 515.51 | 515.51
CAM220302131352 | Metros Cuadrados | 1050.22 | 1050.22
CAM250202544262 | Metros Cuadrados | 1364.23 | 1364.23
CAM250402617658 | Metros Cuadrados | 379 | 379
CAM260202626910 | Piezas | 10 | 10
CAM260202626911 | Metros Cuadrados | 37.62 | 729.42
CAM260202626920 | Metros Cuadrados | 29.53 | 29.53
CAM260202626921 | Piezas | 3 | 3
CAM260202626924 | Piezas | 21 | 21
CAM260202626932 | Metros Cuadrados | 4.29 | 125.95
CAM260202626940 | Metros Cuadrados | 40.56 | 40.56
CAM260202626942 | Metros Cuadrados | 137.3 | 137.3
CAM260202626943 | Metros Cuadrados | 91.22 | 91.22
CAM260202626957 | Piezas | 30 | 30
CAM260202626968 | Metros Cuadrados | 37.62 | 729.42
CAM260202626978 | Metros Cuadrados | 4.29 | 125.95
CAM260202626980 | Metros Cuadrados | 28.72 | 122.84
CAM260202626983 | Metros Cuadrados | 87.75 | 87.75
CAM260202626996 | Metros Cuadrados | 24 | 24
CAM260202627000 | Metros Cuadrados | 85.91 | 85.91
CAM260202627003 | Metros Cuadrados | 37.44 | 158.85
CAM260202627019 | Metros Cuadrados | 37.62 | 729.42
CAM260202627025 | Metros Cuadrados | 62.7 | 1215.7
CAM260202627029 | Metros Cuadrados | 37.62 | 729.42
CAM260202627030 | Metros Cuadrados | 100.32 | 1945.12
CAM260202627059 | Metros lineales | 765 | 765
CAM260202627071 | Metros Cuadrados | 37.62 | 729.42
CAM260202627080 | Metros Cuadrados | 50.16 | 972.56
CAM260202627141 | Piezas | 6 | 6
CAM260202627142 | Piezas | 1 | 1
CAM260202627149 | Metros lineales | 399.5 | 399.5
CAM260202646852 | Lote | 1 | 1
CAM260202647028 | Equipo de seguridad | 1 | 1
CAM260202647039 | LICENCIA(S) | 22 | 22
CAM260202647143 | Metros Cuadrados | 95.74 | 95.74
CAM260202647151 | Metros Cuadrados | 2961.02 | 2961.02
CAM260202647157 | Metros Cuadrados | 1534.6 | 1534.6
CAM260202647285 | LICENCIA(S) | 4 | 4
CAM260202647480 | Metros Cuadrados | 236.47 | 236.47
CAM260202647487 | Piezas | 88 | 88
CAM260202647674 | Metros Cuadrados | 610.43 | 610.43
CAM260202647716 | Metros Cuadrados | 3596.78 | 3596.78
CAM260202648555 | Equipamiento | 115 | 115
CAM260202648555 | LICENCIA(S) | 2 | 2
CAM260202648555 | Maquinaria y equipo | 3 | 3
CAM260202648555 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
CAM260202648555 | Vehículos | 2 | 2
CAM260202649050 | Piezas | 24 | 24
CAM260202649051 | Piezas | 9 | 9
CAM260202649057 | Piezas | 9 | 9
CAM260302651407 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM260302651408 | Metros Cuadrados | 363.66 | 363.66
CAM260302651415 | Metros Cuadrados | 8.58 | 8.58
CAM260302651431 | Metros Cuadrados | 21.45 | 21.45
CAM260302651441 | Metros Cuadrados | 32.18 | 32.18
CAM260302651445 | Metros Cuadrados | 21.22 | 21.22
CAM260302651447 | Metros Cuadrados | 34.5 | 34.5
CAM260302651451 | Metros Cuadrados | 109.71 | 109.71
CAM260302651458 | Metros Cuadrados | 22.05 | 22.05
CAM260302651463 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29
CAM260302651470 | Metros Cuadrados | 50.16 | 50.16
CAM260302651500 | Metros Cuadrados | 92.7 | 92.7
CAM260302651503 | Metros Cuadrados | 53.12 | 53.12
CAM260302651507 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08
CAM260302651520 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29
CAM260302651527 | Metros Cuadrados | 89.15 | 89.15
CAM260302651535 | Piezas | 7 | 7
CAM260302651545 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08
CAM260302651552 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29
CAM260302651553 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29
CAM260302651561 | Metros Cuadrados | 8.58 | 8.58
CAM260302692233 | Metros Cuadrados | 82210 | 82210
CAM260302692234 | Metros Cuadrados | 8952.6 | 8952.6
CAM260302692238 | Metros Cuadrados | 6815.3 | 6815.3
CAM260302692432 | Metros Cuadrados | 1897 | 1897
CAM260302693543 | Lote | 1 | 1
CAM260302693823 | Lote | 1 | 1
CAM200301714470 | Metros Cuadrados | 760.65 | 760.65
CAM200301714489 | Metros Cuadrados | 785.33 | 785.33
CAM200301714491 | Metros Cuadrados | 888.82 | 888.82
CAM260202626912 | Metros Cuadrados | 62.7 | 1215.7
CAM260202626934 | Metros Cuadrados | 18.92 | 82.54
CAM260202626937 | Metros Cuadrados | 45.53 | 45.53
CAM260202626952 | Metros Cuadrados | 25.08 | 486.28
CAM260202626967 | Metros Cuadrados | 37.62 | 729.42
CAM260202626984 | Metros Cuadrados | 162.72 | 162.72
CAM260202626987 | Metros Cuadrados | 26.52 | 26.52
CAM260202627004 | Metros Cuadrados | 61.32 | 61.32
CAM260202627015 | Metros Cuadrados | 37.62 | 729.42
CAM260202627017 | Metros Cuadrados | 37.62 | 729.42
CAM260202627024 | Metros Cuadrados | 37.62 | 729.42
CAM260202627028 | Metros Cuadrados | 50.16 | 972.56
CAM260202627035 | Metros Cuadrados | 50.16 | 972.56
CAM260202627038 | Metros Cuadrados | 12.54 | 243.14
CAM260202627040 | Metros Cuadrados | 50.16 | 972.56
CAM260202627044 | Piezas | 20 | 20
CAM260202627052 | Piezas | 15 | 15
CAM260202627054 | Metros lineales | 3000 | 3000
CAM260202627056 | Metros Cuadrados | 100.32 | 1945.12
CAM260202627078 | Metros Cuadrados | 25.08 | 486.28
CAM260202627124 | Metros Cuadrados | 8.58 | 251.9
CAM260202627131 | Piezas | 22 | 22
CAM260202627134 | Piezas | 10 | 10
CAM260202627147 | Piezas | 1 | 1
CAM260202627152 | Piezas | 15 | 15
CAM260202647034 | Piezas | 345 | 345
CAM260202647145 | Metros Cuadrados | 212.44 | 212.44
CAM260202647289 | Piezas | 5 | 5
CAM260202647293 | Piezas | 1 | 1
CAM260202647494 | Piezas | 75 | 75
CAM260202647545 | Vehículos | 53 | 53
CAM260202647687 | Metros Cuadrados | 3274.62 | 3274.62
CAM260202647902 | EQUIPO(S) | 12 | 12
CAM260202647902 | Piezas | 12 | 12
CAM260202648133 | Piezas | 36 | 36
CAM260302651414 | Metros Cuadrados | 8.58 | 8.58
CAM260302651422 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM260302651425 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29
CAM260302651452 | Metros Cuadrados | 62.35 | 62.35
CAM260302651461 | Metros Cuadrados | 8.58 | 8.58
CAM260302651462 | Metros Cuadrados | 8.58 | 8.58
CAM260302651481 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08
CAM260302651488 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08
CAM260302651489 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08
CAM260302651491 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM260302651492 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08
CAM260302651497 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08
CAM260302651501 | Metros Cuadrados | 89.39 | 89.39
CAM260302651524 | Metros Cuadrados | 137.82 | 137.82
CAM260302651533 | Metros Cuadrados | 61.54 | 61.54
CAM260302651541 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08
CAM260302651542 | Metros Cuadrados | 50.16 | 50.16
CAM260302651550 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29
CAM260302651557 | Metros Cuadrados | 100.56 | 100.56
CAM260302651563 | Metros Cuadrados | 86.35 | 86.35
CAM260302651564 | Metros Cuadrados | 98.37 | 98.37
CAM260302692075 | Metros Cuadrados | 993.98 | 993.98
CAM260302692218 | Metros Cuadrados | 30090 | 30090
CAM260302692713 | Metros Cuadrados | 2154.11 | 2154.11
CAM260302692715 | Metros Cuadrados | 1411.68 | 1411.68
CAM260302692719 | Metros Cuadrados | 3014.69 | 3014.69
CAM260302692725 | Metros Cuadrados | 636.05 | 636.05
CAM260302693638 | Lote | 1 | 1
CAM200301714490 | Metros Cuadrados | 1134.85 | 1134.85
CAM200301714517 | Metros Cuadrados | 844.46 | 844.46
CAM210201938587 | Metros Cuadrados | 455.2 | 455.2
CAM260102623984 | Metros Cuadrados | 3934.11 | 3934.11
CAM260102623985 | Metros Cuadrados | 2644.12 | 2644.12
CAM260202626918 | Metros Cuadrados | 8.58 | 251.9
CAM260202626919 | Metros Cuadrados | 8.58 | 251.9
CAM260202626923 | Piezas | 10 | 10
CAM260202626941 | Metros Cuadrados | 190.53 | 190.53
CAM260202626950 | Metros Cuadrados | 37.62 | 729.42
CAM260202626953 | Metros Cuadrados | 12.54 | 243.14
CAM260202626958 | Piezas | 3 | 3
CAM260202626961 | Piezas | 2 | 2
CAM260202626962 | Piezas | 3 | 3
CAM260202626972 | Metros Cuadrados | 8.58 | 251.9
CAM260202626974 | Metros Cuadrados | 4.29 | 125.95
CAM260202626982 | Metros Cuadrados | 25.39 | 25.39
CAM260202626985 | Metros Cuadrados | 26.35 | 26.35
CAM260202626986 | Metros Cuadrados | 196.27 | 835.64
CAM260202626991 | Metros Cuadrados | 12.87 | 377.85
CAM260202627005 | Metros Cuadrados | 67.92 | 67.92
CAM260202627036 | Metros Cuadrados | 50.16 | 972.56
CAM260202627043 | Metros Cuadrados | 50.16 | 972.56
CAM260202627064 | Metros lineales | 670 | 670
CAM260202627065 | Metros Cuadrados | 50.16 | 972.56
CAM260202627066 | Metros Cuadrados | 12.54 | 243.14
CAM260202627097 | Piezas | 15 | 15
CAM260202627106 | Metros lineales | 3100 | 3100
CAM260202627109 | Piezas | 30 | 30
CAM260202627111 | Metros lineales | 3000 | 3000
CAM260202627113 | Metros lineales | 3000 | 3000
CAM260202627114 | Metros lineales | 2500 | 2500
CAM260202627118 | Metros lineales | 500 | 500
CAM260202627120 | Piezas | 11 | 11
CAM260202627150 | Piezas | 70 | 70
CAM260202646813 | Metros Cuadrados | 1172.5 | 1172.5
CAM260202646822 | Metros Cuadrados | 30 | 30
CAM260202647134 | Piezas | 13 | 13
CAM260202647169 | Piezas | 70 | 70
CAM260202647427 | Piezas | 23 | 23
CAM260202647463 | Piezas | 9 | 9
CAM260202647697 | Metros Cuadrados | 55165 | 55165
CAM260202647737 | Metros lineales | 4250 | 4250
CAM260302651403 | Metros Cuadrados | 34 | 34
CAM260302651404 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08
CAM260302651419 | Metros Cuadrados | 8.58 | 8.58
CAM260302651427 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29
CAM260302651433 | Metros Cuadrados | 43.05 | 43.05
CAM260302651442 | Metros Cuadrados | 70.83 | 70.83
CAM260302651448 | Metros Cuadrados | 21.63 | 21.63
CAM260302651466 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29
CAM260302651496 | Metros Cuadrados | 62.7 | 62.7
CAM260302651504 | Metros Cuadrados | 50.16 | 50.16
CAM260302651506 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08
CAM260302651509 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08
CAM260302651510 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08
CAM260302651514 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08
CAM260302651515 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08
CAM260302651536 | Metros Cuadrados | 188.1 | 188.1
CAM260302651537 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08
CAM260302651538 | Metros Cuadrados | 37.62 | 37.62
CAM260302651544 | Metros Cuadrados | 37.62 | 37.62
CAM260302651547 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08
CAM260302692067 | Metros Cuadrados | 795.7 | 795.7
CAM260302692232 | Metros Cuadrados | 11707 | 11707
CAM260302692236 | Metros Cuadrados | 57500 | 57500
CAM260302692239 | Metros cúbicos | 120 | 120
CAM260302692240 | Metros Cuadrados | 8514 | 8514
CAM260302692711 | Metros Cuadrados | 1927.39 | 1927.39
CAM260302692717 | Metros Cuadrados | 1212.66 | 1212.66
CAM260302692721 | Metros Cuadrados | 332.23 | 332.23
CAM260302692724 | Metros Cuadrados | 3152.85 | 3152.85
CAM260302693910 | SERVICIO(S) | 1 | 1
CAM200401875035 | Metros Cuadrados | 1491.01 | 1491.01
CAM210201938584 | Metros Cuadrados | 832.81 | 832.81
CAM210302000571 | Metros Cuadrados | 1252.95 | 1252.95
CAM210402052921 | Metros Cuadrados | 1296.43 | 1296.43
CAM260202626909 | Metros Cuadrados | 3772.8 | 3772.8
CAM260202626917 | Metros Cuadrados | 35.91 | 152.36
CAM260202626922 | Metros lineales | 3000 | 3000
CAM260202626925 | Piezas | 80 | 80
CAM260202626938 | Metros Cuadrados | 28.15 | 28.15
CAM260202626939 | Metros Cuadrados | 14.76 | 14.76
CAM260202626945 | Metros Cuadrados | 28.1 | 28.1
CAM260202626954 | Metros Cuadrados | 4.29 | 125.95
CAM260202626966 | Metros Cuadrados | 37.62 | 729.42
CAM260202626977 | Metros Cuadrados | 53.86 | 230.68
CAM260202626992 | Metros Cuadrados | 52.32 | 52.32
CAM260202626995 | Metros lineales | 3000 | 3000
CAM260202626999 | Piezas | 15 | 15
CAM260202627002 | Metros Cuadrados | 28.67 | 28.67
CAM260202627006 | Metros Cuadrados | 27.65 | 118.37
CAM260202627011 | Metros Cuadrados | 25.08 | 486.28
CAM260202627026 | Metros Cuadrados | 37.62 | 729.42
CAM260202627032 | Metros Cuadrados | 25.08 | 486.28
CAM260202627045 | Metros Cuadrados | 37.62 | 729.42
CAM260202627049 | Metros Cuadrados | 8.58 | 251.9
CAM260202627068 | Metros Cuadrados | 12.87 | 377.85
CAM260202627069 | Metros Cuadrados | 8.58 | 251.9
CAM260202627070 | Metros Cuadrados | 84.84 | 364.31
CAM260202627079 | Metros Cuadrados | 37.62 | 729.42
CAM260202627081 | Metros Cuadrados | 50.16 | 972.56
CAM260202627082 | Metros Cuadrados | 88.61 | 88.61
CAM260202627084 | Metros Cuadrados | 32.47 | 32.47
CAM260202627123 | Metros Cuadrados | 12.54 | 243.14
CAM260202627136 | Piezas | 98 | 98
CAM260202627138 | Piezas | 2 | 2
CAM260202647027 | Vehículos | 2 | 2
CAM260202647141 | Metros Cuadrados | 1647.55 | 1647.55
CAM260202647158 | Metros Cuadrados | 1376.09 | 1376.09
CAM260202647554 | Piezas | 77 | 77
CAM260202647689 | Metros Cuadrados | 36000 | 36000
CAM260202647693 | Metros Cuadrados | 12768.44 | 12768.44
CAM260302651402 | Metros Cuadrados | 12.87 | 12.87
CAM260302651411 | Metros Cuadrados | 8.58 | 8.58
CAM260302651412 | Metros Cuadrados | 8.58 | 8.58
CAM260302651417 | Metros Cuadrados | 32.12 | 32.12
CAM260302651432 | Metros Cuadrados | 220.37 | 220.37
CAM260302651434 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29
CAM260302651436 | Metros Cuadrados | 17.29 | 17.29
CAM260302651464 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29
CAM260302651476 | Piezas | 2 | 2
CAM260302651478 | Metros Cuadrados | 50.16 | 50.16
CAM260302651486 | Metros Cuadrados | 37.62 | 37.62
CAM260302651502 | Metros Cuadrados | 94.91 | 94.91
CAM260302651505 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08
CAM260302651508 | Metros Cuadrados | 37.62 | 37.62
CAM260302651512 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08
CAM260302651532 | Metros Cuadrados | 186.87 | 186.87
CAM260302651539 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM260302651540 | Metros Cuadrados | 37.62 | 37.62
CAM260302651566 | Metros Cuadrados | 73.22 | 311.31
CAM260302651568 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08
CAM260302692221 | Metros Cuadrados | 17151.3 | 17151.3
CAM260302692656 | CAMARA(S) | 129 | 129
CAM260302692656 | Equipamiento | 4 | 4
CAM260302692656 | Mobiliario y equipo | 6 | 6
CAM260302692709 | Metros Cuadrados | 1559.78 | 1559.78
CAM260302692720 | Metros Cuadrados | 2644.98 | 2644.98
CAM260302693616 | Piezas | 633 | 633
CAM200401875027 | Metros Cuadrados | 1348.86 | 1348.86
CAM210101885934 | Metros Cuadrados | 686.32 | 686.32
CAM260102623988 | Metros Cuadrados | 1116.29 | 1116.29
CAM260202626914 | Metros Cuadrados | 23.2 | 23.2
CAM260202626926 | Metros Cuadrados | 26.5 | 26.5
CAM260202626928 | Metros Cuadrados | 35.76 | 35.76
CAM260202626929 | Metros Cuadrados | 134.89 | 134.89
CAM260202626930 | Metros Cuadrados | 12.54 | 243.14
CAM260202626935 | Metros lineales | 3000 | 3000
CAM260202626970 | Metros Cuadrados | 4.29 | 125.95
CAM260202626988 | Metros Cuadrados | 25.97 | 111.98
CAM260202626989 | Metros Cuadrados | 99.51 | 99.51
CAM260202626998 | Metros Cuadrados | 50.16 | 972.56
CAM260202627009 | Piezas | 10 | 10
CAM260202627012 | Piezas | 6 | 6
CAM260202627027 | Metros Cuadrados | 62.7 | 1215.7
CAM260202627037 | Metros Cuadrados | 37.62 | 729.42
CAM260202627046 | Metros Cuadrados | 25.08 | 486.28
CAM260202627050 | Metros Cuadrados | 12.87 | 377.85
CAM260202627053 | Metros lineales | 3000 | 3000
CAM260202627058 | Metros lineales | 700 | 700
CAM260202627063 | Piezas | 20 | 20
CAM260202627073 | Metros Cuadrados | 8.58 | 251.9
CAM260202627085 | Metros Cuadrados | 27.83 | 118.98
CAM260202627087 | Metros Cuadrados | 37.62 | 729.42
CAM260202627089 | Metros Cuadrados | 4.29 | 125.95
CAM260202627094 | Piezas | 15 | 15
CAM260202627100 | Piezas | 5 | 5
CAM260202627101 | Metros lineales | 162 | 162
CAM260202627103 | Piezas | 5 | 5
CAM260202627133 | Piezas | 10 | 10
CAM260202627137 | Metros Cuadrados | 222 | 222
CAM260202627146 | Metros lineales | 1916 | 1916
CAM260202627151 | Metros lineales | 2005.35 | 601.61
CAM260202627153 | Piezas | 15 | 15
CAM260202647140 | Metros Cuadrados | 747.46 | 747.46
CAM260202647142 | Metros Cuadrados | 3166.94 | 3166.94
CAM260202647155 | Metros Cuadrados | 799.7 | 799.7
CAM260202647156 | Metros Cuadrados | 1697.11 | 1697.11
CAM260202647474 | Piezas | 89 | 89
CAM260202647563 | Equipamiento | 1 | 1
CAM260202647703 | Metros Cuadrados | 95120 | 95120
CAM260202647710 | Metros Cuadrados | 117624 | 117624
CAM260202647721 | Metros Cuadrados | 23850 | 23850
CAM260202649349 | Piezas | 7 | 31
CAM260302651426 | Metros Cuadrados | 8.58 | 8.58
CAM260302651430 | Metros Cuadrados | 175.08 | 175.08
CAM260302651435 | Metros Cuadrados | 121.69 | 121.69
CAM260302651437 | Metros Cuadrados | 50.1 | 50.1
CAM260302651438 | Metros Cuadrados | 79.33 | 79.33
CAM260302651454 | Metros Cuadrados | 93.82 | 93.82
CAM260302651457 | Metros Cuadrados | 38.56 | 38.56
CAM260302651465 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29
CAM260302651469 | Metros lineales | 1179 | 1179
CAM260302651480 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08
CAM260302651484 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08
CAM260302651494 | Metros Cuadrados | 87.78 | 87.78
CAM260302651499 | Metros Cuadrados | 382.77 | 382.77
CAM260302651511 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08
CAM260302651513 | Metros Cuadrados | 50.16 | 50.16
CAM260302651518 | Metros Cuadrados | 8.58 | 8.58
CAM260302651521 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29
CAM260302651526 | Metros Cuadrados | 92.02 | 92.02
CAM260302651530 | Metros Cuadrados | 85.39 | 85.39
CAM260302651559 | Metros Cuadrados | 131.24 | 131.24
CAM260302692231 | Metros Cuadrados | 4663.64 | 4663.64
CAM260302692708 | Metros Cuadrados | 2254.95 | 2254.95
CAM260302692714 | Metros Cuadrados | 1870.38 | 1870.38
CAM260302693599 | Lote | 1 | 1
CAM260302693860 | SERVICIO(S) | 1 | 1
CAM260202647632 | Metros Cuadrados | 116400 | 116400
CAM260102625756 | Metros Cuadrados | 26400 | 26400
CAM260202647681 | Metros Cuadrados | 19800 | 19800
CAM260302692225 | Metros cúbicos | 88 | 88
CAM260202647676 | Lote | 1 | 1
CAM240402510879 | Metros Cuadrados | 137.93 | 137.93
CAM250402617677 | Metros Cuadrados | 259.66 | 259.66
CAM250402617660 | Metros Cuadrados | 92.87 | 92.87
CAM250402617661 | Metros Cuadrados | 177.7 | 177.7
CAM250402617671 | Metros Cuadrados | 2506.52 | 2506.52
CAM260102623987 | Metros Cuadrados | 597 | 597
CAM260202647144 | Metros Cuadrados | 358.5 | 358.5
CAM260202647154 | Metros Cuadrados | 477.88 | 477.88
CAM260202649350 | Piezas | 13 | 15

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
CAM200301714480 | Campeche | Carmen | Atasta | NINGUNO NINGUNO, 91, NINGUNO, C.P. 24326 | -92.1038 | 18.6192
CAM210201938589 | Campeche | Palizada | Rivera de la Viuda | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200 | -92.0789 | 18.2584
CAM210402052926 | Campeche | Candelaria | La Esmeralda | CALLE NINGUNO, 0, LA ESMERALDA, C.P. 24343 | -90.7117 | 18.0917
CAM210402052928 | Campeche | Candelaria | Venustiano Carranza | CALLE ZACATECAS, 0, NINGUNO, C.P. 24330 | -91.0281 | 18.1463
CAM220402198105 | Campeche | Hopelchén | San Juan Bautista Sahcabchén | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24604 | -89.9267 | 19.8742
CAM250402617666 | Campeche | Champotón | Ley Federal de Reforma Agraria | CALLE ALFREDO V. BONFIL, 0, NINGUNO, C.P. 24410 | -90.8073 | 19.0632
CAM260102626436 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | avenida de los deportes entre avenida insurgente y avenida concordia, hasta poniente, código 24169, ciudad del Carmen campeche | -91.8102 | 18.6534
CAM260202626931 | Campeche | Hopelchén | X-Canhá | Ejido X-CANHA 24667 X-CANHÁ, HOPELCHÉN DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADO SOBRE LA C21 TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO DE XKANHÁ HACIENDO UN RECORRIDO DE 111KM PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN REFER | -89.3306 | 19.1013
CAM260202626944 | Campeche | Escárcega | Flor de Chiapas | Ejido FLOR DE CHIAPAS 24370 FLOR DE CHIAPAS, ESCÁRCEGA De l Ayuntamiento de Escárcega Dirígete hacia C. 31. 92 metros Gira a la derecha con dirección a C. 31-B 300 metros Continúa recto hacia Justo Sierra Méndez/Villahermosa - Che | -90.2281 | 18.7577
CAM260202626951 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Calle 14 Colonia SAN PEDRO 24704 TENABO, TENABO ENTRE Calle 11-A Y Calle 13 Calle 16 DESDE LA CABECERA MPAL Y PATIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO UBICADO SOBRE LA C 8 AVANZAREMOS HACIA LA C 19 Y AVANZAREMOS 22M PARA LUEGO GIRAR | -90.235 | 20.0415
CAM260202626959 | Campeche | Palizada | El Porvenir | Rancho EL PORVENIR EL PORVENIR, PALIZADA PASANDO ROMAN BENITEZ LANZ SE CONTINUA UNOS 1.52 KKM Y SE LLEGA AL PUNTO DE REFERENCIA | -91.8587 | 18.3726
CAM260202626960 | Campeche | Palizada | Ribera Gómez | Pueblo RIBERA GÓMEZ 24204 RIBERA GÓMEZ, PALIZADA A ESPALDAS DELA IGLESIA VILLA DE GUADALUPE | -91.9889 | 18.2713
CAM260202626965 | Campeche | Champotón | Pixoyal | Ejido PIXOYAL 24414 PIXOYAL, CHAMPOTÓN DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON Toma C. 25 hacia Campeche - Champotón/Carlos Sansores Pérez/Carr. Costera del Golfo O/México 180 O LUEGO Toma Cham | -90.5978 | 18.9326
CAM260202626971 | Campeche | Palizada | Santa Cruz | Ejido SANTA CRUZ 24200 SANTA CRUZ, PALIZADA De la Cabecera Dirígete hacia MELCHOR OCAMPO. 68 m Gira a la derecha en la 2ª intersección hacia Calle Manuel Doblado. 500 m Gira a la derecha con dirección a Aviación 650 m Gira levemen | -92.108 | 18.298
CAM260202626975 | Campeche | Champotón | Pixoyal | Ejido PIXOYAL 24414 PIXOYAL, CHAMPOTÓN De la Cabecera Toma C. 6 hacia Champoton-Escarcega/Av. Luis Donaldo Colosio. 4 min (1,7 km) Sigue por Champoton-Escarcega hacia Campeche Candelaria - Xbacáb/Campeche Xbacáb - Felipe Carrillo | -90.5959 | 18.9334
CAM260202626997 | Campeche | Dzitbalché | Bacabchén | Calle 20 Pueblo BACABCHÉN 24925 BACABCHÉN, DZITBALCHÉ ENTRE Calle 1 Y Calle 3 Calle 24 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE DZITBALCHE UBICADO SOBRE LA CALLE 20-A NOS DIRIGIMOS HACIA LA CALLE 25 Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 5.4KM HACIA LA | -90.0554 | 20.2908
CAM260202627020 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Calle 4 Ejido DIVISIÓN DEL NORTE 24354 DIVISIÓN DEL NORTE, ESCÁRCEGA ENTRE Calle 33 Y Calle 34 Calle 3 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGÁ UBICADO SOBRE LA C 29 TOMAREMOS RUTA EN DIRECCIÓN A LA LOCAL | -90.7701 | 18.5242
CAM260202627022 | Campeche | Escárcega | Matamoros | Ejido MATAMOROS 24350 MATAMOROS, ESCÁRCEGA De la Cabecera Dirígete al noroeste por Justo Sierra Méndez, En la rotonda, toma la tercera salida y continúa por Justo Sierra Méndez Chetumal México 10,1 km Gira a la derecha 130 m Gira | -90.6486 | 18.5841
CAM260202627039 | Campeche | Hopelchén | Xculoc | Ranchería XCULOC 24622 XCULOC, HOPELCHÉN DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DE EL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADO SOBRE LA CALLE 21 TOMAREMOS RUTA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 62.5KM PARA LLEGAR A LA RANCHERÍA DE XCULOC DOND | -89.8266 | 20.1891
CAM260202627047 | Campeche | Hopelchén | Chun-Ek | Ranchería CHUN-EK 24668 CHUN-EK, HOPELCHÉN DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADO SOBRE LA CALLE 21 TOMAREMOS RUTA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 112KM HACIA LA LOCALIDAD DE CHUN-EK DONDE SE ENCUENTRA LA UBICACIÓN REFERIDA Y | -89.1958 | 19.1846
CAM260202627048 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Calle 42 Colonia TACUBAYA 24180 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN ENTRE Avenida 31 Y Calle 19 Calle 17A De la Cabecera Plaza Cívica 7 de Agosto Calle 20 sn, Centro, 24100 Cdad. del Carmen, Camp. Dirígete hacia Shields. 21 metros Gira a la | -91.8252 | 18.6404
CAM260202627055 | Campeche | Campeche | Bethania | Calle 10 Pueblo BETHANIA 24562 BETHANIA, CAMPECHE ENTRE Calle 21 Y Calle 19 Calle 9 ENTRANDO A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA A HAMPOLOL SE AVANZA POR 972 METROS SOBRE LA CALLE 10 Y SE LLEGA AL PUNTO DE REFERENCIA | -90.3655 | 19.9081
CAM260202627061 | Campeche | Calakmul | Manuel Castilla Brito | Calle CALLE PRINCIPAL Ejido MANUEL CASTILLA BRITO 24645 MANUEL CASTILLA BRITO, CALAKMUL MANUEL CASTILLA BRITO SE UBICA APROX. A 17 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL (XPUJIL). PARA LLEGAR SE SALE DE XPUJIL TOMANDO LA AV. CHICANA SEGUIR P | -89.4429 | 18.3608
CAM260202627072 | Campeche | Tenabo | Santa Rosa | Ejido SANTA ROSA 24720 SANTA ROSA, TENABO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO UBICADO SOBRE LA C8 NOS DIRIGIMOS HACIA LA C 8-A Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 1.5KM Y CONTINUAREMOS RECTO PARA LLEGAR A LA | -90.2377 | 20.0335
CAM260202627075 | Campeche | Seybaplaya | Villa Madero | Calle 10 S/N Pueblo VILLA MADERO 24462 VILLA MADERO, SEYBAPLAYA ENTRE Calle 17 Y Calle 21 Calle 19 EL PROYECTO SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD Y A 150 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 38 | -90.6994 | 19.5265
CAM260202627083 | Campeche | Palizada | Santa Cruz | Ranchería SANTA CRUZ 24205 SANTA CRUZ, PALIZADA DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H YUNTAMIENTO DE PALIZADA NOS DIRIGIREMOS HACIA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ AVANZANDO 4.5 KILOMETROS PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN REFERIDA Y DEBIDAME | -92.1089 | 18.2998
CAM260202627104 | Campeche | Escárcega | La Flor | Calle CAMPECHDE MIGUEL ALEMAN - DON PACO Ejido LA FLOR 24357 LA FLOR, ESCÁRCEGA ENTRNADO A LA LOCLAIDAD POR LA CARRETERA CAMPECHE MIGUEL ALEMAN - DON PACO SE VANZA 468 METROS Y SE LLEGA AL PUNTO DE REFERENCIA | -90.962 | 18.3345
CAM260202627105 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Calle 3 Colonia JACINTO CANEK 24704 TENABO, TENABO ENTRE Calle 12 Y La obra se encuentra en el ageb 0223 en la calle 3 barrio Jacinto canek tomando como referencia cercano la obra el puente de la carretera federal Campeche merida | -90.2168 | 20.0493
CAM260202627112 | Campeche | Champotón | José María Morelos y Pavón | Calle CALLE 9 Ejido JOSE MARIAMORELOS Y PAVON 24414 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CHAMPOTÓN PARTIENDO DE BIENESTAR CAMPECHE POR P. MORENO, AV. TRUEBA Y MAESTROS CAMPECHANOS HACIA MÉXICO 180D 5.7 KM. SIGUE POR CHAMPOTÓN-ESCÁRCEGA HAC | -90.7215 | 19.09
CAM260202627115 | Campeche | Hecelchakán | Chunkanán | Carretera libre pavimentada estatal CHUNHUAS - PUNTO DE INICIO DE OBRA 1 770 24831 CHUNKANÁN, HECELCHAKÁN PARTIENDO DE BIENESTAR CAMPECHE POR C. 61 HACIA MÉXICO 180 E 500 M. SIGUE POR MÉRIDA - CAMPECHE Y MÉXICO 180 E HACIA POMUCH | -90.2246 | 20.2444
CAM260202627117 | Campeche | Hopelchén | Vicente Guerrero | Calle CALLE SIN NUMERO SIN NUMERO SIN NUMERO Ejido VICENTE GUERRERO 24660 VICENTE GUERRERO, HOPELCHÉN ENTRE Calle SIN NUMERO Y Calle SIN NUMERO Calle C1 TOME LA CARRETERA FEDERAL 256 APROXIMADAMENTE 85 KM HASTA LLEGAR A LA CABECER | -89.5939 | 19.5851
CAM260202627121 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Calle 12 Colonia BENITO JUAREZ 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN ENTRE Calle 31 Y Calle 33 Calle 14 DESDE LA CABECERA MPAL DE HECELCHAKAN UBICADO SOBRE LA C33 AVANZAREMOS GIRAREMOS A LA DERECHA SOBRE LA CALLE 20 Y AVANZAREMOS UNA DISTANCI | -90.18 | 20.1281
CAM260202627129 | Campeche | Dzitbalché | Bacabchén | Calle 24 Ejido BACABCHEN 24925 BACABCHÉN, DZITBALCHÉ ENTRE Calle 1 Y DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE DZITBALCHE UBICADO SOBRE LA CALLE 20-A TOMAREMOS RUTA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 5.3KM HACIA LA LOCALIDAD DE BACABCHEN DONDE SE EN | -90.0553 | 20.2927
CAM260202627130 | Campeche | Dzitbalché | Bacabchén | Ejido BACABCHÉN 24925 BACABCHÉN, DZITBALCHÉ ENTRE Calle 22 Y Calle 24 Calle 5 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE DZITBALCHÉ UBICADO SOBRE LA CALLE 20-A AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 5,7 KM PARA LLEGAR A LA UBI | -90.0552 | 20.2861
CAM260202627135 | Campeche | Carmen | Santa Rita | Pueblo Santa Rita 24323 SANTA RITA, CARMEN PARTIENDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE MAMANTEL SE TOMA LA CARRETERA 186 EN DIRECCION SUR AL CRUZAR LA LOCALIDAD EL AGUACATAL Y EL PUENTE CHUMPAN ENCONTRAREMOS A MANO DERECHA EL DESVIO CARRET | -91.5469 | 18.3233
CAM260202627139 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Calle DIAMANTINA sin numero Fraccionamiento arcila 24118 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN ENTRE Calle agua marina Y Calle obsidiana Calle topacio la obra se encuentra a un costado del parque y campo del fraccionamiento entre las calles d | -91.7887 | 18.65
CAM260202627144 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Calle 6 Barrio La guadalupe 24903 CALKINÍ, CALKINÍ ENTRE Calle 17 Y Calle 23 Calle 8 Sobre la carretera federal se accede por la entrada de materiales centurion, sobre la calle 19 avanza 2 cuadras hasta llegar a la calle 6 se encu | -90.0371 | 20.3713
CAM260202646802 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Calle 10 No. 357 Col Centro San Francisco de Campeche | -90.5402 | 19.8438
CAM260202647477 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AV. PATRICIO TRUEBA DE REGIL S/N, COLONIA LINDAVISTA | -90.5288 | 19.8184
CAM260202647670 | Campeche | Campeche | Hobomó | Acueducto Hobomó | -90.4747 | 19.6148
CAM260202647742 | Campeche | Palizada | Ribera de la Corriente | calle camino tola ribera de la corriente s/n colonia ribera de la corriente codigo postal 24200 | -92.0502 | 18.2284
CAM260202648608 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Calle 30 s/n, Col. San Juan, Hecelchakán, Campeche. C.P. 24800 | -90.143 | 20.1856
CAM260202649053 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA HEROES DE LA SALUD NUMERO 385 | -90.5209 | 19.805
CAM260202650846 | Campeche | Calakmul | Nueva Vida | Domicilio Conocido | -89.3692 | 18.8097
CAM260302651405 | Campeche | Campeche | Lerma | Colonia TEPEYAC 24500 LERMA, CAMPECHE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO LERMA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE AVANZANDO UNA DISTANCIA DE 8. | -90.5949 | 19.8031
CAM260302651406 | Campeche | Campeche | Nilchí | Ejido NILCHÍ 24552 NILCHÍ, CAMPECHE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO NILCHÍ EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE AVANZANDO UNA DISTANCIA DE 36. | -90.2698 | 19.8488
CAM260302651418 | Campeche | Champotón | Champotón | Pueblo CHAMPOTÓN 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN UBICADO SOBRE LA CALLE 25 TOMAREMOS RUTA HACIA LA UBICACIÓN REFERIDA PASANDO POR LA TIENDA COMEX, FERROMATERIALES SAN JUAN, CAIC ARCOIRIS, LAVADERO D | -90.7146 | 19.327
CAM260302651420 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Calle PRIVADA DE LA 23 Barrio LA CONQUISTA 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN ENTRE Y Calle 14 Calle 16 Del Ayuntamiento de Hecelchakán Dirígete hacia C. 20. 18 metros Gira a la derecha con dirección a C. 20 56 metros Gira a la izquie | -90.1308 | 20.1742
CAM260302651423 | Campeche | Palizada | Santa Isabel | Ejido SANTA ISABEL 24205 SANTA ISABEL, PALIZADA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (LOC. PALIZADA) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMEINTO DE PALIZADA TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO SANTA ISABEL Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 9.3KM PARA LLEGAR A L | -92.0956 | 18.335
CAM260302651443 | Campeche | Campeche | Los Laureles | Calle GUATEMALA Ejido LOS LAURELES 24573 LOS LAURELES, CAMPECHE ENTRE Calle EDZNÁ Y Calle PLATANAL Calle ÁGUILA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA | -89.9898 | 19.4851
CAM260302651444 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Calle JUSTO SIERRA MÉNDEZ Ejido LOS LAURELES 24573 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE ENTRE Calle SAN CARLOS Y Calle LÓPEZ PORTILLO Calle SAN ANTONIO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DESDE EL H | -90.5368 | 19.8142
CAM260302651446 | Campeche | Campeche | San Antonio Bobolá | Ejido SAN ANTONIO BOBOLÁ 24550 SAN ANTONIO BOBOLÁ, CAMPECHE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE HAREMOS UN RECORRIDO DE 32.5KM PARA LLEGAR AL EJIDO DE SA | -90.4189 | 19.7714
CAM260302651467 | Campeche | Campeche | Los Laureles | Calle CARRANZA Ejido LOS LAURELES 24573 LOS LAURELES, CAMPECHE ENTRE Calle CAMPECHANA Y Calle EDZNÁ Calle CAMPECHANA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS | -89.9887 | 19.4879
CAM260302651477 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Calle 23 Colonia acalan 24330 CANDELARIA, CANDELARIA ENTRE Calle 17 Y Calle 25 Calle 29 ESQUINA DE LA FARMACIA SIMILAR, FRENTE A LA ESTACIÓN TREN MAYA A UN COSTADO DE LA ESTACIÓN TREN MAYA SE ENCUENTRA 20 METROS DE LA TAPICERIA HE | -91.0447 | 18.1841
CAM260302651479 | Campeche | Calakmul | Nueva Vida | Ejido NUEVA VIDA 24644 NUEVA VIDA, CALAKMUL DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO NUEVA VIDA RECORRIENDO UNA DISTANCIA DE 35.3 KM PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN REFERIDA Y DEBIDA | -89.3676 | 18.8071
CAM260302651482 | Campeche | Campeche | Bolonchén Cahuich | Calle FRANCISCO VILLA Ejido BOLONCHÉN CAHUICH 24570 BOLONCHÉN CAHUICH, CAMPECHE ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Calle PABLO GARCÍA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL ( SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOM | -90.2068 | 19.4431
CAM260302651483 | Campeche | Campeche | Chemblás | Calle 9 Ejido CHEMBLÁS 24564 CHEMBLÁS, CAMPECHE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO CHEMBLÁS AVANZANDO UNA DISTANCIA DE 23.7KM PARA LLEGA | -90.3546 | 19.9215
CAM260302651487 | Campeche | Campeche | Mucuychakán | Ejido MUCUYCHAKÁN 24520 MUCUYCHAKÁN, CAMPECHE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL ( SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO MUCUYCHAKÁN HACIENDO UN RECORRIDO DE 75.4KM PARA LLEGA | -90.4612 | 19.6886
CAM260302651490 | Campeche | Campeche | San Agustín Olá | Ejido SAN AGUSTÍN OLÁ 24522 SAN AGUSTÍN OLÁ, CAMPECHE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL ( SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO SAN AGUSTÍN OLÁ HACIENDO UN RECORRIDO DE 20.3K | -90.5275 | 19.7119
CAM260302651495 | Campeche | Campeche | Alfredo V. Bonfil | Calle 15 Pueblo ALFREDO V. BONFIL 24570 ALFREDO V. BONFIL, CAMPECHE ENTRE Calle 20 Y Calle 22 Calle 13 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJID | -90.1844 | 19.5282
CAM260302651517 | Campeche | Candelaria | Vicente Guerrero | Ranchería VICENTE GUERRERO 24338 VICENTE GUERRERO, CANDELARIA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA TOMAREMOS RUTA HACIA LA RANCHERÍA VICENTE GUERRERO Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 33.7KM PARA L | -91.2319 | 18.1872
CAM260302651522 | Campeche | Candelaria | El Porvenir | Ranchería EL PORVENIR 24335 EL PORVENIR, CANDELARIA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA TOMAREMOS RUTA HACIA LA RANCHERÍA DE EL PORVENIR Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 59.7KM PARA LLEGAR A LA U | -90.9646 | 17.8537
CAM260302651529 | Campeche | Candelaria | San Miguel | Ranchería SAN MIGUEL 24347 SAN MIGUEL, CANDELARIA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H YUNTAMIENTO DE CANDELARIA TOMAREMOS RUTA HACIA LA RANCHERÍA SAN MIGUEL Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 82.9KM PARA LLEGAR A LA UBICACIÓ | -90.5435 | 17.9169
CAM260302651531 | Campeche | Candelaria | La Peregrina | Ranchería LA PEREGRINA 24345 LA PEREGRINA, CANDELARIA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTMAIENTO DE CANDELARIA TOMAREMOS RUTA HACIA LA RANCHERÍA LA PEREGRINA Y HAREMOS UN RECORRIDO DE 107KM PARA LLEGAR A LA UBICACI | -90.3741 | 18.0632
CAM260302651543 | Campeche | Calakmul | Niños Héroes | Calle CARRT. FED. 269 Ranchería NIÑOS HÉROES 24645 NIÑOS HÉROES, CALAKMUL DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL TOMAREMOS RUTA HACIA LA RANCHERÍA NIÑOS HÉROES RECORRIENDO UNA DISTANCIA DE 41.9KM PARA LLEG | -89.4592 | 18.1527
CAM260302651546 | Campeche | Calakmul | El Tesoro | Ejido EL TESORO 24646 EL TESORO, CALAKMUL DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO DE EL TESORO Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 65.9KM PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN REFERIDA Y DEBID | -89.185 | 18.1589
CAM260302651549 | Campeche | Calakmul | Zoh-Laguna (Álvaro Obregón) | Calle SELVA Pueblo ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN) 24644 ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), CALAKMUL ENTRE Y Calle CEDRAL DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL TOMAREMOS RUTA HACIA EL PUEBLO DE ZOH-LAGUNA (ÁLV | -89.4204 | 18.5914
CAM260302651551 | Campeche | Calakmul | Narcizo Mendoza | Ejido NARCIZO MENDOZA 24645 NARCIZO MENDOZA, CALAKMUL DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE XPIUJIL TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO DE NARCIZO MENDOZA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 33.3KM PARA LLEGAR A LA UB | -89.4558 | 18.2268
CAM260302651554 | Campeche | Calakmul | Nuevo Campanario | Ejido NUEVO CAMPANARIO 24645 NUEVO CAMPANARIO, CALAKMUL DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO NUEVO CAMPANARIO Y HAREMOS UN RECORRIDO DE 7.6KM PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN REFE | -89.4338 | 18.4518
CAM260302651565 | Campeche | Carmen | Conquista Campesina | Ejido CONQUISTA CAMPESINA 24317 CONQUISTA CAMPESINA, CARMEN Del Ayuntamiento del Carmen Toma Calle 35, Av. Malecón de la Caleta y Av. Boquerón del Palmar hacia Carmen - Puerto Real/Carr. del Carmen - Isla Aguada/Cd del Carmen - ca | -91.2851 | 18.1794
CAM260302651567 | Campeche | Champotón | Pixoyal | Ejido PIXOYAL 24414 PIXOYAL, CHAMPOTÓN DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON Toma C. 25 hacia Campeche - Champotón/Carlos Sansores Pérez/Carr. Costera del Golfo O/México 180 O L Y Sigue por Campeche Xb | -90.5979 | 18.9357
CAM260302692235 | Campeche | Carmen | Puerto Rico | calles en puerto rico carmen cp. 24326 | -91.9441 | 18.62
CAM260302692710 | Campeche | Calkiní | Bécal | CALLE DE LA 28, 207, NINGUNO, C.P. 0 | -90.0281 | 20.4425
CAM260302692712 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 20, 181, KILAKAN, C.P. 24900 | -90.0507 | 20.3712
CAM260302692716 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | CALLE LAS AMAERICAS, 0, FRANCISCO I. MADERO, C.P. 0 | -91.8364 | 18.6378
CAM260302692722 | Campeche | Campeche | Cayal | CALLE CAYAL SAN ANTONIO, 0, NINGUNO, C.P. 24541 | -90.175 | 19.7432
CAM260302692723 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 53, 0, ESFUERZO Y TRABAJO NUMERO II, C.P. 24350 | -90.732 | 18.6043
CAM260302693277 | Campeche | Campeche | San Francisco Kobén | Carretera Merida - Campeche 94, C.P. 24560 La Esperanza, Camp. | -90.4205 | 19.91
CAM260302693628 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Avenida Héroes de la Salud número 385 por Avenida Maestros Campechanos y Prolongación Lázaro Cárdenas | -90.5209 | 19.805
CAM200401875017 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | CALLE PRINCIPAL, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.0568 | 20.3207
CAM210402052929 | Campeche | Candelaria | General Francisco J. Mújica | CALLE CARRETERA BENITO JUAREZ-CANDELARIA KILOMETRO 22.5, 0, NINGUNO, C.P. 24338 | -91.0626 | 18.223
CAM250402617668 | Campeche | Hopelchén | Crucero San Luis | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24600 | -89.9902 | 19.6994
CAM260102626269 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | sn | -90.5217 | 19.8127
CAM260202626750 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Calle 53 sin número, entre Calle 16 y Circuito Baluartes, Colonia Centro, C.P. 24000 | -90.538 | 19.8463
CAM260202626915 | Campeche | Champotón | Cañaveral | Pueblo CAÑAVERAL 24421 CAÑAVERAL, CHAMPOTÓN DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN TOMAREMOS RUTA Y AVABNZAREMOS UNA DISTANCIA DE 46.7KM PARA LLEGAR AL PUEBLO DE CAÑAVERAL DONDE SE ENCUENTRAN LAS UBICAC | -90.4638 | 19.2177
CAM260202626933 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Calle 14 Colonia CAMPO DE AVIACIÓN 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADO SOBRE LA CALLE 21 NOS DIRIGIMOS HACIA LA C22 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 1KM PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN REFERIDA Y DEBIDAM | -89.8381 | 19.7473
CAM260202626936 | Campeche | Carmen | Isla Aguada | Calle 13 Colonia ISLA AGUADA 24327 ISLA AGUADA, CARMEN ENTRE Calle ISLA AGUADA Y Calle FRANCISCO I MADERO Calle DE LOS REYES Del Ayuntamiento del Carmen Toma Calle 35, C. 40, Av. Aviacion y Av Juárez hacia Av. 10 de Julio/Carr. Co | -91.4869 | 18.7852
CAM260202626948 | Campeche | Calkiní | Pucnachén | Calle 15 Pueblo PUCNACHÉN 24915 PUCNACHÉN, CALKINÍ ENTRE Calle DESPARASITOSIS Y Calle 17 ENTRANDO A LA LOCALIDAD, POR LA CARRETERA SANTA MARIA, SE TOMA LA CALLE 19 HASTA LLEGAR AL CRUCE CON LA CALLE DESPARASITOSIS, A CONTINUACION | -90.2207 | 20.3638
CAM260202626963 | Campeche | Calkiní | Isla Arena | Ejido ISLA ARENA 24919 ISLA ARENA, CALKINÍ DESDE KA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DE EL H AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ Y TOMAREMOS RUTA HACIA LA LOCALIDAD DE ISLA ARENA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 70.3KM PASANDO POR LAS LOCALIDADES DE N | -90.453 | 20.6924
CAM260202626969 | Campeche | Champotón | Yohaltún | Ranchería YOHALTUN 24443 YOHALTÚN, CHAMPOTÓN SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON Toma C. 25 hacia Campeche - Champotón/Carlos Sansores Pérez/Carr. Costera del Golfo O/México 180 O LUEGO Cond | -90.3156 | 19.0125
CAM260202626973 | Campeche | Hopelchén | Xmejía | Ejido XMEJÍA 24615 XMEJÍA, HOPELCHÉN DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADO SOBRE LA CALLE 21 TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO DE XMEJÍA HACIENDO UN RECORRIDO DE 96,3KM PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN R | -89.3748 | 19.2325
CAM260202626994 | Campeche | Carmen | Checubul | Calle EMILIANO ZAPATA Ejido CHEKUBUL 24313 CHEKUBUL, CARMEN ENTRE Calle RICONCITO Y Calle TULIPAN Calle EL TAMARINDO Del Ayuntamiento del Carmen Toma Calle 35, C. 40, Av. Aviacion y Av Juárez hacia Av. 10 de JulioCd. del Carmen - | -91.0143 | 18.8235
CAM260202627007 | Campeche | Escárcega | La Chiquita | Ejido LA CHIQUITA 24350 LA CHIQUITA, ESCÁRCEGA Dirígete al noroeste por Justo Sierra Méndez 5 m En la rotonda, toma la tercera salida y continúa por Justo Sierra 52,8 km Gira a la izquierda con dirección a Campeche Centenario - Lu | -90.72 | 18.6255
CAM260202627008 | Campeche | Champotón | Chac Chaito | Ranchería CHAC CHAITO 24443 CHAC CHAITO, CHAMPOTÓN SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON oma C. 25 hacia Campeche - Champotón/Carlos Sansores Pérez/Carr. Costera del Golfo O/México 180 O LUEGO | -90.4105 | 19.0525
CAM260202627013 | Campeche | Escárcega | El Gallo | Pueblo EL GALLO 24358 EL GALLO, ESCÁRCEGA ENTRANDO A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA DE LA ESMERALDA SE AVANZA HASTA LLEGAR AL CRUCE CON LA CANCHA TECHADA, ACONTINACION SE GIRA A LA DERECHA Y SE AVANZA UNA CUADRA EN ESA DIRECION Y S | -90.9891 | 18.4163
CAM260202627014 | Campeche | Escárcega | San Luis | Rancho SAN LUIS SAN LUIS, ESCÁRCEGA PASANDO POR EL RAMAL EL GALLO SE AVANZA 2.6 KM HASTA LLEGAR AL RANCHO SAN LUIS, ACONTINACION SE DOBLA A LA IZQUIERDA Y SE LLEGA AL PUNTO DE REFERENCIA | -90.9903 | 18.4455
CAM260202627016 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Calle 4 Ejido DIVISION DEL NORTE 24350 DIVISIÓN DEL NORTE, ESCÁRCEGA ENTRE Y Calle 25 Calle 26 Dirígete al noroeste por Justo Sierra Méndez 5 m En la rotonda, toma la 2 salida y continúa por Justo Sierra Gira a la izquierda con di | -90.7627 | 18.5216
CAM260202627023 | Campeche | Escárcega | La Chiquita | Ejido LA CHIQUITA 24350 LA CHIQUITA, ESCÁRCEGA De la Cabecera Dirígete al noroeste por Justo Sierra Méndez 5 m En la rotonda, toma la 1.ª salida en dirección a Concordia 600 m Gira a la derecha con dirección a C. 38-B 200 m Contin | -90.7184 | 18.6258
CAM260202627041 | Campeche | Hopelchén | Xmabén | Ranchería XMABÉN 24670 XMABÉN, HOPELCHÉN DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H YUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADO SOBRE LA CALLE 21 TOMAREMOS RUTA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 96.1KM PARA LLEGAR A LA RANCHERÍA DE XMABÉN DONDE S | -89.3169 | 19.2376
CAM260202627042 | Campeche | Carmen | Felipe Ángeles | Ejido FELIPE ANGELES 24316 FELIPE ÁNGELES, CARMEN De la Cabecera Municipal Plaza Cívica 7 de Agosto Calle 20 s n Centro 24100 Cdad del Carmen Camp Toma Calle 35 C 35 A Av Malecón de la Caleta y Av Boquerón del Palmar hacia Carmen | -91.029 | 18.3953
CAM260202627060 | Campeche | Calakmul | Eugenio Echeverría Castellot (El Carrizal) | Calle CARRETERA XPUJIL-JUSTO SIERRA Ejido EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT II (EL CARR) 24648 EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT (EL CARRIZAL), CALAKMUL EUGENIO E. CASTELLOT 2 (EL CARRIZAL) SE UBICA APROX. 13 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL (XP | -89.4389 | 18.3982
CAM260202627077 | Campeche | Palizada | San Agustín (La Rebeza) | Ejido SAN AGUSTIN LA REBEZA 24200 SAN AGUSTÍN (LA REBEZA), PALIZADA DESDE EL H AYUNTAMIENTO EN 400 METROS DIRIGRSE HACIA LA CALLE DEGOLLADO LUEGO EN 180 METROS IR A HACIA DIRECCION ABELARDO CARRILLO ZAVALA DESPUES EN 800 METROS GI | -92.1025 | 18.2553
CAM260202627088 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Calle 23 Colonia GUADALUPE 24903 CALKINÍ, CALKINÍ ENTRE Calle CARRT. CAMPECHE-MERIDA Y Calle VÍAS FERREAS Calle 25-A DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ UBICADO SOBRE LA C8 NOS DIRIGIMOS HACIA LA C 17 Y AVANZAREMOS 75M PARA LUEGO G | -90.041 | 20.3661
CAM260202627090 | Campeche | Calkiní | San Antonio Sahcabchén | Ranchería SAN ANTONIO SAHCABCHÉN 24913 SAN ANTONIO SAHCABCHÉN, CALKINÍ DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ UBICADO SOBRE LA C 20 NOS DIRIGIMOS HACIA LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SAHCABCHÉN DONDE AVANZAR | -90.1399 | 20.3063
CAM260202627091 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Calle PONY Colonia El Potrero 24158 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN ENTRE Calle Arabe Y Calle Andaluz Calle Azteca Para entrar a la Colonia El Potrero se accesa sobre la Avenida Nardos hasta llegar a la calle pony por el Instituto Elect | -91.792 | 18.6612
CAM260202627092 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Calle 18-B Barrio SAN MARTÍN 24903 CALKINÍ, CALKINÍ ENTRE Calle 18 Y Calle 18-A Calle 18 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ UBICADO SOBRE LA CALLE 20 NOS DIRIGIMOS HACIA LA C 17 PARA LUEGO AVANZAR UNA DISTANCIA DE 75M PARA LURGO G | -90.0499 | 20.3555
CAM260202627096 | Campeche | Campeche | Lerma | Calle 24 Pueblo LERMA 24500 LERMA, CAMPECHE ENTRE Calle 26 Y Calle ESPIRITU SANTO Calle CIRICOTE PARTIENDO DEL JARDIN DE NIÑOS, SE TAVANZA SOBRE LA CALLE 24 HACIA LA DERECHA POR 97 METROS Y SE LLEGA AL PUNTO DE REFERENCIA | -90.602 | 19.8015
CAM260202627098 | Campeche | Campeche | Pich | Calle MORELOS Pueblo PICH 24572 PICH, CAMPECHE ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle BENITO JUAREZ A UN COSRTADO DE LA COMISARIA EJIDAL | -90.1176 | 19.4856
CAM260202627099 | Campeche | Campeche | La Libertad | Calle TECUN UMAN Ejido LA LIBERTAD 24574 LA LIBERTAD, CAMPECHE ENTRE Calle AV POPOL VUH Y Calle AV LA REFORMA Calle BALAN ENTRANDO A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA RAMAL A QUETZAL GIRAR SOBRE LA AV POPOL VUH Y AVANZAR POR 640 METRO | -90.1061 | 19.4666
CAM260202627102 | Campeche | Seybaplaya | Villa Madero | Calle 13 S/N Pueblo VILLA MADERO 24462 VILLA MADERO, SEYBAPLAYA ENTRE Calle 10 Y Calle 12 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO ENFRENTE DE LA COMISARIA MUNICIPAL Y A 20 MTS DE PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, SOBRE LA CALLE 13. | -90.6988 | 19.5288
CAM260202627119 | Campeche | Palizada | Palizada | Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Colonia CENTRO 24200 PALIZADA, PALIZADA ENTRE Calle ALTAMIRANO Y Calle REVOLUCION DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 1KM PARA L | -92.0892 | 18.2594
CAM260202627122 | Campeche | Hecelchakán | Cumpich | Ejido CUMPICH 24820 CUMPICH, HECELCHAKÁN DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN UBICADO SOBRE LA CALLE 20 HAREMOS UN RECORRIDO DE 20.9KM PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN REFERIDA Y DEBIDAMENTE GEORREFERENCI | -89.9784 | 20.1864
CAM260202627126 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Pueblo NUNKINÍ 24910 NUNKINÍ, CALKINÍ ENTRE Calle DIAG 22 Y Calle COZUMEL C 28A Entrado por la carretera Calkiní, y al llegar al Colegio de Bachilleres de Campeche, doblar hacia la izquierda avanzando 0.68 km y se llega al punto d | -90.1534 | 20.4062
CAM260202627127 | Campeche | Calkiní | Tankuché | Pueblo TANKUCHÉ 24919 TANKUCHÉ, CALKINÍ ENTRE Calle carretera calkini Y Entrando por la carreta Calkiní, se avanza por 0.48 km y posterior mente se dobla hacia la izquierda avanzando por 0.19 km y se llega al punto de referencia. | -90.2448 | 20.5109
CAM260202627128 | Campeche | Candelaria | Santa Lucía | Pueblo SANTA LUCÍA 24343 SANTA LUCÍA, CANDELARIA Entrando a la localidad por San José se avanza por 0.46 km t se llega al punto de referencia | -90.7355 | 18.2377
CAM260202627140 | Campeche | Champotón | Revolución | Calle SIN NOMBRE Ejido REVOLUCIÓN 24414 REVOLUCIÓN, CHAMPOTÓN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle CARRETERA CHAMPOTÓN-ESCÁRCEGA Calle SIN NOMBRE EL TANQUE DE AGUA SE LOCALIZA FRENTE AL PARQUE COMUNITARIO DE REVOLUCIÓN Y EL CAMPO DEPORT | -90.732 | 18.9043
CAM260202646267 | Campeche | Escárcega | Matamoros | Ranchería MATAMOROS 24353 MATAMOROS, ESCÁRCEGA Del Ayuntamiento de Escárcega Toma C. 24 y C. 23 hacia Chetumal - Villahermosa/Justo Sierra Méndez/Villahermosa - Chetumal/México 186. 4 min (1.0 km) Gira a la derecha con dirección a | -90.643 | 18.5887
CAM260202647152 | Campeche | Carmen | La Antorcha | CALLE VICTOR SOLO, 0, NINGUNO, C.P. 24326 | -91.9376 | 18.6312
CAM260202647161 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Avenida José López Portillo s/n | -90.5311 | 19.815
CAM260202647275 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Avenida José López Portillo s/n | -90.5311 | 19.815
CAM260202647557 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Avenida Héroes de la Salud número 385 por Avenida Maestros Campechanos y Prolongación Lázaro Cárdenas, colonia Multunchac C.P. 24095 | -90.5209 | 19.805
CAM260202647731 | Campeche | Champotón | Nayarit Castellot | codigo postal 24435 camino kikab lopez portillo | -90.2511 | 19.2264
CAM260202647746 | Campeche | Calkiní | Tankuché | calle carretera calkini tankuche copido postal 24909 | -90.058 | 20.3756
CAM260202649048 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA HEROES DE LA SALUD NUMERO 385 | -90.5209 | 19.805
CAM260202649054 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA HEROES DE LA SALUD NUMERO 385 | -90.5209 | 19.805
CAM260202649055 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA HEROES DE LA SALUD NUMERO 385 | -90.5209 | 19.805
CAM260202649348 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Avenida Héroes de la Salud número 385 por Avenida Maestros Campechanos y Prolongación Lázaro Cárdenas, colonia Multunchac C.P. 24095 | -90.5209 | 19.805
CAM260302651409 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Calle Francisco Escárcega Marquez Colonia Francisco Villa 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA ENTRE Calle 58 Y Calle 52 Dentro de la cabecera municipal ubicandose del Hospital General Bienestar sobre la calle 52 hasta el fondo sobre 8 cuad | -90.756 | 18.6197
CAM260302651410 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Calle 28 Colonia Fatima 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA ENTRE Calle 17 Y Calle 13 Dentro de la cabecera municipal de Escárcega ubicandose del Centro de Salud del Bienestar sobre la Av. Hector Perez Martinez por cuatro cuadras se dobla | -90.7237 | 18.6032
CAM260302651413 | Campeche | Escárcega | José López Portillo | Ejido JOSE LOPEZ PORTILLO 24350 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, ESCÁRCEGA De la Cabecera Dirígete al noroeste por Justo Sierra Méndez En la rotonda, toma la tercera salida y continúa por Justo Sierra Méndez Chetumal52,8 km Gira a la izquierd | -90.2662 | 18.72
CAM260302651416 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Pueblo ESCÁRCEGA 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (ESCÁRCEGA) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA TOMAREMOS RUTA HACIA LA UBICACIÓN REFERIDA EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA AVANZANDO UNA DISTANCIA DE 4.3 | -90.759 | 18.6194
CAM260302651421 | Campeche | Seybaplaya | Villa Madero | Calle 14 Colonia VILLAMADERO 24462 VILLA MADERO, SEYBAPLAYA ENTRE Calle 9 Y Calle CARRT. DEL GOLFO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SEYBAPLAYA) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA TOMAREMOS RUTA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE | -90.7009 | 19.5331
CAM260302651424 | Campeche | Hecelchakán | Chunkanán | Calle CARRT. CAMPECHE/CHUNHÚAS Pueblo CHUNKANÁN 24831 CHUNKANÁN, HECELCHAKÁN DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (LOC. HECELCHAKÁN) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN TOMAREMOS RUTA HACIA EL PUEBLO DE CHUNKANÁN Y HAREMOS UN REC | -90.2358 | 20.2456
CAM260302651428 | Campeche | Candelaria | El Mirador Primero | Ranchería EL MIRADOR PRIMERO 24345 EL MIRADOR PRIMERO, CANDELARIA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA TOMAREMOS RUTA HACIA LA RANCHERÍA EL MIRADOR PRIMERO Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 127KM P | -90.3207 | 18.0259
CAM260302651439 | Campeche | Campeche | Pueblo Nuevo | Ejido PUEBLO NUEVO 24540 PUEBLO NUEVO, CAMPECHE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO PUEBLO NUEVOEN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE AVANZANDO UN | -90.1249 | 19.7482
CAM260302651450 | Campeche | Campeche | Tikinmul | Ejido TIKINMUL 24550 TIKINMUL, CAMPECHE Calle 15 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO TIKINMUL EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE Y AVANZARE | -90.2227 | 19.7693
CAM260302651453 | Campeche | Campeche | Kikab | Calle CAIMITO Ejido KIKAB 24570 KIKAB, CAMPECHE ENTRE Calle CARRT. CAMP./ ACCESO A KIKAB Y Calle ZAPOTE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJI | -90.2086 | 19.2884
CAM260302651456 | Campeche | Campeche | Los Laureles | Calle NUEVO PROGRESO Ejido LOS LAURELES 24573 LOS LAURELES, CAMPECHE ENTRE Calle ÁGUILA Y Calle GUATEMALA Avenida LA CENTRAL DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE T | -89.9926 | 19.4851
CAM260302651459 | Campeche | Campeche | San Antonio Bobolá | Ejido SAN ANTONIO BOBOLÁ 24550 SAN ANTONIO BOBOLÁ, CAMPECHE DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO DE SAN ANTONIO BOBOLÁEN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 32.5KM PARA LLEGAR A | -90.4186 | 19.771
CAM260302651460 | Campeche | Campeche | Hobomó | Ejido HOBOMÓ 24520 HOBOMÓ, CAMPECHE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO HOBOMÓ EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE Y AVANZAREMOS UNA DISTANC | -90.4942 | 19.6103
CAM260302651468 | Campeche | Campeche | Miguel Alemán (X-Campéu) | Ejido Miguel Alemán (X- Campeu) 24550 MIGUEL ALEMÁN (X-CAMPÉU), CAMPECHE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO Miguel Alemán (X- Campeu) EN | -90.4019 | 19.7971
CAM260302651471 | Campeche | Campeche | San Luciano | Ejido San Luciano 24572 SAN LUCIANO, CAMPECHE ENTRE Calle DURANGO Y DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO San Luciano EN EL MUNICIPIO DE CA | -90.0173 | 19.4971
CAM260302651472 | Campeche | Campeche | Kikab | Calle ZAPOTE Ejido Kikab 24570 KIKAB, CAMPECHE Calle CAIMITO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO Kikab EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE AVANZA | -90.2076 | 19.2889
CAM260302651474 | Campeche | Campeche | San Miguel Allende | Calle FRANCISCO VILLA Ejido San Miguel Allende 24573 SAN MIGUEL ALLENDE, CAMPECHE ENTRE Calle FERNANDO MONTÉS DE OCA Y Calle AGUSTÍN MELGAR DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE | -89.9934 | 19.4638
CAM260302651485 | Campeche | Campeche | Hampolol | Ejido HAMPOLOL 24560 HAMPOLOL, CAMPECHE ENTRE Calle 11 Y Calle 15 Calle 8 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO HAMPOLOL EN EL MUNICIPIO DE | -90.3856 | 19.925
CAM260302651493 | Campeche | Campeche | Carlos Cano Cruz (Los Tlaxcaltecas) | Ejido CARLOS CANO CRUZ (LOS TLAXCALTECAS) 24573 CARLOS CANO CRUZ (LOS TLAXCALTECAS), CAMPECHE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO CARLOS | -89.8859 | 19.3671
CAM260302651516 | Campeche | Candelaria | La Unión (Dos Arroyos) | Ranchería LA UNIÓN (DOS ARROYOS) 24346 LA UNIÓN (DOS ARROYOS), CANDELARIA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA TOMAREMOS RUTA HACIA LA RANCHERÍA LA UNIÓN (DOS ARROYOS) Y AVANZAREMOS UNA DISTANCI | -90.3082 | 17.9568
CAM260302651519 | Campeche | Candelaria | El Desengaño | Ranchería EL DESENGAÑO 24346 EL DESENGAÑO, CANDELARIA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA TOMAREMOS RUTA HACIA LA RANCHERÍA EL DESENGAÑO Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 96.6 KM PARA LLEGAR A LA | -90.4422 | 17.8635
CAM260302651523 | Campeche | Candelaria | El Taziztal | Rancho EL TAZIZTAL 24345 EL TAZIZTAL, CANDELARIA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA TOMAREMOS RUTA HACIA EL RANCHO EL TAZIZTAL EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 87.9 | -90.461 | 18.0294
CAM260302651528 | Campeche | Candelaria | El Porvenir | Ranchería EL PORVENIR 24335 EL PORVENIR, CANDELARIA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA TOMAREMOS RUTA HACIA LA RANCHERÍA DE EL PORVENIR Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 59.8KM PARA LLEGAR A LA U | -90.9645 | 17.8543
CAM260302651548 | Campeche | Calakmul | Xbonil | Ejido XBONIL 24658 XBONIL, CALAKMUL DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO DE XBONIL Y HAREMOS UN RECORRIDO DE 87.3KM PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN REFERIDA Y DEBIDAMENTE GE | -90.1698 | 18.6387
CAM260302651556 | Campeche | Calakmul | Bel-Há | Ranchería BEL-HÁ 24644 BEL-HÁ, CALAKMUL DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 50.7KM PARA LLEGAR A LA RANCHERÍA DE BEL-HÁ DONDE SE ENCUENTRAN LAS UBICACIONES RE | -89.3209 | 18.9298
CAM260302651562 | Campeche | Champotón | Villa de Guadalupe | Ejido VALLE DE GUADALUPE 24421 VILLA DE GUADALUPE, CHAMPOTÓN SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON Toma C. 25 hacia Campeche - Champotón/Carlos Sansores Pérez/Carr. Costera del Golfo O/México | -90.4596 | 19.2704
CAM260302651569 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Calle 15 Pueblo POMUCH 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN ENTRE Calle 30 Y Calle 34 Calle 13 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN UBICADO SOBRE LA C 20 TOMAREMOS RUTA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 7,3 KM PA | -90.1837 | 20.1427
CAM260302651570 | Campeche | Hecelchakán | Chunkanán | Ejido CHUNKANAN 24831 CHUNKANÁN, HECELCHAKÁN ENTRE Calle CARRT. CAMPECHE-CHUNHUÁS Y DESDE EL LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN, AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 21.7KM PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN REFERIDA Y | -90.2367 | 20.2465
CAM260302692228 | Campeche | Campeche | Melchor Ocampo | tramo carretero centenario-melcho ocampo escarcega-campeche c.p. 24370 | -90.2317 | 19.3763
CAM260302693606 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Avenida Héroes de la Salud número 385 por Avenida Maestros Campechanos y Prolongación Lázaro Cárdenas | -90.5209 | 19.805
CAM260302693639 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Calle Libertad (sin número), Colonia Héroes de Nacozari (en la zona de la Carretera Puerto Real, Km. 8.5), con código postal 24108 | -91.7686 | 18.6486
CAM260302695381 | Campeche | Calakmul | Kilómetro Ciento Veinte | DOMICILIO CONOCIDO SN | -89.6979 | 18.5192
CAM200301714467 | Campeche | Campeche | Bobolá | CALLE SAN ANTONIO, 0, NINGUNO, C.P. 24520 | -90.4205 | 19.7705
CAM200401875025 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | AVENIDA JUAN PACHECO TORRES, 0, SAN ANTONIO, C.P. 24800 | -90.1381 | 20.1731
CAM210302000570 | Campeche | Carmen | Pital Viejo | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24315 | -91.1247 | 18.5504
CAM220402198103 | Campeche | Champotón | Pixoyal | CALLE NINGUNO, 0, PIXOYAL, C.P. 24414 | -90.5989 | 18.935
CAM260102623986 | Campeche | Calakmul | Los Alacranes | CALLE NINGUNO, 0, LOS ALACRANES, C.P. 24646 | -89.2156 | 17.9839
CAM260102625327 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | avenida Juárez No. 4, entre avenida Concordia y avenida Aviación, colonia Benito Juárez, Ciudad del Carmen, Campeche | -91.8172 | 18.6458
CAM260202626913 | Campeche | Champotón | Profesor Graciano Sánchez | Ejido PROFESOR GRACIANO SANCHEZ 24419 PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ, CHAMPOTÓN DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON Toma C. 25 hacia Campeche - Champotón/Carlos Sansores Pérez/Carr. Costera del | -90.7429 | 18.8065
CAM260202626916 | Campeche | Hopelchén | X-Canhá | Ejido XKANHÁ 24667 X-CANHÁ, HOPELCHÉN DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADO SOBRE LA C21 TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO DE XKANHÁ HACIENDO UN RECORRIDO DE 111KM PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN REFERI | -89.3339 | 19.099
CAM260202626927 | Campeche | Candelaria | El Mirador Primero | Pueblo EL MIRADOR PRIMERO 24345 EL MIRADOR PRIMERO, CANDELARIA ENTRANDO A LA LOCALIDAD POR LA TÓMBOLA, SE AVANZA 1.1 KM, HASTA LLEGAR AL FIN DE LA CALLE, ACONTINACION SE DOBLA A LA IZQUIERDA Y SE AVANZA 350 METROS AL LLEGAR AL CRU | -90.32 | 18.0246
CAM260202626946 | Campeche | Seybaplaya | Seybaplaya | Calle 51 Colonia HORNOS 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA ENTRE Calle 53 Y Calle 6-A EL PROYECTO SE UBICA A 150 METROS DE LA SALIDA A LA CARRETERA FEDERAL 180 CAMPECHE-CHAMPOTON Y A 300 DE LA COMANDANCIA DE LA POLICIA MUNICIPAL | -90.6841 | 19.6243
CAM260202626947 | Campeche | Candelaria | Estado de México | Camino ESTADO DE MEXICO - PUNTO DE INICIO DE OBRA 0 200 24334 ESTADO DE MÉXICO, CANDELARIA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CANDELARIA AVANZAMOS 26 KILOMETROS SE GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCION A ESTADO DE MEXICO-MONCLOVA S | -90.8868 | 18.0153
CAM260202626949 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Calle 3 Colonia SOLEDAD 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN ENTRE Calle 12 Y Calle 25 Calle 12 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN UBICADO SOBRE LA C 20 TOMAREMOS RUTA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 5,4 KM P | -90.1695 | 20.1429
CAM260202626955 | Campeche | Calkiní | San Agustín Chunhuás | Ejido SAN AGUSTÍN CHUNHUÁS 24917 SAN AGUSTÍN CHUNHUÁS, CALKINÍ DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ TOMAREMOS RUTA HACIA LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN CHUNHUÁS Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 33.8KM PARA A | -90.1773 | 20.267
CAM260202626964 | Campeche | Champotón | Lázaro Cárdenas | Ejido LAZARO CARDENAS 24400 LÁZARO CÁRDENAS, CHAMPOTÓN DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON Toma C. 25 hacia Campeche - Champotón/Carlos Sansores Pérez/Carr. Costera del Golfo O/México 180 O LUEGO Tom | -90.5624 | 19.0138
CAM260202626976 | Campeche | Carmen | Isla Aguada | Calle ZAPOTAL Ejido ISLA AGUADA 24327 ISLA AGUADA, CARMEN ENTRE Calle PRIETO Y Calle PINO SUAREZ Calle FRANCISCO VILLA Del Ayuntamiento de Carmen Toma Calle 35, C. 35-A, Av. Malecón de la Caleta y Av. Boquerón del Palmar hacia Car | -91.4805 | 18.7836
CAM260202626979 | Campeche | Carmen | Ojo de Agua | Ranchería OJO DE AGUA 24316 OJO DE AGUA, CARMEN Del Ayuntamiento del Carmen Toma C. 22, Calle 26/Av López Mateos, Av Eugenio Echeverría Castellot, Av Camarón... y Amado Nervo hacia Carmen - Puerto Real del Carmen - Isla Aguada Cd | -91.2156 | 18.3416
CAM260202626981 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | Pueblo BOLOCHÉN DE REJÓN 24620 BOLONCHÉN DE REJÓN, HOPELCHÉN DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADO SOBRE LA C21 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 32.9KM PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN REFERIDA Y DEBIDAMENTE GEORREFERENCIADA EN LA LO | -89.7569 | 20.0001
CAM260202626993 | Campeche | Carmen | Isla Aguada | Calle PINO SUAREZ Colonia ISLA AGUADA 24327 ISLA AGUADA, CARMEN ENTRE Y Calle FRANCSICO I. MADERO Calle ZAPOTAL De la Ayuntamiento del Carmen Toma Calle 35, C. 40, Av. Aviacion y Av Juárez hacia Av. 10 de JulioCd. del Carmen - Vil | -91.4821 | 18.7855
CAM260202627001 | Campeche | Carmen | Pital Nuevo | Ranchería PITAL NUEVO 24315 PITAL NUEVO, CARMEN De la Ayuntamiento de Carmen Toma Calle 35, C. 40, Av. Aviacion y Av Juárez hacia Av. 10 de JulioCd. del Carmen - Villahermosa en Benito Juárez. 9 min (3.2 km) Sigue por Cd del Carme | -91.0332 | 18.5954
CAM260202627010 | Campeche | Calakmul | Los Ángeles | Pueblo LOS ÁNGELES 24645 LOS ÁNGELES, CALAKMUL ENFRENTE DE LA ESCUELA PRESCOLAR DE LOS ÁNGELES | -89.1782 | 18.2141
CAM260202627018 | Campeche | Escárcega | La Libertad | Ejido LA LIBERTAD 24350 LA LIBERTAD, ESCÁRCEGA De la cabecera Dirígete al noroeste por Justo Sierra En la rotonda, toma la tercera salida y continúa por justo Sierra 24,8 km Gira a la derecha 350 m Gira a la izquierda. 300 m Gira | -90.511 | 18.5668
CAM260202627021 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Calle 63-B Colonia CARLOS SALINAS DE GORTARI 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA ENTRE Calle 42-B Y Calle 44-B Calle 65 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C 28 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 8 M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ C | -90.7504 | 18.6146
CAM260202627031 | Campeche | Carmen | Independencia | Calle LAZARO CARDENAS Ejido INDEPENDENCIA 24313 INDEPENDENCIA, CARMEN ENTRE Calle MORELOS Y Calle VENUSTIANO CARRANZA Calle GREGORIO MENDEZ Del Ayuntamiento del Carmen Toma Calle 35, C. 40, Av. Aviacion y Av Juárez hacia Av. 10 de | -90.9787 | 18.6955
CAM260202627033 | Campeche | Carmen | Checubul | Ejido CHEKUBUL 24313 CHEKUBUL, CARMEN ENTRE Calle TULIPAN Y Calle TAMARINDO Del ayuntamiento del Carmen Plaza Cívica 7 de Agosto Calle 20 sn Centro, 24100 Cdad del Carmen, Camp Toma Calle 35, C 35 A, Av Malecón de la Caleta y Av N | -91.008 | 18.8278
CAM260202627034 | Campeche | Hopelchén | Ukum | Pueblo UKUM 24615 UKUM, HOPELCHÉN DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN TOMAREMOS RUTA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 94.2KM HACIA EL POBLADO DE UKUM DONDE SE ENCUENTRÁ LA UBICACIÓN REFERIDA Y DEB | -89.3353 | 19.2384
CAM260202627057 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Calle CARRETERA XPUJIL-JUSTO SIERRA Ejido XPUJIL 24640 XPUJIL, CALAKMUL XPUJIL ES LA CABECERA MUNICIPAL DE CALAKMUL. Y PARA LLEGAR AL PUNTO DONDE ESTA EL CARCAMO SE TOMA LA AV. CHICANNA EN DIRECCION SUR, PASANDO LA 25 C.I.N.E. Y A | -89.4023 | 18.495
CAM260202627076 | Campeche | Palizada | Palizada | Pueblo PALIZADA 24200 PALIZADA, PALIZADA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA EN 190 METROS IR HACIA LA CALLE MANUEL MALDONADO, LUEGO E 400 METROS GIRE A LA IZQUIERDA CON DIRECCION ALTAMIRANO LUEGO EN 240 METROS GIRAR A LA DERECHA | -92.0826 | 18.253
CAM260202627086 | Campeche | Palizada | Santa Isabel | Ejido SANTA ISABEL 24205 SANTA ISABEL, PALIZADA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 10KM PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y UBICACIÓN REFERIDA DONDE SERÁN BENEFICIADAS | -92.0947 | 18.3354
CAM260202627095 | Campeche | Campeche | Hampolol | Calle 2 Pueblo HAMPOLOL 24560 HAMPOLOL, CAMPECHE ENTRE Calle 7 Y Calle 5 Calle 6 PARTIENDO DEL PARQUE DE HAMPOLOL SE AVANZAN 171 METROS SOBRE A CALLE 7 AL LLEGAR AL CRUCE CON LA CALLE 2 SE GIRA A LA IZQUIERDA Y SE LLEGA AL PUNTO D | -90.3884 | 19.9282
CAM260202627107 | Campeche | Campeche | Tikinmul | Pueblo tikinmul 24550 TIKINMUL, CAMPECHE ENTRE Calle 15 Y Calle 8 partiendo del parque principal se toma la calle 8 por 144 metros al llegar al cruce con la calle 15 y se gira hacia la izquierda y se avanza una cuadra y se llega a | -90.2223 | 19.7686
CAM260202627110 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Calle 11 Pueblo POMUCH 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN ENTRE Calle 14-A Y Calle 14 Calle 13 A UNA CUADRA Y MEDIA DE IDEAS CREATIVAS | -90.1747 | 20.1394
CAM260202627125 | Campeche | Hecelchakán | Santa Cruz | Calle 8 Pueblo SANTA CRUZ 24837 SANTA CRUZ, HECELCHAKÁN ENTRE Calle 20 Y Dirígete hacia C. 19. 46 metros Gira a la derecha con dirección a C. 19 42 metros Gira a la izquierda con dirección a C. 20 1.7 km Continúa por Paso por Pobl | -90.1182 | 20.2042
CAM260202627132 | Campeche | Carmen | Belisario Domínguez | Ejido BELISARIO DOMÍNGUEZ 24317 BELISARIO DOMÍNGUEZ, CARMEN En frente de el parador turístico las letras de Belisario Domínguez | -91.3375 | 18.1748
CAM260202627148 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | Calle 10-a VILLA Bolonchén de Rejón 24620 BOLONCHÉN DE REJÓN, HOPELCHÉN ENTRE Ninguno Sin calle Y Calle Calle principal Calle 21 Por donde esta en tanque publico de agua potable nuevo. | -89.7494 | 20.0078
CAM260202628222 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Calle 53 sin número, entre Calle 16 y Circuito Baluartes, Colonia Centro, C.P. 24000 | -90.538 | 19.8463
CAM260202646992 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA PABLO GARCÍA SIN NÚMERO COL. PABLO GARCÍA, CIUDAD CONCORDIA C.P. 24085 CAMPECHE CAMPECHE | -90.4912 | 19.8311
CAM260202647025 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Calle 10, Barrio de San Francisco, 24010 San Francisco de Campeche, Camp. | -90.5253 | 19.851
CAM260202647139 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Pueblo | CALLE NINGUNO, 25, SANTA CRUZ PUEBLO, C.P. 24921 | -90.1042 | 20.3342
CAM260202647468 | Campeche | Campeche |  | AV. PATRICIO TRUEBA DE REGIL S/N, COLONIA LINDAVISTA | -90.5286 | 19.8186
CAM260202647556 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Avenida Héroes de la Salud número 385 por Avenida Maestros Campechanos y Prolongación Lázaro Cárdenas, colonia Multunchac C.P. 24095 | -90.5209 | 19.805
CAM260202647644 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | COLONIA HEROE DE NACOZARI CP 24070 | -90.304 | 19.5011
CAM260202647663 | Campeche | Palizada | Tumbo de la Montaña 1 | codigo postal 24207 de tumbo de la montaña 1 | -91.7875 | 18.1827
CAM260202648141 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Avenida Ejército Mexicano, Héroes de Nacozari y Colosio S/N C.P. 24050 | -90.5176 | 19.8408
CAM260202648145 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AV. EJÉRCITO CAMPECHANO SIN NÚMERO ENTRE AV. GOBERNADORES Y HÉROE DE NACOZARI C.P. 24050 | -90.5172 | 19.8407
CAM260202649049 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA HEROES DE LA SALUD NUMERO 385 | -90.5209 | 19.805
CAM260202649056 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA HEROES DE LA SALUD NUMERO 385 | -90.5209 | 19.805
CAM260202650811 | Campeche | Hecelchakán | Cumpich | Cumpich | -89.9668 | 20.1855
CAM260302651401 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | Colonia PEDREGAL 24620 BOLONCHÉN DE REJÓN, HOPELCHÉN ENTRE Calle SALVADOR ALVARADO Y Calle CARRT UMÁN HOPELCHÉN DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (LOC. HOPELCHÉN) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN TOMAREMOS RUTA HACIA LA COLON | -89.7405 | 20.0081
CAM260302651429 | Campeche | Candelaria | Miguel de la Madrid (El Pañuelo) | Pueblo MIGUEL DE LA MADRID (EL PAÑUELO) 24345 MIGUEL DE LA MADRID (EL PAÑUELO), CANDELARIA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA HAREMOS UN RECORRIDO DE 98.4KM HACIA EL PUEBLO DE MIGUEL DE LA MAD | -90.4072 | 17.9964
CAM260302651440 | Campeche | Campeche | Melchor Ocampo | Calle SALINAS DE GORTARI Pueblo MELCHOR OCAMPO 24570 MELCHOR OCAMPO, CAMPECHE ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle EL ALMENDRO Calle JUSTO SIERRA MÉNDEZ DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUN | -90.2242 | 19.3717
CAM260302651449 | Campeche | Campeche | San Agustín Olá | Ejido SAN AGUSTÍN OLÁ 24522 SAN AGUSTÍN OLÁ, CAMPECHE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL ( SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO SAN AGUSTÍN OLÁ HACIENDO UN RECORRIDO DE 19.9K | -90.5232 | 19.7121
CAM260302651455 | Campeche | Campeche | San Miguel Allende | Calle EMILIANO ZAPATA Ejido SAN MIGUEL ALLENDE 24573 SAN MIGUEL ALLENDE, CAMPECHE ENTRE Y Calle FRANCISCO MÁRQUEZ Calle GABRIEL ESCALANTE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO | -89.9986 | 19.4613
CAM260302651473 | Campeche | Campeche | Adolfo Ruiz Cortínez | Ejido Adolfo Ruiz Cortinez 24575 ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ, CAMPECHE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO Adolfo Ruiz Cortinez EN EL MUNICIPIO | -90.3574 | 19.4749
CAM260302651475 | Campeche | Campeche | Los Laureles | Calle FLORIDA Ejido Los Laureles 24573 LOS LAURELES, CAMPECHE ENTRE Calle PLATANAL Y Calle NUEVO PROGRESO Calle CARRANZA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS | -89.9914 | 19.4887
CAM260302651498 | Campeche | Calakmul | Nuevo San José | Ranchería NUEVO SAN JOSÉ 24646 NUEVO SAN JOSÉ, CALAKMUL DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL TOMAREMOS RUTA HACIA LA RANCHERÍA NUEVO SAN JOSÉ RECORRIENDO UNA DISTANCIA DE 63 KM PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN | -89.4039 | 18.0584
CAM260302651525 | Campeche | Candelaria | Lázaro Cárdenas | Ejido LÁZARO CÁRDENAS 24334 LÁZARO CÁRDENAS, CANDELARIA Calle LIMAS DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO Y LÁZARO CÁRDENAS AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 53.4 KM PARA | -90.8103 | 17.9189
CAM260302651534 | Campeche | Calakmul | Ingeniero Ricardo Payro Jene (Polo Norte) | Ranchería INGENIERO RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE) 24645 INGENIERO RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE), CALAKMUL ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle CONSTITUCIÓN Calle MADERO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO D | -89.4449 | 18.315
CAM260302651555 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Colonia 10 DE MAYO 24640 XPUJIL, CALAKMUL ENTRE Calle CARRETERA CAM./XPUJIL Y DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL UBICADO SOBRE LA CALLE CHICANÁ NOS DIRIGIMOS HACIA LA C.HALALTÚN Y AVANZAREMOS 45M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA SOBRE | -89.3971 | 18.4928
CAM260302651558 | Campeche | Calakmul | La Guadalupe | Ejido LA GUADALUPE 24648 LA GUADALUPE, CALAKMUL DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIDNDO DEL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO DE LA GUADALUPE AVANZANDO UNA DISTANCIA DE 26.4KM PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN REFERIDA Y | -89.478 | 18.3325
CAM260302651560 | Campeche | Calakmul | Niños Héroes | Ranchería NIÑOS HÉROES 24645 NIÑOS HÉROES, CALAKMUL ENTRE Y Calle CARRT. FED. 269 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL TOMAREMOS RUTA HACIA LA RANCHERÍA NIÑOS HÉROES RECORRIENDO UNA DISTANCIA DE 42.1KM P | -89.4595 | 18.1514
CAM260302692071 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | calle 19 entre calle 19 s/N colonia guadalupe cp. 24920 | -90.0489 | 20.329
CAM260302692718 | Campeche | Calakmul | Xpujil | CALLE CHICANA, 0, FUNDADORES, C.P. 24640 | -89.3973 | 18.5054
CAM200301714496 | Campeche | Carmen | Nuevo Campechito | CALLE NINGUNO, 0, NUEVO CAMPECHITO, C.P. 24326 | -92.465 | 18.6456
CAM200301714501 | Campeche | Champotón | Buenaventura | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24435 | -90.2707 | 19.156
CAM200301714504 | Campeche | Candelaria | San Manuel Nuevo Canutillo | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24348 | -90.6672 | 18.0719
CAM200401875016 | Campeche | Candelaria | Río Caribe (Caribe) | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24348 | -90.546 | 18.1897
CAM220302131352 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | CALLE 35, 0, SAN PEDRO, C.P. 0 | -90.5236 | 19.0931
CAM250202544262 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Pueblo | CALLE NINGUNO, 0, SANTA CRUZ PUEBLO, C.P. 24921 | -90.1042 | 20.3342
CAM250402617658 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE NINO ARTILLERO, 64, AMPLIACION POLVORIN, C.P. 24060 | -90.5189 | 19.8245
CAM260202626910 | Campeche | Carmen | La Florida | Ejido LA FLORIDA 24317 LA FLORIDA, CARMEN ENTRANDO A LA LOCALIDAD POR EL RIO PARTIENDO DEL AGUACTAL SE AVANZA POR 9.8 KM HASTA LLEGAR A LAS COORDENADAS 18.126469333434137, -91.4991755693291 DEL PUNTO DE REFERENCIA | -91.4992 | 18.1265
CAM260202626911 | Campeche | Champotón | Pixoyal | Ejido PIXOYAL 24414 PIXOYAL, CHAMPOTÓN SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON Toma C. 34 hacia Champoton-Escarcega/Av. Luis Donaldo Colosio en Avenida LUEGO Sigue por Champoton-Escarcega hacia | -90.5976 | 18.9365
CAM260202626920 | Campeche | Calkiní | Isla Arena | Ejido ISLA ARENA 24919 ISLA ARENA, CALKINÍ DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ UBICADO SOBRE LA C 20 TOMAREMOPS RUTA HACIA LA LOCALIDAD DE ISLA ARENA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 70.4KM PARA LLEGAR A | -90.4526 | 20.6887
CAM260202626921 | Campeche | Escárcega | San José García | Ejido SAN JOSÉ GARCÍA 24358 SAN JOSÉ GARCÍA, ESCÁRCEGA ENTRADO A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA, CAMPECHE/GUADALAJARA SE AVANZA 180 METROS Y SE LLEGA A LA PRIMERA VIVIENDA QUE ES EL PUNTO DE REFERENCIA | -90.9735 | 18.4068
CAM260202626924 | Campeche | Candelaria | La Nueva Lucha | Pueblo LA NUEVA LUCHA 24333 LA NUEVA LUCHA, CANDELARIA ENTRANDO A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA MIGUEL ALEMAN-DON PACO, Y SE AVANZA HASTA LLEGAR AL CAMPO DE FUTBOL, SE GIRA A LA DERECHA EN EL CRUCE CON LA CALLE CAM/BENITO JUAREZ 2 | -90.952 | 18.2932
CAM260202626932 | Campeche | Carmen | Checubul | Calle TULIPAN Ejido CHEKUBUL 24313 CHEKUBUL, CARMEN ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle LUIS DONALDO COLOSIO Del Ayuntamiento del Carmen Toma Calle 35, C. 35-A, Av. Malecón de la Caleta y Av. Nardos hacia Carmen - Puerto Real/Carr | -91.0145 | 18.8233
CAM260202626940 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Calle 54 Colonia 10 DE MAYO 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA ENTRE Calle 31-B Y Calle 33-A Calle 52 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA UBICADO SOBRE LA C 29 NOS DIRIGÍMOS HACIA LA C28PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ Y AVANZAR 98M PARA LUEGO | -90.7311 | 18.6181
CAM260202626942 | Campeche | Escárcega | José López Portillo | Ejido JOSE LOPEZ PORTILLO 24370 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, ESCÁRCEGA Del Ayuntamiento de Escárcega Dirígete hacia C. 31. 92 metros Gira a la derecha con dirección a C. 31-B 300 metros Continúa recto hacia Justo Sierra Méndez/Villahermos | -90.2651 | 18.7187
CAM260202626943 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Pueblo DIVISIÓN DEL NORTE 24354 DIVISIÓN DEL NORTE, ESCÁRCEGA ENTRE Calle 4 Y Calle 3 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA UBICADO SOBRE LA C29 TOMAREMOS RUTA Y AVANZAREMOS HACIA EL POBLADO DE DIVISIÓ | -90.7625 | 18.521
CAM260202626957 | Campeche | Palizada | El Cuyo | Calle EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLOT Pueblo EL CUYO 24205 EL CUYO, PALIZADA EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLOT, A ALTURA DEL CENTRO DE CONVIVENCIA EL CUYO CRUZANDO EL PUENTE | -92.0872 | 18.269
CAM260202626968 | Campeche | Champotón | Profesor Graciano Sánchez | Ejido PROFESOR GRACIANO SANCHEZ 24419 PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ, CHAMPOTÓN SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON Toma C. Pedro Moreno, Av Patricio Trueba de Regil y Av. Maestros Campechanos ha | -90.7422 | 18.8045
CAM260202626978 | Campeche | Carmen | Nicolás Bravo | Ejido NICOLAS BRAVO 24313 NICOLÁS BRAVO, CARMEN Del Ayuntamiento del Carmen Toma C. 22, Av Eugenio Echeverría Castellot, Av Camarón, P.º del Mar... y Del Mar hacia Carmen - Puerto Rea Carmen - Isla Aguada/Cd del Carmen - Champotón | -90.9699 | 18.742
CAM260202626980 | Campeche | Hopelchén | Ukum | Pueblo UKUM 24615 UKUM, HOPELCHÉN DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN TOMAREMOS RUTA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 95KM HACIA EL POBLADO DE UKUM DONDE SE ENCUENTRÁ LA UBICACIÓN REFERIDA Y DEBID | -89.3319 | 19.2424
CAM260202626983 | Campeche | Hopelchén | Ukum | Pueblo UKUM 24615 UKUM, HOPELCHÉN DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN TOMAREMOS RUTA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 93.1KM HACIA EL POBLADO DE UKUM DONDE SE ENCUENTRÁ LA UBICACIÓN REFERIDA Y DEB | -89.3389 | 19.2413
CAM260202626996 | Campeche | Carmen | Nicolás Bravo | Ejido NICOLAS BRAVO 24313 NICOLÁS BRAVO, CARMEN Del Ayuntamiento del Carmen Toma Calle 35, Av. Malecón de la Caleta y Av. Nardos hacia Carmen - Puerto Real/del Carmen - Isla Aguada/Cd del Carmen - Champotón en Santa Rita. 24 min ( | -90.9719 | 18.7417
CAM260202627000 | Campeche | Champotón | Chac Chaito | Ranchería CHAC CHAITO 24443 CHAC CHAITO, CHAMPOTÓN SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON Toma C. 25 hacia Campeche - Champotón/Carlos Sansores Pérez/Carr. Costera del Golfo O/México 180 O LUEG | -90.409 | 19.0541
CAM260202627003 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | Calle 26 Colonia SAN FELICIANO 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ ENTRE Calle 27 Y Calle 25 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE DZITBALCHÉ UBICADO SOBRE LA C20-A NOS DIRIGIMOS HACIA LA C25 Y AVANZAREMOS 32M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA CON DIRE | -90.0493 | 20.3199
CAM260202627019 | Campeche | Escárcega | Matamoros | Ejido MATAMOROS 24353 MATAMOROS, ESCÁRCEGA De la Cabecera Dirígete al noroeste por Justo Sierra En la rotonda, toma la tercera salida y continúa por Justo Sierra a 10.5 km gira a la Izquierda Beneficiando a 3 Familias | -90.6445 | 18.5853
CAM260202627025 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | Colonia SAN PEDRO 24620 BOLONCHÉN DE REJÓN, HOPELCHÉN ENTRE Y Calle MIGUEL HIDALGO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADO SOBRE LA C21 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 34.4KM PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN REFERIDA Y DEBIDAMENTE GEO | -89.7456 | 20.0074
CAM260202627029 | Campeche | Carmen | Plan de Ayala | Calle 2 Ejido PLAN DE AYALA 24313 PLAN DE AYALA, CARMEN ENTRE Calle 9 Y Calle 4 Calle 2 De la Cabecera del Ayuntamiento Toma Calle 35, C. 35-A, Av. Malecón de la Caleta y Av. Boquerón del Palmar hacia Carmen - Puerto Real Carr. Co | -90.934 | 18.7764
CAM260202627030 | Campeche | Carmen | Isla Aguada | Calle CLAVELES Ejido ISLA AGUADA 24327 ISLA AGUADA, CARMEN ENTRE Calle LAS ROSAS Y Calle BUNGAVILIAS Del Ayuntamiento del Carmen Toma Calle 35 C 35 A Av Malecón de la Caleta y Av Boquerón del Palmar hacia Carmen Puerto Real del Ca | -91.4867 | 18.7956
CAM260202627059 | Campeche | Calakmul | La Lucha | Calle CALLE PRINCIPAL Ejido LA LUCHA I 24648 LA LUCHA, CALAKMUL LA LUCHA I SE UBICA A 11 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL (XPUJIL). PARA LLEGAR SE SALE DE XPUJIL TOMANDO LA AV. CHICANA Y SEGUIR SOBRE LA CARRETERA XPUJIL-JUSTO SIERRA Y | -89.4359 | 18.4242
CAM260202627071 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Barrio Kilakán 24905 CALKINÍ, CALKINÍ DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALKINI UBICADO SOBRE LA CALLE 20 TOMAREMOS RUTA HACIA EL BARRIO DE KILAKAN GIRANDO POR LA C 17 Y AVANZANDO UNA DISTANCIA DE 21 M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DI | -90.0586 | 20.3537
CAM260202627080 | Campeche | Palizada | Santa Isabel | Ejido SANTA ISABEL 24200 SANTA ISABEL, PALIZADA De la Cabecera Dirígete hacia MELCHOR OCAMPO. 68 m Gira a la derecha en la 2ª intersección hacia Calle Manuel Doblado. 500 m Gira a la derecha con dirección a Aviación 650 m Gira lev | -92.0951 | 18.3357
CAM260202627141 | Campeche | Champotón | Champotón | Calle 16 Colonia LAS BRISAS 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN ENTRE Calle 23 Y Calle 25 Calle 14 LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 16 ENTRE 23 Y 25 DE LA COL LAS BRISAS, SE ENCUENTRA AL LADO DEL PARQUE LAS BRISAS, A UNA CALLE DE SUPER WILL | -90.7313 | 19.3348
CAM260202627142 | Campeche | Candelaria | Estado de México | Calle SIN NOMBRE Ejido ESTADO DE MEXICO 24334 ESTADO DE MÉXICO, CANDELARIA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE Se encuentra a 150 mts a la entrada principal de la comunidad de estado de mecico y a 280 mts a | -90.8859 | 18.019
CAM260202627149 | Campeche | Hopelchén | Dzibalchén | Calle 39 VILLA Dzibalchén 24611 DZIBALCHÉN, HOPELCHÉN ENTRE Calle 33-A Y Ninguno Sin calle Calle Calle Dzibalchén - Chencoh Punto de inicio por donde se ubican las gasolineras. | -89.7409 | 19.4572
CAM260202646852 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Calle 10 No. 357 Col Centro San Francisco de Campeche | -90.54 | 19.8436
CAM260202647028 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Calle 10, Barrio de San Francisco, 24010 San Francisco de Campeche, Camp. | -90.5253 | 19.851
CAM260202647039 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Avenida José López Portillo s/n | -90.5311 | 19.815
CAM260202647143 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | DIAGONAL 18-A, 0, SAN FRANCISCO, C.P. 24910 | -90.1489 | 20.4014
CAM260202647151 | Campeche | Carmen | La Antorcha | CALLE VICTOR SOLO, 0, NINGUNO, C.P. 24326 | -91.9376 | 18.6312
CAM260202647157 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE 20, 198, NINGUNO, C.P. 24800 | -90.1345 | 20.177
CAM260202647285 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Avenida José López Portillo s/n | -90.5311 | 19.815
CAM260202647480 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AV. AGUSTIN MELGAR S/N COLONIA BUENAVISTA | -90.556 | 19.8282
CAM260202647487 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | C. 50, Petrolera, 24160 | -91.8235 | 18.6435
CAM260202647674 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CARRETERA ANTIGUA A HAMPOLOL POR AV. SOLIDARIDAD NACIONAL COL. SOLIDARIDAD NACIONAL CP. 24025 | -90.4937 | 19.872
CAM260202647716 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | calle alvaro obregon s/n colonia barrio santa lucia | -90.5023 | 19.8441
CAM260202648555 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av. López Mateos, número 263, colonia Prado, CP 24035. | -90.5491 | 19.8325
CAM260202649050 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA HEROES DE LA SALUD NUMERO 385 | -90.5209 | 19.805
CAM260202649051 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA HEROES DE LA SALUD NUMERO 385 | -90.5209 | 19.805
CAM260202649057 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA HEROES DE LA SALUD NUMERO 385 | -90.5209 | 19.805
CAM260302651407 | Campeche | Campeche | San Camilo (Chencollí) | Ejido SAN CAMILO (CHENCOLLÍ) 24553 SAN CAMILO (CHENCOLLÍ), CAMPECHE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO SAN CAMILO (CHENCOLLÍ) EN EL MUNI | -90.24 | 19.7965
CAM260302651408 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Calle 6 Colonia SAMULÁ 24094 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE ENTRE Calle 27 Y Calle 25 Calle 27-A DESDE EL H AYUNTAMIENTO UBICADO SOBRE LA C 8 TOMAREMOS RUTA HACIA LA COLONIA SAMULÁ PASANDO POR LA AVENIDA COSTERA Y AVANZAREMOS | -90.5485 | 19.8122
CAM260302651415 | Campeche | Escárcega | Flor de Chiapas | Ejido FLOR DE CHIAPAS 24370 FLOR DE CHIAPAS, ESCÁRCEGA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGÁ UBICADO SOBRE LA C 29 TOMAREMOS RUTA HACIA LA LOCALIDAD DE FLOR DE CHIAPAS AVANZANDO UNA DISTANCIA DE 68KM PASANDO POR LAS LOCALIDADES DE | -90.228 | 18.7595
CAM260302651431 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Calle TZALAM Colonia AMPLIACIÓN SAMULÁ 24094 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE ENTRE Calle FLAMBOYANES Y Calle PABLO GARCÍA Calle VENUSTIANO CARRANZA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C8 TOMAREMOS RUTA HACIA L | -90.5424 | 19.8153
CAM260302651441 | Campeche | Campeche | San Luciano | Calle CAMPECHE Ejido SAN LUCIANO 24572 SAN LUCIANO, CAMPECHE ENTRE Calle JALISCO Y Calle DURANGO Calle JALISCO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA | -90.016 | 19.4977
CAM260302651445 | Campeche | Campeche | Uayamón | Ejido UAYAMÓN 24520 UAYAMÓN, CAMPECHE DESDE LA CABECERA (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 36.5KM PARA LLEGAR AL EJIDO DE UAYAMÓN EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE DONDE S | -90.4193 | 19.659
CAM260302651447 | Campeche | Campeche | Chiná | Calle 24 Ejido CHINÁ 24520 CHINÁ, CAMPECHE ENTRE Calle 11 Y Calle 26 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO CHINÁ EN EL MUNICIPIO DE CAMPECH | -90.4969 | 19.7712
CAM260302651451 | Campeche | Campeche | Quetzal Edzná | Calle 30 DE SEPTIEMBRE Ejido Quetzal Edzná 24574 QUETZAL EDZNÁ, CAMPECHE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO Quetzal Edzná EN EL MUNICIPI | -90.1042 | 19.4612
CAM260302651458 | Campeche | Campeche | Mucuychakán | Ejido MUCUYCHAKÁN 24520 MUCUYCHAKÁN, CAMPECHE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL ( SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO MUCUYCHAKÁN HACIENDO UN RECORRIDO DE 29.8KM PARA LLEGA | -90.4639 | 19.6902
CAM260302651463 | Campeche | Campeche | Tikinmul | Ejido TIKINMUL 24550 TIKINMUL, CAMPECHE ENTRE Calle 6 Y Calle 8 Calle 15 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO TIKINMUL EN EL MUNICIPI | -90.2218 | 19.767
CAM260302651470 | Campeche | Campeche | Quetzal Edzná | Calle SAN SEBASTIÁN Ejido Quetzal Edzná 24574 QUETZAL EDZNÁ, CAMPECHE ENTRE Avenida 31 DE OCTUBRE Y Calle SAN CRISTOBAL DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS R | -90.1059 | 19.4601
CAM260302651500 | Campeche | Calakmul | Ricardo Flores Magón (Laguna Cooxlí) | Ejido RICARDO FLORES MAGÓN (LAGUNA COOXLÍ) 24644 RICARDO FLORES MAGÓN (LAGUNA COOXLÍ), CALAKMUL ENTRE Y Calle CARRT. FED. CAMPECHE/LA UNIÓN DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL TOMAREMOS RUTA HACIA EL E | -89.1661 | 18.8222
CAM260302651503 | Campeche | Calakmul | Zoh-Laguna (Álvaro Obregón) | Pueblo ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN) 24644 ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), CALAKMUL ENTRE Calle CHIAPAS Y DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL TOMAREMOS RUTA HACIA EL PUEBLO DE ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN | -89.4203 | 18.5955
CAM260302651507 | Campeche | Candelaria | Lázaro Cárdenas | Ejido LÁZARO CÁRDENAS 24334 LÁZARO CÁRDENAS, CANDELARIA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO Y LÁZARO CÁRDENAS AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 53.4 KM PARA LLEGAR A LA | -90.8104 | 17.9192
CAM260302651520 | Campeche | Candelaria | El Machetazo | Ejido EL MACHETAZO 24336 EL MACHETAZO, CANDELARIA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO EL MACHETAZO Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 36.6 KM PARA LLEGAR A LA UBICACIÓ | -91.1981 | 18.0226
CAM260302651527 | Campeche | Candelaria | Nueva Esperanza | Rancho NUEVA ESPERANZA 24334 NUEVA ESPERANZA, CANDELARIA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA TOMAREMOS RUTA HACIA LA RANCHERÍA DE NUEVA ESPERANZA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 33.4KM PARA LLEG | -90.8032 | 18.2503
CAM260302651535 | Campeche | Palizada | Canales Uno | Ejido CANALES UNO CANALES UNO, PALIZADA ENTRANDO POR EL CANAL DE LA LA RIBERA DE BOCACHICA HASTA LLEGAR ALAS CORDENADAS 18.415587, -91.841216 SE LLEGA AL PUNTO DE REFERENCIA | -91.8412 | 18.4156
CAM260302651545 | Campeche | Calakmul | Nuevo Veracruz | Calle CARRETERA CAM./JOSEFA ORTÍZ Ranchería NUEVO VERACRUZ 24646 NUEVO VERACRUZ, CALAKMUL DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE XPUJIL TOMAREMOS RUTA HACIA LA RANCHERÍA NUEVO VERACRUZ Y AVANCEREMOS UNA DIS | -89.1711 | 18.0543
CAM260302651552 | Campeche | Calakmul | Nuevo Veracruz | Ranchería NUEVO VERACRUZ 24646 NUEVO VERACRUZ, CALAKMUL DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL, TOMAREMOS RUTA HACIA LA RANCHERÍA NUEVO VERACRUZ Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 81.3KM PARA LLEGAR A LA | -89.1727 | 18.0567
CAM260302651553 | Campeche | Calakmul | Zoh-Laguna (Álvaro Obregón) | Calle VIVEROS Pueblo ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN) 24644 ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), CALAKMUL ENTRE Calle CAOBAS Y Calle CARACOLILLO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL TOMAREMOS RUTA HACIA EL PUEBL | -89.4155 | 18.5962
CAM260302651561 | Campeche | Champotón | Profesor Graciano Sánchez | Ejido PROFESOR GRACIANO SANCHEZ 24419 PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ, CHAMPOTÓN DESDE KA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DE EL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN 230 METROS Toma C. 25 hacia Campeche - Champotón/Carlos Sansores Pérez/Carr. Coster | -90.7445 | 18.8088
CAM260302692233 | Campeche | Candelaria | Arroyo San Juan (Las Golondrinas) | camino luinal -la esmeralda-arroyo san juan cp.24348 | -90.6288 | 18.109
CAM260302692234 | Campeche | Campeche | Tikinmul | CALLE 4,CALLE 1,CALLE 6,CALLE 7 Y CALLE SIN NOMBRE TIKINMUL CP 24550 | -90.2304 | 19.7609
CAM260302692238 | Campeche | Calkiní | Bécal | calle 26,24,28,27 de becal calkini c.p24930 | -90.0255 | 20.4413
CAM260302692432 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Carretera Campeche Chiná lote 5 | -90.5045 | 19.8029
CAM260302693543 | Campeche | Candelaria | Miguel de la Madrid (El Pañuelo) | Miguel de Madrid (El Pañuelo) | -90.4094 | 17.9908
CAM260302693823 | Campeche | Campeche | Hobomó | Hobomó | -90.4969 | 19.774
CAM200301714470 | Campeche | Carmen | La Lagartera | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000 | -91.6574 | 18.7189
CAM200301714489 | Campeche | Candelaria | Nueva Esperanza | CALLE NINGUNO, 0, NUEVA ESPERANZA, C.P. 24333 | -90.8056 | 18.2519
CAM200301714491 | Campeche | Campeche | Adolfo Ruiz Cortínez | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24434 | -90.3598 | 19.4763
CAM260202626912 | Campeche | Champotón | Miguel Colorado | Ranchería MIGUEL COLORADO 24418 MIGUEL COLORADO, CHAMPOTÓN SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON Toma C. 34 hacia Champoton-Escarcega/Av. Luis Donaldo Colosio en Avenida LUEGO igue por Champot | -90.6546 | 18.7829
CAM260202626934 | Campeche | Hopelchén | Xmejía | Ejido XMEJÍA 24615 XMEJÍA, HOPELCHÉN DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADO SOBRE LA CALLE 21 TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO DE XMEJÍA HACIENDO UN RECORRIDO DE 96,2KM PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN R | -89.3746 | 19.2318
CAM260202626937 | Campeche | Carmen | La Nueva Esperanza | Calle VICENTE GUERRERO Ranchería LA NUEVA ESPERANZA 24316 LA NUEVA ESPERANZA, CARMEN Del Ayuntamiento del Carmen Toma Calle 35, Av. Malecón de la Caleta y Av. Nardos hacia Carmen - Puerto Real del Carmen - Isla Aguada Cd del Carme | -91.1209 | 18.49
CAM260202626952 | Campeche | Calkiní | Isla Arena | Ejido ISLA ARENA 24919 ISLA ARENA, CALKINÍ DESDE LA EL H AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ UBICADO SOBRE LA C 8 NOS DIRIGIMOS HACIA LA C17 Y AVANZAR 75M PARA LUEGO AVANZAR UNA DISTANCIA DESDE ESTE PUNTO DE 70.2KM PASANDO POR NUNKINÍ Y TANKU | -90.4533 | 20.6918
CAM260202626967 | Campeche | Champotón | Champotón | Calle 12A Colonia ARENAL 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN ENTRE Calle 49A Y Calle 51 SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON Dirígete hacia C. 34 LUEGO Gira a la derecha con dirección a C. 34 DESPUES | -90.7197 | 19.3329
CAM260202626984 | Campeche | Hopelchén | Xculoc | Ranchería XCULOC 24622 XCULOC, HOPELCHÉN DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H YUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADO SOBRE LA C21 TOMAREMOS RUTA Y AVANZAREMOS UNS DISTANCIA DE 63.1KM PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN REFERIDA Y DEBIDAMENTE | -89.8284 | 20.1855
CAM260202626987 | Campeche | Hopelchén | Yaxché Akal | Ranchería YAXCHÉ AKAL 24623 YAXCHÉ AKAL, HOPELCHÉN DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADO SONBRE LA CALLE 21 TOMAREMOS RUTA SOBRE Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 20.8KM PARA LLEGAR A UBICACIÓN RE | -89.7054 | 19.8173
CAM260202627004 | Campeche | Champotón | Villa de Guadalupe | Pueblo VILLA DE GUADALUPE 24421 VILLA DE GUADALUPE, CHAMPOTÓN DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON Toma C. 25 hacia Campeche - Champotón/Carlos Sansores Pérez/Carr. Costera del Golfo O/México 180 O Co | -90.4604 | 19.2687
CAM260202627015 | Campeche | Champotón | San Juan Carpizo | Ejido SAN JUAN CARPIZO 24423 SAN JUAN CARPIZO, CHAMPOTÓN SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON Dirígete hacia C. 34 LUEGO Conduce por Champoton-Escarcega y Champotón - Felipe Carrillo Puerto Y | -90.4678 | 19.2963
CAM260202627017 | Campeche | Escárcega | La Chiquita | Calle 13 Ejido LA CHIQUITA 24350 LA CHIQUITA, ESCÁRCEGA Dirígete al noroeste por Justo Sierra En la rotonda, toma la tercera salida y continúa por Justo Sierra Méndez Gira a la izquierda con dirección a C. 11 Gira a la izquierda. | -90.7185 | 18.6291
CAM260202627024 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Calle 36 C Colonia PUNTILLA 24100 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN ENTRE Calle 28 Y Calle 15 Calle 17 De la Cabecera Municipal Dirígete hacia Shields. 12 s (44 metros) Toma Calle 20 hacia C. 28 en Guanal. 4 min (1.1 km) Gira a la derecha | -91.8256 | 18.6306
CAM260202627028 | Campeche | Carmen | Abelardo L. Rodríguez | Calle 6 Ejido ABELARDO L. RODRIGUEZ 24313 ABELARDO L. RODRÍGUEZ, CARMEN ENTRE Calle 3 Y Calle 5 Calle 7 Del Ayuntamiento del Carmen Toma Calle 35, C. 40, Av. Aviacion y Av Juárez hacia Av. 10 de JulioCarr. Costera del Golfo Cd. de | -90.9061 | 18.7281
CAM260202627035 | Campeche | Carmen | La Cristalina | Ejido LA CRISTALINA 24313 LA CRISTALINA, CARMEN ENTRE Calle HECTOR PEREZ MARTINEZ Y Calle BENITO JUAREZ Plaza Cívica 7 de Agosto Calle 20 sn, Centro, 24100 Cdad. del Carmen, Camp. Toma Calle 35, C. 40, Av. Aviacion y Av Juárez hac | -91.0559 | 18.7327
CAM260202627038 | Campeche | Carmen | La Nueva Esperanza | Ejido LA NUEVA ESPERANZA 24316 LA NUEVA ESPERANZA, CARMEN De la Cabecera municipal Plaza Cívica 7 de Agosto Calle 20 sn, Centro, 24100 Cdad. del Carmen, Camp. Toma Calle 35, C. 40, Av. Aviacion y Av Juárez hacia Av. 10 de Julio Ca | -91.1194 | 18.4887
CAM260202627040 | Campeche | Carmen | Conquista Campesina | Calle QUINTANA ROO Ejido CONQUISTA CAMPESINA 24317 CONQUISTA CAMPESINA, CARMEN De la cabecera municipal del Carmen Plaza Cívica 7 de Agosto Calle 20 sn Centro 24100 Cdad del Carmen Camp Toma Calle 35 C 35 A Av Malecón de la Caleta | -91.2846 | 18.1815
CAM260202627044 | Campeche | Hecelchakán | Montebello | Pueblo MONTEBELLO 24863 MONTEBELLO, HECELCHAKÁN ENTRANDO A LA LOCALIDADSE AVANZA POR LA CARRETERA PRINCIPAL AL LLEGAR CANCHA DE USOS MULTIPLES, SE DOBLA A LA IZQUIERDA Y SE LLEGA AL PUNTO DE REFERENCIA | -89.9606 | 19.953
CAM260202627052 | Campeche | Campeche | Hobomó | Pueblo HOBOMÓ 24020 HOBOMÓ, CAMPECHE Entrando a la localidad de Hobomó por la carretera 60, se se avanza 457 mt llegando al Hotel Paraíso Campeche, se continua avanzando 189 mt mas, por la carretera 60 al llegar al cruce se gira a | -90.4917 | 19.6095
CAM260202627054 | Campeche | Carmen | Adolfo López Mateos | Camino ADOLFO LOPEZ MATEOS - PUNTO DE INICIO 0 800 24313 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CARMEN PARTIENDO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR EN EL CENTRO DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, NOS DIRIGIMOS HACIA EL SURESTE LA AV. PATRICIO TRUEBA DE REGIL | -90.8918 | 18.813
CAM260202627056 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Calle 46 Colonia CONCORDIA 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA ENTRE Calle 21 Y Calle 23 Calle 25 De la Cabecera Dirígete al noroeste por Justo Sierra Méndez/Villahermosa - Chetumal/México 186. 5 m En la rotonda, toma la 1.ª salida en dire | -90.7268 | 18.6136
CAM260202627078 | Campeche | Palizada | El Mangal | Calle Vicente Castellanos Ejido EL MANGAL 24200 EL MANGAL, PALIZADA Dirígete hacia Altamirano. 120 metros Gira a la izquierda en la 1ª intersección hacia Altamirano. 290 metros Gira a la derecha con dirección a MARIANO ABASOLO 180 | -92.0637 | 18.2417
CAM260202627124 | Campeche | Hecelchakán | Pocboc | Pueblo POC BOC 24830 POCBOC, HECELCHAKÁN Del Ayuntamiento de Hecelchakán Toma C. 33 hacia C. 20. 30 s (88 metros) Continúa por C. 20. Conduce desde Paso por Poblado Hecelchakán hacia Pocboc. 13 min (6.8 km) Conduce hacia tu destin | -90.0993 | 20.2295
CAM260202627131 | Campeche | Candelaria | Arroyo San Juan (Las Golondrinas) | Ejido ARROYO SAN JUAN (LAS GOLONDRINAS) 24348 ARROYO SAN JUAN (LAS GOLONDRINAS), CANDELARIA ENTRE Calle COSTILLA Y Entrando a la localidad por la carretera Candelaria Monclova se avanza por 0.31 km hasta llegar a al parque, a cont | -90.6291 | 18.1061
CAM260202627134 | Campeche | Carmen | El Triunfo | Ejido EL TRIUNFO 24317 EL TRIUNFO, CARMEN Pasando el rancho la estrella en carretera Villahermosa - Chetumal se toma el ramal hacia el Triunfo por 7.36 km y se llega al punto de referencia | -91.2296 | 18.2481
CAM260202627147 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Calle S/N S/N S/N Colonia San Román 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN ENTRE Calle 26 Y Calle S/N Calle 25 Al final de la colonia San Román, en el predio donde se ubica el pozo de la colonia. | -89.8507 | 19.7431
CAM260202627152 | Campeche | Campeche | Alfredo V. Bonfil | Calle 8 Pueblo ALFREDO V. BONFIL 24570 ALFREDO V. BONFIL, CAMPECHE ENTRE Calle 13 Y Calle 11 Calle 10 DE LA PLAZA CENTRAL DE SE TOMA LA CALLE 9 POR 652 METROS, AL LLEGAR AL CRUZE CON CALLE 8 GIRAR HACIA LA IZQUIERDA Y AVANZAR DOS | -90.1846 | 19.5347
CAM260202647034 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Avenida José López Portillo s/n | -90.5311 | 19.815
CAM260202647145 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | CALLE 56, 0, PETROLERA, C.P. 24179 | -91.8364 | 18.6378
CAM260202647289 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Avenida José López Portillo s/n | -90.5311 | 19.815
CAM260202647293 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Avenida José López Portillo s/n | -90.5311 | 19.815
CAM260202647494 | Campeche | Escárcega | Escárcega | C. 23 462, Sal Si Puedes I, 24350 | -90.7277 | 18.611
CAM260202647545 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Avenida Héroes de la Salud número 385 por Avenida Maestros Campechanos y Prolongación Lázaro Cárdenas, colonia Multunchac C.P. 24095 | -90.5209 | 19.805
CAM260202647687 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AV. FCO I.MADERO POR AV. MIGUEL ALEMAN, AREA AH KIM PECH CP 24014 | -90.5243 | 19.8542
CAM260202647902 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AV. EJÉRCITO CAMPECHANO SIN NÚMERO ENTRE AV. GOBERNADORES Y HÉROE DE NACOZARI C.P. 24050 | -90.5175 | 19.8407
CAM260202648133 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Calle 10 No. 230 entre 51 y 53 Edificio ¿Mansión Carvajal¿ Col. Centro Ciudad Amurallada, C.P. 24000 | -90.535 | 19.8466
CAM260302651414 | Campeche | Escárcega | La Libertad | Ejido LA LIBERTAD 24350 LA LIBERTAD, ESCÁRCEGA De la Cabecera Dirígete al noroeste por Justo Sierra Méndez 5 m En la rotonda, toma la tercera salida y continúa por Justo Sierra Méndez 24,8 km Gira a la derecha 350 m Gira a la izqu | -90.5101 | 18.5659
CAM260302651422 | Campeche | Palizada | Alamilla | Rancho ALAMILLA 24205 ALAMILLA, PALIZADA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (LOC. PALIZADA) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA TOMAREMOS RUTA HACIA EL RANCHO ALAMILLA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 2.9KM PARA LLEGAR A LA UBICACIÓ | -92.0901 | 18.2743
CAM260302651425 | Campeche | Carmen | Nuevo Progreso | Calle 11 DE SEPTIEMBRE Pueblo NUEVO PROGRESO 24325 NUEVO PROGRESO, CARMEN ENTRE Calle CARRT. RURAL/ EMILIANO ZAPATA Y Calle 12 DE OCTUBRE Calle JOSÉ R. MAGAÑA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (CIUDAD DEL CARMEN) Y PARTIENDO DEL H AYUNT | -92.3004 | 18.6246
CAM260302651452 | Campeche | Campeche | San Luciano | Calle DURANGO Ejido San Luciano 24572 SAN LUCIANO, CAMPECHE ENTRE Y Calle CAMPECHE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO San Luciano EN EL | -90.0166 | 19.4977
CAM260302651461 | Campeche | Campeche | Uzahzil-Edzná (Nohyaxché) | Ejido UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXCHÉ) 24536 UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXCHÉ), CAMPECHE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXC | -90.2186 | 19.6145
CAM260302651462 | Campeche | Campeche | Pocyaxum | Ejido POCYAXUM 24532 POCYAXUM, CAMPECHE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO POCYAXUM EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE Y AVANZAREMOS UNA D | -90.3498 | 19.7265
CAM260302651481 | Campeche | Campeche | San Antonio Bobolá | Ejido SAN ANTONIO BOBOLÁ 24550 SAN ANTONIO BOBOLÁ, CAMPECHE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE HAREMOS UN RECORRIDO DE 25.4KM PARA LLEGAR AL EJIDO DE SA | -90.4182 | 19.7756
CAM260302651488 | Campeche | Campeche | Nohakal | Ejido NOHAKAL 24537 NOHAKAL, CAMPECHE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL ( SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO NOHAKAL HACIENDO UN RECORRIDO DE 38KM PARA LLEGAR A LAS UBICAC | -90.3356 | 19.6562
CAM260302651489 | Campeche | Campeche | Uzahzil-Edzná (Nohyaxché) | Ejido UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXCHÉ) 24536 UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXCHÉ), CAMPECHE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL ( SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXCHÉ) | -90.2175 | 19.614
CAM260302651491 | Campeche | Campeche | Pich | Ejido PICH 24572 PICH, CAMPECHE ENTRE Y Calle BENITO JUÁREZ DESDE LA CABECERA MUNICIPAL ( SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO PICH HACIENDO UN RECORRIDO DE 75.2KM PAR | -90.1138 | 19.4826
CAM260302651492 | Campeche | Campeche | San Francisco Kobén | Calle 2 Ejido SAN FRANCISCO KOBÉN 24560 SAN FRANCISCO KOBÉN, CAMPECHE ENTRE Calle 9 Y Calle 4 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL ( SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO SAN FR | -90.4129 | 19.916
CAM260302651497 | Campeche | Campeche | Melchor Ocampo | Calle EUGENIO ECHEVERRÍA Pueblo MELCHOR OCAMPO 24570 MELCHOR OCAMPO, CAMPECHE ENTRE Calle EL ALMENDRO Y Calle FRANCISCO VILLA Calle EUGENIO ECHEVERRÍA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNT | -90.2282 | 19.372
CAM260302651501 | Campeche | Calakmul | El Tesoro | Ejido EL TESORO 24646 EL TESORO, CALAKMUL DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO DE EL TESORO Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 65.6 KM PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN REFERIDA Y DEBI | -89.189 | 18.1585
CAM260302651524 | Campeche | Candelaria | Arroyo San Juan (Las Golondrinas) | Pueblo ARROYO SAN JUAN (LAS GOLONDRINAS) 24348 ARROYO SAN JUAN (LAS GOLONDRINAS), CANDELARIA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA TOMAREMOS RUTA HACIA EL PUEBLO DE ARROYO SAN JUAN (LAS GOLONDRIN | -90.6288 | 18.1063
CAM260302651533 | Campeche | Candelaria | Tres Piedras | Ranchería TRES PIEDRAS 24346 TRES PIEDRAS, CANDELARIA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA HAREMOS UN RECORRIDO DE 62KM HACIA LA RANCHERÍA TRES PIEDRAS, EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA PARA LLEGAR | -90.3768 | 18.1233
CAM260302651541 | Campeche | Calakmul | Ingeniero Ricardo Payro Jene (Polo Norte) | Calle CARRT. CHICANÁ-CAM 269 Ranchería INGENIERO RICARDO PAYRO JENE (P.N) 24645 INGENIERO RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE), CALAKMUL ENTRE Calle MORELOS Y Calle EMILIANO ZAPATA DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMI | -89.4478 | 18.3196
CAM260302651542 | Campeche | Calakmul | Josefa Ortíz de Domínguez (Icaiché) | Ejido JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ (ICAICHÉ) 24646 JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ (ICAICHÉ), CALAKMUL DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL TOAMAREMOS RUTA HACIA EL EJODO JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ (ICAICHÉ) Y AVA | -89.1742 | 18.0704
CAM260302651550 | Campeche | Calakmul | Dos Lagunas | Calle CARRT. FEDERAL NUMERO 269 Ejido DOS LAGUNAS (NORTE) 24644 DOS LAGUNAS, CALAKMUL DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H.AYUNTAMIENTO DE XPUJIL TOMAMOS RUTA HACIA EL EJIDO DOS LAGUNAS (NORTE) Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA | -89.3535 | 18.8928
CAM260302651557 | Campeche | Calakmul | Dos Lagunas | Ejido DOS LAGUNAS 24644 DOS LAGUNAS, CALAKMUL ENTRE Y Calle CARRETERA FED. 269 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL TOMAMOS RUTA HACIA EL EJIDO DOS LAGUNAS (NORTE) Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 45KM PAR | -89.353 | 18.8932
CAM260302651563 | Campeche | Escárcega | La Libertad | Ranchería LA LIBERTAD 24374 LA LIBERTAD, ESCÁRCEGA Del Ayuntamiento de Escárcega Toma C. 24 y C. 23 hacia Chetumal - Villahermosa/Justo Sierra Méndez/Villahermosa - Chetumal/México 186. 4 min (1.0 km) Gira a la derecha con direcci | -90.5084 | 18.5693
CAM260302651564 | Campeche | Escárcega | Don Samuel | Ejido DON SAMUEL 24354 DON SAMUEL, ESCÁRCEGA DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA UBICADO SOBRE LA C29 TOMAREMOS RUTA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 38KM PARA LLEGAR AL EJIDO DE DON SAMUEL DONDE SE EN | -90.8594 | 18.3565
CAM260302692075 | Campeche | Champotón | Champotón | av. concordia entre calle 3 y calle 3-a s/n colonia la cruz, cp. 24400 | -90.7205 | 19.3438
CAM260302692218 | Campeche | Calakmul | Los Tambores de Emiliano Zapata | camino diecises de septiembre cp. 24646 | -89.3119 | 17.9948
CAM260302692713 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLE 2, 0, SAN MARTIN, C.P. 24330 | -91.0407 | 18.1945
CAM260302692715 | Campeche | Hopelchén | Suc-Tuc | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24603 | -90.0365 | 19.7124
CAM260302692719 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE 20, 308, NINGUNO, C.P. 24800 | -90.1345 | 20.177
CAM260302692725 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 32, 0, CENTRO, C.P. 24400 | -90.7232 | 19.3564
CAM260302693638 | Campeche | Candelaria | Las Golondrinas | Las Golondrinas | -90.8116 | 17.8907
CAM200301714490 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLE PRIMERO DE JULIO, 0, NUEVA CREACION, C.P. 24300 | -91.0463 | 18.1835
CAM200301714517 | Campeche | Carmen | Mamantel (Pancho Villa) | CALLE MIGUEL HIDALGO, 0, NINGUNO, C.P. 24315 | -91.0894 | 18.525
CAM210201938587 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24020 | -90.5171 | 19.8597
CAM260102623984 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 28, 0, MORELOS, C.P. 24350 | -90.7379 | 18.6047
CAM260102623985 | Campeche | Hopelchén | Vicente Guerrero | CALLE PALACIO MUNICIPAL, 0, NINGUNO, C.P. 24660 | -89.6015 | 19.5802
CAM260202626918 | Campeche | Carmen | Venustiano Carranza | Ejido VENUSTIANO CARRANZA 24317 VENUSTIANO CARRANZA, CARMEN Del Ayuntamiento del Carmen Toma Calle 35, C. 35-A, Av. Malecón de la Caleta y Av. Boquerón del Palmar hacia Carmen - Puerto Realdel Carmen - Isla Aguada/Cd del Carmen - | -91.3486 | 18.1812
CAM260202626919 | Campeche | Champotón | San Juan Carpizo | Ejido SAN JUAN CARPIZO 24423 SAN JUAN CARPIZO, CHAMPOTÓN DESDE KA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DE EL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN 230 METROS Toma C. 25 hacia Campeche - Champotón/Carlos Sansores Pérez/Carr. Costera del Golfo O/Méxi | -90.4676 | 19.2975
CAM260202626923 | Campeche | Escárcega | El Huiro | Calle SEÑOR DE TILA Ejido EL HUIRO 24358 EL HUIRO, ESCÁRCEGA ENTRE Calle AV GUADALUPE Y Calle BENTIO JUÁREZ Calle REVOLUCIÓN ENTRNADO A LA LOCALIDAD POR LA CARRETARA CAMPECHE-GUDALAJARA SE VANZA SOBRE LA CALLE SEÑOR DE TILA AL LLE | -90.9606 | 18.4093
CAM260202626941 | Campeche | Escárcega | Flor de Chiapas | Ejido FLOR DE CHIAPAS 24370 FLOR DE CHIAPAS, ESCÁRCEGA De l Ayuntamiento de Escárcega Dirígete hacia C. 31. 92 metros Gira a la derecha con dirección a C. 31-B 300 metros Continúa recto hacia Justo Sierra Méndez/Villahermosa - Che | -90.2321 | 18.7604
CAM260202626950 | Campeche | Seybaplaya | Villa Madero | Calle 8 Ejido VILLAMADERO 24462 VILLA MADERO, SEYBAPLAYA Calle 6 PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA NOS DIRIGIMOS HACIA LA C 17 Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 13 5 KM PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y UBICACON REERIDA Y DEBIDAM | -90.6968 | 19.5327
CAM260202626953 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Calle HIDALGO C-12 Ejido NUNKINÍ 24910 NUNKINÍ, CALKINÍ ENTRE Calle JALISCO C-17 Y Calle DIAGONAL 18-A Calle NAYARIT C-16 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ UBICADO SOBRE LA C-8 AVANZAREMOS RUTA HACIA | -90.1433 | 20.4045
CAM260202626958 | Campeche | Palizada | Lagón Dulce | LAGÓN DULCE, PALIZADA A UN COSTADO DE LA RPIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DE LAGON DULCE | -91.9191 | 18.332
CAM260202626961 | Campeche | Palizada | Ribera San Eduardo | RIBERA SAN EDUARDO, PALIZADA PASANDO LA PRIMARIA MOCTEZUMA XOCOYOTZIN, SE AVANZA 300 MT APROXIMADAMENTE Y SE LLEGA AL PUNTO DE REFERENCIA | -91.9514 | 18.2848
CAM260202626962 | Campeche | Palizada | Tumbo de la Montaña 1 | Ranchería TUMBO DE LA MONTAÑA I TUMBO DE LA MONTAÑA 1, PALIZADA PASANDO LA IGLESA TUMBO DE LA MONTAÑA SE VANZA APROXIMADAMENTE 1.3 KM Y SE LLEGA AL PUNTO DE REFERENCIA | -91.7874 | 18.1829
CAM260202626972 | Campeche | Hopelchén | Xmejía | Ejido XMEJÍA 24615 XMEJÍA, HOPELCHÉN DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADO SOBRE LA CALLE 21 TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO DE XMEJÍA HACIENDO UN RECORRIDO DE 96,9KM PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN R | -89.3733 | 19.2286
CAM260202626974 | Campeche | Champotón | Miguel Colorado | Ranchería MIGUEL COLORADO 24418 MIGUEL COLORADO, CHAMPOTÓN DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DE EL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON DURANTE 230 METROS V LUEGO EN 65.4 KILOMETROS Sigue por Champoton-Escarcega hacia Cam. / Ramal a Migue | -90.651 | 18.7829
CAM260202626982 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Calle 18 Colonia CAMPO DE AVIACIÓN 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN ENTRE Calle 7 Y Calle 7-A DESDE EL H AYUNTAMIENTO UBICADO SONBRE LA C21 NOS DIRIGIMOS HACIA LA C22 Y AVANZAR 35M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA HACIA LA C22 Y AVANZAR 10 | -89.8368 | 19.7518
CAM260202626985 | Campeche | Hopelchén | Xmabén | Ranchería XMABÉN 24670 XMABÉN, HOPELCHÉN DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H YUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADO SOBRE LA CALLE 21 TOMAREMOS RUTA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 97KM PARA LLEGAR A LA RANCHERÍA DE XMABÉN DONDE SE | -89.311 | 19.2333
CAM260202626986 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Calle PRIVADA CONSTITUCION Colonia MANIGUA 24187 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN ENTRE Avenida CONSTITUCION Y Del Ayuntamiento del Carmen Dirígete hacia Shields. Continúa por Calle 35 Toma C. 40 hacia Constitución en Manigua 3.0 km Gira | -91.8192 | 18.6315
CAM260202626991 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | Calle 21 Colonia SAN FELIPE 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ ENTRE Calle 31 Y Calle 21 Calle 19 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE DIZTBALCHE UBICADO EN LA CALLE 20-A AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 1.4 KM PARA LLEGAR A LA UBICACION REFERIDA Y D | -90.0491 | 20.3282
CAM260202627005 | Campeche | Champotón | Yohaltún | Ranchería YOHALTUN 24443 YOHALTÚN, CHAMPOTÓN DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON Toma C. 34 hacia Champoton-Escarcega/Av. Luis Donaldo Colosio en Avenida LUEGO Sigue por Champotón - Felipe Carrillo P | -90.3119 | 19.0143
CAM260202627036 | Campeche | Hopelchén | Vicente Guerrero | Calle 23 Pueblo VICENTE GUERRERO 24660 VICENTE GUERRERO, HOPELCHÉN ENTRE Calle 6 Y Calle 4 Calle 21 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 61,7 HACIA EL POBLADO DE VICENTE G | -89.6021 | 19.5731
CAM260202627043 | Campeche | Hopelchén | Yaxché Akal | Ranchería YAXCHÉ AKAL 24623 YAXCHÉ AKAL, HOPELCHÉN DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADO SONBRE LA CALLE 21 TOMAREMOS RUTA SOBRE Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 20.8KM PARA LLEGAR A UBICACIÓN RE | -89.7042 | 19.8171
CAM260202627064 | Campeche | Calakmul | La Victoria | Calle CALLE PRINCIPAL Ejido LA VICTORIA 24645 LA VICTORIA, CALAKMUL ENTRE Calle CARRETERA EL MANANTIAL-LA VICTORIA Y LA VICTORIA SE UBICA APROX. A 40 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL (XPUJIL). PARA LLEGAR SE SALE DE XPUJIL TOMAN | -89.3866 | 18.2232
CAM260202627065 | Campeche | Seybaplaya | Seybaplaya | Calle CEREZA Colonia SANTA CLARA 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA ENTRE Calle 8 Y Calle GUAYABA Calle 8 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA TOMAREMOS RUTA HACIA LA C 17 Y AVANZAREMOS 150M PARA LUEGO INCORPORARNOS A LA C 16 Y AVANZAR | -90.6893 | 19.6492
CAM260202627066 | Campeche | Seybaplaya | Xkeulil | Ejido XKEULIL 24464 XKEULIL, SEYBAPLAYA PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA UBICADO SOBRE LA C18 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 8.2KM PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y UBICACIÓN REFERIDA Y DEBIDAMENTE GEORREFERENCIADA DONDE SERÁ B | -90.6276 | 19.6268
CAM260202627097 | Campeche | Campeche | Los Laureles | Calle TECUM UMAN Pueblo LOS LAURELES 24573 LOS LAURELES, CAMPECHE ENTRE Calle NUEVO PROGRESO Y Calle AV LA CENTRAL Calle ESTRADA PARTIENDO DEL ALMACEN MENDOZA, SE TOMA LA CARRRTERA TECUM UMAN HACIA LA DERECHA POR 76 METROS Y SE LL | -89.9934 | 19.4867
CAM260202627106 | Campeche | Calakmul | La Virgencita de la Candelaria | Calle CALLE PRINCIPAL Ejido LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA 24645 LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA, CALAKMUL ENTRE Calle SEGUNDA CALLE Y LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA SE UBICA A 43 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL (XPUJIL). PARA LLEGAR, | -89.3112 | 18.2408
CAM260202627109 | Campeche | Hecelchakán | Nohalal | Pueblo nohalal 24828 NOHALAL, HECELCHAKÁN A UN COSTADO DEL CENTRO DE ADORACION TIEMPO DE GRACIA | -89.9062 | 20.1045
CAM260202627111 | Campeche | Campeche | Nohakal | Carretera libre pavimentada estatal NOHAKAL - PUNTO DE INICIO 3 100 24537 NOHAKAL, CAMPECHE PARTIENDO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR CAMPECHE POR P. MORENO, AV. TRUEBA Y MAESTROS CAMPECHANOS HACIA MÉXICO 180D 5.7 KM. SIGUE POR CAMP | -90.3447 | 19.6813
CAM260202627113 | Campeche | Campeche | Chemblás | Calle CALLE 9 Ejido CHEMBLAS 24564 CHEMBLÁS, CAMPECHE PARTIENDO DE C. 61 HACIA MÉXICO 180 E 500 M. SIGUE POR MÉRIDA-CAMPECHE Y CARR. COSTERA DEL GOLFO HACIA LIB. HAMPOLOL 17.2 KM. CONTINÚA POR LIB. HAMPOLOL HASTA CHEMBLÁS. SE LLEG | -90.3415 | 19.9201
CAM260202627114 | Campeche | Hecelchakán | Cumpich | Camino CUMPICH - PUNTO DE INICIO DE ORBA 1 200 24820 CUMPICH, HECELCHAKÁN PARTIENDO DE BIENESTAR CAMPECHE POR C. 61 HACIA MÉXICO 180 E 500 M. SIGUE POR MÉRIDA - CAMPECHE Y MÉXICO 180 E HACIA HECELCHAKÁN 77.8 KM. CONDUCE 1.1 KM HAS | -89.9797 | 20.1636
CAM260202627118 | Campeche | Calakmul | El Manantial | Calle CALLE PRINCIPAL Ejido EL MANANTIAL 24645 EL MANANTIAL, CALAKMUL EL MANATIAL SE UBICA APROX. A 35 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL (XPUJIL). PARA LLEGAR SE SALE DE XPUJIL TOMANDO LA CARRETERA XPUJIL-JUSTO SIERRA, PASAR POR | -89.3786 | 18.2564
CAM260202627120 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Ex-Hacienda | Calle caretera a calkini Pueblo Santa Cruz Ex-Hacienda 24916 SANTA CRUZ EX-HACIENDA, CALKINÍ SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA CALKINI-TANKUCHE-ISLA ARENA POR 21 KM Y EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD ENCONTRAREMO | -90.2379 | 20.3961
CAM260202627150 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Calle GRAL. ARTEAGA CIUDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE 24010 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE ENTRE Calle 49 Y Calle 47 Calle 16 SAIENDO DE LA REDONDA DEL BALUARTE DE SAN PEDRO, SE TOMA LA CALL 16 Y SE AVANZA POR UNO 240 METROS, | -90.5303 | 19.8456
CAM260202646813 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av. Juan Escutia S/N, Colonia Buenavista, San Francisco de Campeche | -90.5632 | 19.8219
CAM260202646822 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Calle 10 No. 357 Col Centro San Francisco de Campeche | -90.54 | 19.8436
CAM260202647134 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Avenida José López Portillo s/n | -90.5311 | 19.815
CAM260202647169 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Avenida José López Portillo s/n | -90.5311 | 19.815
CAM260202647427 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | C. 50, Petrolera, 24160 | -91.8193 | 18.6428
CAM260202647463 | Campeche | Escárcega |  | C. 23 462, Sal Si Puedes I, 24350 | -90.7277 | 18.611
CAM260202647697 | Campeche | Tenabo | Emiliano Zapata | codigo postal 24732 camino pueblo nuevo emiliano zapata mpio campeche y tenabo | -90.1333 | 20.0223
CAM260202647737 | Campeche | Palizada | Las Bodegas | calle camino ribera de la corriente s/n las bodegas codigo 24200 | -92.0339 | 18.2434
CAM260302651403 | Campeche | Campeche | Carlos Cano Cruz (Los Tlaxcaltecas) | Calle 10 DE MAYO Ejido CARLOS CANO CRUZ (LOS TLAXCALTECAS) 24573 CARLOS CANO CRUZ (LOS TLAXCALTECAS), CAMPECHE ENTRE Calle BEATRIZ PAREDES RANGEL Y DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMI | -89.8872 | 19.3681
CAM260302651404 | Campeche | Campeche | Castamay | Ejido CASTAMAY 24517 CASTAMAY, CAMPECHE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO CASTAMAY EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE AVANZANDO UNA DISTANCIA | -90.4314 | 19.8424
CAM260302651419 | Campeche | Champotón | Cañaveral | Pueblo CAÑAVERAL 24400 CAÑAVERAL, CHAMPOTÓN DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DE EL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON Dirígete hacia C. 34 DESPUES Conduce por Champoton-Escarcega y Champotón - Felipe Carrillo Puerto LUEGO Sigue por Cam | -90.4646 | 19.2187
CAM260302651427 | Campeche | Carmen | Felipe Ángeles | Ejido FELIPE ÁNGELES 24316 FELIPE ÁNGELES, CARMEN DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (CIUDAD DEL CARMEN) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO FELIPE ÁNGELES Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 177 km PARA LLE | -91.0288 | 18.393
CAM260302651433 | Campeche | Campeche | Mucuychakán | Ejido MUCUYCHAKÁN 24520 MUCUYCHAKÁN, CAMPECHE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 29.3KM PARA LLEGAR AL EJIDO MUCUYCHAKÁN | -90.4597 | 19.6876
CAM260302651442 | Campeche | Campeche | Kikab | Ejido KIKAB 24570 KIKAB, CAMPECHE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO Kikab EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE AVANZANDO UNA DISTANCIA DE 96.9KM | -90.2085 | 19.2849
CAM260302651448 | Campeche | Campeche | Uzahzil-Edzná (Nohyaxché) | Ejido UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXCHÉ) 24536 UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXCHÉ), CAMPECHE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL ( SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXCHÉ) | -90.2202 | 19.6163
CAM260302651466 | Campeche | Campeche | Adolfo Ruiz Cortínez | Ejido ADOLFO RUÍZ CORTÍNEZ 24575 ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ, CAMPECHE ENTRE Calle CARRT. RAMAL A RUÍZ COTÍNEZ Y DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA | -90.3588 | 19.4773
CAM260302651496 | Campeche | Campeche | Pueblo Nuevo | Calle CARRETERA HOPELCHÉN-CAMPECHE Ejido PUEBLO NUEVO 24540 PUEBLO NUEVO, CAMPECHE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO PUEBLO NUEVOEN EL | -90.1249 | 19.7502
CAM260302651504 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Colonia GUANAJUATO 24330 CANDELARIA, CANDELARIA ENTRE Calle 18-A Y Calle 14 Calle 29 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA TOMAREMOS RUTA HACIA LA COLONIA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE CANDELARI | -91.0374 | 18.1876
CAM260302651506 | Campeche | Candelaria | El Desengaño | Ranchería EL DESENGAÑO 24346 EL DESENGAÑO, CANDELARIA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA TOMAREMOS RUTA HACIA LA RANCHERÍA EL DESENGAÑO Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 96 KM PARA LLEGAR A LA UB | -90.4468 | 17.8682
CAM260302651509 | Campeche | Candelaria | El Machetazo | Calle JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Ejido EL MACHETAZO 24336 EL MACHETAZO, CANDELARIA ENTRE Calle MIGUEL DE LA MADRID HURTADO Y DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO EL | -91.2021 | 18.0209
CAM260302651510 | Campeche | Candelaria | Miguel de la Madrid (El Pañuelo) | Pueblo MIGUEL DE LA MADRID (EL PAÑUELO) 24345 MIGUEL DE LA MADRID (EL PAÑUELO), CANDELARIA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA HAREMOS UN RECORRIDO DE 98.6KM HACIA EL PUEBLO DE MIGUEL DE LA MAD | -90.4063 | 17.9968
CAM260302651514 | Campeche | Candelaria | San Miguel | Ranchería SAN MIGUEL 24347 SAN MIGUEL, CANDELARIA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H YUNTAMIENTO DE CANDELARIA TOMAREMOS RUTA HACIA LA RANCHERÍA SAN MIGUEL Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 82.8KM PARA LLEGAR A LA UBICACIÓ | -90.545 | 17.9137
CAM260302651515 | Campeche | Candelaria | El Taziztal | Rancho EL TAZIZTAL 24345 EL TAZIZTAL, CANDELARIA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA TOMAREMOS RUTA HACIA EL RANCHO EL TAZIZTAL EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 87.9 | -90.4614 | 18.0312
CAM260302651536 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Pueblo XPUJIL 24640 XPUJIL, CALAKMUL ENTRE Calle SILVITUC Y Calle HALALTÚN DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL UBICADO SOBRE LA C. HALALTUN AVANZAREMOS 28 M PRIMERAMENTE PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ SOBRE HALALTUN Y AVANZAR 600M PARA L | -89.4029 | 18.5058
CAM260302651537 | Campeche | Calakmul | Bel-Há | Ranchería BEL-HÁ 24644 BEL-HÁ, CALAKMUL DESDE LA CABECERA MPAL DE XPUJIL UBICADA SOBRE LA CALLE HALALTUN AVANZAREMOS PRIMERAMENTE 28M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ EN DIRECCIÓN A HALATUN Y AVANZAR 59M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA CON | -89.3236 | 18.9294
CAM260302651538 | Campeche | Calakmul | Dos Lagunas | Ejido DOS LAGUNAS 24644 DOS LAGUNAS, CALAKMUL DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL NOS DIRIGIMOS HACIA LA C.HALALTUN Y AVANZAREMOS 59M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA HACIA LA C.BALAKBAL Y AVANZAR 350M PAR | -89.3518 | 18.8916
CAM260302651544 | Campeche | Calakmul | Nuevo Campanario | Ejido NUEVO CAMPANARIO 24645 NUEVO CAMPANARIO, CALAKMUL ENTRE Calle CARRT. FED. 269 Y DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO NUEVO CAMPANARIO Y HAREMOS UN RECORRIDO DE 7.6KM P | -89.4333 | 18.4507
CAM260302651547 | Campeche | Calakmul | La Victoria | Ejido LA VICTORIA 24645 LA VICTORIA, CALAKMUL DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO LA VICTORIA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 39.9KM PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN REFERIDA Y DE | -89.3844 | 18.2208
CAM260302692067 | Campeche | Champotón | Champotón | calle 20 por 19 s/n colonia pozo monte cp. 24000 | -90.7148 | 19.3559
CAM260302692232 | Campeche | Campeche | Nohakal | CALLES SIN NOMBRE NOHAKAL CP 24537 | -90.3339 | 19.6549
CAM260302692236 | Campeche | Calakmul | Pioneros del Río Xnohá | camino e.c. manuel crescencio rejon los alacranes- pioneros del rio xnoha cp. 24646 | -89.1683 | 17.8889
CAM260302692239 | Campeche | Campeche | Quetzal Edzná | camino pich la libertal quetzal edzna cp. 24574 | -90.1114 | 19.4815
CAM260302692240 | Campeche | Carmen | Puerto Rico | camino la antorcha puerto rico cp.24326 | -91.9418 | 18.6217
CAM260302692711 | Campeche | Candelaria | Estado de México | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24334 | -90.8794 | 18.0194
CAM260302692717 | Campeche | Escárcega | Laguna Grande | CALLE NINGUNO, 0, LAGUNA GRANDE, C.P. 24370 | -90.2903 | 18.8197
CAM260302692721 | Campeche | Hopelchén | Ramón Corona | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000 | -89.4611 | 19.45
CAM260302692724 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 104, 0, BELLAVISTA, C.P. 24020 | -90.5128 | 19.8558
CAM260302693910 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | calle 12 número 116, centro, c.p. 24000 | -90.5348 | 19.8457
CAM200401875035 | Campeche | Carmen | Ciudad Del Carmen | CALLE JUVENTINO ROSAS, 0, FRANCISCO I. MADERO, C.P. 0 | -91.8364 | 18.6378
CAM210201938584 | Campeche | Hopelchén | Xmejía | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24678 | -89.3761 | 19.2297
CAM210302000571 | Campeche | Carmen | San Isidro | CALLE NINGUNO, 0, SAN ISIDRO, C.P. 24315 | -91.0494 | 18.6336
CAM210402052921 | Campeche | Carmen | San Antonio Cárdenas | CIRCUITO DEL GOLFO, 0, NINGUNO, C.P. 24325 | -92.2244 | 18.6178
CAM260202626909 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Avenida ADOLFO RUIZ CORTINEZ Colonia CENTRO 24000 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE ENTRE Calle 53 Y Calle 57 Calle 16 DE SEPTIEMBRE A UN COSTADO DEL PALACIO FEDERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, ENTRE LAS CALLES 53 Y 57 COLONIA CENTR | -90.5372 | 19.8483
CAM260202626917 | Campeche | Carmen | Nicolás Bravo | Ejido NICOLAS BRAVO 24313 NICOLÁS BRAVO, CARMEN Del Ayuntamiento del Carmen Toma Calle 35, C. 40, Av. Aviacion y Av Juárez hacia Av. 10 de JulioCd. del Carmen - Villahermosa/México 180 E en Benito Juárez. 9 min (3.2 km) Sigue por | -90.9705 | 18.7384
CAM260202626922 | Campeche | Calakmul | Nuevo Campanario | Carretera libre pavimentada estatal NUEVO CAMPANARIO - PUNTO INICIO DE OBRA 1 240 24645 NUEVO CAMPANARIO, CALAKMUL PARTIENDO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR CAMPECHE por P. Moreno, Av. Trueba de Regil y Maestros Campechanos hacia Mé | -89.4278 | 18.4631
CAM260202626925 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Calle 17 Pueblo Hecelchakán 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN ENTRE Calle 24 Y Calle 22 Calle 19 PARTIENDO DEL MUSEO DE ARQUEOLOGIA DEL CAMINO REAL DE HECELCHAKAN, SE TOMA LA CALLE 17 EN DIRECION A LA CALLE 22 Y SE AVANZA 290 METROS | -90.1353 | 20.1793
CAM260202626938 | Campeche | Carmen | Conquista Campesina | Calle FRANCISCO I. MADERO Pueblo CONQUISTA CAMPESINA 24317 CONQUISTA CAMPESINA, CARMEN ENTRE Y Calle VERACRUZ Del Ayuntamiento de Carmen Toma Calle 35, C. 35-A, Av. Malecón de la Caleta y Av. Nardos hacia Carmen - Puerto Real Cdad | -91.2887 | 18.1757
CAM260202626939 | Campeche | Carmen | Ojo de Agua | Ranchería OJO DE AGUA 24316 OJO DE AGUA, CARMEN Del Ayuntamiento de Carmen Toma Calle 35, C. 35-A, Av. Malecón de la Caleta y Av. Nardos hacia Carmen - Puerto Real Cdad. del Carmen - Isla Aguada/Cd del Carmen - Champotón en Santa | -91.2195 | 18.3378
CAM260202626945 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | Calle 19 Colonia EMILIANO ZAPATA 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE DZITBALCHÉ UBICADO SOBRE LA C 20-A GIRAMOS A IZQ HACIA LA C 25 Y AVANZAR 120 PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ CON DIRECCIÓN A LA C 18 Y AVANZAR 350M | -90.0661 | 20.3194
CAM260202626954 | Campeche | Palizada | El Mangal | Pueblo EL MANGAL 24204 EL MANGAL, PALIZADA DESDE EL H AYUNTAMIENTO EN 190 METROS Dirígete hacia Calle Manuel Doblado LUEGO EN 400 METROS Gira a la izquierda con dirección a Altamirano DESPUES EN 150 METROS Gira a la derecha con di | -92.0681 | 18.2451
CAM260202626966 | Campeche | Champotón | Cañaveral | Ejido CAÑAVERAL 24410 CAÑAVERAL, CHAMPOTÓN SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON Toma C. 25 hacia Campeche - Champotón/Carlos Sansores Pérez/Carr. Costera del Golfo O/México 180 O LUEGO Conduc | -90.4658 | 19.2162
CAM260202626977 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | Calle 28 Colonia EL CHECHÉN 24620 BOLONCHÉN DE REJÓN, HOPELCHÉN ENTRE Calle COLÓN Y Calle 12 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADO SOBRE LA C21 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 34.4KM PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN REFERIDA Y DEBID | -89.7435 | 20.0007
CAM260202626992 | Campeche | Carmen | Abelardo L. Rodríguez | Calle 6 Ranchería ABELARDO L. RODRIGUEZ 24313 ABELARDO L. RODRÍGUEZ, CARMEN ENTRE Calle 3 Y Calle 5 Calle 7 Del Ayuntamiento del Carmen Toma Calle 35, C. 40, Av. Aviacion y Av Juárez hacia Av. 10 de Julio. Carmen - Villahermosa en | -90.9062 | 18.7282
CAM260202626995 | Campeche | Escárcega | Luna | Camino LUNA - PUNTO DE INICIO DE OBRA 0 300 24357 LUNA, ESCÁRCEGA PARTIENDO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR CAMPECHE por P. Moreno, Av. Trueba de Regil y Maestros Campechanos hacia México 180D (5.5 km). Sigue por Champotón-Escárcega | -90.9001 | 18.3007
CAM260202626999 | Campeche | Candelaria | La Tómbola | Ejido LA TÓMBOLA 24345 LA TÓMBOLA, CANDELARIA ENTRNADO A LO LOCALODAD POR LA CARRETERA DE MIGUEL DE LA MADRID SE AVANZA 220 METROS Y SE DOBLA A LA IZQUIERDA Y SE AVANZA 138 METROS MAS Y SE LLEGA AL PUNTO DE REFERENCIA | -90.349 | 18.0101
CAM260202627002 | Campeche | Carmen | Venustiano Carranza | Ranchería VENUSTIANO CARRANZA 24317 VENUSTIANO CARRANZA, CARMEN Del Ayuntamiento del Carmen Toma Calle 35, C. 40, Av. Aviacion y Av Juárez hacia Av. 10 de Julio del Golfo E/Cd. del Carmen - Villahermosaen Benito Juárez. 9 min (3.2 | -91.3485 | 18.1811
CAM260202627006 | Campeche | Escárcega | José López Portillo | Ejido JOSE LOPEZ PORTILLO 24370 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, ESCÁRCEGA De la Cabecera Dirígete al noroeste por Justo Sierra Méndez 5 m En la rotonda, toma la tercera salida y continúa por Justo Sierra Méndez Gira a la izquierda con direcc | -90.2646 | 18.7187
CAM260202627011 | Campeche | Champotón | Lázaro Cárdenas | Ejido LAZARO CARDENAS 24414 LÁZARO CÁRDENAS, CHAMPOTÓN SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON Toma C. 25 hacia Campeche - Champotón/Carlos Sansores Pérez/Carr. Costera del Golfo O/México 180 O | -90.5641 | 19.0125
CAM260202627026 | Campeche | Hopelchén | Chun-Ek | Ejido CHUN-EK 24668 CHUN-EK, HOPELCHÉN DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADO SOBRE LA CALLE 21 TOMAREMOS RUTA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 112KM HACIA LA LOCALIDAD DE CHUN-EK DONDE SE ENCUENTRA LA UBICACIÓN REFERIDA Y DEB | -89.1928 | 19.1843
CAM260202627032 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Pueblo HOPELCHÉN 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN ENTRE Calle 5 Y Calle 20-A DESDE EL H AYUNTAMIENTO UBICADO SOBRE LA CALLE 21 NOS DIRIGIMOS HACIA LA CALLE 22 Y AVANZAREMOS 135M PARA LUEGO GIRAR HACIA LA CALLE 19 Y AVANZAR 53M PARA LUEG | -89.8424 | 19.7574
CAM260202627045 | Campeche | Carmen | Pital Nuevo | Ejido PITAL NUEVO 24315 PITAL NUEVO, CARMEN De la Cabecera Plaza Cívica 7 de Agosto Calle 20 sn del Carmen, Camp. Toma Calle 35, C. 40, Av. Aviacion y Av Juárez hacia Av. 10 de Julio Cd. del Carmen - Villahermosa en Benito Juárez. | -91.0349 | 18.5963
CAM260202627049 | Campeche | Hopelchén | Ukum | Pueblo UKUM 24615 UKUM, HOPELCHÉN DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN TOMAREMOS RUTA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 94.2KM HACIA EL POBLADO DE UKUM DONDE SE ENCUENTRÁ LA UBICACIÓN REFERIDA Y DEB | -89.3341 | 19.2463
CAM260202627068 | Campeche | Seybaplaya | Villa Madero | Ejido VILLAMADERO 24462 VILLA MADERO, SEYBAPLAYA ENTRE Calle 17 Y Calle 19 Calle 10 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA UBICADO SOBRE LA C 18 Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 13.6KM PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y UBICACIÓN REFERIDA | -90.7002 | 19.5272
CAM260202627069 | Campeche | Seybaplaya | Xkeulil | Calle 7 Ejido XKEULIL 24464 XKEULIL, SEYBAPLAYA ENTRE Calle 5 Y Calle 4 Calle 5 Y PRIVADA DE LA 2 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA UBICADO SOBRE LA C 18 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 7.8KM PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y UBICACIÓ | -90.6327 | 19.6288
CAM260202627070 | Campeche | Seybaplaya | Villa Madero | Calle 14 Ejido VILLAMADERO 24462 VILLA MADERO, SEYBAPLAYA ENTRE Calle 19 Y Calle 21 Calle CARRT CHAMPOTÓN-CAMPECHE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 13.9KM P | -90.7015 | 19.5263
CAM260202627079 | Campeche | Palizada | Isla de San Isidro | Calle Vicente Castellanos Ejido Isla de San Isidro 24200 ISLA DE SAN ISIDRO, PALIZADA De la Cabecera Dirígete hacia Altamirano. 120 m Gira a la izquierda en la 1ª intersección hacia Altamirano. 290 m Gira a la derecha con direcció | -92.0784 | 18.2548
CAM260202627081 | Campeche | Palizada | Palizada | Colonia LA ESPERANZA 24200 PALIZADA, PALIZADA De la Cabecera Dirígete hacia MELCHOR OCAMPO. 850 m Gira a la izquierda. Beneficiando a 4 Familias | -92.099 | 18.2548
CAM260202627082 | Campeche | Palizada | Palizada | Calle JUSTICIA SOCIAL Colonia CENTRO 24200 PALIZADA, PALIZADA ENTRE Calle LA ESPERANZA Y Calle IGNACIO RAMIREZ DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H YUNTAMIENTO DE PALIZADA EN 400 METROS Dirígete hacia C. Degollado LUEGO EN 180 | -92.1003 | 18.257
CAM260202627084 | Campeche | Palizada | Santa Isabel | Ejido SANTA ISABEL 24205 SANTA ISABEL, PALIZADA DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA UUBICADO EN LA CALLE DEGOLLADO TOMAREMOS RUTA HACIA LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL AVANZADO UNA DISTANCIA DE 12.1KM PA | -92.0947 | 18.3359
CAM260202627123 | Campeche | Hecelchakán | Santa Cruz | Ejido SANTA CRUZ 24837 SANTA CRUZ, HECELCHAKÁN ENTRE Calle 5 Y Calle 20 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN UBICADO SOBRE LA CALLE 20 TOMAREMOS RUTA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 3,5 KM PARA LLEGA | -90.1202 | 20.2022
CAM260202627136 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | Calle 20 Pueblo DZITBALCHE 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ ENTRE Calle 19 Y Calle 21 Calle 18 ENTRNADO A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA 20 Y SE AVANZA 1.24KM, AL LLEGAR AL CRUCE CON CALLE 19 SE LLEGA AL PUNTO DE REFERENCIA | -90.0628 | 20.3069
CAM260202627138 | Campeche | Carmen | Ignacio Zaragoza | Calle 20 DE NOVIEMBRE SIN NUMERO Ejido IGNACIO ZARAGOZA 24316 IGNACIO ZARAGOZA, CARMEN ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y LA OBRA SE UBICA AL FINAL DE LA CALLE DENOMINADA ACTUALMENTE 20 DE NOVIEMBRE A DIEZ METROS DEL RIO ENTRE LA ESCUE | -91.3079 | 18.3881
CAM260202647027 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Calle 10, Barrio de San Francisco, 24010 San Francisco de Campeche, Camp. | -90.5253 | 19.851
CAM260202647141 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE REVOLUCION, 0, AMPLIACION ESPERANZA, C.P. 24080 | -90.5396 | 19.8448
CAM260202647158 | Campeche | Candelaria | El Desengaño | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24346 | -90.4483 | 17.8678
CAM260202647554 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Avenida Héroes de la Salud número 385 por Avenida Maestros Campechanos y Prolongación Lázaro Cárdenas, colonia Multunchac C.P. 24095 | -90.5209 | 19.805
CAM260202647689 | Campeche | Carmen | Abelardo L. Rodríguez | codigo postal 24313 de abelardo l. rodriguez cd carmen | -90.9075 | 18.7243
CAM260202647693 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | MALECON JUSTO SIERRA MENDEZ-CARRETERA COSTERA DEL GOLFO CP 24000 | -90.5168 | 19.8407
CAM260302651402 | Campeche | Hecelchakán | Chunkanán | Pueblo CHUNKANÁN 24831 CHUNKANÁN, HECELCHAKÁN Del ayuntamiento de Hecelchakan Toma C. 33 hacia C. 20. 30 s (88 metros) Continúa por C. 20. Toma Paso por Poblado Hecelchakán hacia Cam. / Sta. Cruz en Santa Cruz. 8 min (3.4 km) Gira | -90.2412 | 20.2477
CAM260302651411 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Calle 11 Colonia CENTRO TENABO 24700 TENABO, TENABO ENTRE Calle 10 Y Calle 8 Calle 13 PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE TENABO UBICADO SOBRE LA C 8 NOS DIRIGIMOS HACIA LA C 19 AVANZANDO UNA DISTANCIA DE 600M PARA LUEGO GIRAR A | -90.2242 | 20.0446
CAM260302651412 | Campeche | Calkiní | San Agustín Chunhuás | Calle CARRT CAMPECHE-SANTA CRUZ Ranchería SAN AGUSTÍN CHUNHUÁS 24913 SAN AGUSTÍN CHUNHUÁS, CALKINÍ DESDE LA CABECERA MPA Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO TOAMAREMOS RUTA HACIA LA RANCHERÍA SAN ANTONIO SAHCABCHÉN AVANZANDO UNA DISTAN | -90.1787 | 20.2648
CAM260302651417 | Campeche | Escárcega | La Libertad | Ranchería LA LIBERTAD 24374 LA LIBERTAD, ESCÁRCEGA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (ESCÁRCEGA) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO LA LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA AVANZANDO UNA DISTANCIA | -90.509 | 18.5685
CAM260302651432 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Calle SAN ANTONIO Colonia AMPLIACIÓN SAMULÁ 24094 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE ENTRE Calle FRANCISCO I MADERO Y Calle AMÉRICA Calle 2 DESDE EL H AYUNTAMIENTO UBICADO SOBRE LA CALLE 8 TOMAREMOS RUTA HACIA LA COLONIA AMPLIACI | -90.5405 | 19.8144
CAM260302651434 | Campeche | Candelaria | Lázaro Cárdenas | Calle LIMAS Ejido LÁZARO CÁRDENAS 24334 LÁZARO CÁRDENAS, CANDELARIA Calle LOS TULIPANES DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (LOC. CANDELARIA) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA TOMAREMOS RUTA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 53.3K | -90.8139 | 17.9184
CAM260302651436 | Campeche | Campeche | Nohakal | Ejido NOHAKAL 24537 NOHAKAL, CAMPECHE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL ( SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO NOHAKAL HACIENDO UN RECORRIDO DE 38.2KM PARA LLEGAR A LAS UBIC | -90.3369 | 19.6568
CAM260302651464 | Campeche | Campeche | Miguel Alemán (X-Campéu) | Ejido MIGUEL ALEMÁN (X-CAMPÉU) 24550 MIGUEL ALEMÁN (X-CAMPÉU), CAMPECHE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO MIGUEL ALEMÁN (X-CAMPÉU) | -90.3991 | 19.7978
CAM260302651476 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Calle 29 Barrio SAN FRANCISCO 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN ENTRE Calle 29A Y Partiendo del centro de la cabecera municipal de Hecelchakán, ubicar la cancha Xkaltzó de la calle 29 x 29A de la colonia San francisco ahi se encuentr | -90.1425 | 20.173
CAM260302651478 | Campeche | Calakmul | La Virgencita de la Candelaria | Ejido LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA 24645 LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA, CALAKMUL DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL (LOC.XPUJIL) Y PARTIENDO DEL H.AYUNTAMIENTO DE XPUJIL TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO LA VIRGE | -89.3127 | 18.2392
CAM260302651486 | Campeche | Campeche | Hobomó | Ejido HOBOMÓ 24520 HOBOMÓ, CAMPECHE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO HOBOMÓ EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE AVANZANDO UNA DISTANCIA DE 40. | -90.494 | 19.6105
CAM260302651502 | Campeche | Calakmul | La Victoria | Ejido LA VICTORIA 24645 LA VICTORIA, CALAKMUL DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO LA VICTORIA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 39.9KM PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN REFERIDA Y DE | -89.388 | 18.2203
CAM260302651505 | Campeche | Candelaria | Arroyo San Juan (Las Golondrinas) | Pueblo ARROYO SAN JUAN (LAS GOLONDRINAS) 24348 ARROYO SAN JUAN (LAS GOLONDRINAS), CANDELARIA Calle MIGUEL HIDALGO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA TOMAREMOS RUTA HACIA EL PUEBLO DE ARROYO SA | -90.6283 | 18.1075
CAM260302651508 | Campeche | Candelaria | Laguna la Perdida | Calle BELLAVISTA Pueblo LAGUNA LA PERDIDA 24348 LAGUNA LA PERDIDA, CANDELARIA Calle CARRT. FED. CAM./NUEVO CANUTILLO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA TOMAREMOS RUTA HACIA EL PUEBLO LAGUNA LA | -90.5747 | 18.0306
CAM260302651512 | Campeche | Candelaria | Nueva Esperanza | Ranchería NUEVA ESPERANZA 24333 NUEVA ESPERANZA, CANDELARIA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA TOMAREMOS RUTA HACIA LA RANCHERÍA DE NUEVA ESPERANZA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 33.2KM PARA L | -90.8052 | 18.2506
CAM260302651532 | Campeche | Candelaria | Nuevo Tabasco | Ranchería NUEVO TABASCO 24344 NUEVO TABASCO, CANDELARIA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA HAREMOS UN RECORRIDO DE 103KM HACIA LA RANCHERÍA NUEVO TABASCO, EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA PARA LL | -90.613 | 18.4363
CAM260302651539 | Campeche | Calakmul | La Guadalupe | Ejido LA GUADALUPE 24648 LA GUADALUPE, CALAKMUL DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIDNDO DEL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO DE LA GUADALUPE AVANZANDO UNA DISTANCIA DE 26.8KM PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN REFERIDA Y | -89.4832 | 18.3337
CAM260302651540 | Campeche | Calakmul | Eugenio Echeverría Castellot (El Carrizal) | Ejido EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT 24645 EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT (EL CARRIZAL), CALAKMUL DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO DE EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT (EL CARRIZ | -89.4432 | 18.3971
CAM260302651566 | Campeche | Hopelchén | Xmabén | Ranchería XMABÉN 24670 XMABÉN, HOPELCHÉN DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H YUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADO SOBRE LA CALLE 21 TOMAREMOS RUTA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 98KM PARA LLEGAR A LA RANCHERÍA DE XMABÉN DONDE SE | -89.3137 | 19.2323
CAM260302651568 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Calle 19 Colonia SAN JUAN 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN ENTRE Calle 30 Y Calle 1 Calle 17 PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN UBICADO EN LA CALLE 20 NOS DIRIGIMOS HACIA LA CALLE 19 Y AVANZAREMOS 40M PARA LUEGO GIRAR A LA | -90.1357 | 20.1766
CAM260302692221 | Campeche | Carmen | Nuevo Progreso | CALLE 11 DE SEPTIEMBRE CALE FRANCISCO VILLA | -92.2969 | 18.6239
CAM260302692656 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av. Maestros Campechanos N° 568 Sector, Multunchac, 24096 San Francisco de Campeche, Camp. | -90.5285 | 19.8064
CAM260302692709 | Campeche | Campeche | Alfredo V. Bonfil | CALLE NINGUNO, 0, ALFREDO V. BONFIL, C.P. 24570 | -90.1819 | 19.53
CAM260302692720 | Campeche | Calakmul | Bella Unión Veracruz (Los Chinos) | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24646 | -89.2902 | 18.0341
CAM260302693616 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Avenida Héroes de la Salud número 385 por Avenida Maestros Campechanos y Prolongación Lázaro Cárdenas | -90.5209 | 19.805
CAM200401875027 | Campeche | Calakmul | Constitución | CALLE IGNACIO ZARAGOZA, 0, NINGUNO, C.P. 24658 | -90.1358 | 18.6269
CAM210101885934 | Campeche | Escárcega | Colonia San Francisco (El Cinco) | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24350 | -90.695 | 18.6019
CAM260102623988 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 61-A, 0, IGNACIO ZARAGOZA, C.P. 24350 | -90.7475 | 18.6074
CAM260202626914 | Campeche | Champotón | Profesor Graciano Sánchez | Ejido PROFESOR GRACIANO SANCHEZ 24419 PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ, CHAMPOTÓN DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON Toma C. 25 hacia Campeche - Champotón/Carlos Sansores Pérez/Carr. Costera del Golfo O/Mé | -90.7433 | 18.8088
CAM260202626926 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Barrio SAN FRANCISCO 24910 NUNKINÍ, CALKINÍ DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H YUNTAMIENTO DE CALKINÍ UBICADO SOBRE LA C 20 NOS DIRIGIREMOS HACIA LA LOCALIDAD DE NUNKINÍ AVANZANDO UNA DISTANCIA DE 12.5KM PARA LLEGAR A LA UBI | -90.1555 | 20.4049
CAM260202626928 | Campeche | Calkiní | San Agustín Chunhuás | Ejido SAN AGUSTIN CHUNHUAS 24917 SAN AGUSTÍN CHUNHUÁS, CALKINÍ DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ UBICADO SOBRE LA C 20 TOMAREMOS RUTA HACIA LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN CHUNHUÁS AVANZADO UNA DISTANCIA | -90.1775 | 20.2661
CAM260202626929 | Campeche | Calkiní | Tankuché | Calle 8 Ejido TANKUCHE 24919 TANKUCHÉ, CALKINÍ ENTRE Calle 5 Y Calle 3 Calle 10 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DE EL H YUNTAMIENTO DE CALKINÍ UBICADO SOBRE LA C 20 TOMAREMOS RUTA HACIA LA LOCALIDAD DE TANKUCHÉ AVANZANDO UNA DI | -90.2408 | 20.5065
CAM260202626930 | Campeche | Carmen | Ojo de Agua | Ejido OJO DE AGUA 24316 OJO DE AGUA, CARMEN De la Cabecera Municipal Plaza Cívica 7 de Agosto Calle 20 sn, Centro, 24100 Cdad. del Carmen, Camp. Toma Calle 35, C. 35-A, Av. Malecón de la Caleta y Av. Boquerón del Palmar hacia Carm | -91.2174 | 18.3437
CAM260202626935 | Campeche | Carmen | La Cristalina | Camino LA CRISTALINA - PUNTO DE INICIO DE OBRA 0 40 24313 LA CRISTALINA, CARMEN PARTIENDO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR CAMPECHE POR C. PEDRO MORENO Y AV. MAESTROS CAMPECHANOS HACIA VILLA MADERO - CAMPECHE/MEXICO 180D 5.7 KM SIGUE | -91.0546 | 18.734
CAM260202626970 | Campeche | Palizada | Santa Cruz | Ranchería SANTA CRUZ 24205 SANTA CRUZ, PALIZADA SALIENDO DEL H AYUNTAMIENTO EN 30 METROS DIRIGIRSE HACIA LA CALLE MANUEL DOBLADO LUEGO EN 10 METROS GIRAR A AL DERECHA CON DIRECCION A BENITO JUAREZ LUEGO EN 130 METRPS GIRAR A LA DE | -92.108 | 18.2981
CAM260202626988 | Campeche | Carmen | Independencia | Calle GREGORIO MENDEZ Ejido INDEPENDENCIA 24313 INDEPENDENCIA, CARMEN ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle BENITO JUAREZ Calle MIGUEL HIDALGO Del Ayuntamiento del Carmen Toma Calle 35, C. 35-A, Av. Malecón de la Caleta y Av. Boquer | -90.977 | 18.6978
CAM260202626989 | Campeche | Carmen | Nuevo Progreso | Calle JOPSE R MAGAÑA Pueblo NUEVO PROGRESO 24325 NUEVO PROGRESO, CARMEN ENTRE Calle 12 DE OCTUBRE Y Calle JOSE MARIA PINO SUAREZ Del Ayuntamiento del Carmen Toma Calle 20 y C. 28 hacia Carr. del Carmen - Villahermosa/Puente Zacata | -92.2976 | 18.6255
CAM260202626998 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | Calle 16-A Pueblo DZITBALCHÉ 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ ENTRE Y Calle 27 Calle 18 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE DIZTBALCHE UBICADO SOBRE LA CALLE 20-A NOS DIRIGIMOS HACIA LA CALLE 25 AVANZANDO UNA DISTANCIA DE 32M PARA LUEGO CONTIN | -90.058 | 20.3234
CAM260202627009 | Campeche | Calakmul | El Tesoro | Pueblo EL TESORO 24646 EL TESORO, CALAKMUL A ESPALDAS DEL EMSAD 14 EL TESORO COBACAM | -89.1839 | 18.1593
CAM260202627012 | Campeche | Escárcega | El Corriental | Ejido EL CORRIENTAL EL CORRIENTAL, ESCÁRCEGA ENTRANDO POR LA CARRTERA DEL RETIRO, SE ENCUETRA LA PRIMERA VIVIENDRA QUE ES EL PUNTO DE REFERENCIA | -90.9176 | 18.428
CAM260202627027 | Campeche | Carmen | Nuevo Progreso | Calle FRANCISCO VILLA Ejido NUEVO PROGRESO 24325 NUEVO PROGRESO, CARMEN ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle 12 DE OCTUBRE Del Ayuntamiento del Carmen Toma Calle 20 y C. 28 hacia Carr. Costera del Golfo Cd. del Carmen - Villahermos | -92.3005 | 18.6263
CAM260202627037 | Campeche | Carmen | Nicolás Bravo | Ejido NICOLAS BRAVO 24313 NICOLÁS BRAVO, CARMEN Del Ayuntamiento del Carmen Plaza Cívica 7 de Agosto Calle 20 sn, Centro, 24100 Cdad. del Carmen, Camp. Toma Calle 35, C. 40, Av. Aviacion y Av Juárez hacia Av. 10 de Julio Carr. Cos | -90.9661 | 18.7434
CAM260202627046 | Campeche | Carmen | Venustiano Carranza | Ejido VENUSTIANO CARRANZA 24317 VENUSTIANO CARRANZA, CARMEN De la Cabecera del Carmen Plaza Cívica 7 de Agosto Calle 20 sn, del Carmen, Camp Toma Calle 35, C. 40, Av. Aviacion y Av Juárez hacia Av. 10 de Julio Cd. del Carmen - Vil | -91.3459 | 18.1831
CAM260202627050 | Campeche | Hopelchén | Xmabén | Ranchería XMABÉN 24670 XMABÉN, HOPELCHÉN DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H YUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADO SOBRE LA CALLE 21 TOMAREMOS RUTA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 98.1KM PARA LLEGAR A LA RANCHERÍA DE XMABÉN DONDE S | -89.3114 | 19.2326
CAM260202627053 | Campeche | Escárcega | Miguel de la Madrid | Carretera libre pavimentada municipal MIGUEL DE LA MADRID - PUNTO DE INICIO DE OBRA 0 10 24375 MIGUEL DE LA MADRID, ESCÁRCEGA PARTIENDO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR CAMPECHE POR P. MORENO, AV. TRUEBA DE REGIL Y MAESTROS CAMPECHAN | -90.5972 | 18.4918
CAM260202627058 | Campeche | Calakmul | Nuevo Campanario | Calle CALLE PRINCIPAL Ejido NUEVO CAMPANARIO 24648 NUEVO CAMPANARIO, CALAKMUL NUEVO CAMPANARIO SE UBICA A 8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL (XPUJIL). PARA LLEGAR SE SALE DE XPUJIL TOMANDO LA AV. CHICANNA Y SEGUIR EN LA CARRETERA XPUJI | -89.4323 | 18.4507
CAM260202627063 | Campeche | Campeche | Chiná | Calle 24 Pueblo CHINÁ 24020 CHINÁ, CAMPECHE ENTRE Calle 17 Y Calle 15 Calle 15 ENFRENTE DEL ABARROTES DUNOSUSA DE CHINÁ | -90.4954 | 19.7688
CAM260202627073 | Campeche | Tenabo | Santa Rosa | Ejido SANTA ROSA 24740 SANTA ROSA, TENABO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENABO DIRIGETE SOBRE LA CALLE 8 A 1.7 KM GIRE A LA DERECHA A 200 METROS DESPUES GIRE A LA IZQUIERDA 120 METROS A CONTINUACION A LA DERECHA A 52 METROS LLEGANDO A LA | -90.2415 | 20.0341
CAM260202627085 | Campeche | Palizada | Santa Cruz | Ranchería SANTA CRUZ 24205 SANTA CRUZ, PALIZADA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 5.06KM PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y UBICACIÓN REFERIDA DONDE SERÁN BENEFICIAD | -92.108 | 18.298
CAM260202627087 | Campeche | Calkiní | San Antonio Sahcabchén | Calle 21 Ejido SAN ANTONIO SAHCABCHÉN 24913 SAN ANTONIO SAHCABCHÉN, CALKINÍ ENTRE Calle 24 Y Calle 26 Calle 26 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO NUESTRO RECORRIDO EN EL H AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ NOS DIRIGIMOS HACIA LA LOCALIDAD D | -90.1382 | 20.3047
CAM260202627089 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Calle CARRT MÉXICO C-19 Barrio SAN FRANCISCO 24910 NUNKINÍ, CALKINÍ ENTRE Calle 30 Y DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DE EL H AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ TOMAREMOS RUTA HACIA LA LOCALIDAD DE NUNKINÍ Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 12 | -90.1572 | 20.4021
CAM260202627094 | Campeche | Campeche | Chemblás | Ejido CHEMBLÁS 24564 CHEMBLÁS, CAMPECHE ENTRE Y Calle 9 Partiendo de Escuela Primaria Gabriel Ramos Millán, se vanaza 175 hacia la calle 9 y se llega al punto de referencia | -90.3555 | 19.9212
CAM260202627100 | Campeche | Campeche | La Unión (El Zapotal) | Ejido LA UNIÓN EL ZAPOTAL 24574 LA UNIÓN (EL ZAPOTAL), CAMPECHE ENTRANDO A LA LOCALIDAD SE AVANZA 109 METROS Y SE DOBLA HACIA LA DERECHA Y AVANZADO 82 METROS MAS SE LLEGA AL PUNTO DE REFERENCIA | -90.0899 | 19.4181
CAM260202627101 | Campeche | Seybaplaya | Seybaplaya | Calle 9 SN Colonia SAN ISIDRO 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA ENTRE Calle 9 Y Calle 12 Calle CALLE CHOLUL EL PROYECTO SE UBICA A 150 METROS DE PARQUE SANISIDRO, EL PRIMERA UBICACION EN CALLE 8 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 16, SEGUNDA UBICAC | -90.6831 | 19.6418
CAM260202627103 | Campeche | Escárcega | Guadalajara | Ejido GUADALAJARA 24358 GUADALAJARA, ESCÁRCEGA ENTRNADO A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA CAMPECHE-GUADALAJARA SE AVANZA 180 Y SE DOBLA A LA DERACHA Y AVANZANDO 75 METROS MAS Y SE LLEGA AL PUNTO DE REFERENCIA | -90.9917 | 18.3941
CAM260202627133 | Campeche | Escárcega | Benito Juárez Número 2 (La Polla) | Calle CARRETERA DON SAMUEL-BENITO JUAREZ Pueblo BENITO JUAREZ 2 (LA POLLA) 24357 BENITO JUÁREZ NÚMERO 2 (LA POLLA), ESCÁRCEGA PARTIENDO DE LA CABEECR MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA A DON SAMUEL, LOCALIDAD DONDE TOMAREMOS LA CARRET | -90.9731 | 18.3767
CAM260202627137 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | Privada CALLE PRIVADA 19 A S/N sn s/n Barrio EMILIANO ZAPATA 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ ENTRE Calle 19 Y Calle 21 Calle 14 SE TOMA COMO REFERENCIA LA MUEBLERIA F Y J TIENDAS DEL ARTICULO DEL HOGAR UBICADO EN LA CALLE 19 SE RECOR | -90.0653 | 20.319
CAM260202627146 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Calle 2 Colonia guadalupe 24707 TENABO, TENABO La obra se encuentra en el ageb 0219 en la calle 2 tomandeo como punto de ferencia sercano a la obra la sala de fiestas sak nikte | -90.2268 | 20.0501
CAM260202627151 | Campeche | Champotón | Champotón | Calle 14 Colonia GUADALUPE 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN ENTRE Calle 31 Y Calle 21 Calle 16 LA OBRA SE LOCALIZA EN 5 TRAMOS DE LA CIUDAD EMPEZANDO EN LA CALLE 14 ENTRE 21 Y 31 COL. GUADALUPE CON AGEB1010, C 35 ENTRE 34 Y 36 COL SAN P | -90.7136 | 19.3521
CAM260202627153 | Campeche | Campeche | Castamay | Pueblo CASTAMAY 24517 CASTAMAY, CAMPECHE DEL CAMPO DE FUTBOL SE AVANZA UNA CUADRA Y MEDIA HACIA LA IGLESIA RESTAURACION Y SE LLEGA AL PUNTO DE REFERENCIA | -90.4323 | 19.8431
CAM260202647140 | Campeche | Calakmul | Xpujil | CALLE EL PALMAR, 0, 10 DE MAYO, C.P. 24640 | -89.3942 | 18.5044
CAM260202647142 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA REVOLUCION, 0, SANTA ANA, C.P. 24050 | -90.5183 | 19.8394
CAM260202647155 | Campeche | Escárcega | Adolfo López Mateos | CALLE CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA ADOLFO LOPEZ MATEOS KILOMETRO 52+000, 0, NINGUNO, C.P. 24374 | -90.298 | 18.6384
CAM260202647156 | Campeche | Champotón | Santo Domingo Kesté | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24450 | -90.5122 | 19.4998
CAM260202647474 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | C. 53 1, Zona Centro, 24000 | -90.5338 | 19.8428
CAM260202647563 | Campeche | Hopelchén | Chencoh | Chencoh, Hopelchen | -89.8041 | 19.4245
CAM260202647703 | Campeche | Hopelchén | Vicente Guerrero | codigo postal 24660 mpio hopelchen loc. vicente guerrero | -89.7255 | 19.4626
CAM260202647710 | Campeche | Hopelchén | Ramón Corona | codigo portal 24663 vicente guerrero | -89.6059 | 19.5692
CAM260202647721 | Campeche | Carmen | Los Manantiales | codigo postal 24370 de cd del carmen | -91.0816 | 18.7113
CAM260202649349 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Avenida Héroes de la Salud número 385 por Avenida Maestros Campechanos y Prolongación Lázaro Cárdenas, colonia Multunchac C.P. 24095 | -90.5209 | 19.805
CAM260302651426 | Campeche | Carmen | Plan de Ayala | Pueblo PLAN DE AYALA 24313 PLAN DE AYALA, CARMEN ENTRE Calle 12 Y DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (CIUDAD DEL CARMEN) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN TOMAREMOS RUTA HACIA EL PUEBLO PLAN DE AYALA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE | -90.9308 | 18.7721
CAM260302651430 | Campeche | Candelaria | Chilam Balam | Ejido CHILAM BALAM 24346 CHILAM BALAM, CANDELARIA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA HAREMOS UN RECORRIDO DE 67KM HACIA EL EJIDO CHILAM BALAM, EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA PARA LLEGAR A LA UB | -90.2618 | 17.8526
CAM260302651435 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | Calle 21 Colonia SAN PEDRO 24620 BOLONCHÉN DE REJÓN, HOPELCHÉN DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (LOC. HOPELCHÉN) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN TOMAREMOS RUTA HACIA LA COLONIA SAN PEDRO EN LA LOCALIDAD BOLONCHÉN DE REJÓN Y | -89.7505 | 20.0066
CAM260302651437 | Campeche | Campeche | Pich | Calle 10 DE MAYO Ejido PICH 24572 PICH, CAMPECHE ENTRE Calle RUTA 5 DE MAYO Y Calle GÓMEZ FARÍAS Calle 15 DE SEPTIEMBRE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMARE | -90.1124 | 19.4873
CAM260302651438 | Campeche | Campeche | San Francisco Kobén | Calle 18 Ejido SAN FRANCISCO KOBÉN 24560 SAN FRANCISCO KOBÉN, CAMPECHE ENTRE Calle 11 Y Calle 9 Calle 11 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA | -90.4189 | 19.9123
CAM260302651454 | Campeche | Campeche | Adolfo Ruiz Cortínez | Ejido ADOLFO RUÍZ CORTÍNEZ 24575 ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ, CAMPECHE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ EN EL MUNIC | -90.3566 | 19.4761
CAM260302651457 | Campeche | Campeche | Bolonchén Cahuich | Calle FRANCISCO VILLA Ejido BOLONCHÉN CAHUICH 24570 BOLONCHÉN CAHUICH, CAMPECHE ENTRE Calle CARRT. CENTENARIO-LUBNÁ Y Calle PABLO GARCÍA Calle MIGUEL HIDALGO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL ( SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL | -90.2065 | 19.4444
CAM260302651465 | Campeche | Campeche | Quetzal Edzná | Calle SAN JOSÉ Ejido QUETZAL EDZNÁ 24574 QUETZAL EDZNÁ, CAMPECHE ENTRE Avenida 31 DE OCTUBRE Y Calle SAN NICOLÁS DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUT | -90.1049 | 19.4604
CAM260302651469 | Campeche | Palizada | Isla de San Isidro | Calle CARRETERA PALIZADA - EL MANGAL Pueblo ISLA DE SAN ISIDRO 24204 ISLA DE SAN ISIDRO, PALIZADA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALIZADA RUMBO A LA SALIDA A LA LOCALIDAD EL MANGAL POR LA CALLE VICENTE CASTELLANOS, SE CONTI | -92.0799 | 18.2544
CAM260302651480 | Campeche | Campeche | Uayamón | Ejido UAYAMÓN 24520 UAYAMÓN, CAMPECHE DESDE LA CABECERA (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 30.4KM PARA LLEGAR AL EJIDO DE UAYAMÓN EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE DONDE S | -90.4199 | 19.6578
CAM260302651484 | Campeche | Campeche | Chiná | Ejido CHINÁ 24520 CHINÁ, CAMPECHE ENTRE Calle DE LA 23 Y DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO CHINÁ EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE AVANZANDO | -90.4975 | 19.7651
CAM260302651494 | Campeche | Campeche | Tikinmul | Calle 1 Ejido TIKINMUL 24520 TIKINMUL, CAMPECHE Calle 5 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE) Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE TOMAREMOS RUTA HACIA EL EJIDO TIKINMUL EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE AVANZAND | -90.2268 | 19.7713
CAM260302651499 | Campeche | Calakmul | Quiché de las Pailas | Calle CARLOS SALINAS DE GORTARI Ejido QUICHE DE LAS PAILAS 24646 QUICHÉ DE LAS PAILAS, CALAKMUL ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle SITIM Calle VENUSTIANO CARRANZA DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL TOM | -89.3409 | 18.0757
CAM260302651511 | Campeche | Candelaria | El Mirador Primero | Ranchería EL MIRADOR PRIMERO 24345 EL MIRADOR PRIMERO, CANDELARIA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA TOMAREMOS RUTA HACIA LA RANCHERÍA EL MIRADOR PRIMERO Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 125KM P | -90.3243 | 18.0198
CAM260302651513 | Campeche | Candelaria | El Porvenir | Ranchería EL PORVENIR 24335 EL PORVENIR, CANDELARIA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA TOMAREMOS RUTA HACIA LA RANCHERÍA DE EL PORVENIR Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 59.9KM PARA LLEGAR A LA U | -90.9654 | 17.8542
CAM260302651518 | Campeche | Candelaria | Arroyo San Juan (Las Golondrinas) | Pueblo ARROYO SAN JUAN (LAS GOLONDRINAS) 24348 ARROYO SAN JUAN (LAS GOLONDRINAS), CANDELARIA Calle MIGUEL HIDALGO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA TOMAREMOS RUTA HACIA EL PUEBLO DE ARROYO SA | -90.6286 | 18.1071
CAM260302651521 | Campeche | Candelaria | Nueva Esperanza | Rancho NUEVA ESPERANZA 24334 NUEVA ESPERANZA, CANDELARIA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA TOMAREMOS RUTA HACIA LA RANCHERÍA DE NUEVA ESPERANZA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 33.3KM PARA LLEG | -90.8051 | 18.2521
CAM260302651526 | Campeche | Candelaria | El Mirador Primero | Ranchería EL MIRADOR PRIMERO 24345 EL MIRADOR PRIMERO, CANDELARIA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA TOMAREMOS RUTA HACIA LA RANCHERÍA EL MIRADOR PRIMERO Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 126KM P | -90.322 | 18.0199
CAM260302651530 | Campeche | Candelaria | El Taziztal | Rancho EL TAZIZTAL 24345 EL TAZIZTAL, CANDELARIA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA TOMAREMOS RUTA HACIA EL RANCHO EL TAZIZTAL EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 87.9 | -90.4613 | 18.0307
CAM260302651559 | Campeche | Calakmul | Eugenio Echeverría Castellot (El Carrizal) | Ejido EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT 24645 EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT (EL CARRIZAL), CALAKMUL ENTRE Y Calle CARRETERA FED. CAM/RAMAL/HORMIGUERO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE XPUJIL TOMAREMOS RUTA HACIA E | -89.4436 | 18.3969
CAM260302692231 | Campeche | Campeche | Pich | ACCESO A PICH ENTRE EL ENTRONQUE CARRETERA CAMPECHE-DZITBALCHEN CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUÁREZ CP24572 | -90.1276 | 19.4832
CAM260302692708 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE AVENIDA CAUDILLO, 0, NINGUNO, C.P. 24060 | -90.5193 | 19.8248
CAM260302692714 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | CALLE 10, 0, CENTRO, C.P. 24620 | -89.7471 | 20.0047
CAM260302693599 | Campeche | Candelaria | Arroyo San Juan (Las Golondrinas) | Arroyo San Juan (Las Golondrinas) | -90.6318 | 18.1062
CAM260302693860 | Campeche | Candelaria | Arroyo San Juan (Las Golondrinas) | Arroyo San Juan (Las Golondrinas) (pozo y tanque) | -90.6319 | 18.1061
CAM260302693860 | Campeche | Candelaria | Miguel de la Madrid (El Pañuelo) | Miguel de Madrid (El Pañuelo) (tanque elevado) | -90.4063 | 17.9927
CAM260302693860 | Campeche | Candelaria | Miguel de la Madrid (El Pañuelo) | Miguel de Madrid (El Pañuelo) (pozo) | -90.4067 | 17.9901
CAM260302693860 | Campeche | Candelaria | Las Golondrinas | Las Golondrinas (pozo y tanque) | -90.8119 | 17.8905
CAM260202647632 | Campeche | Escárcega | Silvituc | CARRETERA CHAN LAGUNA SILVITUC | -90.2682 | 18.6495
CAM260102625756 | Campeche | Seybaplaya | Xkeulil | municipio seybaplaya localidad xkeulil | -90.6318 | 19.6273
CAM260202647681 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | codigo postal calkini dzibalchen camino a santa cruz pueblo | -90.1042 | 20.3336
CAM260302692225 | Campeche | Calakmul | Xpujil | camino ingeniero ricardo payro jene cp. 24656 | -89.4478 | 18.3185
CAM260202647676 | Campeche | Carmen | Chicbul | Acueducto Chicbul | -91.4883 | 18.7768
CAM240402510879 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | NINGUNO NINGUNO, 140, NINGUNO, C.P. 0 | -91.8364 | 18.6378
CAM250402617677 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 63, 0, NINGUNO, C.P. 24350 | -90.7469 | 18.6075
CAM250402617660 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Ex-Hacienda | CALLE NINGUNO, 0, SANTACRUZ, C.P. 24916 | -90.2397 | 20.3983
CAM250402617661 | Campeche | Campeche | Nilchí | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24552 | -90.271 | 19.845
CAM250402617671 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLE 2, 0, SAN MARTIN, C.P. 24330 | -91.0407 | 18.1945
CAM260102623987 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE 19, 501, NINGUNO, C.P. 24800 | -90.1345 | 20.177
CAM260202647144 | Campeche | Hopelchén | Xcupil | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24605 | -89.8597 | 19.6664
CAM260202647154 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | CALLE 27, 0, SAN FELICIANO, C.P. 24920 | -90.0481 | 20.321
CAM260202649350 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Avenida Héroes de la Salud número 385 por Avenida Maestros Campechanos y Prolongación Lázaro Cárdenas, colonia Multunchac C.P. 24095 | -90.5209 | 19.805

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
CAM200301714480 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-017-2020 | PROVEEDORA SUMINISTROS E INGENIERIA JACA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1345054.94 | 1345054.94
CAM210201938589 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-013-2021 | J Y F MARCAS DE PRESTIGIO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 749903.16 | 749903.16
CAM210402052926 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-043-2021 | CAL-KIM ENTERPRISE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 926588.6 | 926588.6
CAM210402052928 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-045-2021 | WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1055803.97 | 1055803.97
CAM220402198105 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-019-1-2022 | GRUPO CONSTRUCTOR KAZMI, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 411372.04 | 411372.04
CAM250402617666 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-064-2025 | MAR Y CARMEN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1410914.28 | 1410914.28
CAM260202626931 | Obra | 10-CODESVI/FISE/HOPELCHEN/05/2026 | LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY | CODESVI | 117935.91 | 117935.91
CAM260202626944 | Obra | 1-CODESVI/FISE/ESCARCEGA/07/2026 | CARLOS HUMBERTO BRICEÑO CU | CODESVI | 127583.64 | 127583.64
CAM260202626951 | Obra | 7-CODESVI/FISE/SEYBAPLAYA Y TENABO/03/2026 | ELIAS MENDOZA HERNANDEZ | CODESVI | 1253386.94 | 1253386.94
CAM260202626959 | Adquisiciones | 138/06 | PEDRO JOSÉ LÓPEZ MARTINEZ | SECRETARÍA DE BIENESTAR | 3808280 | 3808280.0
CAM260202626960 | Adquisiciones | 138/06 | PEDRO JOSÉ LÓPEZ MARTINEZ | SECRETARÍA DE BIENESTAR | 3808280 | 3808280.0
CAM260202626965 | Obra | 15-CODESVI/FISE/CHAMPOTON/08/2026 | GRUPO CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB SA DE CV | CODESVI | 118238.12 | 118238.12
CAM260202626971 | Obra | 4-CODESVI/FISE/PALIZADA/04/2026 | OMAR CABRERA AULIS | CODESVI | 379414.34 | 379414.34
CAM260202626975 | Obra | 13-CODESVI/FISE/CHAMPOTON/08/2026 | GRUPO CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB SA DE CV | CODESVI | 344386.82 | 344386.82
CAM260202626997 | Obra | 4-CODESVI/FISE/DZITBALCHE/01/2026 | MUNDO PROYECTOS DIGITALES | CODESVI | 507715.93 | 507715.93
CAM260202627020 | Obra | 7-CODESVI/FISE/ESCARCEGA/07/2026 | CARLOS HUMBERTO BRICEÑO CU | CODESVI | 234289.06 | 234289.06
CAM260202627022 | Obra | 8-CODESVI/FISE/ESCARCEGA/07/2026 | CARLOS HUMBERTO BRICEÑO CU | CODESVI | 234289.06 | 234289.06
CAM260202627039 | Obra | 7-CODESVI/FISE/HOPELCHEN/05/2026 | LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY | CODESVI | 378202.08 | 378202.08
CAM260202627047 | Obra | 11-CODESVI/FISE/HOPELCHEN/05/2026 | LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY | CODESVI | 117935.91 | 117935.91
CAM260202627048 | Obra | 19-CODESVI/FISE/CARMEN/06/2026 | TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV | CODESVI | 232051.27 | 232051.27
CAM260202627055 | Adquisiciones | 137/06 | MARÍA GEORGINA HERDIA TURRIZA | SECRETARÍA DE BIENESTAR | 9688320 | 9688320.0
CAM260202627061 | Obra | HAC-FISE-SC-ADJ-004-2026-C | JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 857903.3 | 857903.3
CAM260202627072 | Obra | 9-CODESVI/FISE/SEYBAPLAYA Y TENABO/03/2026 | ELIAS MENDOZA HERNANDEZ | CODESVI | 125338.65 | 125338.65
CAM260202627075 | Obra | DIMSP-FISE-IR-03-2026 | MARCO MAGDIEL HERNANDEZ CRUZ | MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA | 809078.78 | 809078.78
CAM260202627083 | Obra | 11-CODESVI/FISE/PALIZADA/04/2026 | OMAR CABRERA AULIS | CODESVI | 16632.23 | 16632.23
CAM260202627104 | Adquisiciones | 137/06 | MARÍA GEORGINA HERDIA TURRIZA | SECRETARÍA DE BIENESTAR | 9688320 | 9688320.0
CAM260202627105 | Obra | MT-DOP-FISE-IR-01-2026 | TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TENABO | 2486801.92 | 2486801.92
CAM260202627112 | Obra | SDA/INV/FISE/001/2026 | CONSTRUCTORA MARSUR, SA DE CV | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2244788.1 | 2244788.1
CAM260202627115 | Obra | SDA/INV/FISE/005/2026 | WENDY NOEMI HUITZ UC | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1491751.66 | 1491751.66
CAM260202627117 | Adquisiciones | 115/2026 | GRUPO CONSTRUCTOR CONSTRUCASA | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1582443.93 | 1582443.93
CAM260202627121 | Obra | 19-CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y CALKINI/02/2026 | ANGEL ADRIAN ANGULO HUITZ | CODESVI | 11345.61 | 11345.61
CAM260202627129 | Obra | 3-CODESVI/FISE/DZITBALCHE/01/2026 | MUNDO PROYECTOS DIGITALES | CODESVI | 706627.31 | 706627.31
CAM260202627130 | Obra | 7-CODESVI/FISE/DZITBALCHE/01/2026 | MUNDO PROYECTOS DIGITALES | CODESVI | 32800.5 | 32800.5
CAM260202627135 | Adquisiciones | 137/06 | MARÍA GEORGINA HERDIA TURRIZA | SECRETARÍA DE BIENESTAR | 9688320 | 9688320.0
CAM260202627139 | Obra | SMAPAC-FISE-CO-DT-C-LP-003-2026 | MEMENIZE S.A DE C.V | MUNICIPIO DE CARMEN | 7203739.25 | 7203739.25
CAM260202627144 | Obra | CLK-DOP-FISE-IR-010/2026 | JULIO ADRIAN MORALES CAPISTRAN | MUNICIPIO DE CALKINÍ | 1498145.78 | 1498145.78
CAM260202647670 | Obra | CAPAE-CAM-FOPET-OB-LO-01-2026-C | TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 12590651.91 | 1.259065191E7
CAM260202647742 | Obra | IO-63-O65-904012996-N-16-2026 | PROYECTOS SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CASCAB, S. A. DE C. V. | SEDUMOP | 8966318.23 | 8966318.23
CAM260302651479 | Obra | 28-CODESVI/FISE/CALAKMUL/09/2026 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV | CODESVI | 116609.24 | 116609.24
CAM260302651543 | Obra | 8-CODESVI/FISE/CALAKMUL/09/2026 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV | CODESVI | 254823.01 | 254823.01
CAM260302651546 | Obra | 11-CODESVI/FISE/CALAKMUL/09/2026 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV | CODESVI | 127411.5 | 127411.5
CAM260302651549 | Obra | 15-CODESVI/FISE/CALAKMUL/09/2026 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV | CODESVI | 127411.5 | 127411.5
CAM260302651551 | Obra | 17-CODESVI/FISE/CALAKMUL/09/2026 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV | CODESVI | 235108.79 | 235108.79
CAM260302651554 | Obra | 20-CODESVI/FISE/CALAKMUL/09/2026 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV | CODESVI | 94285.6 | 94285.6
CAM260302651565 | Obra | 18-CODESVI/FISE/CARMEN/06/2026 | TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV | CODESVI | 116021.44 | 116021.44
CAM260302692235 | Obra | LO-63-O65-904012996-N-30-2026 | LAS MURALLAS DE CAMPECHE, S. A. DE C. V. | SEDUMOP | 8599573.56 | 8599573.56
CAM260302692710 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-037-2026 | PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2633929.29 | 2633929.29
CAM260302692712 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-040-2026 | ROCAR SUR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 3075785.56 | 3075785.56
CAM260302692716 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-046-2026 | RAMON RAMIREZ MOLINA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1378613.99 | 1378613.99
CAM260302692722 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-032-2026 | GRUPO COMERZIALIZADORA SAOM, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 126736.07 | 126736.07
CAM260302692723 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-027-2026 | CONSTRUCTORA ELIMONAR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1765662.62 | 1765662.62
CAM200401875017 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-060-2020 | CALKIM INTERPRISE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2461612.44 | 2461612.44
CAM210402052929 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-046-2021 | MARIA CANDELARIA URIBE HERRERA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1176315.57 | 1176315.57
CAM250402617668 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-065-2025 | MUNDO PROYECTOS DIGITALES S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1223902.58 | 1223902.58
CAM260202626915 | Obra | 21-CODESVI/FISE/CHAMPOTON/08/2026 | GRUPO CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB SA DE CV | CODESVI | 42766.67 | 42766.67
CAM260202626933 | Obra | 19-CODESVI/FISE/HOPELCHEN/05/2026 | LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY | CODESVI | 151015.88 | 151015.88
CAM260202626936 | Obra | 23-CODESVI/FISE/CARMEN/06/2026 | TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV | CODESVI | 40745.85 | 40745.85
CAM260202626948 | Adquisiciones | 137/06 | MARÍA GEORGINA HERDIA TURRIZA | SECRETARÍA DE BIENESTAR | 9688320 | 9688320.0
CAM260202626963 | Obra | 12-CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y CALKINI/02/2026 | ANGEL ADRIAN ANGULO HUITZ | CODESVI | 117318.72 | 117318.72
CAM260202626969 | Obra | 4-CODESVI/FISE/CHAMPOTON/08/2026 | GRUPO CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB SA DE CV | CODESVI | 251291.53 | 251291.53
CAM260202626973 | Obra | 25-CODESVI/FISE/HOPELCHEN/05/2026 | LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY | CODESVI | 11962.71 | 11962.71
CAM260202626994 | Obra | 35-CODESVI/FISE/CARMEN/06/2026 | TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV | CODESVI | 27152.91 | 27152.91
CAM260202627007 | Obra | 11-CODESVI/FISE/ESCARCEGA/07/2026 | CARLOS HUMBERTO BRICEÑO CU | CODESVI | 100144.99 | 100144.99
CAM260202627008 | Obra | 2-CODESVI/FISE/CHAMPOTON/08/2026 | GRUPO CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB SA DE CV | CODESVI | 251291.53 | 251291.53
CAM260202627013 | Adquisiciones | 138/06 | PEDRO JOSÉ LÓPEZ MARTINEZ | SECRETARÍA DE BIENESTAR | 3808280 | 3808280.0
CAM260202627014 | Adquisiciones | 138/06 | PEDRO JOSÉ LÓPEZ MARTINEZ | SECRETARÍA DE BIENESTAR | 3808280 | 3808280.0
CAM260202627016 | Obra | 5-CODESVI/FISE/ESCARCEGA/07/2026 | CARLOS HUMBERTO BRICEÑO CU | CODESVI | 510334.48 | 510334.48
CAM260202627023 | Obra | 9-CODESVI/FISE/ESCARCEGA/07/2026 | CARLOS HUMBERTO BRICEÑO CU | CODESVI | 117144.55 | 117144.55
CAM260202627041 | Obra | 4-CODESVI/FISE/HOPELCHEN/05/2026 | LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY | CODESVI | 378202.08 | 378202.08
CAM260202627042 | Obra | 7-CODESVI/FISE/CARMEN/06/2026 | TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV | CODESVI | 382335.2 | 382335.2
CAM260202627060 | Obra | HAC-FISE-SC-ADJ-003-2026-C | JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 857814.73 | 857814.73
CAM260202627077 | Obra | 7-CODESVI/FISE/PALIZADA/04/2026 | OMAR CABRERA AULIS | CODESVI | 232993.42 | 232993.42
CAM260202627088 | Obra | 16-CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y CALKINI/02/2026 | ANGEL ADRIAN ANGULO HUITZ | CODESVI | 351956.2 | 351956.2
CAM260202627090 | Obra | 9-CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y CALKINI/02/2026 | ANGEL ADRIAN ANGULO HUITZ | CODESVI | 234637.46 | 234637.46
CAM260202627091 | Obra | SMAPAC-FISE-CO-DT-C-IR-001-2026 | CONSTRUCCIÓN E INGENIERA ARQNOVA S. DE R.V DE C.V | MUNICIPIO DE CARMEN | 2198575.64 | 2198575.64
CAM260202627092 | Obra | 1-CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y CALKINI/02/2026 | ANGEL ADRIAN ANGULO HUITZ | CODESVI | 24304.95 | 24304.95
CAM260202627096 | Adquisiciones | 137/06 | MARÍA GEORGINA HERDIA TURRIZA | SECRETARÍA DE BIENESTAR | 9688320 | 9688320.0
CAM260202627098 | Adquisiciones | 137/06 | MARÍA GEORGINA HERDIA TURRIZA | SECRETARÍA DE BIENESTAR | 9688320 | 9688320.0
CAM260202627099 | Adquisiciones | 138/06 | PEDRO JOSÉ LÓPEZ MARTINEZ | SECRETARÍA DE BIENESTAR | 3808280 | 3808280.0
CAM260202627102 | Obra | SEY-DIMSP-FISE-IR-03-2026 | MARCO MAGDIEL HERNANDEZ CRUZ | MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA | 1804240.45 | 1804240.45
CAM260202627119 | Obra | 15-CODESVI/FISE/PALIZADA/04/2026 | OMAR CABRERA AULIS | CODESVI | 124690.94 | 124690.94
CAM260202627122 | Obra | 13-CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y CALKINI/02/2026 | ANGEL ADRIAN ANGULO HUITZ | CODESVI | 127422.13 | 127422.13
CAM260202627126 | Adquisiciones | 137/06 | MARÍA GEORGINA HERDIA TURRIZA | SECRETARÍA DE BIENESTAR | 9688320 | 9688320.0
CAM260202627127 | Adquisiciones | 137/06 | MARÍA GEORGINA HERDIA TURRIZA | SECRETARÍA DE BIENESTAR | 9688320 | 9688320.0
CAM260202627128 | Adquisiciones | 137/06 | MARÍA GEORGINA HERDIA TURRIZA | SECRETARÍA DE BIENESTAR | 9688320 | 9688320.0
CAM260202627140 | Obra | DOP FISE SC _006_001_2026 | DAVID CARRERA ROSA | MUNICIPIO DE CHAMPOTON | 3121143.95 | 3121143.95
CAM260202646267 | Obra | 16-CODESVI/FISE/ESCARCEGA/07/2026 | CARLOS HUMBERTO BRICEÑO CU | CODESVI | 7893.07 | 7893.07
CAM260202647152 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-023-2026 | ABRAHAM ENRIQUE XAMAN CRUZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2783540.81 | 2783540.81
CAM260202647731 | Obra | LO-63-O65-904012996-N-14-2026 | MUNDO PROYECTOS DIGITALES, S. DE R. L. DE C.V. | SEDUMOP | 13880685.23 | 1.388068523E7
CAM260202647746 | Administración directa | 164628 |  | SEDUMOP | 1094564 | 1094564.0
CAM260302651548 | Obra | 14-CODESVI/FISE/CALAKMUL/09/2026 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV | CODESVI | 509646.05 | 509646.05
CAM260302651556 | Obra | 22-CODESVI/FISE/CALAKMUL/09/2026 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV | CODESVI | 94704.28 | 94704.28
CAM260302651562 | Obra | 10-CODESVI/FISE/CHAMPOTON/08/2026 | GRUPO CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB SA DE CV | CODESVI | 251291.53 | 251291.53
CAM260302692228 | Administración directa | 165780 |  | SEDUMOP | 1744598 | 1744598.0
CAM200301714467 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-004-2020 | GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR ARSO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 769114.83 | 769114.83
CAM200401875025 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-070-2020 | SISTEMAS CLIMATIZADOS. S.A. DE .C.V | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 240384.57 | 240384.57
CAM210302000570 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-021-2021 | CONSTRUCTORA ACROSTEL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 985831.09 | 985831.09
CAM220402198103 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-018-2022 | CONSTRUCCIONES CIRVA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 282115.42 | 282115.42
CAM260102623986 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-002-2026 | SCARLET FUENTES CABRILLA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 859906.32 | 859906.32
CAM260202626913 | Obra | 14-CODESVI/FISE/CHAMPOTON/08/2026 | GRUPO CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB SA DE CV | CODESVI | 74403.8 | 74403.8
CAM260202626916 | Obra | 2-CODESVI/FISE/HOPELCHEN/05/2026 | LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY | CODESVI | 378202.08 | 378202.08
CAM260202626927 | Adquisiciones | 137/06 | MARÍA GEORGINA HERDIA TURRIZA | SECRETARÍA DE BIENESTAR | 9688320 | 9688320.0
CAM260202626946 | Obra | SEY-DIMSP-FISE-IR-02-2026 | JAHASIEL CORONADO VELÁZQUEZ | MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA | 938881.47 | 938881.47
CAM260202626947 | Obra | SDA/INV/FISE/006/2026 | CONSTRUCTORA MARSUR, SA DE CV | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2245305.78 | 2245305.78
CAM260202626949 | Obra | 3-CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y CALKINI/02/2026 | ANGEL ADRIAN ANGULO HUITZ | CODESVI | 57539.41 | 57539.41
CAM260202626955 | Obra | 4-CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y CALKINI/02/2026 | ANGEL ADRIAN ANGULO HUITZ | CODESVI | 127422.13 | 127422.13
CAM260202626964 | Obra | 17-CODESVI/FISE/CHAMPOTON/08/2026 | GRUPO CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB SA DE CV | CODESVI | 89490.42 | 89490.42
CAM260202626976 | Obra | 22-CODESVI/FISE/CARMEN/06/2026 | TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV | CODESVI | 116021.44 | 116021.44
CAM260202626979 | Obra | 20-CODESVI/FISE/CARMEN/06/2026 | TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV | CODESVI | 116021.44 | 116021.44
CAM260202626981 | Obra | 20-CODESVI/FISE/HOPELCHEN/05/2026 | LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY | CODESVI | 81145.39 | 81145.39
CAM260202626993 | Obra | 34-CODESVI/FISE/CARMEN/06/2026 | TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV | CODESVI | 18271.93 | 18271.93
CAM260202627001 | Obra | 30-CODESVI/FISE/CARMEN/06/2026 | TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV | CODESVI | 16741.47 | 16741.47
CAM260202627010 | Adquisiciones | 137/06 | MARÍA GEORGINA HERDIA TURRIZA | SECRETARÍA DE BIENESTAR | 9688320 | 9688320.0
CAM260202627018 | Obra | 6-CODESVI/FISE/ESCARCEGA/07/2026 | CARLOS HUMBERTO BRICEÑO CU | CODESVI | 510334.48 | 510334.48
CAM260202627021 | Obra | 10-CODESVI/FISE/ESCARCEGA/07/2026 | CARLOS HUMBERTO BRICEÑO CU | CODESVI | 585722.67 | 585722.67
CAM260202627031 | Obra | 12-CODESVI/FISE/CARMEN/06/2026 | TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV | CODESVI | 382335.2 | 382335.2
CAM260202627033 | Obra | 1-CODESVI/FISE/CARMEN/06/2026 | TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV | CODESVI | 637225.34 | 637225.34
CAM260202627034 | Obra | 9-CODESVI/FISE/HOPELCHEN/05/2026 | LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY | CODESVI | 252134.68 | 252134.68
CAM260202627057 | Obra | HAC_FISE_SC_IR_001_2026_C | PROYECTOS E INGENIERIA WMZ, SA. DE C.V. | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 858099.39 | 858099.39
CAM260202627076 | Obra | 6-CODESVI/FISE/PALIZADA/04/2026 | OMAR CABRERA AULIS | CODESVI | 465978.3 | 465978.3
CAM260202627086 | Obra | 14-CODESVI/FISE/PALIZADA/04/2026 | OMAR CABRERA AULIS | CODESVI | 128933.19 | 128933.19
CAM260202627095 | Adquisiciones | 137/06 | MARÍA GEORGINA HERDIA TURRIZA | SECRETARÍA DE BIENESTAR | 9688320 | 9688320.0
CAM260202627110 | Adquisiciones | 137/06 | MARÍA GEORGINA HERDIA TURRIZA | SECRETARÍA DE BIENESTAR | 9688320 | 9688320.0
CAM260202627125 | Obra | 2-CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y CALKINI/02/2026 | ANGEL ADRIAN ANGULO HUITZ | CODESVI | 117318.72 | 117318.72
CAM260202627132 | Adquisiciones | 137/06 | MARÍA GEORGINA HERDIA TURRIZA | SECRETARÍA DE BIENESTAR | 9688320 | 9688320.0
CAM260202627148 | Obra | HAH_DOP_FISE_02_2026 | ERICK RENE SONDA ORTIZ | MUNICIPIO DE HOPELCHEN | 749670.09 | 749670.09
CAM260202647139 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-020-2026 | CONSTRUCCIONES YAXKIN, S.A DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2280264.46 | 2280264.46
CAM260202647468 | Obra | UAC-DO-REST-LPE-ISEC-002-2026 | INGENIERIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CAMPECHE, S.A. DE C.V. | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE | 11216944.02 | 1.121694402E7
CAM260202647644 | Obra | LO-63-O65-904012996-N-8-2026 | TRITURADOS Y MATERIALES RICHAUD, S. A. DE C. V. | SEDUMOP | 9790725.93 | 9790725.93
CAM260202647663 | Obra | LO-63-O65-904012996-N-4-2026 | SUMINISTROS, DISEÑOS E INFRAESTRUCTURA CHAAC, S. A. DE C. V. | SEDUMOP | 30410671.73 | 3.041067173E7
CAM260302651498 | Obra | 29-CODESVI/FISE/CALAKMUL/09/2026 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV | CODESVI | 118695.4 | 118695.4
CAM260302651534 | Obra | 26-CODESVI/FISE/CALAKMUL/09/2026 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV | CODESVI | 32836.14 | 32836.14
CAM260302651555 | Obra | 21-CODESVI/FISE/CALAKMUL/09/2026 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV | CODESVI | 119319.37 | 119319.37
CAM260302651558 | Obra | 24-CODESVI/FISE/CALAKMUL/09/2026 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV | CODESVI | 131951.9 | 131951.9
CAM260302651560 | Obra | 27-CODESVI/FISE/CALAKMUL/09/2026 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV | CODESVI | 68387.45 | 68387.45
CAM260302692718 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-029-2026 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2521476.11 | 2521476.11
CAM200301714496 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-033-2020 | PLISCOM S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 517105.93 | 517105.93
CAM200301714501 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-038-2020 | SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES AH-KIM-PECH S.DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 712935.73 | 712935.73
CAM200301714504 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-041-2020 | CONSTRUCCIONES YADIEL DEL SURESTE, S.A.S. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 682503.95 | 682503.95
CAM200401875016 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-059-2020 | MD CONSTRUCAM, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 515513.25 | 515513.25
CAM220302131352 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-011-2022 | MISORT CONSULTORA Y DESARROLLADORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1050217.82 | 1050217.82
CAM250202544262 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-010-1-2025 | MAR Y CARMEN, S.A. DE .CV. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 935836.41 | 935836.41
CAM250402617658 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-088-2025 | ROCIO CHAN PECH | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 378998.04 | 378998.04
CAM260202626910 | Adquisiciones | 138/06 | PEDRO JOSÉ LÓPEZ MARTINEZ | SECRETARÍA DE BIENESTAR | 3808280 | 3808280.0
CAM260202626911 | Obra | 7-CODESVI/FISE/CHAMPOTON/08/2026 | GRUPO CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB SA DE CV | CODESVI | 376937.26 | 376937.26
CAM260202626920 | Obra | 10-CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y CALKINI/02/2026 | ANGEL ADRIAN ANGULO HUITZ | CODESVI | 15906.35 | 15906.35
CAM260202626921 | Adquisiciones | 138/06 | PEDRO JOSÉ LÓPEZ MARTINEZ | SECRETARÍA DE BIENESTAR | 3808280 | 3808280.0
CAM260202626924 | Adquisiciones | 137/06 | MARÍA GEORGINA HERDIA TURRIZA | SECRETARÍA DE BIENESTAR | 9688320 | 9688320.0
CAM260202626932 | Obra | 16-CODESVI/FISE/CARMEN/06/2026 | TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV | CODESVI | 116021.44 | 116021.44
CAM260202626940 | Obra | 13-CODESVI/FISE/ESCARCEGA/07/2026 | CARLOS HUMBERTO BRICEÑO CU | CODESVI | 20307.48 | 20307.48
CAM260202626942 | Obra | 18-CODESVI/FISE/ESCARCEGA/07/2026 | CARLOS HUMBERTO BRICEÑO CU | CODESVI | 68666.25 | 68666.25
CAM260202626943 | Obra | 14-CODESVI/FISE/ESCARCEGA/07/2026 | CARLOS HUMBERTO BRICEÑO CU | CODESVI | 45522.44 | 45522.44
CAM260202626957 | Adquisiciones | 137/06 | MARÍA GEORGINA HERDIA TURRIZA | SECRETARÍA DE BIENESTAR | 9688320 | 9688320.0
CAM260202626968 | Obra | 1-CODESVI/FISE/CHAMPOTON/08/2026 | GRUPO CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB SA DE CV | CODESVI | 376937.26 | 376937.26
CAM260202626978 | Obra | 17-CODESVI/FISE/CARMEN/06/2026 | TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV | CODESVI | 116021.44 | 116021.44
CAM260202626980 | Obra | 16-CODESVI/FISE/HOPELCHEN/05/2026 | LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY | CODESVI | 67451.42 | 67451.42
CAM260202626983 | Obra | 26-CODESVI/FISE/HOPELCHEN/05/2026 | LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY | CODESVI | 47424.63 | 47424.63
CAM260202626996 | Obra | 36-CODESVI/FISE/CARMEN/06/2026 | TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV | CODESVI | 12795.61 | 12795.61
CAM260202627000 | Obra | 19-CODESVI/FISE/CHAMPOTON/08/2026 | GRUPO CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB SA DE CV | CODESVI | 46516.52 | 46516.52
CAM260202627003 | Obra | 2-CODESVI/FISE/DZITBALCHE/01/2026 | MUNDO PROYECTOS DIGITALES | CODESVI | 87230.93 | 87230.93
CAM260202627019 | Obra | 2-CODESVI/FISE/ESCARCEGA/07/2026 | CARLOS HUMBERTO BRICEÑO CU | CODESVI | 382750.85 | 382750.85
CAM260202627025 | Obra | 1-CODESVI/FISE/HOPELCHEN/05/2026 | LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY | CODESVI | 630336.78 | 630336.78
CAM260202627029 | Obra | 11-CODESVI/FISE/CARMEN/06/2026 | TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV | CODESVI | 382335.2 | 382335.2
CAM260202627030 | Obra | 5-CODESVI/FISE/CARMEN/06/2026 | TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV | CODESVI | 1019560.54 | 1019560.54
CAM260202627059 | Obra | HAC-FlSE-SC-ADJ-002-2026-C | BELGICA BEATRIZ VILLASEÑOR PECH | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 973872.84 | 973872.84
CAM260202627071 | Obra | 6-CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y CALKINI/02/2026 | ANGEL ADRIAN ANGULO HUITZ | CODESVI | 382266.38 | 382266.38
CAM260202627080 | Obra | 2-CODESVI/FISE/PALIZADA/04/2026 | OMAR CABRERA AULIS | CODESVI | 505885.8 | 505885.8
CAM260202627141 | Obra | DOP FISE SD _004_002_2026 | JOSE JUAN CRUZ HEREDIA | MUNICIPIO DE CHAMPOTON | 327095.76 | 327095.76
CAM260202627142 | Obra | HAC/DOPDU/FISE-001/2026 | TESLEX INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L | MUNICIPIO DE CANDELARIA | 2633896.71 | 2633896.71
CAM260202627149 | Obra | HAH_DOP_FISE_O1_2026 | JOSE JUAN CRUZ HEREDIA | MUNICIPIO HOPELCHEN | 689182.29 | 689182.29
CAM260202647143 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-025-2026 | GRUPO CORPORATIVO EMPRESARIAL BAEK, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 95743.06 | 95743.06
CAM260202647151 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-024-2026 | RC TONER S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2961020.48 | 2961020.48
CAM260202647157 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-016-2026 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JOMALU, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1534602.08 | 1534602.08
CAM260202647716 | Obra | IO-63-O65-904012996-N-10-2026 | INMOBILIARIA INDUSTRIAL JOCAR, S. A. DE C. V. | SEDUMOP | 3897228.2 | 3897228.2
CAM260302651500 | Obra | 31-CODESVI/FISE/CALAKMUL/09/2026 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV | CODESVI | 50627.69 | 50627.69
CAM260302651503 | Obra | 34-CODESVI/FISE/CALAKMUL/09/2026 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV | CODESVI | 28885.67 | 28885.67
CAM260302651535 | Adquisiciones | 138/06 | PEDRO JOSÉ LÓPEZ MARTINEZ | SECRETARÍA DE BIENESTAR | 3808280 | 3808280.0
CAM260302651545 | Obra | 10-CODESVI/FISE/CALAKMUL/09/2026 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV | CODESVI | 254823.01 | 254823.01
CAM260302651552 | Obra | 18-CODESVI/FISE/CALAKMUL/09/2026 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV | CODESVI | 117554.41 | 117554.41
CAM260302651553 | Obra | 19-CODESVI/FISE/CALAKMUL/09/2026 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV | CODESVI | 117554.41 | 117554.41
CAM260302692233 | Obra | LO-63-O65-904012996-N-25-2026 | SUMINISTRADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 404 DEL SUR, S. DE R. L. DE C. V. | SEDUMOP | 22029221.72 | 2.202922172E7
CAM260302692234 | Obra | IO-63-O65-904012996-N-23-2026 | MANUEL ENRIQUE LÓPEZ RODRÍGUEZ | SEDUMOP | 5500580.43 | 5500580.43
CAM260302692238 | Obra | LO-63-O65-904012996-N-31-2026 | LUCIANO GONZÁLEZ COLLÍ | SEDUMOP | 4543162.84 | 4543162.84
CAM260302693543 | Obra | CAPAE-CAM-PROAGUA/FOPET-OB-LO-03-2026-C | KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 18085247.52 | 1.808524752E7
CAM260302693823 | Obra | CAPAE-CAM-FOPET-OB-LO-06-2026-C | CARMEN ANTONIO HERNANDEZ MINAYA | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 13449950.22 | 1.344995022E7
CAM200301714470 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-007-2020 | PROVEEDORA SUMINISTROS E INGENIERIA JACA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 760652.88 | 760652.88
CAM200301714489 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-026-2020 | JUMAJO CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 785327.59 | 785327.59
CAM200301714491 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-028-2020 | COMERCIALIZADORA Y ARRENDORA JADE DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 888817.69 | 888817.69
CAM260202626912 | Obra | 3-CODESVI/FISE/CHAMPOTON/08/2026 | GRUPO CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB SA DE CV | CODESVI | 628228.79 | 628228.79
CAM260202626934 | Obra | 18-CODESVI/FISE/HOPELCHEN/05/2026 | LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY | CODESVI | 46933.95 | 46933.95
CAM260202626937 | Obra | 27-CODESVI/FISE/CARMEN/06/2026 | TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV | CODESVI | 24305.43 | 24305.43
CAM260202626952 | Obra | 11-CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y CALKINI/02/2026 | ANGEL ADRIAN ANGULO HUITZ | CODESVI | 254844.27 | 254844.27
CAM260202626967 | Obra | 6-CODESVI/FISE/CHAMPOTON/08/2026 | GRUPO CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB SA DE CV | CODESVI | 376937.26 | 376937.26
CAM260202626984 | Obra | 23-CODESVI/FISE/HOPELCHEN/05/2026 | LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY | CODESVI | 88968.12 | 88968.12
CAM260202626987 | Obra | 21-CODESVI/FISE/HOPELCHEN/05/2026 | LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY | CODESVI | 14372.06 | 14372.06
CAM260202627004 | Obra | 16-CODESVI/FISE/CHAMPOTON/08/2026 | GRUPO CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB SA DE CV | CODESVI | 33233.42 | 33233.42
CAM260202627015 | Obra | 5-CODESVI/FISE/CHAMPOTON/08/2026 | GRUPO CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB SA DE CV | CODESVI | 376937.26 | 376937.26
CAM260202627017 | Obra | 4-CODESVI/FISE/ESCARCEGA/07/2026 | CARLOS HUMBERTO BRICEÑO CU | CODESVI | 382750.85 | 382750.85
CAM260202627024 | Obra | 9-CODESVI/FISE/CARMEN/06/2026 | TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV | CODESVI | 382335.2 | 382335.2
CAM260202627028 | Obra | 3-CODESVI/FISE/CARMEN/06/2026 | TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV | CODESVI | 509780.29 | 509780.29
CAM260202627035 | Obra | 13-CODESVI/FISE/CARMEN/06/2026 | TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV | CODESVI | 509780.29 | 509780.29
CAM260202627038 | Obra | 6-CODESVI/FISE/CARMEN/06/2026 | TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV | CODESVI | 127445.05 | 127445.05
CAM260202627040 | Obra | 10-CODESVI/FISE/CARMEN/06/2026 | TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV | CODESVI | 509780.29 | 509780.29
CAM260202627044 | Adquisiciones | 137/06 | MARÍA GEORGINA HERDIA TURRIZA | SECRETARÍA DE BIENESTAR | 9688320 | 9688320.0
CAM260202627052 | Adquisiciones | 137/06 | MARÍA GEORGINA HERDIA TURRIZA | SECRETARÍA DE BIENESTAR | 9688320 | 9688320.0
CAM260202627054 | Obra | SDA/INV/FISE/010/2026 | MESAR INTEGRACION SA DE CV. | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2244798.67 | 2244798.67
CAM260202627056 | Obra | 3-CODESVI/FISE/ESCARCEGA/07/2026 | CARLOS HUMBERTO BRICEÑO CU | CODESVI | 1020668.93 | 1020668.93
CAM260202627078 | Obra | 1-CODESVI/FISE/PALIZADA/04/2026 | OMAR CABRERA AULIS | CODESVI | 252942.87 | 252942.87
CAM260202627124 | Obra | 20-CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y CALKINI/02/2026 | ANGEL ADRIAN ANGULO HUITZ | CODESVI | 234637.46 | 234637.46
CAM260202627131 | Adquisiciones | 137/06 | MARÍA GEORGINA HERDIA TURRIZA | SECRETARÍA DE BIENESTAR | 9688320 | 9688320.0
CAM260202627134 | Adquisiciones | 137/06 | MARÍA GEORGINA HERDIA TURRIZA | SECRETARÍA DE BIENESTAR | 9688320 | 9688320.0
CAM260202627147 | Obra | HAH_DOP_FISE_O3_2026 | CLAUDIA KARINA RAMOS CAMELO | MUNICIPIO HOPELCHEN | 1999973.48 | 1999973.48
CAM260202627152 | Adquisiciones | 137/06 | MARÍA GEORGINA HERDIA TURRIZA | SECRETARÍA DE BIENESTAR | 9688320 | 9688320.0
CAM260202647145 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-018-2026 | CORNELIUS OFFSHORE S. DE. R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 212442.39 | 212442.39
CAM260302651501 | Obra | 32-CODESVI/FISE/CALAKMUL/09/2026 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV | CODESVI | 48736.65 | 48736.65
CAM260302651541 | Obra | 6-CODESVI/FISE/CALAKMUL/09/2026 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV | CODESVI | 254823.01 | 254823.01
CAM260302651542 | Obra | 7-CODESVI/FISE/CALAKMUL/09/2026 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV | CODESVI | 509646.05 | 509646.05
CAM260302651550 | Obra | 16-CODESVI/FISE/CALAKMUL/09/2026 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV | CODESVI | 117554.41 | 117554.41
CAM260302651557 | Obra | 23-CODESVI/FISE/CALAKMUL/09/2026 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV | CODESVI | 54790.25 | 54790.25
CAM260302651563 | Obra | 15-CODESVI/FISE/ESCARCEGA/07/2026 | CARLOS HUMBERTO BRICEÑO CU | CODESVI | 43108.08 | 43108.08
CAM260302692218 | Obra | IO-63-O65-904012996-N-18-2026 | COMERCIALIZADORA DE INDUSTRIAS DE AMÉRICA, S. A. DE C. V. | SEDUMOP | 9547918.33 | 9547918.33
CAM260302692713 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-041-2026 | COSISA CORPORATIVO INTEGRAL CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2154113.02 | 2154113.02
CAM260302692715 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-045-2026 | JOSE LEOVIGILDO NAAL CACH | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1411678.83 | 1411678.83
CAM260302692719 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-043-2026 | GRUPO IDEST, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 3014692.73 | 3014692.73
CAM260302692725 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-035-2026 | RODRIGO SANCHEZ PREVE | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 636052.35 | 636052.35
CAM260302693638 | Obra | CAPAE-CAM-PROAGUA/FOPET-OB-LO-05-2026-C | COSISA CORPORATIVO INTEGRAL CONSTRUCTOR SA DE CV | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 17519975.27 | 1.751997527E7
CAM200301714490 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-027-2020 | BSR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1134851.61 | 1134851.61
CAM200301714517 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-054-2020 | GRUPO CONSTRUCTOR GEMA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 844457.12 | 844457.12
CAM210201938587 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-011-2021 | PERFORACION Y OBRA HIDRAULICA EN GENERAL VALLE DEL SOL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 455203.24 | 455203.24
CAM260102623984 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-005-2026 | FERNANDO ADRIAN SANCHEZ PINZON | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 3934113.06 | 3934113.06
CAM260102623985 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-003-2026 | GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR ARSO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2644123.34 | 2644123.34
CAM260202626918 | Obra | 21-CODESVI/FISE/CARMEN/06/2026 | TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV | CODESVI | 232051.27 | 232051.27
CAM260202626919 | Obra | 11-CODESVI/FISE/CHAMPOTON/08/2026 | GRUPO CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB SA DE CV | CODESVI | 229591.2 | 229591.2
CAM260202626923 | Adquisiciones | 137/06 | MARÍA GEORGINA HERDIA TURRIZA | SECRETARÍA DE BIENESTAR | 9688320 | 9688320.0
CAM260202626941 | Obra | 17-CODESVI/FISE/ESCARCEGA/07/2026 | CARLOS HUMBERTO BRICEÑO CU | CODESVI | 95255.03 | 95255.03
CAM260202626950 | Obra | 1-CODESVI/FISE/SEYBAPLAYA Y TENABO/03/2026 | ELIAS MENDOZA HERNANDEZ | CODESVI | 376016.08 | 376016.08
CAM260202626953 | Obra | 15-CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y CALKINI/02/2026 | ANGEL ADRIAN ANGULO HUITZ | CODESVI | 127422.13 | 127422.13
CAM260202626958 | Adquisiciones | 138/06 | PEDRO JOSÉ LÓPEZ MARTINEZ | SECRETARÍA DE BIENESTAR | 3808280 | 3808280.0
CAM260202626961 | Adquisiciones | 138/06 | PEDRO JOSÉ LÓPEZ MARTINEZ | SECRETARÍA DE BIENESTAR | 3808280 | 3808280.0
CAM260202626962 | Adquisiciones | 138/06 | PEDRO JOSÉ LÓPEZ MARTINEZ | SECRETARÍA DE BIENESTAR | 3808280 | 3808280.0
CAM260202626972 | Obra | 13-CODESVI/FISE/HOPELCHEN/05/2026 | LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY | CODESVI | 235871.85 | 235871.85
CAM260202626974 | Obra | 12-CODESVI/FISE/CHAMPOTON/08/2026 | GRUPO CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB SA DE CV | CODESVI | 114795.61 | 114795.61
CAM260202626982 | Obra | 22-CODESVI/FISE/HOPELCHEN/05/2026 | LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY | CODESVI | 13777.62 | 13777.62
CAM260202626985 | Obra | 24-CODESVI/FISE/HOPELCHEN/05/2026 | LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY | CODESVI | 14282.64 | 14282.64
CAM260202626986 | Obra | 26-CODESVI/FISE/CARMEN/06/2026 | TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV | CODESVI | 461720.79 | 461720.79
CAM260202626991 | Obra | 1-CODESVI/FISE/DZITBALCHE/01/2026 | MUNDO PROYECTOS DIGITALES | CODESVI | 353313.65 | 353313.65
CAM260202627005 | Obra | 20-CODESVI/FISE/CHAMPOTON/08/2026 | GRUPO CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB SA DE CV | CODESVI | 36740.63 | 36740.63
CAM260202627036 | Obra | 3-CODESVI/FISE/HOPELCHEN/05/2026 | LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY | CODESVI | 504269.42 | 504269.42
CAM260202627043 | Obra | 5-CODESVI/FISE/HOPELCHEN/05/2026 | LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY | CODESVI | 504269.42 | 504269.42
CAM260202627064 | Obra | HAC-FISE-SC-ADJ-001-2026-C | VICTOR HERNANDEZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 636115.5 | 636115.5
CAM260202627065 | Obra | 2-CODESVI/FISE/SEYBAPLAYA Y TENABO/03/2026 | ELIAS MENDOZA HERNANDEZ | CODESVI | 501354.82 | 501354.82
CAM260202627066 | Obra | 3-CODESVI/FISE/SEYBAPLAYA Y TENABO/03/2026 | ELIAS MENDOZA HERNANDEZ | CODESVI | 125338.65 | 125338.65
CAM260202627097 | Adquisiciones | 137/06 | MARÍA GEORGINA HERDIA TURRIZA | SECRETARÍA DE BIENESTAR | 9688320 | 9688320.0
CAM260202627106 | Obra | HAC-FISE-SC-IR-002-2026-C | TESLEX INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE CV. | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 2832421.68 | 2832421.68
CAM260202627109 | Adquisiciones | 137/06 | MARÍA GEORGINA HERDIA TURRIZA | SECRETARÍA DE BIENESTAR | 9688320 | 9688320.0
CAM260202627111 | Obra | SDA/INV/FISE/007/2026 | CONCRETOS ASFALTICOS DE CAMPECHE | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2244010.67 | 2244010.67
CAM260202627113 | Obra | SDA/INV/FISE/008/2026 | MUNDO PROYECTOS DIGITALES | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2244428.18 | 2244428.18
CAM260202627114 | Obra | SDA/INV/FISE/004/2026 | ALONSO ELÍAS PIRRÓN GUTIÉRREZ | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1863008.37 | 1863008.37
CAM260202627118 | Obra | HAC_FISE_SC_ADJ_001_2026_C | VICTOR HERNANDEZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 442149.84 | 442149.84
CAM260202627120 | Adquisiciones | 137/06 | MARÍA GEORGINA HERDIA TURRIZA | SECRETARÍA DE BIENESTAR | 9688320 | 9688320.0
CAM260202627150 | Adquisiciones | 137/06 | MARÍA GEORGINA HERDIA TURRIZA | SECRETARÍA DE BIENESTAR | 9688320 | 9688320.0
CAM260202647697 | Obra | LO-63-O65-904012996-N-7-2026 | GRUPO CONSTRUCTOR PATTERSON, S. A. DE C. V. | SEDUMOP | 12109703.99 | 1.210970399E7
CAM260202647737 | Obra | LO-63-O65-904012996-N-13-2026 | JORGE ARMANDO IRIARTE SIMÓN | SEDUMOP | 13844240.91 | 1.384424091E7
CAM260302651536 | Obra | 1-CODESVI/FISE/CALAKMUL/09/2026 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV | CODESVI | 1911172.59 | 1911172.59
CAM260302651537 | Obra | 2-CODESVI/FISE/CALAKMUL/09/2026 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV | CODESVI | 254823.01 | 254823.01
CAM260302651538 | Obra | 3-CODESVI/FISE/CALAKMUL/09/2026 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV | CODESVI | 382234.53 | 382234.53
CAM260302651544 | Obra | 9-CODESVI/FISE/CALAKMUL/09/2026 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV | CODESVI | 382234.53 | 382234.53
CAM260302651547 | Obra | 12-CODESVI/FISE/CALAKMUL/09/2026 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV | CODESVI | 254823.01 | 254823.01
CAM260302692232 | Obra | IO-63-O65-904012996-N-20-2026 | ROCAR SUR, S. A. DE C. V. | SEDUMOP | 9500077.88 | 9500077.88
CAM260302692236 | Obra | LO-63-O65-904012996-N-28-2026 | COMERCIALIZADORA DE INDUSTRIAS DE AMÉRICA, S. A. DE C. V. | SEDUMOP | 20436121.29 | 2.043612129E7
CAM260302692239 | Obra | LO-63-O65-904012996-N-27-2026 | CASDI SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN INGENIERÍA, S. A. DE C. V. | SEDUMOP | 7405108.01 | 7405108.01
CAM260302692240 | Obra | LO-63-O65-904012996-N-29-2026 | MAQ-RENT CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. | SEDUMOP | 7123967.4 | 7123967.4
CAM260302692711 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-039-2026 | GRUPO COMERZIALIZADORA SAOM, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1927385.21 | 1927385.21
CAM260302692717 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-026-2026 | GRUPO CUPRE INGENIERIA Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1212657.09 | 1212657.09
CAM260302692721 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-038-2026 | FABIAN DE JESUS COYOC PADILLA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 332234.94 | 332234.94
CAM260302692724 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-030-2026 | ARC DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 3152848.13 | 3152848.13
CAM200401875035 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-080-2020 | RUHAMA CONSTRUCTORA DE OBRAS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1491007.53 | 1491007.53
CAM210201938584 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-008-2021 | CAL-KIM ENTERPRISE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 832811.41 | 832811.41
CAM210302000571 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-022-2021 | CONSTRUCTORA ACROSTEL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1252953.79 | 1252953.79
CAM210402052921 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-038-2021 | WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1296437.95 | 1296437.95
CAM260202626917 | Obra | 25-CODESVI/FISE/CARMEN/06/2026 | TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV | CODESVI | 82577.18 | 82577.18
CAM260202626922 | Obra | SDA/INV/FISE/011/2026 | WILBER FABIAN NOH RAMIREZ | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2243925.89 | 2243925.89
CAM260202626925 | Adquisiciones | 137/06 | MARÍA GEORGINA HERDIA TURRIZA | SECRETARÍA DE BIENESTAR | 9688320 | 9688320.0
CAM260202626938 | Obra | 28-CODESVI/FISE/CARMEN/06/2026 | TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV | CODESVI | 14955.94 | 14955.94
CAM260202626939 | Obra | 32-CODESVI/FISE/CARMEN/06/2026 | TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV | CODESVI | 7985.63 | 7985.63
CAM260202626945 | Obra | 5-CODESVI/FISE/DZITBALCHE/01/2026 | MUNDO PROYECTOS DIGITALES | CODESVI | 15241.55 | 15241.55
CAM260202626954 | Obra | 8-CODESVI/FISE/PALIZADA/04/2026 | OMAR CABRERA AULIS | CODESVI | 116492.47 | 116492.47
CAM260202626966 | Obra | 8-CODESVI/FISE/CHAMPOTON/08/2026 | GRUPO CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB SA DE CV | CODESVI | 376937.26 | 376937.26
CAM260202626977 | Obra | 15-CODESVI/FISE/HOPELCHEN/05/2026 | LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY | CODESVI | 127266.95 | 127266.95
CAM260202626992 | Obra | 31-CODESVI/FISE/CARMEN/06/2026 | TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV | CODESVI | 27840.05 | 27840.05
CAM260202626995 | Obra | SDA/INV/FISE/003/2026 | REPRESENTACIONES ALDO DE CAMPECHE | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2232825.21 | 2232825.21
CAM260202626999 | Adquisiciones | 137/06 | MARÍA GEORGINA HERDIA TURRIZA | SECRETARÍA DE BIENESTAR | 9688320 | 9688320.0
CAM260202627002 | Obra | 29-CODESVI/FISE/CARMEN/06/2026 | TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV | CODESVI | 15226.64 | 15226.64
CAM260202627006 | Obra | 12-CODESVI/FISE/ESCARCEGA/07/2026 | CARLOS HUMBERTO BRICEÑO CU | CODESVI | 65550.46 | 65550.46
CAM260202627011 | Obra | 9-CODESVI/FISE/CHAMPOTON/08/2026 | GRUPO CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB SA DE CV | CODESVI | 251291.53 | 251291.53
CAM260202627026 | Obra | 6-CODESVI/FISE/HOPELCHEN/05/2026 | LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY | CODESVI | 378202.08 | 378202.08
CAM260202627032 | Obra | 8-CODESVI/FISE/HOPELCHEN/05/2026 | LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY | CODESVI | 252134.68 | 252134.68
CAM260202627045 | Obra | 4-CODESVI/FISE/CARMEN/06/2026 | TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV | CODESVI | 382335.2 | 382335.2
CAM260202627049 | Obra | 14-CODESVI/FISE/HOPELCHEN/05/2026 | LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY | CODESVI | 235871.85 | 235871.85
CAM260202627068 | Obra | 4-CODESVI/FISE/SEYBAPLAYA Y TENABO/03/2026 | ELIAS MENDOZA HERNANDEZ | CODESVI | 350384.64 | 350384.64
CAM260202627069 | Obra | 5-CODESVI/FISE/SEYBAPLAYA Y TENABO/03/2026 | ELIAS MENDOZA HERNANDEZ | CODESVI | 233589.76 | 233589.76
CAM260202627070 | Obra | 6-CODESVI/FISE/SEYBAPLAYA Y TENABO/03/2026 | ELIAS MENDOZA HERNANDEZ | CODESVI | 203212.19 | 203212.19
CAM260202627079 | Obra | 5-CODESVI/FISE/PALIZADA/04/2026 | OMAR CABRERA AULIS | CODESVI | 379414.34 | 379414.34
CAM260202627081 | Obra | 3-CODESVI/FISE/PALIZADA/04/2026 | OMAR CABRERA AULIS | CODESVI | 505885.8 | 505885.8
CAM260202627082 | Obra | 10-CODESVI/FISE/PALIZADA/04/2026 | OMAR CABRERA AULIS | CODESVI | 47620.63 | 47620.63
CAM260202627084 | Obra | 12-CODESVI/FISE/PALIZADA/04/2026 | OMAR CABRERA AULIS | CODESVI | 17426.22 | 17426.22
CAM260202627123 | Obra | 8-CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y CALKINI/02/2026 | ANGEL ADRIAN ANGULO HUITZ | CODESVI | 127422.13 | 127422.13
CAM260202627136 | Adquisiciones | 138/06 | PEDRO JOSÉ LÓPEZ MARTINEZ | SECRETARÍA DE BIENESTAR | 3808280 | 3808280.0
CAM260202627138 | Obra | SMAPAC-FISE-CO-DT-C-IR-004-2026 | VOLTROC S.A DE C.V | MUNICIPIO DE CARMEN | 890878.39 | 890878.39
CAM260202647141 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-019-2026 | WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1647547.69 | 1647547.69
CAM260202647158 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-010-2026 | CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1376085.97 | 1376085.97
CAM260202647689 | Obra | IO-63-O65-904012996-N-11-2026 | TRITURADOS Y CARRETERAS SMART, S. A. DE C. V. | SEDUMOP | 8129205.92 | 8129205.92
CAM260302651476 | Obra | MHC_FISE_ALC_001_2026 | PROYECTOS E INGENIERIA WNZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HECELCHAKAN | 1198718.67 | 1198718.67
CAM260302651478 | Obra | 13-CODESVI/FISE/CALAKMUL/09/2026 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV | CODESVI | 509646.05 | 509646.05
CAM260302651502 | Obra | 33-CODESVI/FISE/CALAKMUL/09/2026 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV | CODESVI | 51728.22 | 51728.22
CAM260302651539 | Obra | 4-CODESVI/FISE/CALAKMUL/09/2026 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV | CODESVI | 127411.5 | 127411.5
CAM260302651540 | Obra | 5-CODESVI/FISE/CALAKMUL/09/2026 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV | CODESVI | 382234.53 | 382234.53
CAM260302651566 | Obra | 17-CODESVI/FISE/HOPELCHEN/05/2026 | LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY | CODESVI | 172500.39 | 172500.39
CAM260302692221 | Obra | LO-63-O65-904012996-N-17-2026 | TRITURADOS Y CARRETERAS SMART, S. A. DE C. V. | SEDUMOP | 18723806.38 | 1.872380638E7
CAM260302692709 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-028-2026 | MULTISERVICIOS ROCHER, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1559777.96 | 1559777.96
CAM260302692720 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-044-2026 | FRACTO INGENIERIA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2644979.08 | 2644979.08
CAM200401875027 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-072-2020 | MANUEL ADALBERTO CHAN KEB | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1348863.03 | 1348863.03
CAM210101885934 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-003-2021 | MARTHA ELENA LEAL SOSA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 686316.6 | 686316.6
CAM260102623988 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-004-2026 | GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR ARSO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1116293.98 | 1116293.98
CAM260202626914 | Obra | 18-CODESVI/FISE/CHAMPOTON/08/2026 | GRUPO CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB SA DE CV | CODESVI | 12544.46 | 12544.46
CAM260202626926 | Obra | 5-CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y CALKINI/02/2026 | ANGEL ADRIAN ANGULO HUITZ | CODESVI | 14303.22 | 14303.22
CAM260202626928 | Obra | 14-CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y CALKINI/02/2026 | ANGEL ADRIAN ANGULO HUITZ | CODESVI | 19202.56 | 19202.56
CAM260202626929 | Obra | 18-CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y CALKINI/02/2026 | ANGEL ADRIAN ANGULO HUITZ | CODESVI | 72780.58 | 72780.58
CAM260202626930 | Obra | 2-CODESVI/FISE/CARMEN/06/2026 | TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV | CODESVI | 127445.05 | 127445.05
CAM260202626935 | Obra | SDA/INV/FISE/009/2026 | MAFOR EXCELENCIA EMPRESARIAL SA DE CV | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2246327.34 | 2246327.34
CAM260202626970 | Obra | 9-CODESVI/FISE/PALIZADA/04/2026 | OMAR CABRERA AULIS | CODESVI | 116492.47 | 116492.47
CAM260202626988 | Obra | 24-CODESVI/FISE/CARMEN/06/2026 | TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV | CODESVI | 62806.66 | 62806.66
CAM260202626989 | Obra | 33-CODESVI/FISE/CARMEN/06/2026 | TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV | CODESVI | 53009.62 | 53009.62
CAM260202626998 | Obra | 6-CODESVI/FISE/DZITBALCHE/01/2026 | MUNDO PROYECTOS DIGITALES | CODESVI | 507715.93 | 507715.93
CAM260202627009 | Adquisiciones | 137/06 | MARÍA GEORGINA HERDIA TURRIZA | SECRETARÍA DE BIENESTAR | 9688320 | 9688320.0
CAM260202627012 | Adquisiciones | 138/06 | PEDRO JOSÉ LÓPEZ MARTINEZ | SECRETARÍA DE BIENESTAR | 3808280 | 3808280.0
CAM260202627027 | Obra | 15-CODESVI/FISE/CARMEN/06/2026 | TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV | CODESVI | 637225.34 | 637225.34
CAM260202627037 | Obra | 14-CODESVI/FISE/CARMEN/06/2026 | TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV | CODESVI | 382335.2 | 382335.2
CAM260202627046 | Obra | 8-CODESVI/FISE/CARMEN/06/2026 | TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV | CODESVI | 254890.14 | 254890.14
CAM260202627050 | Obra | 12-CODESVI/FISE/HOPELCHEN/05/2026 | LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY | CODESVI | 353807.76 | 353807.76
CAM260202627053 | Obra | SDA/INV/FISE/002/2026 | WILBER FABIAN NOH RAMIREZ | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2242179.24 | 2242179.24
CAM260202627058 | Obra | HAC-FISE-SC-IR-001-2026-C | PROYECTOS E INGENIERIA WMZ, SA. DE C.V. | MUNICIPIO DE CALAKMUL | 858099.39 | 858099.39
CAM260202627063 | Adquisiciones | 137/06 | MARÍA GEORGINA HERDIA TURRIZA | SECRETARÍA DE BIENESTAR | 9688320 | 9688320.0
CAM260202627073 | Obra | 8-CODESVI/FISE/SEYBAPLAYA Y TENABO/03/2026 | ELIAS MENDOZA HERNANDEZ | CODESVI | 233589.76 | 233589.76
CAM260202627085 | Obra | 13-CODESVI/FISE/PALIZADA/04/2026 | OMAR CABRERA AULIS | CODESVI | 65044.91 | 65044.91
CAM260202627087 | Obra | 7-CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y CALKINI/02/2026 | ANGEL ADRIAN ANGULO HUITZ | CODESVI | 382266.38 | 382266.38
CAM260202627089 | Obra | 17-CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y CALKINI/02/2026 | ANGEL ADRIAN ANGULO HUITZ | CODESVI | 117318.72 | 117318.72
CAM260202627094 | Adquisiciones | 137/06 | MARÍA GEORGINA HERDIA TURRIZA | SECRETARÍA DE BIENESTAR | 9688320 | 9688320.0
CAM260202627100 | Adquisiciones | 138/06 | PEDRO JOSÉ LÓPEZ MARTINEZ | SECRETARÍA DE BIENESTAR | 3808280 | 3808280.0
CAM260202627101 | Obra | SYE-DIMSP-FISE-IR-01-2026 | C. JESSICA DE LOS ÁNGELES QUEB DZUL | MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA | 1803128.15 | 1803128.15
CAM260202627103 | Adquisiciones | 137/06 | MARÍA GEORGINA HERDIA TURRIZA | SECRETARÍA DE BIENESTAR | 9688320 | 9688320.0
CAM260202627133 | Adquisiciones | 137/06 | MARÍA GEORGINA HERDIA TURRIZA | SECRETARÍA DE BIENESTAR | 9688320 | 9688320.0
CAM260202627137 | Obra | DZB-OPDU-FISE-AD-001/2026 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON | MUNICIPIO DE DZITBALCHE | 419759.66 | 419759.66
CAM260202627146 | Obra | MT-DOP-FISE-IR-02-2026 | CONSTRUCTORA INGMTH S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TENABO | 2510753.79 | 2510753.79
CAM260202627151 | Obra | DOP FISE SC _006_003_2026 | TANIA IVETH SÁNCHEZ ZÚÑIGA | MUNICIPIO DE CHAMPOTON | 3182725.18 | 3182725.18
CAM260202627153 | Adquisiciones | 137/06 | MARÍA GEORGINA HERDIA TURRIZA | SECRETARÍA DE BIENESTAR | 9688320 | 9688320.0
CAM260202647140 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-021-2026 | CONSTRUCTORA VIALMA DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 747460.94 | 747460.94
CAM260202647142 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-017-2026 | CARLOS HERNANDEZ CASTILLO | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 3166938.99 | 3166938.99
CAM260202647155 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-013-2026 | MARCOS ANTONIO RIVERO SOLORZANO | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 799701.75 | 799701.75
CAM260202647156 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-015-2026 | CONSTRUCCIONES INTEGRALES DIVERSAS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1697112.16 | 1697112.16
CAM260202647703 | Obra | LO-63-O65-904012996-N-6-2026 | ESTUDIOS E INGENIERÍA FRANCAR, S. A. DE C. V. | SEDUMOP | 17024398.77 | 1.702439877E7
CAM260202647710 | Obra | LO-63-O65-904012996-N-5-2026 | CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIONES XPUJIL, S. A. DE C. V. | SEDUMOP | 25683199.76 | 2.568319976E7
CAM260202647721 | Obra | IO-63-O65-904012996-N-12-2026 | MAQ-RENT CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. | SEDUMOP | 5617984.41 | 5617984.41
CAM260302651499 | Obra | 30-CODESVI/FISE/CALAKMUL/09/2026 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV | CODESVI | 208706.39 | 208706.39
CAM260302651559 | Obra | 25-CODESVI/FISE/CALAKMUL/09/2026 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV | CODESVI | 71514.52 | 71514.52
CAM260302692231 | Obra | IO-63-O65-904012996-N-19-2026 | CONSTRUCTORA MARSUR, S. A. DE C. V. | SEDUMOP | 3564490.87 | 3564490.87
CAM260302692708 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-036-2026 | KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2254945.18 | 2254945.18
CAM260302692714 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-042-2026 | COSISA CORPORATIVO INTEGRAL CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1870380.68 | 1870380.68
CAM260302693599 | Obra | CAPAE-CAM-PROAGUA/FOPET-OB-LO-04-2026-C | MANUEL ROMAN NARVAEZ MINAYA | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 14459773.6 | 1.44597736E7
CAM260302693860 | Servicios | CAPAE-CAM-PROAGUA/REST-RG/2024-PREST/SERV-IO-02-2026-C | IRVING ALBERTO EUAN AVILA | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1371895.16 | 1371895.16
CAM260202647632 | Obra | LO-63-O65-904012996-N-2-2026 | INMOBILIARIA INDUSTRIAL JOCAR, S. A. DE C. V. | SEDUMOP | 27731219.02 | 2.773121902E7
CAM260102625756 | Obra | IO-63-O65-904012996-N-1-2026 | LUIS FELIPE CHÁVEZ PÉREZ | SEDUMOP | 6898920.01 | 6898920.01
CAM260202647681 | Obra | IO-63-O65-904012996-N-9-2026 | ALBERTO MANUEL ÁVILA DUARTE | SEDUMOP | 5013464.96 | 5013464.96
CAM260302692225 | Obra | IO-63-O65-904012996-N-24-2026 | DIEGO FERNANDO JIMÉNEZ SOLÍS | SEDUMOP | 1459483.42 | 1459483.42
CAM260202647676 | Obra | CAPAE-CAM-FOPET-OB-IO-02-2026-C | CONSTRUCTORA INGMATH S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 7027948.93 | 7027948.93
CAM240402510879 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-124-2024 | RAMON RAMIREZ MOLINA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 137934.73 | 137934.73
CAM250402617677 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-093-1-2025 | JOSE LEOVIGILDO NAAL CACH | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 259658.82 | 259658.82
CAM250402617660 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-115-2025 | COSISA CORPORATIVO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 92874.59 | 92874.59
CAM250402617661 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-115-1-2025 | COSISA CORPORATIVO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 177701.03 | 177701.03
CAM250402617671 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-077-2025 | GRUPO COMERZIALIZADORA SAOM, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2506519.98 | 2506519.98
CAM260102623987 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-001-2026 | MIKHAIL ALEXANDER HERNANDEZ VILLEGAS | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 597004.27 | 597004.27
CAM260202647144 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-014-2026 | COSISA CORPORATIVO INTEGRAL CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 358497.98 | 358497.98
CAM260202647154 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-009-2026 | GRUPO TULAAKA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 477875.31 | 477875.31

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
CAM200301714480 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 1345.05 | 1345.05 | 1345.05 | 100
CAM210201938589 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 749.9 | 749.9 | 149.98 | 20
CAM210402052926 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 926.58 | 926.58 | 926.58 | 100
CAM210402052928 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 1055.8 | 1055.8 | 1055.8 | 100
CAM220402198105 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 411.37 | 411.37 | 411.37 | 100
CAM250402617666 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 1410.91 | 1410.91 | 1410.91 | 100
CAM260102626436 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 385.66 | 385.66 | 0 | 0
CAM260202626931 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 4.29 | 125.95 | 0 | 0
CAM260202626944 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 12.54 | 243.14 | 0 | 0
CAM260202626951 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 125.4 | 2431.4 | 2385 | 98.0916
CAM260202626959 | 2026 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
CAM260202626960 | 2026 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
CAM260202626965 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 48.91 | 210.27 | 0 | 0
CAM260202626971 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 37.62 | 729.42 | 488.71 | 66.9998
CAM260202626975 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 12.87 | 377.85 | 0 | 0
CAM260202626997 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 50.16 | 972.56 | 744.69 | 76.5701
CAM260202627020 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 8.58 | 251.9 | 144.84 | 57.499
CAM260202627022 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 8.58 | 251.9 | 144.84 | 57.499
CAM260202627039 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 37.62 | 729.42 | 0 | 0
CAM260202627047 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 4.29 | 125.95 | 0 | 0
CAM260202627048 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 8.58 | 251.9 | 0 | 0
CAM260202627055 | 2026 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 0 | 0
CAM260202627061 | 2026 | 3 | Metros lineales | 700 | 700 | 0 | 0
CAM260202627072 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 12.54 | 243.14 | 238.3 | 98.0094
CAM260202627075 | 2026 | 3 | Metros lineales | 33 | 33 | 9.9 | 30
CAM260202627083 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 30.97 | 30.97 | 30.35 | 97.9981
CAM260202627104 | 2026 | 3 | Piezas | 20 | 20 | 0 | 0
CAM260202627105 | 2026 | 3 | Metros lineales | 1970.5 | 1970.5 | 788.5 | 40.0152
CAM260202627112 | 2026 | 3 | Metros lineales | 3000 | 3000 | 870 | 29
CAM260202627115 | 2026 | 3 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 660 | 33
CAM260202627117 | 2026 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
CAM260202627121 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 20.91 | 20.91 | 0 | 0
CAM260202627129 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 25.74 | 755.7 | 294.65 | 38.9903
CAM260202627130 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 60.52 | 60.52 | 0 | 0
CAM260202627135 | 2026 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
CAM260202627139 | 2026 | 3 | Metros lineales | 927.5 | 927.5 | 371 | 40
CAM260202627144 | 2026 | 3 | Metros lineales | 578 | 578 | 550 | 95.1557
CAM260202646802 | 2026 | 3 | Lote | 7 | 7 | 0 | 0
CAM260202647477 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 293.09 | 293.09 | 146.55 | 50.0017
CAM260202647670 | 2026 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.6 | 60
CAM260202647742 | 2026 | 3 | Metros lineales | 2600 | 2600 | 2548 | 98
CAM260202648608 | 2026 | 3 | Celdas solares | 80 | 80 | 0 | 0
CAM260202649053 | 2026 | 3 | Piezas | 36 | 36 | 0 | 0
CAM260202650846 | 2026 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
CAM260302651405 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 0 | 0
CAM260302651406 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 0 | 0
CAM260302651418 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29 | 0 | 0
CAM260302651420 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29 | 0 | 0
CAM260302651423 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 8.58 | 8.58 | 0 | 0
CAM260302651443 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 66.62 | 66.62 | 0 | 0
CAM260302651444 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 75.22 | 75.22 | 0 | 0
CAM260302651446 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 27.38 | 27.38 | 0 | 0
CAM260302651467 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 12.87 | 12.87 | 0 | 0
CAM260302651477 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 371.68 | 371.68 | 0 | 0
CAM260302651479 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 213.91 | 213.91 | 0 | 0
CAM260302651482 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 37.62 | 37.62 | 0 | 0
CAM260302651483 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 37.62 | 37.62 | 0 | 0
CAM260302651487 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 50.16 | 50.16 | 0 | 0
CAM260302651490 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 0 | 0
CAM260302651495 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 0 | 0
CAM260302651517 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 50.16 | 50.16 | 0 | 0
CAM260302651522 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29 | 0 | 0
CAM260302651529 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 101.74 | 101.74 | 0 | 0
CAM260302651531 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 630.12 | 630.12 | 0 | 0
CAM260302651543 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 0 | 0
CAM260302651546 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 0 | 0
CAM260302651549 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 0 | 0
CAM260302651551 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 8.58 | 8.58 | 0 | 0
CAM260302651554 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 40 | 40 | 0 | 0
CAM260302651565 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 4.29 | 125.95 | 0 | 0
CAM260302651567 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 105.52 | 105.52 | 0 | 0
CAM260302692235 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 5871.5 | 5871.5 | 0 | 0
CAM260302692710 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 2633.93 | 2633.93 | 1185.27 | 45.0001
CAM260302692712 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 3075.79 | 3075.79 | 30.76 | 1.0001
CAM260302692716 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 1378.61 | 1378.61 | 137.86 | 9.9999
CAM260302692722 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 126.74 | 126.74 | 126.74 | 100
CAM260302692723 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 1765.66 | 1765.66 | 1200.65 | 68.0001
CAM260302693277 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 379.65 | 379.65 | 0 | 0
CAM260302693277 | 2026 | 3 | Metros lineales | 6160 | 6160 | 0 | 0
CAM260302693628 | 2026 | 3 | Piezas | 24 | 24 | 0 | 0
CAM200401875017 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 2461.61 | 2461.61 | 2461.61 | 100
CAM210402052929 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 1176.31 | 1176.31 | 1176.31 | 100
CAM250402617668 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 1223.9 | 1223.9 | 1223.9 | 100
CAM260102626269 | 2026 | 3 | MANUAL(ES) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM260202626750 | 2026 | 3 | Equipamiento | 62 | 62 | 1 | 1.6129
CAM260202626915 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 795.32 | 79.26 | 0 | 0
CAM260202626933 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 62.42 | 269.79 | 0 | 0
CAM260202626936 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 16.71 | 72.9 | 0 | 0
CAM260202626948 | 2026 | 3 | Piezas | 12 | 12 | 0 | 0
CAM260202626963 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 4.29 | 125.95 | 0 | 0
CAM260202626969 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 25.08 | 486.28 | 0 | 0
CAM260202626973 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 21.94 | 21.94 | 0 | 0
CAM260202626994 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 51 | 51 | 0 | 0
CAM260202627007 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 40.75 | 176.62 | 84 | 47.5597
CAM260202627008 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 25.08 | 486.28 | 0 | 0
CAM260202627013 | 2026 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
CAM260202627014 | 2026 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
CAM260202627016 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 50.16 | 972.56 | 819.97 | 84.3105
CAM260202627023 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 4.29 | 125.95 | 0 | 0
CAM260202627041 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 37.62 | 729.42 | 655.97 | 89.9304
CAM260202627042 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 37.62 | 729.42 | 0 | 0
CAM260202627060 | 2026 | 3 | Metros lineales | 700 | 700 | 0 | 0
CAM260202627077 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 8.58 | 251.9 | 95.72 | 37.9992
CAM260202627088 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 12.87 | 377.85 | 0 | 0
CAM260202627090 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 8.58 | 251.9 | 155.6 | 61.7705
CAM260202627091 | 2026 | 3 | Metros lineales | 1342.03 | 1342.03 | 778.38 | 58.0002
CAM260202627092 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 44.87 | 44.87 | 0 | 0
CAM260202627096 | 2026 | 3 | Piezas | 20 | 20 | 0 | 0
CAM260202627098 | 2026 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 0 | 0
CAM260202627099 | 2026 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
CAM260202627102 | 2026 | 3 | Metros lineales | 66 | 66 | 19.8 | 30
CAM260202627119 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 52.88 | 226.96 | 0 | 0
CAM260202627122 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 12.54 | 243.14 | 0 | 0
CAM260202627126 | 2026 | 3 | Piezas | 17 | 17 | 0 | 0
CAM260202627127 | 2026 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
CAM260202627128 | 2026 | 3 | Piezas | 22 | 22 | 0 | 0
CAM260202627140 | 2026 | 3 | Metros lineales | 300 | 270 | 243 | 90
CAM260202646267 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 15.72 | 15.72 | 15.41 | 98.028
CAM260202647152 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 2783.54 | 2783.54 | 1447.44 | 52
CAM260202647161 | 2026 | 3 | Piezas | 62 | 62 | 0 | 0
CAM260202647275 | 2026 | 3 | EQUIPO(S) | 68 | 68 | 68 | 100
CAM260202647557 | 2026 | 3 | Piezas | 184 | 184 | 0 | 0
CAM260202647731 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 48984 | 48984 | 26451.36 | 54
CAM260202647746 | 2026 | 3 | Metros cúbicos | 80 | 80 | 80 | 100
CAM260202649048 | 2026 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
CAM260202649054 | 2026 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
CAM260202649055 | 2026 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
CAM260202649348 | 2026 | 3 | LICENCIA(S) | 3 | 3 | 0 | 0
CAM260302651409 | 2026 | 3 | Metros lineales | 1870 | 1870 | 0 | 0
CAM260302651410 | 2026 | 3 | Metros lineales | 373.5 | 373.5 | 0 | 0
CAM260302651413 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 37.62 | 37.62 | 0 | 0
CAM260302651416 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 284.77 | 284.77 | 0 | 0
CAM260302651421 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 26.11 | 26.11 | 0 | 0
CAM260302651424 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 0 | 0
CAM260302651428 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29 | 0 | 0
CAM260302651439 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 47.44 | 47.44 | 0 | 0
CAM260302651450 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 160.84 | 160.84 | 0 | 0
CAM260302651453 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 99.09 | 99.09 | 0 | 0
CAM260302651456 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 60.07 | 60.07 | 0 | 0
CAM260302651459 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29 | 0 | 0
CAM260302651460 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29 | 0 | 0
CAM260302651468 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 37.62 | 37.62 | 0 | 0
CAM260302651471 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 0 | 0
CAM260302651472 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 37.62 | 37.62 | 0 | 0
CAM260302651474 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 37.62 | 37.62 | 0 | 0
CAM260302651485 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 0 | 0
CAM260302651493 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 0 | 0
CAM260302651516 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 50.16 | 50.16 | 0 | 0
CAM260302651519 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29 | 0 | 0
CAM260302651523 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29 | 0 | 0
CAM260302651528 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 26.54 | 26.54 | 0 | 0
CAM260302651548 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 50.16 | 50.16 | 0 | 0
CAM260302651556 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 173.85 | 173.85 | 0 | 0
CAM260302651562 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 25.08 | 486.28 | 0 | 0
CAM260302651569 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 0 | 0
CAM260302651570 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 16.96 | 16.96 | 0 | 0
CAM260302692228 | 2026 | 3 | Metros cúbicos | 120 | 120 | 6 | 5
CAM260302693606 | 2026 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
CAM260302693639 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 5336.02 | 5336.02 | 1644.02 | 30.8099
CAM260302695381 | 2026 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
CAM200301714467 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 769.11 | 769.11 | 769.11 | 100
CAM200401875025 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 240.38 | 240.38 | 240.38 | 100
CAM210302000570 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 985.83 | 985.83 | 985.83 | 100
CAM220402198103 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 282.12 | 282.12 | 282.12 | 100
CAM260102623986 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 859.91 | 859.91 | 730.92 | 84.9996
CAM260102625327 | 2026 | 3 | Piezas | 82 | 82 | 0 | 0
CAM260202626913 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 31.48 | 134.32 | 0 | 0
CAM260202626916 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 37.62 | 729.42 | 0 | 0
CAM260202626927 | 2026 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
CAM260202626946 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 850.96 | 850.96 | 425.48 | 50
CAM260202626947 | 2026 | 3 | Metros lineales | 3000 | 3000 | 870 | 29
CAM260202626949 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 23.94 | 102.89 | 0 | 0
CAM260202626955 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 12.54 | 243.14 | 220.75 | 90.7913
CAM260202626964 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 165.56 | 165.56 | 0 | 0
CAM260202626976 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 4.29 | 125.95 | 0 | 0
CAM260202626979 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 4.29 | 125.95 | 0 | 0
CAM260202626981 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 149.45 | 149.45 | 0 | 0
CAM260202626993 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 34.52 | 34.52 | 0 | 0
CAM260202627001 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 31.58 | 31.58 | 0 | 0
CAM260202627010 | 2026 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
CAM260202627018 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 50.16 | 972.56 | 107.66 | 11.0698
CAM260202627021 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 21.45 | 629.75 | 318.02 | 50.4994
CAM260202627031 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 37.62 | 729.42 | 0 | 0
CAM260202627033 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 62.7 | 1215.7 | 0 | 0
CAM260202627034 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 25.08 | 486.28 | 144.67 | 29.7503
CAM260202627057 | 2026 | 3 | Metros lineales | 700 | 700 | 0 | 0
CAM260202627076 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 17.16 | 503.8 | 120.91 | 23.9996
CAM260202627086 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 54.82 | 235.13 | 0 | 0
CAM260202627095 | 2026 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 0 | 0
CAM260202627107 | 2026 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
CAM260202627110 | 2026 | 3 | Piezas | 70 | 70 | 0 | 0
CAM260202627125 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 4.29 | 125.95 | 0 | 0
CAM260202627132 | 2026 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
CAM260202627148 | 2026 | 3 | Metros lineales | 421.24 | 421.24 | 0 | 0
CAM260202628222 | 2026 | 3 | Computadoras | 15 | 15 | 15 | 100
CAM260202628222 | 2026 | 3 | Maquinaria y equipo | 153 | 153 | 0 | 0
CAM260202646992 | 2026 | 3 | Metros | 1664.37 | 1664.37 | 1664.37 | 100
CAM260202647025 | 2026 | 3 | Computadoras | 7 | 7 | 0 | 0
CAM260202647025 | 2026 | 3 | EQUIPO(S) | 21 | 21 | 0 | 0
CAM260202647025 | 2026 | 3 | ESCANER(S) | 10 | 10 | 0 | 0
CAM260202647025 | 2026 | 3 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 10 | 10 | 0 | 0
CAM260202647139 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 2280.26 | 2280.26 | 2166.25 | 95.0001
CAM260202647468 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
CAM260202647556 | 2026 | 3 | Piezas | 20767 | 20767 | 0 | 0
CAM260202647644 | 2026 | 3 | Metros lineales | 1247 | 1247 | 1222.06 | 98
CAM260202647663 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 80786.12 | 80786.12 | 79949.97 | 98.965
CAM260202648141 | 2026 | 3 | EQUIPO(S) | 4 | 4 | 0 | 0
CAM260202648141 | 2026 | 3 | Piezas | 167 | 167 | 0 | 0
CAM260202648145 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 1282 | 1282 | 249.4 | 19.454
CAM260202649049 | 2026 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
CAM260202649056 | 2026 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
CAM260202650811 | 2026 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
CAM260302651401 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 51.64 | 51.64 | 0 | 0
CAM260302651429 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 417.81 | 417.81 | 0 | 0
CAM260302651440 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 28.68 | 28.68 | 0 | 0
CAM260302651449 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 28.91 | 28.91 | 0 | 0
CAM260302651455 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 29.46 | 29.46 | 0 | 0
CAM260302651473 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 37.62 | 37.62 | 0 | 0
CAM260302651475 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 37.62 | 37.62 | 0 | 0
CAM260302651498 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 217.58 | 217.58 | 0 | 0
CAM260302651525 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 30.68 | 30.68 | 0 | 0
CAM260302651534 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 60.23 | 60.23 | 0 | 0
CAM260302651555 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 219.09 | 219.09 | 0 | 0
CAM260302651558 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 242.22 | 242.22 | 0 | 0
CAM260302651560 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 125.47 | 125.47 | 0 | 0
CAM260302692071 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 530.83 | 530.83 | 58.39 | 10.9998
CAM260302692718 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 2521.48 | 2521.48 | 302.58 | 12.0001
CAM200301714496 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 517.11 | 517.11 | 517.11 | 100
CAM200301714501 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 712.94 | 712.94 | 712.94 | 100
CAM200301714504 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 682.5 | 682.5 | 443.63 | 65.0007
CAM200401875016 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 515.51 | 515.51 | 515.51 | 100
CAM220302131352 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 1050.22 | 1050.22 | 1050.22 | 100
CAM250202544262 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 1364.23 | 1364.23 | 935.84 | 68.5984
CAM250402617658 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 379 | 379 | 379 | 100
CAM260202626910 | 2026 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
CAM260202626911 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 37.62 | 729.42 | 0 | 0
CAM260202626920 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 29.53 | 29.53 | 0 | 0
CAM260202626921 | 2026 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
CAM260202626924 | 2026 | 3 | Piezas | 21 | 21 | 0 | 0
CAM260202626932 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 4.29 | 125.95 | 0 | 0
CAM260202626940 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 40.56 | 40.56 | 20.28 | 50
CAM260202626942 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 137.3 | 137.3 | 0 | 0
CAM260202626943 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 91.22 | 91.22 | 89.4 | 98.0048
CAM260202626957 | 2026 | 3 | Piezas | 30 | 30 | 0 | 0
CAM260202626968 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 37.62 | 729.42 | 290.31 | 39.8001
CAM260202626978 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 4.29 | 125.95 | 0 | 0
CAM260202626980 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 28.72 | 122.84 | 107.03 | 87.1296
CAM260202626983 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 87.75 | 87.75 | 85.91 | 97.9031
CAM260202626996 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 24 | 24 | 0 | 0
CAM260202627000 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 85.91 | 85.91 | 0 | 0
CAM260202627003 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 37.44 | 158.85 | 0 | 0
CAM260202627019 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 37.62 | 729.42 | 614.97 | 84.3095
CAM260202627025 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 62.7 | 1215.7 | 0 | 0
CAM260202627029 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 37.62 | 729.42 | 0 | 0
CAM260202627030 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 100.32 | 1945.12 | 0 | 0
CAM260202627059 | 2026 | 3 | Metros lineales | 765 | 765 | 0 | 0
CAM260202627071 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 37.62 | 729.42 | 0 | 0
CAM260202627080 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 50.16 | 972.56 | 534.91 | 55.0002
CAM260202627141 | 2026 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 0.6 | 10
CAM260202627142 | 2026 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
CAM260202627149 | 2026 | 3 | Metros lineales | 399.5 | 399.5 | 0 | 0
CAM260202646852 | 2026 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
CAM260202647028 | 2026 | 3 | Equipo de seguridad | 1 | 1 | 0 | 0
CAM260202647039 | 2026 | 3 | LICENCIA(S) | 22 | 22 | 0 | 0
CAM260202647143 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 95.74 | 95.74 | 90.96 | 95.0073
CAM260202647151 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 2961.02 | 2961.02 | 1628.56 | 55
CAM260202647157 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 1534.6 | 1534.6 | 1534.6 | 100
CAM260202647285 | 2026 | 3 | LICENCIA(S) | 4 | 4 | 0 | 0
CAM260202647480 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 236.47 | 236.47 | 0 | 0
CAM260202647487 | 2026 | 3 | Piezas | 88 | 88 | 0 | 0
CAM260202647674 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 610.43 | 610.43 | 610.43 | 100
CAM260202647716 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 3596.78 | 3596.78 | 3596.78 | 100
CAM260202648555 | 2026 | 3 | Equipamiento | 115 | 115 | 95 | 82.6087
CAM260202648555 | 2026 | 3 | LICENCIA(S) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM260202648555 | 2026 | 3 | Maquinaria y equipo | 3 | 3 | 1 | 33.3333
CAM260202648555 | 2026 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
CAM260202648555 | 2026 | 3 | Vehículos | 2 | 2 | 2 | 100
CAM260202649050 | 2026 | 3 | Piezas | 24 | 24 | 0 | 0
CAM260202649051 | 2026 | 3 | Piezas | 9 | 9 | 0 | 0
CAM260202649057 | 2026 | 3 | Piezas | 9 | 9 | 0 | 0
CAM260302651407 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 0 | 0
CAM260302651408 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 363.66 | 363.66 | 0 | 0
CAM260302651415 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 8.58 | 8.58 | 0 | 0
CAM260302651431 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 21.45 | 21.45 | 0 | 0
CAM260302651441 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 32.18 | 32.18 | 0 | 0
CAM260302651445 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 21.22 | 21.22 | 0 | 0
CAM260302651447 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 34.5 | 34.5 | 0 | 0
CAM260302651451 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 109.71 | 109.71 | 0 | 0
CAM260302651458 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 22.05 | 22.05 | 0 | 0
CAM260302651463 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29 | 0 | 0
CAM260302651470 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 50.16 | 50.16 | 0 | 0
CAM260302651500 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 92.7 | 92.7 | 0 | 0
CAM260302651503 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 53.12 | 53.12 | 0 | 0
CAM260302651507 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 0 | 0
CAM260302651520 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29 | 0 | 0
CAM260302651527 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 89.15 | 89.15 | 0 | 0
CAM260302651535 | 2026 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
CAM260302651545 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 0 | 0
CAM260302651552 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29 | 0 | 0
CAM260302651553 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29 | 0 | 0
CAM260302651561 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 8.58 | 8.58 | 0 | 0
CAM260302692233 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 82210 | 82210 | 1644.2 | 2
CAM260302692234 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 8952.6 | 8952.6 | 2506.73 | 28
CAM260302692238 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 6815.3 | 6815.3 | 204.46 | 3
CAM260302692432 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 1897 | 1897 | 0 | 0
CAM260302693543 | 2026 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.4 | 40
CAM260302693823 | 2026 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.4 | 40
CAM200301714470 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 760.65 | 760.65 | 760.65 | 100
CAM200301714489 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 785.33 | 785.33 | 785.33 | 100
CAM200301714491 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 888.82 | 888.82 | 888.82 | 100
CAM260202626912 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 62.7 | 1215.7 | 714.47 | 58.7703
CAM260202626934 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 18.92 | 82.54 | 0 | 0
CAM260202626937 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 45.53 | 45.53 | 0 | 0
CAM260202626952 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 25.08 | 486.28 | 0 | 0
CAM260202626967 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 37.62 | 729.42 | 0 | 0
CAM260202626984 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 162.72 | 162.72 | 0 | 0
CAM260202626987 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 26.52 | 26.52 | 0 | 0
CAM260202627004 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 61.32 | 61.32 | 0 | 0
CAM260202627015 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 37.62 | 729.42 | 0 | 0
CAM260202627017 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 37.62 | 729.42 | 409.93 | 56.1994
CAM260202627024 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 37.62 | 729.42 | 21.88 | 2.9996
CAM260202627028 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 50.16 | 972.56 | 0 | 0
CAM260202627035 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 50.16 | 972.56 | 0 | 0
CAM260202627038 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 12.54 | 243.14 | 0 | 0
CAM260202627040 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 50.16 | 972.56 | 0 | 0
CAM260202627044 | 2026 | 3 | Piezas | 20 | 20 | 0 | 0
CAM260202627052 | 2026 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 0 | 0
CAM260202627054 | 2026 | 3 | Metros lineales | 3000 | 3000 | 900 | 30
CAM260202627056 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 100.32 | 1945.12 | 1639.93 | 84.31
CAM260202627078 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 25.08 | 486.28 | 257.73 | 53.0003
CAM260202627124 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 8.58 | 251.9 | 155.6 | 61.7705
CAM260202627131 | 2026 | 3 | Piezas | 22 | 22 | 0 | 0
CAM260202627134 | 2026 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
CAM260202627147 | 2026 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
CAM260202627152 | 2026 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 0 | 0
CAM260202647034 | 2026 | 3 | Piezas | 345 | 345 | 345 | 100
CAM260202647145 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 212.44 | 212.44 | 212.44 | 100
CAM260202647289 | 2026 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
CAM260202647293 | 2026 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CAM260202647494 | 2026 | 3 | Piezas | 75 | 75 | 0 | 0
CAM260202647545 | 2026 | 3 | Vehículos | 53 | 53 | 19 | 35.8491
CAM260202647687 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 3274.62 | 3274.62 | 294.72 | 9.0001
CAM260202647902 | 2026 | 3 | EQUIPO(S) | 12 | 12 | 0 | 0
CAM260202647902 | 2026 | 3 | Piezas | 12 | 12 | 0 | 0
CAM260202648133 | 2026 | 3 | Piezas | 36 | 36 | 36 | 100
CAM260302651414 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 8.58 | 8.58 | 0 | 0
CAM260302651422 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 0 | 0
CAM260302651425 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29 | 0 | 0
CAM260302651452 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 62.35 | 62.35 | 0 | 0
CAM260302651461 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 8.58 | 8.58 | 0 | 0
CAM260302651462 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 8.58 | 8.58 | 0 | 0
CAM260302651481 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 0 | 0
CAM260302651488 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 0 | 0
CAM260302651489 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 0 | 0
CAM260302651491 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 0 | 0
CAM260302651492 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 0 | 0
CAM260302651497 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 0 | 0
CAM260302651501 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 89.39 | 89.39 | 0 | 0
CAM260302651524 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 137.82 | 137.82 | 0 | 0
CAM260302651533 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 61.54 | 61.54 | 0 | 0
CAM260302651541 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 0 | 0
CAM260302651542 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 50.16 | 50.16 | 0 | 0
CAM260302651550 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29 | 0 | 0
CAM260302651557 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 100.56 | 100.56 | 0 | 0
CAM260302651563 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 86.35 | 86.35 | 0 | 0
CAM260302651564 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 98.37 | 98.37 | 0 | 0
CAM260302692075 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 993.98 | 993.98 | 139.16 | 14.0003
CAM260302692218 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 30090 | 30090 | 29909.46 | 99.4
CAM260302692713 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 2154.11 | 2154.11 | 172.33 | 8.0001
CAM260302692715 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 1411.68 | 1411.68 | 70.58 | 4.9997
CAM260302692719 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 3014.69 | 3014.69 | 180.88 | 6
CAM260302692725 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 636.05 | 636.05 | 190.82 | 30.0008
CAM260302693638 | 2026 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.25 | 25
CAM200301714490 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 1134.85 | 1134.85 | 1134.85 | 100
CAM200301714517 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 844.46 | 844.46 | 844.46 | 100
CAM210201938587 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 455.2 | 455.2 | 455.2 | 100
CAM260102623984 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 3934.11 | 3934.11 | 983.53 | 25.0001
CAM260102623985 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 2644.12 | 2644.12 | 2644.12 | 100
CAM260202626918 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 8.58 | 251.9 | 0 | 0
CAM260202626919 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 8.58 | 251.9 | 0 | 0
CAM260202626923 | 2026 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
CAM260202626941 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 190.53 | 190.53 | 0 | 0
CAM260202626950 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 37.62 | 729.42 | 673.77 | 92.3707
CAM260202626953 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 12.54 | 243.14 | 0 | 0
CAM260202626958 | 2026 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
CAM260202626961 | 2026 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
CAM260202626962 | 2026 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
CAM260202626972 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 8.58 | 251.9 | 0 | 0
CAM260202626974 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 4.29 | 125.95 | 78.72 | 62.501
CAM260202626982 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 25.39 | 25.39 | 0 | 0
CAM260202626985 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 26.35 | 26.35 | 25.8 | 97.9127
CAM260202626986 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 196.27 | 835.64 | 83.56 | 9.9995
CAM260202626991 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 12.87 | 377.85 | 234.42 | 62.0405
CAM260202627005 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 67.92 | 67.92 | 0 | 0
CAM260202627036 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 50.16 | 972.56 | 0 | 0
CAM260202627043 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 50.16 | 972.56 | 0 | 0
CAM260202627064 | 2026 | 3 | Metros lineales | 670 | 670 | 0 | 0
CAM260202627065 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 50.16 | 972.56 | 898.35 | 92.3696
CAM260202627066 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 12.54 | 243.14 | 224.59 | 92.3707
CAM260202627097 | 2026 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 0 | 0
CAM260202627106 | 2026 | 3 | Metros lineales | 3100 | 3100 | 0 | 0
CAM260202627109 | 2026 | 3 | Piezas | 30 | 30 | 0 | 0
CAM260202627111 | 2026 | 3 | Metros lineales | 3000 | 3000 | 2160 | 72
CAM260202627113 | 2026 | 3 | Metros lineales | 3000 | 3000 | 1230 | 41
CAM260202627114 | 2026 | 3 | Metros lineales | 2500 | 2500 | 1710 | 68.4
CAM260202627118 | 2026 | 3 | Metros lineales | 500 | 500 | 0 | 0
CAM260202627120 | 2026 | 3 | Piezas | 11 | 11 | 0 | 0
CAM260202627150 | 2026 | 3 | Piezas | 70 | 70 | 0 | 0
CAM260202646813 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 1172.5 | 1172.5 | 82.1 | 7.0021
CAM260202646822 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 30 | 30 | 7.5 | 25
CAM260202647134 | 2026 | 3 | Piezas | 13 | 13 | 13 | 100
CAM260202647169 | 2026 | 3 | Piezas | 70 | 70 | 70 | 100
CAM260202647427 | 2026 | 3 | Piezas | 23 | 23 | 0 | 0
CAM260202647463 | 2026 | 3 | Piezas | 9 | 9 | 0 | 0
CAM260202647697 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 55165 | 55165 | 55165 | 100
CAM260202647737 | 2026 | 3 | Metros lineales | 4250 | 4250 | 3612.5 | 85
CAM260302651403 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 34 | 34 | 0 | 0
CAM260302651404 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 0 | 0
CAM260302651419 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 8.58 | 8.58 | 0 | 0
CAM260302651427 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29 | 0 | 0
CAM260302651433 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 43.05 | 43.05 | 0 | 0
CAM260302651442 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 70.83 | 70.83 | 0 | 0
CAM260302651448 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 21.63 | 21.63 | 0 | 0
CAM260302651466 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29 | 0 | 0
CAM260302651496 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 62.7 | 62.7 | 0 | 0
CAM260302651504 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 50.16 | 50.16 | 0 | 0
CAM260302651506 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 0 | 0
CAM260302651509 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 0 | 0
CAM260302651510 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 0 | 0
CAM260302651514 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 0 | 0
CAM260302651515 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 0 | 0
CAM260302651536 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 188.1 | 188.1 | 0 | 0
CAM260302651537 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 0 | 0
CAM260302651538 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 37.62 | 37.62 | 0 | 0
CAM260302651544 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 37.62 | 37.62 | 0 | 0
CAM260302651547 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 0 | 0
CAM260302692067 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 795.7 | 795.7 | 533.12 | 67.0001
CAM260302692232 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 11707 | 11707 | 2575.54 | 22
CAM260302692236 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 57500 | 57500 | 575 | 1
CAM260302692239 | 2026 | 3 | Metros cúbicos | 120 | 120 | 2.4 | 2
CAM260302692240 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 8514 | 8514 | 0 | 0
CAM260302692711 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 1927.39 | 1927.39 | 289.11 | 15.0001
CAM260302692717 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 1212.66 | 1212.66 | 909.49 | 74.9996
CAM260302692721 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 332.23 | 332.23 | 16.61 | 4.9995
CAM260302692724 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 3152.85 | 3152.85 | 630.57 | 20
CAM260302693910 | 2026 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
CAM200401875035 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 1491.01 | 1491.01 | 1491.01 | 100
CAM210201938584 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 832.81 | 832.81 | 124.92 | 14.9998
CAM210302000571 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 1252.95 | 1252.95 | 1252.95 | 100
CAM210402052921 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 1296.43 | 1296.43 | 531.54 | 41.0003
CAM260202626909 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 3772.8 | 3772.8 | 0 | 0
CAM260202626917 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 35.91 | 152.36 | 0 | 0
CAM260202626922 | 2026 | 3 | Metros lineales | 3000 | 3000 | 900 | 30
CAM260202626925 | 2026 | 3 | Piezas | 80 | 80 | 0 | 0
CAM260202626938 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 28.15 | 28.15 | 0 | 0
CAM260202626939 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 14.76 | 14.76 | 0 | 0
CAM260202626945 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 28.1 | 28.1 | 27.54 | 98.0071
CAM260202626954 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 4.29 | 125.95 | 47.86 | 37.9992
CAM260202626966 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 37.62 | 729.42 | 0 | 0
CAM260202626977 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 53.86 | 230.68 | 0 | 0
CAM260202626992 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 52.32 | 52.32 | 0 | 0
CAM260202626995 | 2026 | 3 | Metros lineales | 3000 | 3000 | 840 | 28
CAM260202626999 | 2026 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 0 | 0
CAM260202627002 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 28.67 | 28.67 | 0 | 0
CAM260202627006 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 27.65 | 118.37 | 0 | 0
CAM260202627011 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 25.08 | 486.28 | 0 | 0
CAM260202627026 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 37.62 | 729.42 | 0 | 0
CAM260202627032 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 25.08 | 486.28 | 0 | 0
CAM260202627045 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 37.62 | 729.42 | 0 | 0
CAM260202627049 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 8.58 | 251.9 | 97.56 | 38.7297
CAM260202627068 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 12.87 | 377.85 | 283.39 | 75.0007
CAM260202627069 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 8.58 | 251.9 | 220.41 | 87.499
CAM260202627070 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 84.84 | 364.31 | 346.5 | 95.1113
CAM260202627079 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 37.62 | 729.42 | 372 | 50.9994
CAM260202627081 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 50.16 | 972.56 | 466.83 | 48.0001
CAM260202627082 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 88.61 | 88.61 | 86.84 | 98.0025
CAM260202627084 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 32.47 | 32.47 | 31.82 | 97.9982
CAM260202627123 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 12.54 | 243.14 | 0 | 0
CAM260202627136 | 2026 | 3 | Piezas | 98 | 98 | 0 | 0
CAM260202627138 | 2026 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0.16 | 8
CAM260202647027 | 2026 | 3 | Vehículos | 2 | 2 | 0 | 0
CAM260202647141 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 1647.55 | 1647.55 | 1400.42 | 85.0002
CAM260202647158 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 1376.09 | 1376.09 | 1348.56 | 97.9994
CAM260202647554 | 2026 | 3 | Piezas | 77 | 77 | 0 | 0
CAM260202647689 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 36000 | 36000 | 29700 | 82.5
CAM260202647693 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 12768.44 | 12768.44 | 7022.64 | 55
CAM260302651402 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 12.87 | 12.87 | 0 | 0
CAM260302651411 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 8.58 | 8.58 | 0 | 0
CAM260302651412 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 8.58 | 8.58 | 0 | 0
CAM260302651417 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 32.12 | 32.12 | 0 | 0
CAM260302651432 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 220.37 | 220.37 | 0 | 0
CAM260302651434 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29 | 0 | 0
CAM260302651436 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 17.29 | 17.29 | 0 | 0
CAM260302651464 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29 | 0 | 0
CAM260302651476 | 2026 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
CAM260302651478 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 50.16 | 50.16 | 0 | 0
CAM260302651486 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 37.62 | 37.62 | 0 | 0
CAM260302651502 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 94.91 | 94.91 | 0 | 0
CAM260302651505 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 0 | 0
CAM260302651508 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 37.62 | 37.62 | 0 | 0
CAM260302651512 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 0 | 0
CAM260302651532 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 186.87 | 186.87 | 0 | 0
CAM260302651539 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 0 | 0
CAM260302651540 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 37.62 | 37.62 | 0 | 0
CAM260302651566 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 73.22 | 311.31 | 271.24 | 87.1286
CAM260302651568 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 0 | 0
CAM260302692221 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 17151.3 | 17151.3 | 3610.35 | 21.05
CAM260302692656 | 2026 | 3 | CAMARA(S) | 129 | 129 | 0 | 0
CAM260302692656 | 2026 | 3 | Equipamiento | 4 | 4 | 0 | 0
CAM260302692656 | 2026 | 3 | Mobiliario y equipo | 6 | 6 | 0 | 0
CAM260302692709 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 1559.78 | 1559.78 | 1325.81 | 84.9998
CAM260302692720 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 2644.98 | 2644.98 | 0 | 0
CAM260302693616 | 2026 | 3 | Piezas | 633 | 633 | 633 | 100
CAM200401875027 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 1348.86 | 1348.86 | 1348.86 | 100
CAM210101885934 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 686.32 | 686.32 | 686.32 | 100
CAM260102623988 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 1116.29 | 1116.29 | 948.85 | 85.0003
CAM260202626914 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 23.2 | 23.2 | 0 | 0
CAM260202626926 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 26.5 | 26.5 | 0 | 0
CAM260202626928 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 35.76 | 35.76 | 35.04 | 97.9866
CAM260202626929 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 134.89 | 134.89 | 132.19 | 97.9984
CAM260202626930 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 12.54 | 243.14 | 0 | 0
CAM260202626935 | 2026 | 3 | Metros lineales | 3000 | 3000 | 900 | 30
CAM260202626970 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 4.29 | 125.95 | 0 | 0
CAM260202626988 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 25.97 | 111.98 | 0 | 0
CAM260202626989 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 99.51 | 99.51 | 0 | 0
CAM260202626998 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 50.16 | 972.56 | 882.99 | 90.7903
CAM260202627009 | 2026 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
CAM260202627012 | 2026 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
CAM260202627027 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 62.7 | 1215.7 | 85.1 | 7.0001
CAM260202627037 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 37.62 | 729.42 | 0 | 0
CAM260202627046 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 25.08 | 486.28 | 0 | 0
CAM260202627050 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 12.87 | 377.85 | 206.34 | 54.609
CAM260202627053 | 2026 | 3 | Metros lineales | 3000 | 3000 | 840 | 28
CAM260202627058 | 2026 | 3 | Metros lineales | 700 | 700 | 0 | 0
CAM260202627063 | 2026 | 3 | Piezas | 20 | 20 | 0 | 0
CAM260202627073 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 8.58 | 251.9 | 215.55 | 85.5697
CAM260202627085 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 27.83 | 118.98 | 0 | 0
CAM260202627087 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 37.62 | 729.42 | 668.51 | 91.6495
CAM260202627089 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 4.29 | 125.95 | 0 | 0
CAM260202627094 | 2026 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 0 | 0
CAM260202627100 | 2026 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
CAM260202627101 | 2026 | 3 | Metros lineales | 162 | 162 | 97.2 | 60
CAM260202627103 | 2026 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
CAM260202627133 | 2026 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
CAM260202627137 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 222 | 222 | 222 | 100
CAM260202627146 | 2026 | 3 | Metros lineales | 1916 | 1916 | 766.4 | 40
CAM260202627151 | 2026 | 3 | Metros lineales | 2005.35 | 601.61 | 180.48 | 29.9995
CAM260202627153 | 2026 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 0 | 0
CAM260202647140 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 747.46 | 747.46 | 747.46 | 100
CAM260202647142 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 3166.94 | 3166.94 | 2691.9 | 85
CAM260202647155 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 799.7 | 799.7 | 287.89 | 35.9997
CAM260202647156 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 1697.11 | 1697.11 | 1442.55 | 85.0004
CAM260202647474 | 2026 | 3 | Piezas | 89 | 89 | 0 | 0
CAM260202647563 | 2026 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
CAM260202647703 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 95120 | 95120 | 72909.48 | 76.65
CAM260202647710 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 117624 | 117624 | 96863.36 | 82.35
CAM260202647721 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 23850 | 23850 | 23253.75 | 97.5
CAM260202649349 | 2026 | 3 | Piezas | 7 | 31 | 0 | 0
CAM260302651426 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 8.58 | 8.58 | 0 | 0
CAM260302651430 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 175.08 | 175.08 | 0 | 0
CAM260302651435 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 121.69 | 121.69 | 0 | 0
CAM260302651437 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 50.1 | 50.1 | 0 | 0
CAM260302651438 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 79.33 | 79.33 | 0 | 0
CAM260302651454 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 93.82 | 93.82 | 0 | 0
CAM260302651457 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 38.56 | 38.56 | 0 | 0
CAM260302651465 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29 | 0 | 0
CAM260302651469 | 2026 | 3 | Metros lineales | 1179 | 1179 | 0 | 0
CAM260302651480 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 0 | 0
CAM260302651484 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 0 | 0
CAM260302651494 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 87.78 | 87.78 | 0 | 0
CAM260302651499 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 382.77 | 382.77 | 0 | 0
CAM260302651511 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 0 | 0
CAM260302651513 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 50.16 | 50.16 | 0 | 0
CAM260302651518 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 8.58 | 8.58 | 0 | 0
CAM260302651521 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29 | 0 | 0
CAM260302651526 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 92.02 | 92.02 | 0 | 0
CAM260302651530 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 85.39 | 85.39 | 0 | 0
CAM260302651559 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 131.24 | 131.24 | 0 | 0
CAM260302692231 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 4663.64 | 4663.64 | 4383.82 | 94
CAM260302692708 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 2254.95 | 2254.95 | 112.75 | 5.0001
CAM260302692714 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 1870.38 | 1870.38 | 0 | 0
CAM260302693599 | 2026 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.3 | 30
CAM260302693860 | 2026 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.3 | 30
CAM260202647632 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 116400 | 116400 | 116400 | 100
CAM260102625756 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 26400 | 26400 | 26400 | 100
CAM260202647681 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 19800 | 19800 | 19800 | 100
CAM260302692225 | 2026 | 3 | Metros cúbicos | 88 | 88 | 88 | 100
CAM260202647676 | 2026 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240402510879 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 137.93 | 137.93 | 137.93 | 100
CAM250402617677 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 259.66 | 259.66 | 259.66 | 100
CAM250402617660 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 92.87 | 92.87 | 92.87 | 100
CAM250402617661 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 177.7 | 177.7 | 177.7 | 100
CAM250402617671 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 2506.52 | 2506.52 | 2506.52 | 100
CAM260102623987 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 597 | 597 | 597 | 100
CAM260202647144 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 358.5 | 358.5 | 358.5 | 100
CAM260202647154 | 2026 | 3 | Metros Cuadrados | 477.88 | 477.88 | 477.88 | 100
CAM260202649350 | 2026 | 3 | Piezas | 13 | 15 | 15 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".